## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 100 | 133 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 133 | 169 | 36 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 218 | 242 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 2 | 69 | 67 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 69 | 87 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 87 | 115 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 115 | 145 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 145 | 157 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 157 | 169 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 169 | 187 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 187 | 206 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 46 | 257 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 46 | 202 | 156 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 46 | 257 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 202 | 225 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 46 | 257 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 225 | 257 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 48 | 137 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 48 | 110 | 62 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 48 | 137 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 110 | 118 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 48 | 137 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 118 | 137 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 48 | 112 | 64 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 112 | 129 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 129 | 156 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 156 | 185 | 29 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 185 | 196 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 196 | 207 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 207 | 224 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 224 | 242 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 59 | 215 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 59 | 174 | 115 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 59 | 215 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 174 | 191 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 59 | 215 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 191 | 215 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 70 | 192 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 70 | 155 | 85 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 70 | 192 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 155 | 167 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 70 | 192 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 167 | 192 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 103 | 233 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 103 | 199 | 96 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 103 | 233 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 199 | 213 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 103 | 233 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 213 | 233 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 103 | 348 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 103 | 183 | 80 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 103 | 348 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 183 | 205 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 103 | 348 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 205 | 239 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 103 | 348 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 239 | 275 | 36 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 103 | 348 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 275 | 289 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 103 | 348 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 289 | 303 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 103 | 348 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 303 | 325 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 103 | 348 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 325 | 348 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 104 | 221 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 104 | 185 | 81 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 104 | 221 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 185 | 196 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 104 | 221 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 196 | 221 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 332 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 110 | 183 | 73 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 332 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 183 | 202 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 332 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 202 | 233 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 332 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 233 | 266 | 33 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 332 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 266 | 279 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 332 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 279 | 292 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 332 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 292 | 311 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 332 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 311 | 332 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 110 | 307 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 110 | 255 | 145 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 110 | 307 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 110 | 307 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 276 | 307 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 111 | 436 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 111 | 351 | 240 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 111 | 436 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 351 | 386 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 111 | 436 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 386 | 436 | 50 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 111 | 329 | O-14-1 | 64 | 화물창 | 1 | 111 | 182 | 71 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 111 | 329 | O-14-2 | 65 | P/T | 2 | 182 | 201 | 19 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 111 | 329 | O-14-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 201 | 231 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 111 | 329 | O-14-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 231 | 263 | 32 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 111 | 329 | O-14-5 | 68 | 시운전 | 5 | 263 | 276 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 111 | 329 | O-14-6 | 69 | C/T | 6 | 276 | 289 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 111 | 329 | O-14-7 | 70 | G/T | 7 | 289 | 308 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 111 | 329 | O-14-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 308 | 329 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 112 | 249 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 112 | 207 | 95 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 112 | 249 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 207 | 220 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 112 | 249 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 220 | 249 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-16-1 | 75 | 화물창 | 1 | 112 | 199 | 87 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-16-2 | 76 | P/T | 2 | 199 | 222 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-16-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 222 | 258 | 36 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-16-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 258 | 297 | 39 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-16-5 | 79 | 시운전 | 5 | 297 | 312 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-16-6 | 80 | C/T | 6 | 312 | 327 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-16-7 | 81 | G/T | 7 | 327 | 350 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-16-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 350 | 376 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 441 | O-17-1 | 83 | 화물창 | 1 | 117 | 223 | 106 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 441 | O-17-2 | 84 | P/T | 2 | 223 | 252 | 29 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 441 | O-17-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 252 | 297 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 441 | O-17-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 297 | 345 | 48 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 441 | O-17-5 | 87 | 시운전 | 5 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 441 | O-17-6 | 88 | C/T | 6 | 364 | 383 | 19 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 441 | O-17-7 | 89 | G/T | 7 | 383 | 412 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 117 | 441 | O-17-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 412 | 441 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 117 | 311 | O-18-1 | 91 | 화물창 | 1 | 117 | 181 | 64 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 117 | 311 | O-18-2 | 92 | P/T | 2 | 181 | 198 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 117 | 311 | O-18-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 117 | 311 | O-18-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 225 | 254 | 29 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 117 | 311 | O-18-5 | 95 | 시운전 | 5 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 117 | 311 | O-18-6 | 96 | C/T | 6 | 265 | 276 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 117 | 311 | O-18-7 | 97 | G/T | 7 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 117 | 311 | O-18-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 293 | 311 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 244 | O-19-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 121 | 207 | 86 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 244 | O-19-2 | 100 | 시운전 | 2 | 207 | 219 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 244 | O-19-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 219 | 244 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 333 | O-20-1 | 102 | 화물창 | 1 | 121 | 190 | 69 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 333 | O-20-2 | 103 | P/T | 2 | 190 | 209 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 333 | O-20-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 209 | 238 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 333 | O-20-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 238 | 269 | 31 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 333 | O-20-5 | 106 | 시운전 | 5 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 333 | O-20-6 | 107 | C/T | 6 | 281 | 293 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 333 | O-20-7 | 108 | G/T | 7 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 333 | O-20-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 312 | 333 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 122 | 276 | O-21-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 122 | 235 | 113 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 122 | 276 | O-21-2 | 111 | 시운전 | 2 | 235 | 251 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 122 | 276 | O-21-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 251 | 276 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 421 | O-22-1 | 113 | 화물창 | 1 | 125 | 222 | 97 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 421 | O-22-2 | 114 | P/T | 2 | 222 | 248 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 421 | O-22-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 248 | 289 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 421 | O-22-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 289 | 333 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 421 | O-22-5 | 117 | 시운전 | 5 | 333 | 350 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 421 | O-22-6 | 118 | C/T | 6 | 350 | 367 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 421 | O-22-7 | 119 | G/T | 7 | 367 | 393 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 421 | O-22-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 393 | 421 | 28 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 401 | O-23-1 | 121 | 화물창 | 1 | 129 | 218 | 89 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 401 | O-23-2 | 122 | P/T | 2 | 218 | 242 | 24 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 401 | O-23-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 242 | 280 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 401 | O-23-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 280 | 320 | 40 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 401 | O-23-5 | 125 | 시운전 | 5 | 320 | 336 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 401 | O-23-6 | 126 | C/T | 6 | 336 | 352 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 401 | O-23-7 | 127 | G/T | 7 | 352 | 376 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 401 | O-23-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 376 | 401 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 451 | O-24-1 | 129 | 화물창 | 1 | 138 | 241 | 103 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 451 | O-24-2 | 130 | P/T | 2 | 241 | 269 | 28 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 451 | O-24-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 269 | 312 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 451 | O-24-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 312 | 358 | 46 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 451 | O-24-5 | 133 | 시운전 | 5 | 358 | 376 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 451 | O-24-6 | 134 | C/T | 6 | 376 | 394 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 451 | O-24-7 | 135 | G/T | 7 | 394 | 422 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 451 | O-24-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 422 | 451 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 138 | 229 | O-25-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 138 | 201 | 63 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 138 | 229 | O-25-2 | 138 | 시운전 | 2 | 201 | 210 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 138 | 229 | O-25-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 210 | 229 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 139 | 334 | O-26-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 139 | 283 | 144 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 139 | 334 | O-26-2 | 141 | 시운전 | 2 | 283 | 304 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 139 | 334 | O-26-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 304 | 334 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 417 | O-27-1 | 143 | 화물창 | 1 | 139 | 230 | 91 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 417 | O-27-2 | 144 | P/T | 2 | 230 | 255 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 417 | O-27-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 255 | 293 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 417 | O-27-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 293 | 334 | 41 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 417 | O-27-5 | 147 | 시운전 | 5 | 334 | 350 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 417 | O-27-6 | 148 | C/T | 6 | 350 | 366 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 417 | O-27-7 | 149 | G/T | 7 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 417 | O-27-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 391 | 417 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 167 | 242 | O-28-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 167 | 219 | 52 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 167 | 242 | O-28-2 | 152 | 시운전 | 2 | 219 | 226 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 167 | 242 | O-28-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 226 | 242 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 167 | 264 | O-29-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 167 | 218 | 51 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 167 | 264 | O-29-2 | 155 | 시운전 | 2 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 167 | 264 | O-29-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 236 | 264 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 185 | 342 | O-30-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 185 | 268 | 83 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 185 | 342 | O-30-2 | 158 | 시운전 | 2 | 268 | 297 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 185 | 342 | O-30-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 297 | 342 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 189 | 342 | O-31-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 189 | 270 | 81 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 189 | 342 | O-31-2 | 161 | 시운전 | 2 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 189 | 342 | O-31-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 299 | 342 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 203 | 303 | O-32-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 203 | 256 | 53 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 203 | 303 | O-32-2 | 164 | 시운전 | 2 | 256 | 275 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 203 | 303 | O-32-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 417 | O-33-1 | 166 | 화물창 | 1 | 203 | 273 | 70 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 417 | O-33-2 | 167 | P/T | 2 | 273 | 292 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 417 | O-33-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 292 | 321 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 417 | O-33-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 321 | 353 | 32 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 417 | O-33-5 | 170 | 시운전 | 5 | 353 | 365 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 417 | O-33-6 | 171 | C/T | 6 | 365 | 377 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 417 | O-33-7 | 172 | G/T | 7 | 377 | 396 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 203 | 417 | O-33-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 396 | 417 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 205 | 305 | O-34-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 205 | 275 | 70 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 205 | 305 | O-34-2 | 175 | 시운전 | 2 | 275 | 285 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 205 | 305 | O-34-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 285 | 305 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 353 | O-35-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 224 | 314 | 90 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 353 | O-35-2 | 178 | 시운전 | 2 | 314 | 326 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 353 | O-35-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 326 | 353 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 224 | 351 | O-36-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 224 | 312 | 88 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 224 | 351 | O-36-2 | 181 | 시운전 | 2 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 224 | 351 | O-36-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 232 | 516 | O-37-1 | 183 | 화물창 | 1 | 232 | 325 | 93 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 232 | 516 | O-37-2 | 184 | P/T | 2 | 325 | 350 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 232 | 516 | O-37-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 350 | 389 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 232 | 516 | O-37-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 389 | 431 | 42 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 232 | 516 | O-37-5 | 187 | 시운전 | 5 | 431 | 448 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 232 | 516 | O-37-6 | 188 | C/T | 6 | 448 | 465 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 232 | 516 | O-37-7 | 189 | G/T | 7 | 465 | 490 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 232 | 516 | O-37-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 490 | 516 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 239 | 352 | O-38-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 239 | 276 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 239 | 352 | O-38-2 | 192 | 화물창 | 2 | 276 | 314 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 239 | 352 | O-38-3 | 193 | 시운전 | 3 | 314 | 326 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 239 | 352 | O-38-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 326 | 352 | 26 | S | 15
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 244 | 354 | O-39-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 244 | 302 | 58 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 244 | 354 | O-39-2 | 196 | 시운전 | 2 | 302 | 322 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 244 | 354 | O-39-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 322 | 354 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 244 | 422 | O-40-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 244 | 375 | 131 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 244 | 422 | O-40-2 | 199 | 시운전 | 2 | 375 | 394 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 244 | 422 | O-40-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 394 | 422 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 206 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 2 | 69 | 67 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 46 | 257 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 46 | 202 | 156 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 48 | 137 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 48 | 110 | 62 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 242 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 48 | 112 | 64 | N | 0 | X9
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 59 | 215 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 59 | 174 | 115 | F | 15 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A