## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 321 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 237 | 237 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 321 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 237 | 272 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 321 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 272 | 321 | 49 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 20 | 154 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 20 | 91 | 71 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 20 | 154 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 91 | 116 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 20 | 154 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 116 | 154 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 25 | 113 | 88 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 113 | 137 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 137 | 174 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 174 | 214 | 40 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 230 | 246 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 246 | 270 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 270 | 293 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 38 | 323 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 38 | 248 | 210 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 38 | 323 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 248 | 279 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 38 | 323 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 279 | 323 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 41 | 281 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 41 | 218 | 177 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 41 | 281 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 218 | 244 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 41 | 281 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 244 | 281 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 41 | 124 | 83 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 124 | 146 | 22 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 146 | 181 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 181 | 219 | 38 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 219 | 234 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 234 | 249 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 249 | 271 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 271 | 295 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 41 | 140 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 93 | 52 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 41 | 140 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 93 | 111 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 41 | 140 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 111 | 140 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 46 | 142 | 96 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 142 | 168 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 168 | 208 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 208 | 251 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 268 | 285 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 311 | 338 | 27 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 149 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 46 | 118 | 72 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 149 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 118 | 128 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 149 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 128 | 149 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 70 | 326 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 70 | 259 | 189 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 70 | 326 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 259 | 287 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 70 | 326 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 287 | 326 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 89 | 218 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 89 | 157 | 68 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 89 | 218 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 157 | 181 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 89 | 218 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 181 | 218 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 91 | 164 | 73 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 164 | 184 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 184 | 215 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 215 | 248 | 33 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 261 | 274 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 274 | 294 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 294 | 315 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 390 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 97 | 193 | 96 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 390 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 193 | 219 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 390 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 219 | 260 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 390 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 260 | 303 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 390 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 303 | 320 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 390 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 320 | 337 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 390 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 390 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 363 | 390 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 131 | 389 | O-14-1 | 64 | 화물창 | 1 | 131 | 216 | 85 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 131 | 389 | O-14-2 | 65 | P/T | 2 | 216 | 239 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 131 | 389 | O-14-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 239 | 275 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 131 | 389 | O-14-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 275 | 313 | 38 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 131 | 389 | O-14-5 | 68 | 시운전 | 5 | 313 | 328 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 131 | 389 | O-14-6 | 69 | C/T | 6 | 328 | 343 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 131 | 389 | O-14-7 | 70 | G/T | 7 | 343 | 366 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 131 | 389 | O-14-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 366 | 389 | 23 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 131 | 393 | O-15-1 | 72 | 화물창 | 1 | 131 | 217 | 86 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 131 | 393 | O-15-2 | 73 | P/T | 2 | 217 | 240 | 23 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 131 | 393 | O-15-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 240 | 276 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 131 | 393 | O-15-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 276 | 315 | 39 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 131 | 393 | O-15-5 | 76 | 시운전 | 5 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 131 | 393 | O-15-6 | 77 | C/T | 6 | 330 | 345 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 131 | 393 | O-15-7 | 78 | G/T | 7 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 131 | 393 | O-15-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 368 | 393 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 417 | O-16-1 | 80 | 화물창 | 1 | 132 | 226 | 94 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 417 | O-16-2 | 81 | P/T | 2 | 226 | 251 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 417 | O-16-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 251 | 290 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 417 | O-16-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 290 | 332 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 417 | O-16-5 | 84 | 시운전 | 5 | 332 | 349 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 417 | O-16-6 | 85 | C/T | 6 | 349 | 366 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 417 | O-16-7 | 86 | G/T | 7 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 417 | O-16-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 391 | 417 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 132 | 368 | O-17-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 132 | 306 | 174 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 132 | 368 | O-17-2 | 89 | 시운전 | 2 | 306 | 331 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 132 | 368 | O-17-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 331 | 368 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 433 | O-18-1 | 91 | 화물창 | 1 | 137 | 234 | 97 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 433 | O-18-2 | 92 | P/T | 2 | 234 | 260 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 433 | O-18-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 260 | 301 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 433 | O-18-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 301 | 345 | 44 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 433 | O-18-5 | 95 | 시운전 | 5 | 345 | 362 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 433 | O-18-6 | 96 | C/T | 6 | 362 | 379 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 433 | O-18-7 | 97 | G/T | 7 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 433 | O-18-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 405 | 433 | 28 | S | 5
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 146 | 311 | O-19-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 146 | 233 | 87 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 146 | 311 | O-19-2 | 100 | 시운전 | 2 | 233 | 264 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 146 | 311 | O-19-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 264 | 311 | 47 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 146 | 254 | O-20-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 146 | 221 | 75 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 146 | 254 | O-20-2 | 103 | 시운전 | 2 | 221 | 231 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 146 | 254 | O-20-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 167 | 425 | O-21-1 | 105 | 화물창 | 1 | 167 | 252 | 85 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 167 | 425 | O-21-2 | 106 | P/T | 2 | 252 | 275 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 167 | 425 | O-21-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 275 | 311 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 167 | 425 | O-21-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 311 | 349 | 38 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 167 | 425 | O-21-5 | 109 | 시운전 | 5 | 349 | 364 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 167 | 425 | O-21-6 | 110 | C/T | 6 | 364 | 379 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 167 | 425 | O-21-7 | 111 | G/T | 7 | 379 | 402 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 167 | 425 | O-21-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 402 | 425 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 169 | 280 | O-22-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 169 | 246 | 77 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 169 | 280 | O-22-2 | 114 | 시운전 | 2 | 246 | 257 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 169 | 280 | O-22-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 257 | 280 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 169 | 296 | O-23-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 169 | 262 | 93 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 169 | 296 | O-23-2 | 117 | 시운전 | 2 | 262 | 275 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 169 | 296 | O-23-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 275 | 296 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 173 | 452 | O-24-1 | 119 | 화물창 | 1 | 173 | 265 | 92 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 173 | 452 | O-24-2 | 120 | P/T | 2 | 265 | 290 | 25 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 173 | 452 | O-24-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 290 | 329 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 173 | 452 | O-24-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 329 | 370 | 41 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 173 | 452 | O-24-5 | 123 | 시운전 | 5 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 173 | 452 | O-24-6 | 124 | C/T | 6 | 386 | 402 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 173 | 452 | O-24-7 | 125 | G/T | 7 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 173 | 452 | O-24-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 427 | 452 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 481 | O-25-1 | 127 | 화물창 | 1 | 173 | 274 | 101 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 481 | O-25-2 | 128 | P/T | 2 | 274 | 301 | 27 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 481 | O-25-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 301 | 344 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 481 | O-25-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 344 | 390 | 46 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 481 | O-25-5 | 131 | 시운전 | 5 | 390 | 408 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 481 | O-25-6 | 132 | C/T | 6 | 408 | 426 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 481 | O-25-7 | 133 | G/T | 7 | 426 | 453 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 173 | 481 | O-25-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 453 | 481 | 28 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 173 | 400 | O-26-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 173 | 340 | 167 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 173 | 400 | O-26-2 | 136 | 시운전 | 2 | 340 | 364 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 173 | 400 | O-26-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 364 | 400 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 185 | 382 | O-27-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 185 | 330 | 145 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 185 | 382 | O-27-2 | 139 | 시운전 | 2 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 185 | 382 | O-27-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 351 | 382 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 192 | 309 | O-28-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 192 | 278 | 86 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 192 | 309 | O-28-2 | 142 | 시운전 | 2 | 278 | 290 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 192 | 309 | O-28-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 199 | 371 | O-29-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 199 | 326 | 127 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 199 | 371 | O-29-2 | 145 | 시운전 | 2 | 326 | 344 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 199 | 371 | O-29-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 344 | 371 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 199 | 370 | O-30-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 199 | 325 | 126 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 199 | 370 | O-30-2 | 148 | 시운전 | 2 | 325 | 343 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 199 | 370 | O-30-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 343 | 370 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 199 | 310 | O-31-1 | 150 | 특수도장 | 1 | 199 | 235 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 199 | 310 | O-31-2 | 151 | 화물창 | 2 | 235 | 272 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 199 | 310 | O-31-3 | 152 | 시운전 | 3 | 272 | 284 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 199 | 310 | O-31-4 | 153 | 인도준비 | 4 | 284 | 310 | 26 | S | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 199 | 518 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 199 | 435 | 236 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 199 | 518 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 435 | 470 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 199 | 518 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 470 | 518 | 48 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 209 | 427 | O-33-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 209 | 370 | 161 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 209 | 427 | O-33-2 | 158 | 시운전 | 2 | 370 | 393 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 209 | 427 | O-33-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 393 | 427 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 442 | O-34-1 | 160 | 화물창 | 1 | 209 | 285 | 76 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 442 | O-34-2 | 161 | P/T | 2 | 285 | 305 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 442 | O-34-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 305 | 337 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 442 | O-34-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 337 | 371 | 34 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 442 | O-34-5 | 164 | 시운전 | 5 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 442 | O-34-6 | 165 | C/T | 6 | 384 | 397 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 442 | O-34-7 | 166 | G/T | 7 | 397 | 417 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 442 | O-34-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 417 | 442 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 519 | O-35-1 | 168 | 화물창 | 1 | 214 | 314 | 100 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 519 | O-35-2 | 169 | P/T | 2 | 314 | 341 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 519 | O-35-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 341 | 383 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 519 | O-35-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 383 | 428 | 45 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 519 | O-35-5 | 172 | 시운전 | 5 | 428 | 446 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 519 | O-35-6 | 173 | C/T | 6 | 446 | 464 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 519 | O-35-7 | 174 | G/T | 7 | 464 | 491 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 519 | O-35-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 491 | 519 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 222 | 464 | O-36-1 | 176 | 화물창 | 1 | 222 | 301 | 79 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 222 | 464 | O-36-2 | 177 | P/T | 2 | 301 | 322 | 21 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 222 | 464 | O-36-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 322 | 355 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 222 | 464 | O-36-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 355 | 391 | 36 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 222 | 464 | O-36-5 | 180 | 시운전 | 5 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 222 | 464 | O-36-6 | 181 | C/T | 6 | 405 | 419 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 222 | 464 | O-36-7 | 182 | G/T | 7 | 419 | 440 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 222 | 464 | O-36-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 440 | 464 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 222 | 340 | O-37-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 222 | 309 | 87 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 222 | 340 | O-37-2 | 185 | 시운전 | 2 | 309 | 321 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 222 | 340 | O-37-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 225 | 328 | O-38-1 | 187 | 특수도장 | 1 | 225 | 258 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 225 | 328 | O-38-2 | 188 | 화물창 | 2 | 258 | 293 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 225 | 328 | O-38-3 | 189 | 시운전 | 3 | 293 | 304 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 225 | 328 | O-38-4 | 190 | 인도준비 | 4 | 304 | 328 | 24 | S | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 241 | 419 | O-39-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 241 | 372 | 131 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 241 | 419 | O-39-2 | 192 | 시운전 | 2 | 372 | 391 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 241 | 419 | O-39-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 241 | 389 | O-40-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 241 | 350 | 109 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 241 | 389 | O-40-2 | 195 | 시운전 | 2 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 241 | 389 | O-40-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 366 | 389 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 321 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 237 | 237 | F | 15 | X2
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 20 | 154 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 20 | 91 | 71 | F | 10 | X1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 293 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 25 | 113 | 88 | N | 0 | X3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 38 | 323 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 38 | 248 | 210 | F | 15 | X10
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 41 | 281 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 41 | 218 | 177 | F | 15 | B2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 295 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 41 | 124 | 83 | N | 0 | A4
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 41 | 140 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 93 | 52 | F | 10 | X5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 338 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 46 | 142 | 96 | N | 0 | X12
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 149 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 46 | 118 | 72 | F | 15 | X6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A