## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 76 | 76 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 76 | 96 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 96 | 128 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 128 | 162 | 34 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 175 | 188 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 208 | 232 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 37 | 117 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 37 | 93 | 56 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 37 | 117 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 93 | 101 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 37 | 117 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 101 | 117 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 37 | 262 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 37 | 203 | 166 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 37 | 262 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 203 | 227 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 37 | 262 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 227 | 262 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 38 | 110 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 38 | 88 | 50 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 38 | 110 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 88 | 95 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 38 | 110 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 95 | 110 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 39 | 344 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 39 | 264 | 225 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 39 | 344 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 264 | 297 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 39 | 344 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 297 | 344 | 47 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 39 | 136 | 97 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 136 | 162 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 162 | 203 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 203 | 247 | 44 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 264 | 281 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 307 | 334 | 27 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 325 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 251 | 210 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 325 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 251 | 282 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 325 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 282 | 325 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 63 | 346 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 63 | 272 | 209 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 63 | 346 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 272 | 303 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 63 | 346 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 303 | 346 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 63 | 321 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 63 | 253 | 190 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 63 | 321 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 253 | 281 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 63 | 321 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 281 | 321 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 260 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 69 | 132 | 63 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 260 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 132 | 149 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 260 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 149 | 175 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 260 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 175 | 203 | 28 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 260 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 203 | 214 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 260 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 214 | 225 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 260 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 225 | 242 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 260 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 242 | 260 | 18 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 69 | 147 | 78 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 147 | 168 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 168 | 201 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 201 | 236 | 35 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 285 | 308 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 70 | 221 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 70 | 150 | 80 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 70 | 221 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 150 | 178 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 70 | 221 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 178 | 221 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 70 | 141 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 70 | 119 | 49 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 70 | 141 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 119 | 126 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 70 | 141 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 126 | 141 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 72 | 211 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 72 | 145 | 73 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 72 | 211 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 145 | 171 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 72 | 211 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 171 | 211 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 72 | 197 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 72 | 159 | 87 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 72 | 197 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 159 | 171 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 72 | 197 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 171 | 197 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 92 | 193 | O-16-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 92 | 125 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 92 | 193 | O-16-2 | 66 | 화물창 | 2 | 125 | 159 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 92 | 193 | O-16-3 | 67 | 시운전 | 3 | 159 | 170 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 92 | 193 | O-16-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 170 | 193 | 23 | S | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 92 | 397 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 92 | 317 | 225 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 92 | 397 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 317 | 350 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 92 | 397 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 350 | 397 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 93 | 383 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 93 | 307 | 214 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 93 | 383 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 307 | 338 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 93 | 383 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 338 | 383 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 93 | 193 | O-19-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 93 | 126 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 93 | 193 | O-19-2 | 76 | 화물창 | 2 | 126 | 160 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 93 | 193 | O-19-3 | 77 | 시운전 | 3 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 93 | 193 | O-19-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 171 | 193 | 22 | S | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 328 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 95 | 171 | 76 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 328 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 171 | 191 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 328 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 191 | 223 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 328 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 223 | 257 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 328 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 257 | 270 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 328 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 270 | 283 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 328 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 283 | 303 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 95 | 328 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 303 | 328 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 107 | 235 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 107 | 196 | 89 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 107 | 235 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 196 | 208 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 107 | 235 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 208 | 235 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 411 | O-22-1 | 90 | 화물창 | 1 | 112 | 210 | 98 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 411 | O-22-2 | 91 | P/T | 2 | 210 | 236 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 411 | O-22-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 236 | 277 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 411 | O-22-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 277 | 321 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 411 | O-22-5 | 94 | 시운전 | 5 | 321 | 338 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 411 | O-22-6 | 95 | C/T | 6 | 338 | 355 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 411 | O-22-7 | 96 | G/T | 7 | 355 | 381 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 411 | O-22-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 381 | 411 | 30 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 114 | 169 | 55 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 114 | 218 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 188 | 218 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 135 | 342 | O-24-1 | 101 | 화물창 | 1 | 135 | 203 | 68 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 135 | 342 | O-24-2 | 102 | P/T | 2 | 203 | 221 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 135 | 342 | O-24-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 135 | 342 | O-24-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 249 | 280 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 135 | 342 | O-24-5 | 105 | 시운전 | 5 | 280 | 292 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 135 | 342 | O-24-6 | 106 | C/T | 6 | 292 | 304 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 135 | 342 | O-24-7 | 107 | G/T | 7 | 304 | 322 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 135 | 342 | O-24-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 322 | 342 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 141 | 367 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 141 | 215 | 74 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 141 | 367 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 215 | 235 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 141 | 367 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 235 | 266 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 141 | 367 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 266 | 299 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 141 | 367 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 299 | 312 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 141 | 367 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 312 | 325 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 141 | 367 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 141 | 367 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 345 | 367 | 22 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 142 | 373 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 142 | 312 | 170 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 142 | 373 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 312 | 337 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 142 | 373 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 337 | 373 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 385 | O-27-1 | 120 | 화물창 | 1 | 148 | 226 | 78 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 385 | O-27-2 | 121 | P/T | 2 | 226 | 247 | 21 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 385 | O-27-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 247 | 280 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 385 | O-27-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 280 | 315 | 35 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 385 | O-27-5 | 124 | 시운전 | 5 | 315 | 329 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 385 | O-27-6 | 125 | C/T | 6 | 329 | 343 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 385 | O-27-7 | 126 | G/T | 7 | 343 | 364 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 385 | O-27-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 364 | 385 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 150 | 376 | O-28-1 | 128 | 화물창 | 1 | 150 | 224 | 74 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 150 | 376 | O-28-2 | 129 | P/T | 2 | 224 | 244 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 150 | 376 | O-28-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 244 | 275 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 150 | 376 | O-28-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 275 | 308 | 33 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 150 | 376 | O-28-5 | 132 | 시운전 | 5 | 308 | 321 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 150 | 376 | O-28-6 | 133 | C/T | 6 | 321 | 334 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 150 | 376 | O-28-7 | 134 | G/T | 7 | 334 | 354 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 150 | 376 | O-28-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 354 | 376 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 150 | 435 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 150 | 360 | 210 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 150 | 435 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 360 | 391 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 150 | 435 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 391 | 435 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 152 | 458 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 152 | 378 | 226 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 152 | 458 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 378 | 411 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 152 | 458 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 411 | 458 | 47 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 154 | 301 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 154 | 231 | 77 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 154 | 301 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 154 | 301 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 258 | 301 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 158 | 232 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 158 | 209 | 51 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 158 | 232 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 209 | 216 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 158 | 232 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 158 | 260 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 158 | 212 | 54 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 158 | 260 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 212 | 231 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 158 | 260 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 231 | 260 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 305 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 169 | 264 | 95 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 305 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 305 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 277 | 305 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 169 | 409 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 169 | 346 | 177 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 169 | 409 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 169 | 409 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 372 | 409 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 172 | 266 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 172 | 221 | 49 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 172 | 266 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 221 | 238 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 172 | 266 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 238 | 266 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 204 | 424 | O-37-1 | 160 | 화물창 | 1 | 204 | 276 | 72 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 204 | 424 | O-37-2 | 161 | P/T | 2 | 276 | 295 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 204 | 424 | O-37-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 295 | 325 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 204 | 424 | O-37-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 325 | 358 | 33 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 204 | 424 | O-37-5 | 164 | 시운전 | 5 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 204 | 424 | O-37-6 | 165 | C/T | 6 | 371 | 384 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 204 | 424 | O-37-7 | 166 | G/T | 7 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 204 | 424 | O-37-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 403 | 424 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 214 | 380 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 214 | 301 | 87 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 214 | 380 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 301 | 332 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 214 | 380 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 332 | 380 | 48 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 526 | O-39-1 | 171 | 화물창 | 1 | 214 | 316 | 102 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 526 | O-39-2 | 172 | P/T | 2 | 316 | 344 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 526 | O-39-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 344 | 387 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 526 | O-39-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 387 | 433 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 526 | O-39-5 | 175 | 시운전 | 5 | 433 | 451 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 526 | O-39-6 | 176 | C/T | 6 | 451 | 469 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 526 | O-39-7 | 177 | G/T | 7 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 214 | 526 | O-39-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 497 | 526 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 229 | 316 | O-40-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 229 | 289 | 60 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 229 | 316 | O-40-2 | 180 | 시운전 | 2 | 289 | 297 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 229 | 316 | O-40-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 297 | 316 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 76 | 76 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 37 | 117 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 37 | 93 | 56 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 37 | 262 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 37 | 203 | 166 | F | 15 | A4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 38 | 110 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 38 | 88 | 50 | F | 15 | X11
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 39 | 344 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 39 | 264 | 225 | F | 15 | X5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 334 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 39 | 136 | 97 | N | 0 | X9
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 325 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 251 | 210 | F | 15 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A