## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 129 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 90 | 90 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 129 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 90 | 102 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 129 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 102 | 129 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 12 | 83 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 49 | 37 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 12 | 83 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 49 | 62 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 12 | 83 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 62 | 83 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 96 | 84 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 96 | 118 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 118 | 153 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 153 | 191 | 38 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 206 | 221 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 221 | 243 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 243 | 267 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 40 | 206 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 40 | 127 | 87 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 40 | 206 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 127 | 158 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 40 | 206 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 158 | 206 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 65 | 135 | 70 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 135 | 154 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 154 | 183 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 183 | 214 | 31 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 257 | 278 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 72 | 182 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 72 | 149 | 77 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 72 | 182 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 149 | 160 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 72 | 182 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 160 | 182 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 78 | 358 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 78 | 170 | 92 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 78 | 358 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 170 | 195 | 25 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 78 | 358 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 195 | 234 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 78 | 358 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 234 | 276 | 42 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 78 | 358 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 78 | 358 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 292 | 308 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 78 | 358 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 78 | 358 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 333 | 358 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 78 | 190 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 78 | 156 | 78 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 78 | 190 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 156 | 167 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 78 | 190 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 167 | 190 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 393 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 101 | 197 | 96 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 393 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 197 | 223 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 393 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 223 | 263 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 393 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 263 | 306 | 43 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 393 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 393 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 323 | 340 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 393 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 393 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 366 | 393 | 27 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 101 | 278 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 101 | 231 | 130 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 101 | 278 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 101 | 278 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 250 | 278 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 109 | 219 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 109 | 186 | 77 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 109 | 219 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 109 | 219 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 197 | 219 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 306 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 109 | 174 | 65 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 306 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 174 | 191 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 306 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 191 | 218 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 306 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 218 | 247 | 29 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 306 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 247 | 258 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 306 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 258 | 269 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 306 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 269 | 286 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 306 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 286 | 306 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 115 | 420 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 115 | 215 | 100 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 115 | 420 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 215 | 242 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 115 | 420 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 242 | 284 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 115 | 420 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 284 | 329 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 115 | 420 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 329 | 347 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 115 | 420 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 347 | 365 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 115 | 420 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 365 | 392 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 115 | 420 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 392 | 420 | 28 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 134 | 373 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 134 | 310 | 176 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 134 | 373 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 310 | 336 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 134 | 373 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 336 | 373 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 134 | 267 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 134 | 227 | 93 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 134 | 267 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 134 | 267 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 240 | 267 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 139 | 274 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 139 | 233 | 94 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 139 | 274 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 233 | 246 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 139 | 274 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 246 | 274 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 139 | 277 | O-17-1 | 78 | 특수도장 | 1 | 139 | 184 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 139 | 277 | O-17-2 | 79 | 화물창 | 2 | 184 | 230 | 46 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 139 | 277 | O-17-3 | 80 | 시운전 | 3 | 230 | 245 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 139 | 277 | O-17-4 | 81 | 인도준비 | 4 | 245 | 277 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | PC | 7 | 139 | 273 | O-18-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 139 | 183 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 139 | 273 | O-18-2 | 83 | 화물창 | 2 | 183 | 228 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 139 | 273 | O-18-3 | 84 | 시운전 | 3 | 228 | 242 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 139 | 273 | O-18-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 242 | 273 | 31 | S | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 142 | 303 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 142 | 261 | 119 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 142 | 303 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 142 | 303 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 278 | 303 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 283 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 142 | 240 | 98 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 283 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 240 | 254 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 283 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 254 | 283 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 147 | 427 | O-21-1 | 92 | 화물창 | 1 | 147 | 239 | 92 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 147 | 427 | O-21-2 | 93 | P/T | 2 | 239 | 264 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 147 | 427 | O-21-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 264 | 303 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 147 | 427 | O-21-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 303 | 345 | 42 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 147 | 427 | O-21-5 | 96 | 시운전 | 5 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 147 | 427 | O-21-6 | 97 | C/T | 6 | 361 | 377 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 147 | 427 | O-21-7 | 98 | G/T | 7 | 377 | 402 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 147 | 427 | O-21-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 402 | 427 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 149 | 258 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 149 | 206 | 57 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 149 | 258 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 149 | 258 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 226 | 258 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 169 | 288 | O-23-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 169 | 232 | 63 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 169 | 288 | O-23-2 | 104 | 시운전 | 2 | 232 | 254 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 169 | 288 | O-23-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 254 | 288 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 408 | O-24-1 | 106 | 화물창 | 1 | 169 | 247 | 78 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 408 | O-24-2 | 107 | P/T | 2 | 247 | 268 | 21 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 408 | O-24-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 268 | 301 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 408 | O-24-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 301 | 336 | 35 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 408 | O-24-5 | 110 | 시운전 | 5 | 336 | 350 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 408 | O-24-6 | 111 | C/T | 6 | 350 | 364 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 408 | O-24-7 | 112 | G/T | 7 | 364 | 385 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 408 | O-24-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 385 | 408 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 169 | 315 | O-25-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 169 | 217 | 48 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 169 | 315 | O-25-2 | 115 | 화물창 | 2 | 217 | 266 | 49 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 169 | 315 | O-25-3 | 116 | 시운전 | 3 | 266 | 282 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 169 | 315 | O-25-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 282 | 315 | 33 | S | 15
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 171 | 323 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 171 | 251 | 80 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 171 | 323 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 251 | 279 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 171 | 323 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 279 | 323 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 175 | 309 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 175 | 268 | 93 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 175 | 309 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 268 | 281 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 175 | 309 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 281 | 309 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 176 | 473 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 176 | 395 | 219 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 176 | 473 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 395 | 427 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 176 | 473 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 427 | 473 | 46 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 176 | 486 | O-29-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 176 | 405 | 229 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 176 | 486 | O-29-2 | 128 | 시운전 | 2 | 405 | 439 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 176 | 486 | O-29-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 439 | 486 | 47 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 178 | 266 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 178 | 224 | 46 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 178 | 266 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 178 | 266 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 194 | 274 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 194 | 250 | 56 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 194 | 274 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 250 | 258 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 194 | 274 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 197 | 296 | 99 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 296 | 323 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 323 | 365 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 365 | 410 | 45 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 410 | 428 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 428 | 446 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 473 | 499 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 219 | 546 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 219 | 460 | 241 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 219 | 546 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 460 | 495 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 219 | 546 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 495 | 546 | 51 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-34-1 | 147 | 화물창 | 1 | 219 | 299 | 80 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-34-2 | 148 | P/T | 2 | 299 | 320 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-34-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 320 | 354 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-34-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 354 | 390 | 36 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-34-5 | 151 | 시운전 | 5 | 390 | 404 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-34-6 | 152 | C/T | 6 | 404 | 418 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-34-7 | 153 | G/T | 7 | 418 | 439 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-34-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 439 | 462 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 231 | 337 | O-35-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 231 | 265 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 231 | 337 | O-35-2 | 156 | 화물창 | 2 | 265 | 301 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 231 | 337 | O-35-3 | 157 | 시운전 | 3 | 301 | 312 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 231 | 337 | O-35-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 312 | 337 | 25 | S | 15
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 231 | 308 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 231 | 271 | 40 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 231 | 308 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 271 | 285 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 231 | 308 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 285 | 308 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 231 | 328 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 231 | 282 | 51 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 231 | 328 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 282 | 300 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 231 | 328 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 511 | O-38-1 | 165 | 화물창 | 1 | 241 | 330 | 89 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 511 | O-38-2 | 166 | P/T | 2 | 330 | 354 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 511 | O-38-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 354 | 391 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 511 | O-38-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 391 | 431 | 40 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 511 | O-38-5 | 169 | 시운전 | 5 | 431 | 447 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 511 | O-38-6 | 170 | C/T | 6 | 447 | 463 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 511 | O-38-7 | 171 | G/T | 7 | 463 | 487 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 511 | O-38-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 487 | 511 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 262 | 356 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 262 | 327 | 65 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 262 | 356 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 327 | 336 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 262 | 356 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 336 | 356 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 266 | 397 | O-40-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 266 | 309 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 266 | 397 | O-40-2 | 177 | 화물창 | 2 | 309 | 353 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 266 | 397 | O-40-3 | 178 | 시운전 | 3 | 353 | 367 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 266 | 397 | O-40-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 367 | 397 | 30 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 129 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 90 | 90 | F | 15 | D3
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 12 | 83 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 49 | 37 | F | 10 | X9
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 267 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 96 | 84 | N | 0 | X3
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 40 | 206 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 40 | 127 | 87 | F | 10 | X4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A