## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 283 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 209 | 209 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 283 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 209 | 240 | 31 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 283 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 240 | 283 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 39 | 288 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 39 | 223 | 184 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 39 | 288 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 223 | 250 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 39 | 288 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 250 | 288 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 52 | 163 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 52 | 110 | 58 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 52 | 163 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 110 | 131 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 52 | 163 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 131 | 163 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 67 | 237 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 67 | 192 | 125 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 67 | 237 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 192 | 210 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 67 | 237 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 210 | 237 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 78 | 346 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 78 | 166 | 88 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 78 | 346 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 166 | 190 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 78 | 346 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 190 | 227 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 78 | 346 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 227 | 267 | 40 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 78 | 346 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 267 | 283 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 78 | 346 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 283 | 299 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 78 | 346 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 299 | 323 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 78 | 346 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 323 | 346 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 84 | 300 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 84 | 155 | 71 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 84 | 300 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 155 | 174 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 84 | 300 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 174 | 204 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 84 | 300 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 204 | 236 | 32 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 84 | 300 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 236 | 248 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 84 | 300 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 248 | 260 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 84 | 300 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 260 | 279 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 84 | 300 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 279 | 300 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 88 | 302 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 88 | 158 | 70 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 88 | 302 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 158 | 177 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 88 | 302 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 177 | 206 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 88 | 302 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 206 | 238 | 32 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 88 | 302 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 238 | 250 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 88 | 302 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 250 | 262 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 88 | 302 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 262 | 281 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 88 | 302 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 281 | 302 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 91 | 217 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 91 | 184 | 93 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 91 | 217 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 184 | 197 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 91 | 217 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 91 | 200 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 91 | 148 | 57 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 91 | 200 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 148 | 168 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 91 | 200 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 168 | 200 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 100 | 336 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 100 | 177 | 77 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 100 | 336 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 177 | 198 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 100 | 336 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 198 | 231 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 100 | 336 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 231 | 266 | 35 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 100 | 336 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 266 | 280 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 100 | 336 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 280 | 294 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 100 | 336 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 294 | 315 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 100 | 336 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 315 | 336 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 108 | 251 | O-11-1 | 50 | 특수도장 | 1 | 108 | 155 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 108 | 251 | O-11-2 | 51 | 화물창 | 2 | 155 | 203 | 48 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 108 | 251 | O-11-3 | 52 | 시운전 | 3 | 203 | 218 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 108 | 251 | O-11-4 | 53 | 인도준비 | 4 | 218 | 251 | 33 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 122 | 356 | O-12-1 | 54 | 화물창 | 1 | 122 | 199 | 77 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 122 | 356 | O-12-2 | 55 | P/T | 2 | 199 | 220 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 122 | 356 | O-12-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 220 | 252 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 122 | 356 | O-12-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 252 | 287 | 35 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 122 | 356 | O-12-5 | 58 | 시운전 | 5 | 287 | 301 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 122 | 356 | O-12-6 | 59 | C/T | 6 | 301 | 315 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 122 | 356 | O-12-7 | 60 | G/T | 7 | 315 | 336 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 122 | 356 | O-12-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 336 | 356 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 124 | 343 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 124 | 196 | 72 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 124 | 343 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 196 | 215 | 19 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 124 | 343 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 215 | 245 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 124 | 343 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 245 | 277 | 32 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 124 | 343 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 277 | 290 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 124 | 343 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 290 | 303 | 13 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 124 | 343 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 303 | 322 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 124 | 343 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 322 | 343 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 125 | 428 | O-14-1 | 70 | 화물창 | 1 | 125 | 224 | 99 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 125 | 428 | O-14-2 | 71 | P/T | 2 | 224 | 251 | 27 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 125 | 428 | O-14-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 251 | 293 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 125 | 428 | O-14-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 293 | 338 | 45 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 125 | 428 | O-14-5 | 74 | 시운전 | 5 | 338 | 356 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 125 | 428 | O-14-6 | 75 | C/T | 6 | 356 | 374 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 125 | 428 | O-14-7 | 76 | G/T | 7 | 374 | 401 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 125 | 428 | O-14-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 401 | 428 | 27 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 127 | 374 | O-15-1 | 78 | 화물창 | 1 | 127 | 208 | 81 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 127 | 374 | O-15-2 | 79 | P/T | 2 | 208 | 230 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 127 | 374 | O-15-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 230 | 264 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 127 | 374 | O-15-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 264 | 301 | 37 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 127 | 374 | O-15-5 | 82 | 시운전 | 5 | 301 | 315 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 127 | 374 | O-15-6 | 83 | C/T | 6 | 315 | 329 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 127 | 374 | O-15-7 | 84 | G/T | 7 | 329 | 351 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 127 | 374 | O-15-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 351 | 374 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | PC | 7 | 128 | 279 | O-16-1 | 86 | 특수도장 | 1 | 128 | 177 | 49 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 128 | 279 | O-16-2 | 87 | 화물창 | 2 | 177 | 228 | 51 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 128 | 279 | O-16-3 | 88 | 시운전 | 3 | 228 | 244 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 128 | 279 | O-16-4 | 89 | 인도준비 | 4 | 244 | 279 | 35 | S | 15
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 128 | 204 | O-17-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 128 | 168 | 40 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 128 | 204 | O-17-2 | 91 | 시운전 | 2 | 168 | 182 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 128 | 204 | O-17-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 182 | 204 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 128 | 283 | O-18-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 128 | 242 | 114 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 128 | 283 | O-18-2 | 94 | 시운전 | 2 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 128 | 283 | O-18-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 259 | 283 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 130 | 259 | O-19-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 130 | 220 | 90 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 130 | 259 | O-19-2 | 97 | 시운전 | 2 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 130 | 259 | O-19-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 138 | 236 | O-20-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 138 | 189 | 51 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 138 | 236 | O-20-2 | 100 | 시운전 | 2 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 138 | 236 | O-20-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 143 | 268 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 143 | 209 | 66 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 143 | 268 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 209 | 232 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 143 | 268 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 232 | 268 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 150 | 399 | O-22-1 | 105 | 화물창 | 1 | 150 | 232 | 82 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 150 | 399 | O-22-2 | 106 | P/T | 2 | 232 | 254 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 150 | 399 | O-22-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 254 | 288 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 150 | 399 | O-22-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 288 | 325 | 37 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 150 | 399 | O-22-5 | 109 | 시운전 | 5 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 150 | 399 | O-22-6 | 110 | C/T | 6 | 339 | 353 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 150 | 399 | O-22-7 | 111 | G/T | 7 | 353 | 375 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 150 | 399 | O-22-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 375 | 399 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-23-1 | 113 | 화물창 | 1 | 150 | 221 | 71 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-23-2 | 114 | P/T | 2 | 221 | 240 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-23-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 240 | 270 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-23-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 270 | 302 | 32 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-23-5 | 117 | 시운전 | 5 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-23-6 | 118 | C/T | 6 | 315 | 328 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-23-7 | 119 | G/T | 7 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 150 | 368 | O-23-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 347 | 368 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 158 | 258 | O-24-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 158 | 211 | 53 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 158 | 258 | O-24-2 | 122 | 시운전 | 2 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 158 | 258 | O-24-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 230 | 258 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 171 | 438 | O-25-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 171 | 368 | 197 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 171 | 438 | O-25-2 | 125 | 시운전 | 2 | 368 | 397 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 171 | 438 | O-25-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 397 | 438 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 171 | 372 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 171 | 319 | 148 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 171 | 372 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 319 | 341 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 171 | 372 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 341 | 372 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 178 | 302 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 178 | 264 | 86 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 178 | 302 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 264 | 276 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 178 | 302 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 178 | 394 | O-28-1 | 133 | 화물창 | 1 | 178 | 249 | 71 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 178 | 394 | O-28-2 | 134 | P/T | 2 | 249 | 268 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 178 | 394 | O-28-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 268 | 298 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 178 | 394 | O-28-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 298 | 330 | 32 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 178 | 394 | O-28-5 | 137 | 시운전 | 5 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 178 | 394 | O-28-6 | 138 | C/T | 6 | 342 | 354 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 178 | 394 | O-28-7 | 139 | G/T | 7 | 354 | 373 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 178 | 394 | O-28-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 373 | 394 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 363 | O-29-1 | 141 | 화물창 | 1 | 178 | 239 | 61 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 363 | O-29-2 | 142 | P/T | 2 | 239 | 255 | 16 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 363 | O-29-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 255 | 280 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 363 | O-29-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 280 | 307 | 27 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 363 | O-29-5 | 145 | 시운전 | 5 | 307 | 318 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 363 | O-29-6 | 146 | C/T | 6 | 318 | 329 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 363 | O-29-7 | 147 | G/T | 7 | 329 | 345 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 363 | O-29-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 345 | 363 | 18 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 178 | 312 | O-30-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 178 | 222 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 178 | 312 | O-30-2 | 150 | 화물창 | 2 | 222 | 267 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 178 | 312 | O-30-3 | 151 | 시운전 | 3 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 178 | 312 | O-30-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 281 | 312 | 31 | S | 15
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 190 | 300 | O-31-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 190 | 248 | 58 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 190 | 300 | O-31-2 | 154 | 시운전 | 2 | 248 | 268 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 190 | 300 | O-31-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 268 | 300 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 202 | 343 | O-32-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 202 | 248 | 46 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 202 | 343 | O-32-2 | 157 | 화물창 | 2 | 248 | 295 | 47 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 202 | 343 | O-32-3 | 158 | 시운전 | 3 | 295 | 310 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 202 | 343 | O-32-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 310 | 343 | 33 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 213 | 289 | O-33-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 213 | 266 | 53 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 213 | 289 | O-33-2 | 161 | 시운전 | 2 | 266 | 273 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 213 | 289 | O-33-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 213 | 536 | O-34-1 | 163 | 화물창 | 1 | 213 | 319 | 106 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 213 | 536 | O-34-2 | 164 | P/T | 2 | 319 | 348 | 29 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 213 | 536 | O-34-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 348 | 393 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 213 | 536 | O-34-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 393 | 441 | 48 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 213 | 536 | O-34-5 | 167 | 시운전 | 5 | 441 | 460 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 213 | 536 | O-34-6 | 168 | C/T | 6 | 460 | 479 | 19 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 213 | 536 | O-34-7 | 169 | G/T | 7 | 479 | 508 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 213 | 536 | O-34-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 508 | 536 | 28 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 427 | O-35-1 | 171 | 화물창 | 1 | 222 | 289 | 67 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 427 | O-35-2 | 172 | P/T | 2 | 289 | 307 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 427 | O-35-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 427 | O-35-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 335 | 365 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 427 | O-35-5 | 175 | 시운전 | 5 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 427 | O-35-6 | 176 | C/T | 6 | 377 | 389 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 427 | O-35-7 | 177 | G/T | 7 | 389 | 407 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 427 | O-35-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 407 | 427 | 20 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 222 | 417 | O-36-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 222 | 366 | 144 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 222 | 417 | O-36-2 | 180 | 시운전 | 2 | 366 | 387 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 222 | 417 | O-36-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 387 | 417 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 243 | 378 | O-37-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 243 | 337 | 94 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 243 | 378 | O-37-2 | 183 | 시운전 | 2 | 337 | 350 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 243 | 378 | O-37-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 350 | 378 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 350 | O-38-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 250 | 303 | 53 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 350 | O-38-2 | 186 | 시운전 | 2 | 303 | 322 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 350 | O-38-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 322 | 350 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 250 | 354 | O-39-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 250 | 322 | 72 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 250 | 354 | O-39-2 | 189 | 시운전 | 2 | 322 | 332 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 250 | 354 | O-39-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 332 | 354 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 273 | 494 | O-40-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 273 | 436 | 163 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 273 | 494 | O-40-2 | 192 | 시운전 | 2 | 436 | 460 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 273 | 494 | O-40-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 460 | 494 | 34 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 283 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 209 | 209 | F | 15 | H1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 39 | 288 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 39 | 223 | 184 | F | 15 | X10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 52 | 163 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 52 | 110 | 58 | F | 10 | E2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 67 | 237 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 67 | 192 | 125 | F | 15 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A