## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 87 | 87 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 87 | 110 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 110 | 147 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 147 | 186 | 39 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 186 | 201 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 201 | 216 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 239 | 266 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 158 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 11 | 59 | 48 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 158 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 59 | 108 | 49 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 158 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 108 | 124 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 158 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 124 | 158 | 34 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 33 | 356 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 33 | 272 | 239 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 33 | 356 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 272 | 307 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 33 | 356 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 307 | 356 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 238 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 44 | 108 | 64 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 238 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 108 | 125 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 238 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 125 | 152 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 238 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 152 | 181 | 29 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 238 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 181 | 192 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 238 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 192 | 203 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 238 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 238 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 220 | 238 | 18 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 47 | 340 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 47 | 143 | 96 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 47 | 340 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 143 | 169 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 47 | 340 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 169 | 210 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 47 | 340 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 210 | 253 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 47 | 340 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 253 | 270 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 47 | 340 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 270 | 287 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 47 | 340 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 287 | 313 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 47 | 340 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 313 | 340 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 57 | 206 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 57 | 135 | 78 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 57 | 206 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 135 | 163 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 57 | 206 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 163 | 206 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 307 | O-7-1 | 34 | 화물창 | 1 | 60 | 141 | 81 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 307 | O-7-2 | 35 | P/T | 2 | 141 | 163 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 307 | O-7-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 163 | 197 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 307 | O-7-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 197 | 234 | 37 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 307 | O-7-5 | 38 | 시운전 | 5 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 307 | O-7-6 | 39 | C/T | 6 | 248 | 262 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 307 | O-7-7 | 40 | G/T | 7 | 262 | 284 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 60 | 307 | O-7-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 284 | 307 | 23 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 65 | 322 | O-8-1 | 42 | 화물창 | 1 | 65 | 149 | 84 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 65 | 322 | O-8-2 | 43 | P/T | 2 | 149 | 172 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 65 | 322 | O-8-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 172 | 207 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 65 | 322 | O-8-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 207 | 245 | 38 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 65 | 322 | O-8-5 | 46 | 시운전 | 5 | 245 | 260 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 65 | 322 | O-8-6 | 47 | C/T | 6 | 260 | 275 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 65 | 322 | O-8-7 | 48 | G/T | 7 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 65 | 322 | O-8-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 298 | 322 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 102 | 228 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 102 | 190 | 88 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 102 | 228 | O-9-2 | 51 | 시운전 | 2 | 190 | 202 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 102 | 228 | O-9-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 102 | 228 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 102 | 168 | 66 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 102 | 228 | O-10-2 | 54 | 시운전 | 2 | 168 | 191 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 102 | 228 | O-10-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 191 | 228 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-11-1 | 56 | 화물창 | 1 | 103 | 186 | 83 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-11-2 | 57 | P/T | 2 | 186 | 208 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-11-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 208 | 243 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-11-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 243 | 280 | 37 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-11-5 | 60 | 시운전 | 5 | 280 | 295 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-11-6 | 61 | C/T | 6 | 295 | 310 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-11-7 | 62 | G/T | 7 | 310 | 332 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-11-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 332 | 355 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 103 | 367 | O-12-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 103 | 298 | 195 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 103 | 367 | O-12-2 | 65 | 시운전 | 2 | 298 | 327 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 103 | 367 | O-12-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 327 | 367 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 394 | O-13-1 | 67 | 화물창 | 1 | 103 | 199 | 96 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 394 | O-13-2 | 68 | P/T | 2 | 199 | 225 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 394 | O-13-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 225 | 265 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 394 | O-13-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 265 | 308 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 394 | O-13-5 | 71 | 시운전 | 5 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 394 | O-13-6 | 72 | C/T | 6 | 325 | 342 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 394 | O-13-7 | 73 | G/T | 7 | 342 | 368 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 394 | O-13-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 368 | 394 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 129 | 320 | O-14-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 129 | 270 | 141 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 129 | 320 | O-14-2 | 76 | 시운전 | 2 | 270 | 291 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 129 | 320 | O-14-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 291 | 320 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 140 | 271 | O-15-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 140 | 231 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 140 | 271 | O-15-2 | 79 | 시운전 | 2 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 140 | 271 | O-15-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 244 | 271 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 144 | 268 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 144 | 230 | 86 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 144 | 268 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 230 | 242 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 144 | 268 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 242 | 268 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 161 | 227 | O-17-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 161 | 195 | 34 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 161 | 227 | O-17-2 | 85 | 시운전 | 2 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 161 | 227 | O-17-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 207 | 227 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 178 | 259 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 178 | 234 | 56 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 178 | 259 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 234 | 242 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 178 | 259 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 188 | 329 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 188 | 262 | 74 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 188 | 329 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 188 | 329 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 288 | 329 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 188 | 431 | O-20-1 | 93 | 화물창 | 1 | 188 | 268 | 80 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 188 | 431 | O-20-2 | 94 | P/T | 2 | 268 | 289 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 188 | 431 | O-20-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 289 | 323 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 188 | 431 | O-20-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 323 | 359 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 188 | 431 | O-20-5 | 97 | 시운전 | 5 | 359 | 373 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 188 | 431 | O-20-6 | 98 | C/T | 6 | 373 | 387 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 188 | 431 | O-20-7 | 99 | G/T | 7 | 387 | 408 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 188 | 431 | O-20-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 408 | 431 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 191 | 318 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 191 | 258 | 67 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 191 | 318 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 258 | 282 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 191 | 318 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 282 | 318 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 202 | 491 | O-22-1 | 104 | 화물창 | 1 | 202 | 297 | 95 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 202 | 491 | O-22-2 | 105 | P/T | 2 | 297 | 323 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 202 | 491 | O-22-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 323 | 363 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 202 | 491 | O-22-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 363 | 406 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 202 | 491 | O-22-5 | 108 | 시운전 | 5 | 406 | 423 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 202 | 491 | O-22-6 | 109 | C/T | 6 | 423 | 440 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 202 | 491 | O-22-7 | 110 | G/T | 7 | 440 | 466 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 202 | 491 | O-22-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 466 | 491 | 25 | S | 5
J-23 | 22 | PC | 7 | 202 | 345 | O-23-1 | 112 | 특수도장 | 1 | 202 | 249 | 47 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 202 | 345 | O-23-2 | 113 | 화물창 | 2 | 249 | 297 | 48 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 202 | 345 | O-23-3 | 114 | 시운전 | 3 | 297 | 312 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 202 | 345 | O-23-4 | 115 | 인도준비 | 4 | 312 | 345 | 33 | S | 15
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 209 | 305 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 209 | 259 | 50 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 209 | 305 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 259 | 277 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 209 | 305 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 277 | 305 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 212 | 486 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 212 | 414 | 202 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 212 | 486 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 414 | 444 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 212 | 486 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 444 | 486 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-26-1 | 122 | 화물창 | 1 | 212 | 295 | 83 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-26-2 | 123 | P/T | 2 | 295 | 317 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-26-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-26-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 352 | 390 | 38 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-26-5 | 126 | 시운전 | 5 | 390 | 405 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-26-6 | 127 | C/T | 6 | 405 | 420 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-26-7 | 128 | G/T | 7 | 420 | 442 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-26-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 442 | 466 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 499 | O-27-1 | 130 | 화물창 | 1 | 227 | 316 | 89 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 499 | O-27-2 | 131 | P/T | 2 | 316 | 340 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 499 | O-27-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 340 | 378 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 499 | O-27-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 378 | 418 | 40 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 499 | O-27-5 | 134 | 시운전 | 5 | 418 | 434 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 499 | O-27-6 | 135 | C/T | 6 | 434 | 450 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 499 | O-27-7 | 136 | G/T | 7 | 450 | 474 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 499 | O-27-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 474 | 499 | 25 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 230 | 428 | O-28-1 | 138 | 화물창 | 1 | 230 | 295 | 65 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 230 | 428 | O-28-2 | 139 | P/T | 2 | 295 | 312 | 17 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 230 | 428 | O-28-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 230 | 428 | O-28-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 339 | 368 | 29 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 230 | 428 | O-28-5 | 142 | 시운전 | 5 | 368 | 379 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 230 | 428 | O-28-6 | 143 | C/T | 6 | 379 | 390 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 230 | 428 | O-28-7 | 144 | G/T | 7 | 390 | 407 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 230 | 428 | O-28-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 407 | 428 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 532 | O-29-1 | 146 | 화물창 | 1 | 230 | 329 | 99 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 532 | O-29-2 | 147 | P/T | 2 | 329 | 356 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 532 | O-29-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 356 | 398 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 532 | O-29-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 398 | 443 | 45 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 532 | O-29-5 | 150 | 시운전 | 5 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 532 | O-29-6 | 151 | C/T | 6 | 461 | 479 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 532 | O-29-7 | 152 | G/T | 7 | 479 | 506 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 532 | O-29-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 506 | 532 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 490 | O-30-1 | 154 | 화물창 | 1 | 235 | 319 | 84 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 490 | O-30-2 | 155 | P/T | 2 | 319 | 341 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 490 | O-30-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 341 | 376 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 490 | O-30-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 376 | 414 | 38 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 490 | O-30-5 | 158 | 시운전 | 5 | 414 | 429 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 490 | O-30-6 | 159 | C/T | 6 | 429 | 444 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 490 | O-30-7 | 160 | G/T | 7 | 444 | 466 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 490 | O-30-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 466 | 490 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 235 | 421 | O-31-1 | 162 | 화물창 | 1 | 235 | 296 | 61 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 235 | 421 | O-31-2 | 163 | P/T | 2 | 296 | 312 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 235 | 421 | O-31-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 312 | 338 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 235 | 421 | O-31-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 338 | 365 | 27 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 235 | 421 | O-31-5 | 166 | 시운전 | 5 | 365 | 376 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 235 | 421 | O-31-6 | 167 | C/T | 6 | 376 | 387 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 235 | 421 | O-31-7 | 168 | G/T | 7 | 387 | 403 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 235 | 421 | O-31-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 403 | 421 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-32-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 243 | 292 | 49 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-32-2 | 171 | 시운전 | 2 | 292 | 299 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-32-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 299 | 313 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 244 | 342 | O-33-1 | 173 | 특수도장 | 1 | 244 | 276 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 244 | 342 | O-33-2 | 174 | 화물창 | 2 | 276 | 309 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 244 | 342 | O-33-3 | 175 | 시운전 | 3 | 309 | 319 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 244 | 342 | O-33-4 | 176 | 인도준비 | 4 | 319 | 342 | 23 | S | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 247 | 325 | O-34-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 247 | 301 | 54 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 247 | 325 | O-34-2 | 178 | 시운전 | 2 | 301 | 308 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 247 | 325 | O-34-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 253 | 371 | O-35-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 253 | 315 | 62 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 253 | 371 | O-35-2 | 181 | 시운전 | 2 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 253 | 371 | O-35-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 253 | 385 | O-36-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 253 | 322 | 69 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 253 | 385 | O-36-2 | 184 | 시운전 | 2 | 322 | 347 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 253 | 385 | O-36-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 347 | 385 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 267 | 340 | O-37-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 267 | 318 | 51 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 267 | 340 | O-37-2 | 187 | 시운전 | 2 | 318 | 325 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 267 | 340 | O-37-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 267 | 402 | O-38-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 267 | 338 | 71 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 267 | 402 | O-38-2 | 190 | 시운전 | 2 | 338 | 363 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 267 | 402 | O-38-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 363 | 402 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 293 | 501 | O-39-1 | 192 | 화물창 | 1 | 293 | 361 | 68 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 293 | 501 | O-39-2 | 193 | P/T | 2 | 361 | 379 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 293 | 501 | O-39-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 379 | 408 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 293 | 501 | O-39-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 408 | 439 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 293 | 501 | O-39-5 | 196 | 시운전 | 5 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 293 | 501 | O-39-6 | 197 | C/T | 6 | 451 | 463 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 293 | 501 | O-39-7 | 198 | G/T | 7 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 293 | 501 | O-39-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 481 | 501 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 293 | 614 | O-40-1 | 200 | 화물창 | 1 | 293 | 398 | 105 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 293 | 614 | O-40-2 | 201 | P/T | 2 | 398 | 426 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 293 | 614 | O-40-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 426 | 470 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 293 | 614 | O-40-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 470 | 518 | 48 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 293 | 614 | O-40-5 | 204 | 시운전 | 5 | 518 | 537 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 293 | 614 | O-40-6 | 205 | C/T | 6 | 537 | 556 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 293 | 614 | O-40-7 | 206 | G/T | 7 | 556 | 584 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 293 | 614 | O-40-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 584 | 614 | 30 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 266 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 87 | 87 | N | 0 | X1
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 158 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 11 | 59 | 48 | N | 0 | X2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A