## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 92 | 117 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 117 | 156 | 39 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 156 | 197 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 213 | 229 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 229 | 254 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 254 | 279 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 11 | 55 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 55 | 100 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 100 | 114 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 114 | 145 | 31 | S | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 18 | 100 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 18 | 75 | 57 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 18 | 100 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 75 | 83 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 18 | 100 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 83 | 100 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 23 | 161 | O-4-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 23 | 68 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 23 | 161 | O-4-2 | 16 | 화물창 | 2 | 68 | 114 | 46 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 23 | 161 | O-4-3 | 17 | 시운전 | 3 | 114 | 129 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 23 | 161 | O-4-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 129 | 161 | 32 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 257 | O-5-1 | 19 | 화물창 | 1 | 23 | 100 | 77 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 257 | O-5-2 | 20 | P/T | 2 | 100 | 121 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 257 | O-5-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 121 | 153 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 257 | O-5-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 153 | 188 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 257 | O-5-5 | 23 | 시운전 | 5 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 257 | O-5-6 | 24 | C/T | 6 | 202 | 216 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 257 | O-5-7 | 25 | G/T | 7 | 216 | 237 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 257 | O-5-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 237 | 257 | 20 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 261 | O-6-1 | 27 | 화물창 | 1 | 40 | 112 | 72 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 261 | O-6-2 | 28 | P/T | 2 | 112 | 131 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 261 | O-6-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 131 | 161 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 261 | O-6-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 161 | 194 | 33 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 261 | O-6-5 | 31 | 시운전 | 5 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 261 | O-6-6 | 32 | C/T | 6 | 207 | 220 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 261 | O-6-7 | 33 | G/T | 7 | 220 | 239 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 261 | O-6-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 239 | 261 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 311 | O-7-1 | 35 | 화물창 | 1 | 40 | 129 | 89 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 311 | O-7-2 | 36 | P/T | 2 | 129 | 153 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 311 | O-7-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 153 | 190 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 311 | O-7-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 190 | 230 | 40 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 311 | O-7-5 | 39 | 시운전 | 5 | 230 | 246 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 311 | O-7-6 | 40 | C/T | 6 | 246 | 262 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 311 | O-7-7 | 41 | G/T | 7 | 262 | 286 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 311 | O-7-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 286 | 311 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 49 | 142 | O-8-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 49 | 114 | 65 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 49 | 142 | O-8-2 | 44 | 시운전 | 2 | 114 | 123 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 49 | 142 | O-8-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 123 | 142 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-1 | 46 | 화물창 | 1 | 55 | 115 | 60 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-2 | 47 | P/T | 2 | 115 | 131 | 16 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 131 | 156 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 156 | 183 | 27 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-5 | 50 | 시운전 | 5 | 183 | 193 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-6 | 51 | C/T | 6 | 193 | 203 | 10 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-7 | 52 | G/T | 7 | 203 | 219 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 219 | 238 | 19 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 400 | O-10-1 | 54 | 화물창 | 1 | 82 | 186 | 104 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 400 | O-10-2 | 55 | P/T | 2 | 186 | 214 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 400 | O-10-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 214 | 258 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 400 | O-10-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 258 | 305 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 400 | O-10-5 | 58 | 시운전 | 5 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 400 | O-10-6 | 59 | C/T | 6 | 324 | 343 | 19 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 400 | O-10-7 | 60 | G/T | 7 | 343 | 371 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 82 | 400 | O-10-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 371 | 400 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 321 | O-11-1 | 62 | 화물창 | 1 | 87 | 164 | 77 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 321 | O-11-2 | 63 | P/T | 2 | 164 | 185 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 321 | O-11-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 185 | 217 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 321 | O-11-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 217 | 252 | 35 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 321 | O-11-5 | 66 | 시운전 | 5 | 252 | 266 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 321 | O-11-6 | 67 | C/T | 6 | 266 | 280 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 321 | O-11-7 | 68 | G/T | 7 | 280 | 301 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 87 | 321 | O-11-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 301 | 321 | 20 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 292 | O-12-1 | 70 | 화물창 | 1 | 87 | 154 | 67 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 292 | O-12-2 | 71 | P/T | 2 | 154 | 172 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 292 | O-12-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 172 | 200 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 292 | O-12-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 200 | 230 | 30 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 292 | O-12-5 | 74 | 시운전 | 5 | 230 | 242 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 292 | O-12-6 | 75 | C/T | 6 | 242 | 254 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 292 | O-12-7 | 76 | G/T | 7 | 254 | 272 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 87 | 292 | O-12-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 272 | 292 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-13-1 | 78 | 화물창 | 1 | 88 | 182 | 94 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-13-2 | 79 | P/T | 2 | 182 | 207 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-13-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 207 | 247 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-13-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 247 | 290 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-13-5 | 82 | 시운전 | 5 | 290 | 307 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-13-6 | 83 | C/T | 6 | 307 | 324 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-13-7 | 84 | G/T | 7 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-13-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 349 | 375 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 113 | 346 | O-14-1 | 86 | 화물창 | 1 | 113 | 189 | 76 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 113 | 346 | O-14-2 | 87 | P/T | 2 | 189 | 209 | 20 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 113 | 346 | O-14-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 209 | 241 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 113 | 346 | O-14-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 241 | 275 | 34 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 113 | 346 | O-14-5 | 90 | 시운전 | 5 | 275 | 288 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 113 | 346 | O-14-6 | 91 | C/T | 6 | 288 | 301 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 113 | 346 | O-14-7 | 92 | G/T | 7 | 301 | 321 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 113 | 346 | O-14-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 321 | 346 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 113 | 356 | O-15-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 113 | 292 | 179 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 113 | 356 | O-15-2 | 95 | 시운전 | 2 | 292 | 318 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 113 | 356 | O-15-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 318 | 356 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 116 | 299 | O-16-1 | 97 | 화물창 | 1 | 116 | 176 | 60 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 116 | 299 | O-16-2 | 98 | P/T | 2 | 176 | 192 | 16 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 116 | 299 | O-16-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 116 | 299 | O-16-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 217 | 244 | 27 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 116 | 299 | O-16-5 | 101 | 시운전 | 5 | 244 | 254 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 116 | 299 | O-16-6 | 102 | C/T | 6 | 254 | 264 | 10 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 116 | 299 | O-16-7 | 103 | G/T | 7 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 116 | 299 | O-16-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 280 | 299 | 19 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 377 | O-17-1 | 105 | 화물창 | 1 | 122 | 206 | 84 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 377 | O-17-2 | 106 | P/T | 2 | 206 | 228 | 22 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 377 | O-17-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 228 | 263 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 377 | O-17-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 263 | 301 | 38 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 377 | O-17-5 | 109 | 시운전 | 5 | 301 | 316 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 377 | O-17-6 | 110 | C/T | 6 | 316 | 331 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 377 | O-17-7 | 111 | G/T | 7 | 331 | 353 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 377 | O-17-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 353 | 377 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 122 | 356 | O-18-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 122 | 295 | 173 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 122 | 356 | O-18-2 | 114 | 시운전 | 2 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 122 | 356 | O-18-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 320 | 356 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-19-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 126 | 220 | 94 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-19-2 | 117 | 시운전 | 2 | 220 | 233 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-19-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 233 | 261 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 133 | 263 | O-20-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 133 | 224 | 91 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 133 | 263 | O-20-2 | 120 | 시운전 | 2 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 133 | 263 | O-20-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 237 | 263 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 134 | 219 | O-21-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 134 | 193 | 59 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 134 | 219 | O-21-2 | 123 | 시운전 | 2 | 193 | 201 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 134 | 219 | O-21-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 201 | 219 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 136 | 285 | O-22-1 | 125 | 특수도장 | 1 | 136 | 185 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 136 | 285 | O-22-2 | 126 | 화물창 | 2 | 185 | 235 | 50 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 136 | 285 | O-22-3 | 127 | 시운전 | 3 | 235 | 251 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 136 | 285 | O-22-4 | 128 | 인도준비 | 4 | 251 | 285 | 34 | S | 15
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 156 | 293 | O-23-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 156 | 228 | 72 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 156 | 293 | O-23-2 | 130 | 시운전 | 2 | 228 | 254 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 156 | 293 | O-23-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 254 | 293 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 181 | 282 | O-24-1 | 132 | 특수도장 | 1 | 181 | 214 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 181 | 282 | O-24-2 | 133 | 화물창 | 2 | 214 | 248 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 181 | 282 | O-24-3 | 134 | 시운전 | 3 | 248 | 259 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 181 | 282 | O-24-4 | 135 | 인도준비 | 4 | 259 | 282 | 23 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 182 | 451 | O-25-1 | 136 | 화물창 | 1 | 182 | 270 | 88 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 182 | 451 | O-25-2 | 137 | P/T | 2 | 270 | 294 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 182 | 451 | O-25-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 294 | 331 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 182 | 451 | O-25-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 331 | 371 | 40 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 182 | 451 | O-25-5 | 140 | 시운전 | 5 | 371 | 387 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 182 | 451 | O-25-6 | 141 | C/T | 6 | 387 | 403 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 182 | 451 | O-25-7 | 142 | G/T | 7 | 403 | 427 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 182 | 451 | O-25-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 427 | 451 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 183 | 496 | O-26-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 183 | 414 | 231 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 183 | 496 | O-26-2 | 145 | 시운전 | 2 | 414 | 448 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 183 | 496 | O-26-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 448 | 496 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 184 | 269 | O-27-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 184 | 243 | 59 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 184 | 269 | O-27-2 | 148 | 시운전 | 2 | 243 | 251 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 184 | 269 | O-27-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 251 | 269 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 184 | 252 | O-28-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 184 | 220 | 36 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 184 | 252 | O-28-2 | 151 | 시운전 | 2 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 184 | 252 | O-28-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 232 | 252 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 186 | 502 | O-29-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 186 | 419 | 233 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 186 | 502 | O-29-2 | 154 | 시운전 | 2 | 419 | 453 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 186 | 502 | O-29-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 453 | 502 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 186 | 500 | O-30-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 186 | 418 | 232 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 186 | 500 | O-30-2 | 157 | 시운전 | 2 | 418 | 452 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 186 | 500 | O-30-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 452 | 500 | 48 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 196 | 496 | O-31-1 | 159 | 화물창 | 1 | 196 | 295 | 99 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 196 | 496 | O-31-2 | 160 | P/T | 2 | 295 | 322 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 196 | 496 | O-31-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 322 | 364 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 196 | 496 | O-31-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 364 | 409 | 45 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 196 | 496 | O-31-5 | 163 | 시운전 | 5 | 409 | 427 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 196 | 496 | O-31-6 | 164 | C/T | 6 | 427 | 445 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 196 | 496 | O-31-7 | 165 | G/T | 7 | 445 | 472 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 196 | 496 | O-31-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 472 | 496 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 204 | 279 | O-32-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 204 | 256 | 52 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 204 | 279 | O-32-2 | 168 | 시운전 | 2 | 256 | 263 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 204 | 279 | O-32-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 263 | 279 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-33-1 | 170 | 화물창 | 1 | 211 | 292 | 81 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-33-2 | 171 | P/T | 2 | 292 | 314 | 22 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-33-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 314 | 348 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-33-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 348 | 385 | 37 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-33-5 | 174 | 시운전 | 5 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-33-6 | 175 | C/T | 6 | 399 | 413 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-33-7 | 176 | G/T | 7 | 413 | 435 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-33-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 435 | 459 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 211 | 319 | O-34-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 211 | 286 | 75 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 211 | 319 | O-34-2 | 179 | 시운전 | 2 | 286 | 296 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 211 | 319 | O-34-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 296 | 319 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 217 | 342 | O-35-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 217 | 283 | 66 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 217 | 342 | O-35-2 | 182 | 시운전 | 2 | 283 | 306 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 217 | 342 | O-35-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 306 | 342 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 217 | 480 | O-36-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 217 | 411 | 194 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 217 | 480 | O-36-2 | 185 | 시운전 | 2 | 411 | 439 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 217 | 480 | O-36-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 439 | 480 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 217 | 515 | O-37-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 217 | 437 | 220 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 217 | 515 | O-37-2 | 188 | 시운전 | 2 | 437 | 469 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 217 | 515 | O-37-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 469 | 515 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 220 | 509 | O-38-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 220 | 433 | 213 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 220 | 509 | O-38-2 | 191 | 시운전 | 2 | 433 | 464 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 220 | 509 | O-38-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 464 | 509 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 227 | 536 | O-39-1 | 193 | 화물창 | 1 | 227 | 328 | 101 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 227 | 536 | O-39-2 | 194 | P/T | 2 | 328 | 355 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 227 | 536 | O-39-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 355 | 398 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 227 | 536 | O-39-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 398 | 444 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 227 | 536 | O-39-5 | 197 | 시운전 | 5 | 444 | 462 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 227 | 536 | O-39-6 | 198 | C/T | 6 | 462 | 480 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 227 | 536 | O-39-7 | 199 | G/T | 7 | 480 | 507 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 227 | 536 | O-39-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 507 | 536 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 227 | 357 | O-40-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 227 | 318 | 91 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 227 | 357 | O-40-2 | 202 | 시운전 | 2 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 227 | 357 | O-40-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 331 | 357 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0 | X10
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 11 | 55 | 44 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A