## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 100 | 126 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 144 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 76 | 76 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 144 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 76 | 103 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 144 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 103 | 144 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 79 | 70 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 79 | 98 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 98 | 127 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 127 | 158 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 158 | 170 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 170 | 182 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 201 | 222 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 80 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 58 | 49 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 80 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 58 | 65 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 80 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 65 | 80 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 12 | 73 | 61 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 73 | 89 | 16 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 89 | 114 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 114 | 141 | 27 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 141 | 152 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 152 | 163 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 163 | 179 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 179 | 197 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 150 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 21 | 111 | 90 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 150 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 111 | 123 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 150 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 123 | 150 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 21 | 124 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 21 | 75 | 54 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 21 | 124 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 75 | 94 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 21 | 124 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 94 | 124 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 38 | 138 | 100 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 138 | 165 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 165 | 207 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 207 | 252 | 45 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 252 | 270 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 270 | 288 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 288 | 315 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 315 | 342 | 27 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 38 | 151 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 38 | 117 | 79 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 38 | 151 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 117 | 128 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 38 | 151 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 128 | 151 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 44 | 190 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 44 | 121 | 77 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 44 | 190 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 121 | 148 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 44 | 190 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 148 | 190 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 49 | 172 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 49 | 114 | 65 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 49 | 172 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 114 | 137 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 49 | 172 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 137 | 172 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 303 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 60 | 140 | 80 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 303 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 140 | 161 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 303 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 161 | 195 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 303 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 195 | 231 | 36 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 303 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 231 | 245 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 303 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 245 | 259 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 303 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 259 | 280 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 303 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 280 | 303 | 23 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 60 | 176 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 60 | 121 | 61 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 60 | 176 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 121 | 143 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 60 | 176 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 143 | 176 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 60 | 172 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 60 | 138 | 78 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 60 | 172 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 60 | 172 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 149 | 172 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 60 | 194 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 60 | 131 | 71 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 60 | 194 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 131 | 156 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 60 | 194 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 156 | 194 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 82 | 298 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 82 | 241 | 159 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 82 | 298 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 241 | 264 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 82 | 298 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 264 | 298 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 398 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 82 | 186 | 104 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 398 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 186 | 214 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 398 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 214 | 258 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 398 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 258 | 305 | 47 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 398 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 305 | 323 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 398 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 323 | 341 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 398 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 341 | 369 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 398 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 369 | 398 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 92 | 358 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 92 | 288 | 196 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 92 | 358 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 92 | 358 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 317 | 358 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 314 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 98 | 169 | 71 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 314 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 169 | 188 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 314 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 188 | 218 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 314 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 218 | 250 | 32 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 314 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 250 | 262 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 314 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 262 | 274 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 314 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 314 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 293 | 314 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 100 | 198 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 100 | 151 | 51 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 100 | 198 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 151 | 169 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 100 | 198 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 169 | 198 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 107 | 228 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 107 | 191 | 84 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 107 | 228 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 107 | 228 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 203 | 228 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 107 | 342 | O-22-1 | 93 | 화물창 | 1 | 107 | 184 | 77 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 107 | 342 | O-22-2 | 94 | P/T | 2 | 184 | 205 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 107 | 342 | O-22-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 205 | 237 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 107 | 342 | O-22-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 237 | 272 | 35 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 107 | 342 | O-22-5 | 97 | 시운전 | 5 | 272 | 286 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 107 | 342 | O-22-6 | 98 | C/T | 6 | 286 | 300 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 107 | 342 | O-22-7 | 99 | G/T | 7 | 300 | 321 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 107 | 342 | O-22-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 321 | 342 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 107 | 189 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 107 | 164 | 57 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 107 | 189 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 164 | 172 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 107 | 189 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 172 | 189 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 112 | 441 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 112 | 355 | 243 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 112 | 441 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 355 | 391 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 112 | 441 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 391 | 441 | 50 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 114 | 276 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 114 | 233 | 119 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 114 | 276 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 233 | 250 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 114 | 276 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 250 | 276 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 117 | 412 | O-26-1 | 110 | 화물창 | 1 | 117 | 214 | 97 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 117 | 412 | O-26-2 | 111 | P/T | 2 | 214 | 240 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 117 | 412 | O-26-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 240 | 281 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 117 | 412 | O-26-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 281 | 325 | 44 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 117 | 412 | O-26-5 | 114 | 시운전 | 5 | 325 | 342 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 117 | 412 | O-26-6 | 115 | C/T | 6 | 342 | 359 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 117 | 412 | O-26-7 | 116 | G/T | 7 | 359 | 385 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 117 | 412 | O-26-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 385 | 412 | 27 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 120 | 393 | O-27-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 120 | 322 | 202 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 120 | 393 | O-27-2 | 119 | 시운전 | 2 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 120 | 393 | O-27-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 352 | 393 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 120 | 195 | O-28-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 120 | 172 | 52 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 120 | 195 | O-28-2 | 122 | 시운전 | 2 | 172 | 179 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 120 | 195 | O-28-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 179 | 195 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-29-1 | 124 | 화물창 | 1 | 120 | 218 | 98 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-29-2 | 125 | P/T | 2 | 218 | 244 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-29-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 244 | 285 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-29-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 285 | 329 | 44 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-29-5 | 128 | 시운전 | 5 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-29-6 | 129 | C/T | 6 | 346 | 363 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-29-7 | 130 | G/T | 7 | 363 | 389 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-29-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 389 | 418 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 120 | 261 | O-30-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 120 | 218 | 98 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 120 | 261 | O-30-2 | 133 | 시운전 | 2 | 218 | 232 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 120 | 261 | O-30-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 232 | 261 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 366 | O-31-1 | 135 | 화물창 | 1 | 129 | 207 | 78 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 366 | O-31-2 | 136 | P/T | 2 | 207 | 228 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 366 | O-31-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 228 | 261 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 366 | O-31-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 261 | 296 | 35 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 366 | O-31-5 | 139 | 시운전 | 5 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 366 | O-31-6 | 140 | C/T | 6 | 310 | 324 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 366 | O-31-7 | 141 | G/T | 7 | 324 | 345 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 366 | O-31-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 345 | 366 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 139 | 239 | O-32-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 139 | 192 | 53 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 139 | 239 | O-32-2 | 144 | 시운전 | 2 | 192 | 211 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 139 | 239 | O-32-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 211 | 239 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 156 | 297 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 156 | 260 | 104 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 156 | 297 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 260 | 275 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 156 | 297 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 275 | 297 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 157 | 259 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 157 | 228 | 71 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 157 | 259 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 228 | 238 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 157 | 259 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 238 | 259 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 366 | O-35-1 | 152 | 화물창 | 1 | 162 | 229 | 67 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 366 | O-35-2 | 153 | P/T | 2 | 229 | 247 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 366 | O-35-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 247 | 275 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 366 | O-35-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 275 | 305 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 366 | O-35-5 | 156 | 시운전 | 5 | 305 | 317 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 366 | O-35-6 | 157 | C/T | 6 | 317 | 329 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 366 | O-35-7 | 158 | G/T | 7 | 329 | 347 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 366 | O-35-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 347 | 366 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 168 | 290 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 168 | 253 | 85 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 168 | 290 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 253 | 265 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 168 | 290 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 265 | 290 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 173 | 321 | O-37-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 173 | 282 | 109 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 173 | 321 | O-37-2 | 164 | 시운전 | 2 | 282 | 298 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 173 | 321 | O-37-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 298 | 321 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 185 | 299 | O-38-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 185 | 264 | 79 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 185 | 299 | O-38-2 | 167 | 시운전 | 2 | 264 | 275 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 185 | 299 | O-38-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 275 | 299 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 198 | 290 | O-39-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 198 | 262 | 64 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 198 | 290 | O-39-2 | 170 | 시운전 | 2 | 262 | 271 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 198 | 290 | O-39-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 200 | 317 | O-40-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 200 | 262 | 62 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 200 | 317 | O-40-2 | 173 | 시운전 | 2 | 262 | 284 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 200 | 317 | O-40-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 284 | 317 | 33 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | X9
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 144 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 76 | 76 | F | 10 | D1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 222 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 79 | 70 | N | 0 | X11
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 80 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 58 | 49 | F | 15 | X4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 197 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 12 | 73 | 61 | N | 0 | D3
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 150 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 21 | 111 | 90 | F | 15 | X5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 21 | 124 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 21 | 75 | 54 | F | 10 | H2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 342 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 38 | 138 | 100 | N | 0 | B3
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 38 | 151 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 38 | 117 | 79 | F | 15 | D5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 44 | 190 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 44 | 121 | 77 | F | 10 | X10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 49 | 172 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 49 | 114 | 65 | F | 10 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A