## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 264 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 195 | 195 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 264 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 195 | 224 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 264 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 224 | 264 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 86 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 61 | 57 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 86 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 61 | 69 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 86 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 69 | 86 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 16 | 142 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 16 | 104 | 88 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 16 | 142 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 104 | 116 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 16 | 142 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 116 | 142 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 150 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 109 | 93 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 150 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 109 | 122 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 150 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 122 | 150 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 26 | 312 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 26 | 237 | 211 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 26 | 312 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 237 | 268 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 26 | 312 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 268 | 312 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 26 | 131 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 26 | 81 | 55 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 26 | 131 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 81 | 100 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 26 | 131 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 100 | 131 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 27 | 241 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 27 | 185 | 158 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 27 | 241 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 185 | 208 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 27 | 241 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 208 | 241 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 353 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 30 | 136 | 106 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 353 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 136 | 165 | 29 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 353 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 165 | 210 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 353 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 210 | 258 | 48 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 353 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 258 | 277 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 353 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 277 | 296 | 19 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 353 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 296 | 325 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 353 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 325 | 353 | 28 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 162 | O-9-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 42 | 81 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 162 | O-9-2 | 30 | 화물창 | 2 | 81 | 121 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 162 | O-9-3 | 31 | 시운전 | 3 | 121 | 134 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 162 | O-9-4 | 32 | 인도준비 | 4 | 134 | 162 | 28 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 286 | O-10-1 | 33 | 화물창 | 1 | 43 | 123 | 80 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 286 | O-10-2 | 34 | P/T | 2 | 123 | 144 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 286 | O-10-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 144 | 178 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 286 | O-10-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 178 | 214 | 36 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 286 | O-10-5 | 37 | 시운전 | 5 | 214 | 228 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 286 | O-10-6 | 38 | C/T | 6 | 228 | 242 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 286 | O-10-7 | 39 | G/T | 7 | 242 | 263 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 286 | O-10-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 263 | 286 | 23 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 372 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 65 | 166 | 101 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 372 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 166 | 193 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 372 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 193 | 235 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 372 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 235 | 281 | 46 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 372 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 281 | 299 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 372 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 299 | 317 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 372 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 372 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 344 | 372 | 28 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 72 | 149 | 77 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 149 | 170 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 170 | 203 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 203 | 238 | 35 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 238 | 252 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 252 | 266 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 266 | 287 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 287 | 308 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 366 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 75 | 171 | 96 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 366 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 171 | 197 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 366 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 197 | 237 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 366 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 237 | 280 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 366 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 280 | 297 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 366 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 297 | 314 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 366 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 366 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 340 | 366 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-14-1 | 65 | 화물창 | 1 | 76 | 142 | 66 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-14-2 | 66 | P/T | 2 | 142 | 160 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-14-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 160 | 188 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-14-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 188 | 218 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-14-5 | 69 | 시운전 | 5 | 218 | 230 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-14-6 | 70 | C/T | 6 | 230 | 242 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-14-7 | 71 | G/T | 7 | 242 | 260 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-14-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 260 | 277 | 17 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 84 | 223 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 84 | 157 | 73 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 84 | 223 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 157 | 183 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 84 | 223 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 183 | 223 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 97 | 229 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 97 | 166 | 69 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 97 | 229 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 166 | 191 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 97 | 229 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 191 | 229 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 247 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 97 | 208 | 111 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 247 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 208 | 224 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 247 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 224 | 247 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 107 | 281 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 107 | 235 | 128 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 107 | 281 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 107 | 281 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 254 | 281 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 378 | O-19-1 | 85 | 화물창 | 1 | 115 | 201 | 86 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 378 | O-19-2 | 86 | P/T | 2 | 201 | 224 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 378 | O-19-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 224 | 260 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 378 | O-19-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 260 | 299 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 378 | O-19-5 | 89 | 시운전 | 5 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 378 | O-19-6 | 90 | C/T | 6 | 314 | 329 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 378 | O-19-7 | 91 | G/T | 7 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 378 | O-19-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 352 | 378 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 434 | O-20-1 | 93 | 화물창 | 1 | 115 | 220 | 105 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 434 | O-20-2 | 94 | P/T | 2 | 220 | 248 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 434 | O-20-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 248 | 292 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 434 | O-20-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 292 | 339 | 47 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 434 | O-20-5 | 97 | 시운전 | 5 | 339 | 358 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 434 | O-20-6 | 98 | C/T | 6 | 358 | 377 | 19 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 434 | O-20-7 | 99 | G/T | 7 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 434 | O-20-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 405 | 434 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 418 | O-21-1 | 101 | 화물창 | 1 | 130 | 225 | 95 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 418 | O-21-2 | 102 | P/T | 2 | 225 | 250 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 418 | O-21-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 250 | 290 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 418 | O-21-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 290 | 333 | 43 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 418 | O-21-5 | 105 | 시운전 | 5 | 333 | 350 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 418 | O-21-6 | 106 | C/T | 6 | 350 | 367 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 418 | O-21-7 | 107 | G/T | 7 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 418 | O-21-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 392 | 418 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 144 | 319 | O-22-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 144 | 273 | 129 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 144 | 319 | O-22-2 | 110 | 시운전 | 2 | 273 | 292 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 144 | 319 | O-22-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 292 | 319 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 145 | 403 | O-23-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 145 | 335 | 190 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 145 | 403 | O-23-2 | 113 | 시운전 | 2 | 335 | 363 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 145 | 403 | O-23-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 363 | 403 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 146 | 283 | O-24-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 146 | 247 | 101 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 146 | 283 | O-24-2 | 116 | 시운전 | 2 | 247 | 262 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 146 | 283 | O-24-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 262 | 283 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-25-1 | 118 | 화물창 | 1 | 156 | 234 | 78 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-25-2 | 119 | P/T | 2 | 234 | 255 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-25-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 255 | 288 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-25-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 288 | 323 | 35 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-25-5 | 122 | 시운전 | 5 | 323 | 337 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-25-6 | 123 | C/T | 6 | 337 | 351 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-25-7 | 124 | G/T | 7 | 351 | 372 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 395 | O-25-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 372 | 395 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 173 | 293 | O-26-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 173 | 257 | 84 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 173 | 293 | O-26-2 | 127 | 시운전 | 2 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 173 | 293 | O-26-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 269 | 293 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 180 | 351 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 180 | 306 | 126 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 180 | 351 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 306 | 324 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 180 | 351 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 183 | 301 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 183 | 245 | 62 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 183 | 301 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 245 | 267 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 183 | 301 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 267 | 301 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 185 | 270 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 185 | 230 | 45 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 185 | 270 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 230 | 246 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 185 | 270 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 246 | 270 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 195 | 455 | O-30-1 | 138 | 화물창 | 1 | 195 | 280 | 85 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 195 | 455 | O-30-2 | 139 | P/T | 2 | 280 | 303 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 195 | 455 | O-30-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 303 | 339 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 195 | 455 | O-30-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 339 | 378 | 39 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 195 | 455 | O-30-5 | 142 | 시운전 | 5 | 378 | 393 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 195 | 455 | O-30-6 | 143 | C/T | 6 | 393 | 408 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 195 | 455 | O-30-7 | 144 | G/T | 7 | 408 | 431 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 195 | 455 | O-30-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 431 | 455 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 389 | O-31-1 | 146 | 화물창 | 1 | 195 | 259 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 389 | O-31-2 | 147 | P/T | 2 | 259 | 276 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 389 | O-31-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 276 | 303 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 389 | O-31-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 303 | 332 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 389 | O-31-5 | 150 | 시운전 | 5 | 332 | 343 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 389 | O-31-6 | 151 | C/T | 6 | 343 | 354 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 389 | O-31-7 | 152 | G/T | 7 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 389 | O-31-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 371 | 389 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 200 | 326 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 200 | 266 | 66 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 200 | 326 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 266 | 289 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 200 | 326 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 289 | 326 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 235 | 376 | O-33-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 235 | 333 | 98 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 235 | 376 | O-33-2 | 158 | 시운전 | 2 | 333 | 347 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 235 | 376 | O-33-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 347 | 376 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 242 | 372 | O-34-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 242 | 333 | 91 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 242 | 372 | O-34-2 | 161 | 시운전 | 2 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 242 | 372 | O-34-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 434 | O-35-1 | 163 | 화물창 | 1 | 242 | 305 | 63 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 434 | O-35-2 | 164 | P/T | 2 | 305 | 322 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 434 | O-35-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 322 | 348 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 434 | O-35-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 348 | 376 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 434 | O-35-5 | 167 | 시운전 | 5 | 376 | 387 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 434 | O-35-6 | 168 | C/T | 6 | 387 | 398 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 434 | O-35-7 | 169 | G/T | 7 | 398 | 415 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 242 | 434 | O-35-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 415 | 434 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 253 | 365 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 253 | 331 | 78 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 253 | 365 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 331 | 342 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 253 | 365 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 342 | 365 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-37-1 | 174 | 화물창 | 1 | 253 | 329 | 76 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-37-2 | 175 | P/T | 2 | 329 | 349 | 20 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-37-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 349 | 381 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-37-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 381 | 415 | 34 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-37-5 | 178 | 시운전 | 5 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-37-6 | 179 | C/T | 6 | 428 | 441 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-37-7 | 180 | G/T | 7 | 441 | 461 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-37-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 461 | 484 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 257 | 538 | O-38-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 257 | 464 | 207 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 257 | 538 | O-38-2 | 183 | 시운전 | 2 | 464 | 494 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 257 | 538 | O-38-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 494 | 538 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 257 | 372 | O-39-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 257 | 317 | 60 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 257 | 372 | O-39-2 | 186 | 시운전 | 2 | 317 | 338 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 257 | 372 | O-39-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 338 | 372 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 265 | 539 | O-40-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 265 | 467 | 202 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 265 | 539 | O-40-2 | 189 | 시운전 | 2 | 467 | 497 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 265 | 539 | O-40-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 497 | 539 | 42 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 264 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 195 | 195 | F | 15 | E2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 86 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 61 | 57 | F | 15 | X3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 16 | 142 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 16 | 104 | 88 | F | 15 | X12
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 150 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 109 | 93 | F | 15 | X1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A