## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 104 | 104 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 104 | 132 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 132 | 176 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 176 | 223 | 47 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 223 | 242 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 242 | 261 | 19 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 289 | 318 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 32 | 137 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 32 | 105 | 73 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 32 | 137 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 105 | 115 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 32 | 137 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 115 | 137 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 46 | 354 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 46 | 273 | 227 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 46 | 354 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 273 | 306 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 46 | 354 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 306 | 354 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 49 | 176 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 49 | 142 | 93 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 49 | 176 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 142 | 155 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 49 | 176 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 155 | 176 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 60 | 132 | 72 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 132 | 151 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 151 | 181 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 181 | 214 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 214 | 227 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 227 | 240 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 240 | 259 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 259 | 281 | 22 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 65 | 163 | 98 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 163 | 189 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 189 | 230 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 230 | 274 | 44 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 291 | 308 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 334 | 362 | 28 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 76 | 218 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 76 | 175 | 99 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 76 | 218 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 175 | 189 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 76 | 218 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 189 | 218 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 76 | 136 | 60 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 136 | 152 | 16 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 152 | 177 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 177 | 204 | 27 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 204 | 214 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 214 | 224 | 10 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 240 | 259 | 19 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 76 | 267 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 76 | 217 | 141 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 76 | 267 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 217 | 238 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 76 | 267 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 238 | 267 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 370 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 97 | 187 | 90 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 370 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 187 | 211 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 370 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 211 | 249 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 370 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 249 | 289 | 40 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 370 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 370 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 305 | 321 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 370 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 321 | 345 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 370 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 345 | 370 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-11-1 | 55 | 화물창 | 1 | 109 | 196 | 87 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-11-2 | 56 | P/T | 2 | 196 | 219 | 23 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-11-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 219 | 256 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-11-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 256 | 295 | 39 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-11-5 | 59 | 시운전 | 5 | 295 | 310 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-11-6 | 60 | C/T | 6 | 310 | 325 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-11-7 | 61 | G/T | 7 | 325 | 348 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-11-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 348 | 374 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 135 | 351 | O-12-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 135 | 294 | 159 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 135 | 351 | O-12-2 | 64 | 시운전 | 2 | 294 | 317 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 135 | 351 | O-12-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 317 | 351 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 165 | 278 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 165 | 244 | 79 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 165 | 278 | O-13-2 | 67 | 시운전 | 2 | 244 | 255 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 165 | 278 | O-13-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 255 | 278 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 165 | 295 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 165 | 256 | 91 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 165 | 295 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 165 | 295 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 269 | 295 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 179 | 261 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 179 | 222 | 43 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 179 | 261 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 222 | 237 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 179 | 261 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 237 | 261 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 181 | 372 | O-16-1 | 75 | 화물창 | 1 | 181 | 244 | 63 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 181 | 372 | O-16-2 | 76 | P/T | 2 | 244 | 261 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 181 | 372 | O-16-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 261 | 287 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 181 | 372 | O-16-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 287 | 315 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 181 | 372 | O-16-5 | 79 | 시운전 | 5 | 315 | 326 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 181 | 372 | O-16-6 | 80 | C/T | 6 | 326 | 337 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 181 | 372 | O-16-7 | 81 | G/T | 7 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 181 | 372 | O-16-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 354 | 372 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 182 | 303 | O-17-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 182 | 246 | 64 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 182 | 303 | O-17-2 | 84 | 시운전 | 2 | 246 | 268 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 182 | 303 | O-17-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 268 | 303 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 183 | 282 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 183 | 235 | 52 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 183 | 282 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 183 | 282 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 253 | 282 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 196 | 422 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 196 | 363 | 167 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 196 | 422 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 363 | 387 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 196 | 422 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 387 | 422 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 202 | 310 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 202 | 277 | 75 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 202 | 310 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 277 | 287 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 202 | 310 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 202 | 481 | O-21-1 | 95 | 화물창 | 1 | 202 | 294 | 92 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 202 | 481 | O-21-2 | 96 | P/T | 2 | 294 | 319 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 202 | 481 | O-21-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 319 | 358 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 202 | 481 | O-21-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 358 | 399 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 202 | 481 | O-21-5 | 99 | 시운전 | 5 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 202 | 481 | O-21-6 | 100 | C/T | 6 | 415 | 431 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 202 | 481 | O-21-7 | 101 | G/T | 7 | 431 | 456 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 202 | 481 | O-21-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 456 | 481 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-22-1 | 103 | 화물창 | 1 | 209 | 305 | 96 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-22-2 | 104 | P/T | 2 | 305 | 331 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-22-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 331 | 371 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-22-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 371 | 414 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-22-5 | 107 | 시운전 | 5 | 414 | 431 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-22-6 | 108 | C/T | 6 | 431 | 448 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-22-7 | 109 | G/T | 7 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 209 | 500 | O-22-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 474 | 500 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 212 | 307 | O-23-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 212 | 278 | 66 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 212 | 307 | O-23-2 | 112 | 시운전 | 2 | 278 | 287 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 212 | 307 | O-23-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 287 | 307 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 213 | 373 | O-24-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 213 | 297 | 84 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 213 | 373 | O-24-2 | 115 | 시운전 | 2 | 297 | 327 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 213 | 373 | O-24-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 327 | 373 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 222 | 447 | O-25-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 222 | 388 | 166 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 222 | 447 | O-25-2 | 118 | 시운전 | 2 | 388 | 412 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 222 | 447 | O-25-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 412 | 447 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 442 | O-26-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 228 | 386 | 158 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 442 | O-26-2 | 121 | 시운전 | 2 | 386 | 409 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 442 | O-26-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 409 | 442 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 229 | 492 | O-27-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 229 | 423 | 194 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 229 | 492 | O-27-2 | 124 | 시운전 | 2 | 423 | 451 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 229 | 492 | O-27-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 451 | 492 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 231 | 528 | O-28-1 | 126 | 화물창 | 1 | 231 | 329 | 98 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 231 | 528 | O-28-2 | 127 | P/T | 2 | 329 | 355 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 231 | 528 | O-28-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 355 | 396 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 231 | 528 | O-28-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 396 | 440 | 44 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 231 | 528 | O-28-5 | 130 | 시운전 | 5 | 440 | 457 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 231 | 528 | O-28-6 | 131 | C/T | 6 | 457 | 474 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 231 | 528 | O-28-7 | 132 | G/T | 7 | 474 | 500 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 231 | 528 | O-28-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 500 | 528 | 28 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 231 | 448 | O-29-1 | 134 | 화물창 | 1 | 231 | 302 | 71 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 231 | 448 | O-29-2 | 135 | P/T | 2 | 302 | 321 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 231 | 448 | O-29-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 321 | 351 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 231 | 448 | O-29-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 351 | 383 | 32 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 231 | 448 | O-29-5 | 138 | 시운전 | 5 | 383 | 396 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 231 | 448 | O-29-6 | 139 | C/T | 6 | 396 | 409 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 231 | 448 | O-29-7 | 140 | G/T | 7 | 409 | 428 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 231 | 448 | O-29-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 428 | 448 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 240 | 484 | O-30-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 240 | 420 | 180 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 240 | 484 | O-30-2 | 143 | 시운전 | 2 | 420 | 446 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 240 | 484 | O-30-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 446 | 484 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-31-1 | 145 | 화물창 | 1 | 240 | 318 | 78 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-31-2 | 146 | P/T | 2 | 318 | 339 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-31-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 339 | 372 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-31-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 372 | 407 | 35 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-31-5 | 149 | 시운전 | 5 | 407 | 421 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-31-6 | 150 | C/T | 6 | 421 | 435 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-31-7 | 151 | G/T | 7 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-31-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 456 | 479 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 242 | 351 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 242 | 318 | 76 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 242 | 351 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 318 | 328 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 242 | 351 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 328 | 351 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 242 | 463 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 242 | 405 | 163 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 242 | 463 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 405 | 429 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 242 | 463 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 429 | 463 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 246 | 522 | O-34-1 | 159 | 화물창 | 1 | 246 | 337 | 91 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 246 | 522 | O-34-2 | 160 | P/T | 2 | 337 | 361 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 246 | 522 | O-34-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 361 | 399 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 246 | 522 | O-34-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 399 | 440 | 41 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 246 | 522 | O-34-5 | 163 | 시운전 | 5 | 440 | 456 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 246 | 522 | O-34-6 | 164 | C/T | 6 | 456 | 472 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 246 | 522 | O-34-7 | 165 | G/T | 7 | 472 | 496 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 246 | 522 | O-34-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 496 | 522 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 250 | 363 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 250 | 329 | 79 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 250 | 363 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 329 | 340 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 250 | 363 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 340 | 363 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 253 | 458 | O-36-1 | 170 | 화물창 | 1 | 253 | 320 | 67 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 253 | 458 | O-36-2 | 171 | P/T | 2 | 320 | 338 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 253 | 458 | O-36-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 338 | 366 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 253 | 458 | O-36-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 366 | 396 | 30 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 253 | 458 | O-36-5 | 174 | 시운전 | 5 | 396 | 408 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 253 | 458 | O-36-6 | 175 | C/T | 6 | 408 | 420 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 253 | 458 | O-36-7 | 176 | G/T | 7 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 253 | 458 | O-36-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 438 | 458 | 20 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 452 | O-37-1 | 178 | 화물창 | 1 | 253 | 318 | 65 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 452 | O-37-2 | 179 | P/T | 2 | 318 | 335 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 452 | O-37-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 335 | 362 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 452 | O-37-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 362 | 391 | 29 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 452 | O-37-5 | 182 | 시운전 | 5 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 452 | O-37-6 | 183 | C/T | 6 | 402 | 413 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 452 | O-37-7 | 184 | G/T | 7 | 413 | 430 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 452 | O-37-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 430 | 452 | 22 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 254 | 375 | O-38-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 254 | 318 | 64 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 254 | 375 | O-38-2 | 187 | 시운전 | 2 | 318 | 340 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 254 | 375 | O-38-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 340 | 375 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 254 | 360 | O-39-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 254 | 310 | 56 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 254 | 360 | O-39-2 | 190 | 시운전 | 2 | 310 | 330 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 254 | 360 | O-39-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 330 | 360 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 256 | 484 | O-40-1 | 192 | 화물창 | 1 | 256 | 331 | 75 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 256 | 484 | O-40-2 | 193 | P/T | 2 | 331 | 351 | 20 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 256 | 484 | O-40-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 351 | 382 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 256 | 484 | O-40-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 382 | 416 | 34 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 256 | 484 | O-40-5 | 196 | 시운전 | 5 | 416 | 429 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 256 | 484 | O-40-6 | 197 | C/T | 6 | 429 | 442 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 256 | 484 | O-40-7 | 198 | G/T | 7 | 442 | 462 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 256 | 484 | O-40-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 462 | 484 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 318 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 104 | 104 | N | 0 | H2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 32 | 137 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 32 | 105 | 73 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 46 | 354 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 46 | 273 | 227 | F | 15 | E1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 49 | 176 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 49 | 142 | 93 | F | 15 | X8
J-5 | 4 | LNG | 8 | 60 | 281 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 60 | 132 | 72 | N | 0 | X12
J-6 | 5 | LNG | 8 | 65 | 362 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 65 | 163 | 98 | N | 0 | B3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 76 | 218 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 76 | 175 | 99 | F | 15 | C3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 259 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 76 | 136 | 60 | N | 0 | G1
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 76 | 267 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 76 | 217 | 141 | F | 15 | X5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A