## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 41 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 41 | 83 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 83 | 96 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 96 | 126 | 30 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 305 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 15 | 110 | 95 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 305 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 110 | 136 | 26 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 305 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 136 | 176 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 305 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 176 | 219 | 43 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 305 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 305 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 236 | 253 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 305 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 305 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 279 | 305 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 30 | 173 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 30 | 105 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 30 | 173 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 105 | 132 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 30 | 173 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 132 | 173 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 30 | 102 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 30 | 80 | 50 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 30 | 102 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 80 | 87 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 30 | 102 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 87 | 102 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 34 | 154 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 34 | 97 | 63 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 34 | 154 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 97 | 119 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 34 | 154 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 119 | 154 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 51 | 125 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 51 | 102 | 51 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 51 | 125 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 102 | 109 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 51 | 125 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 109 | 125 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 67 | 326 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 67 | 152 | 85 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 67 | 326 | O-7-2 | 25 | P/T | 2 | 152 | 175 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 67 | 326 | O-7-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 175 | 211 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 67 | 326 | O-7-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 211 | 249 | 38 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 67 | 326 | O-7-5 | 28 | 시운전 | 5 | 249 | 264 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 67 | 326 | O-7-6 | 29 | C/T | 6 | 264 | 279 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 67 | 326 | O-7-7 | 30 | G/T | 7 | 279 | 302 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 67 | 326 | O-7-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 302 | 326 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 67 | 324 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 67 | 151 | 84 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 67 | 324 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 151 | 174 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 67 | 324 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 174 | 209 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 67 | 324 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 209 | 247 | 38 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 67 | 324 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 247 | 262 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 67 | 324 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 262 | 277 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 67 | 324 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 277 | 300 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 67 | 324 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 300 | 324 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 73 | 209 | O-9-1 | 40 | 특수도장 | 1 | 73 | 117 | 44 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 73 | 209 | O-9-2 | 41 | 화물창 | 2 | 117 | 163 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 73 | 209 | O-9-3 | 42 | 시운전 | 3 | 163 | 177 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 73 | 209 | O-9-4 | 43 | 인도준비 | 4 | 177 | 209 | 32 | S | 15
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 73 | 218 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 73 | 149 | 76 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 73 | 218 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 149 | 176 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 73 | 218 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 176 | 218 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 79 | 225 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 79 | 156 | 77 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 79 | 225 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 156 | 183 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 79 | 225 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 183 | 225 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 83 | 242 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 83 | 167 | 84 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 83 | 242 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 167 | 197 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 83 | 242 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 197 | 242 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 339 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 85 | 168 | 83 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 339 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 168 | 190 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 339 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 190 | 225 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 339 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 225 | 263 | 38 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 339 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 263 | 278 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 339 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 278 | 293 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 339 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 293 | 315 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 339 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 315 | 339 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 85 | 245 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 85 | 169 | 84 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 85 | 245 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 169 | 199 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 85 | 245 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 199 | 245 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 92 | 219 | O-15-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 92 | 133 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 92 | 219 | O-15-2 | 65 | 화물창 | 2 | 133 | 176 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 92 | 219 | O-15-3 | 66 | 시운전 | 3 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 92 | 219 | O-15-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 189 | 219 | 30 | S | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 107 | 216 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 107 | 183 | 76 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 107 | 216 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 183 | 193 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 107 | 216 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 193 | 216 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 112 | 396 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 112 | 322 | 210 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 112 | 396 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 322 | 353 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 112 | 396 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 353 | 396 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 394 | O-18-1 | 74 | 화물창 | 1 | 124 | 213 | 89 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 394 | O-18-2 | 75 | P/T | 2 | 213 | 237 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 394 | O-18-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 237 | 274 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 394 | O-18-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 274 | 314 | 40 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 394 | O-18-5 | 78 | 시운전 | 5 | 314 | 330 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 394 | O-18-6 | 79 | C/T | 6 | 330 | 346 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 394 | O-18-7 | 80 | G/T | 7 | 346 | 370 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 394 | O-18-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 370 | 394 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-1 | 82 | 화물창 | 1 | 126 | 215 | 89 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-2 | 83 | P/T | 2 | 215 | 239 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 239 | 277 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 277 | 317 | 40 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-5 | 86 | 시운전 | 5 | 317 | 333 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-6 | 87 | C/T | 6 | 333 | 349 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-7 | 88 | G/T | 7 | 349 | 373 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 373 | 398 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 126 | 394 | O-20-1 | 90 | 화물창 | 1 | 126 | 214 | 88 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 126 | 394 | O-20-2 | 91 | P/T | 2 | 214 | 238 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 126 | 394 | O-20-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 238 | 275 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 126 | 394 | O-20-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 275 | 315 | 40 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 126 | 394 | O-20-5 | 94 | 시운전 | 5 | 315 | 331 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 126 | 394 | O-20-6 | 95 | C/T | 6 | 331 | 347 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 126 | 394 | O-20-7 | 96 | G/T | 7 | 347 | 371 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 126 | 394 | O-20-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 371 | 394 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-21-1 | 98 | 화물창 | 1 | 130 | 218 | 88 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-21-2 | 99 | P/T | 2 | 218 | 242 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-21-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 242 | 279 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-21-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 279 | 319 | 40 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-21-5 | 102 | 시운전 | 5 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-21-6 | 103 | C/T | 6 | 335 | 351 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-21-7 | 104 | G/T | 7 | 351 | 375 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-21-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 375 | 398 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 130 | 241 | O-22-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 130 | 188 | 58 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 130 | 241 | O-22-2 | 107 | 시운전 | 2 | 188 | 209 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 130 | 241 | O-22-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 209 | 241 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 138 | 216 | O-23-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 138 | 192 | 54 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 138 | 216 | O-23-2 | 110 | 시운전 | 2 | 192 | 199 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 138 | 216 | O-23-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 199 | 216 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 138 | 227 | O-24-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 138 | 200 | 62 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 138 | 227 | O-24-2 | 113 | 시운전 | 2 | 200 | 208 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 138 | 227 | O-24-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 208 | 227 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 143 | 281 | O-25-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 143 | 239 | 96 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 143 | 281 | O-25-2 | 116 | 시운전 | 2 | 239 | 252 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 143 | 281 | O-25-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 252 | 281 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 145 | 225 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 145 | 201 | 56 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 145 | 225 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 201 | 209 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 145 | 225 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 331 | O-27-1 | 121 | 화물창 | 1 | 148 | 208 | 60 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 331 | O-27-2 | 122 | P/T | 2 | 208 | 224 | 16 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 331 | O-27-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 224 | 249 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 331 | O-27-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 249 | 276 | 27 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 331 | O-27-5 | 125 | 시운전 | 5 | 276 | 286 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 331 | O-27-6 | 126 | C/T | 6 | 286 | 296 | 10 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 331 | O-27-7 | 127 | G/T | 7 | 296 | 312 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 148 | 331 | O-27-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 312 | 331 | 19 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 181 | 309 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 181 | 248 | 67 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 181 | 309 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 248 | 272 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 181 | 309 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 272 | 309 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 184 | 368 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 184 | 320 | 136 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 184 | 368 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 184 | 368 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 184 | 505 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 184 | 289 | 105 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 184 | 505 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 289 | 317 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 184 | 505 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 317 | 361 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 184 | 505 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 361 | 409 | 48 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 184 | 505 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 409 | 428 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 184 | 505 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 428 | 447 | 19 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 184 | 505 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 447 | 475 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 184 | 505 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 475 | 505 | 30 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 185 | 364 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 185 | 317 | 132 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 185 | 364 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 317 | 336 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 185 | 364 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 336 | 364 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 465 | O-32-1 | 146 | 화물창 | 1 | 185 | 277 | 92 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 465 | O-32-2 | 147 | P/T | 2 | 277 | 302 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 465 | O-32-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 302 | 341 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 465 | O-32-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 341 | 383 | 42 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 465 | O-32-5 | 150 | 시운전 | 5 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 465 | O-32-6 | 151 | C/T | 6 | 399 | 415 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 465 | O-32-7 | 152 | G/T | 7 | 415 | 440 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 465 | O-32-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 440 | 465 | 25 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 188 | 288 | O-33-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 188 | 258 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 188 | 288 | O-33-2 | 155 | 시운전 | 2 | 258 | 268 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 188 | 288 | O-33-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 268 | 288 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-34-1 | 157 | 화물창 | 1 | 188 | 287 | 99 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-34-2 | 158 | P/T | 2 | 287 | 314 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-34-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 314 | 356 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-34-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 356 | 401 | 45 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-34-5 | 161 | 시운전 | 5 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-34-6 | 162 | C/T | 6 | 419 | 437 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-34-7 | 163 | G/T | 7 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-34-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 464 | 491 | 27 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 188 | 263 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 188 | 240 | 52 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 188 | 263 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 240 | 247 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 188 | 263 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 203 | 352 | O-36-1 | 168 | 특수도장 | 1 | 203 | 252 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 203 | 352 | O-36-2 | 169 | 화물창 | 2 | 252 | 302 | 50 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 203 | 352 | O-36-3 | 170 | 시운전 | 3 | 302 | 318 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 203 | 352 | O-36-4 | 171 | 인도준비 | 4 | 318 | 352 | 34 | S | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 205 | 456 | O-37-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 205 | 390 | 185 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 205 | 456 | O-37-2 | 173 | 시운전 | 2 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 205 | 456 | O-37-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 417 | 456 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 205 | 338 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 205 | 298 | 93 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 205 | 338 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 298 | 311 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 205 | 338 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 311 | 338 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 210 | 298 | O-39-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 210 | 271 | 61 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 210 | 298 | O-39-2 | 179 | 시운전 | 2 | 271 | 279 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 210 | 298 | O-39-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 279 | 298 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 223 | 490 | O-40-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 223 | 420 | 197 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 223 | 490 | O-40-2 | 182 | 시운전 | 2 | 420 | 449 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 223 | 490 | O-40-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 449 | 490 | 41 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 41 | 41 | N | 0 | X12

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A