## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 106 | 106 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 106 | 134 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 134 | 179 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 179 | 227 | 48 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 246 | 265 | 19 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 265 | 293 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 293 | 322 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 320 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 237 | 236 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 320 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 237 | 272 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 320 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 272 | 320 | 48 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 126 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 69 | 64 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 126 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 69 | 91 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 126 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 91 | 126 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 143 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 102 | 93 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 143 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 102 | 115 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 143 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 115 | 143 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 127 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 19 | 76 | 57 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 127 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 76 | 96 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 127 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 96 | 127 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 152 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 21 | 90 | 69 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 152 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 90 | 114 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 152 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 98 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 21 | 74 | 53 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 98 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 74 | 81 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 98 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 81 | 98 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 22 | 103 | 81 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 103 | 125 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 125 | 159 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 159 | 195 | 36 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 195 | 209 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 209 | 223 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 245 | 268 | 23 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 22 | 128 | 106 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 128 | 157 | 29 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 157 | 202 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 202 | 250 | 48 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 269 | 288 | 19 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 317 | 346 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 27 | 169 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 27 | 102 | 75 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 27 | 169 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 102 | 128 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 27 | 169 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 128 | 169 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 62 | 118 | 56 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 118 | 126 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 126 | 143 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 62 | 145 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 62 | 120 | 58 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 62 | 145 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 120 | 128 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 62 | 145 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 128 | 145 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 310 | O-13-1 | 51 | 화물창 | 1 | 62 | 143 | 81 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 310 | O-13-2 | 52 | P/T | 2 | 143 | 165 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 310 | O-13-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 165 | 199 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 310 | O-13-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 199 | 236 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 310 | O-13-5 | 55 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 310 | O-13-6 | 56 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 310 | O-13-7 | 57 | G/T | 7 | 264 | 286 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 310 | O-13-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 286 | 310 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 386 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 62 | 168 | 106 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 386 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 168 | 197 | 29 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 386 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 197 | 242 | 45 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 386 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 242 | 290 | 48 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 386 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 386 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 309 | 328 | 19 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 386 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 328 | 357 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 386 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 357 | 386 | 29 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 270 | O-15-1 | 67 | 화물창 | 1 | 64 | 131 | 67 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 270 | O-15-2 | 68 | P/T | 2 | 131 | 149 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 270 | O-15-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 149 | 177 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 270 | O-15-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 177 | 207 | 30 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 270 | O-15-5 | 71 | 시운전 | 5 | 207 | 219 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 270 | O-15-6 | 72 | C/T | 6 | 219 | 231 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 270 | O-15-7 | 73 | G/T | 7 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 270 | O-15-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 249 | 270 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 364 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 64 | 286 | 222 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 364 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 286 | 319 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 364 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 319 | 364 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 377 | O-17-1 | 78 | 화물창 | 1 | 80 | 178 | 98 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 377 | O-17-2 | 79 | P/T | 2 | 178 | 204 | 26 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 377 | O-17-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 204 | 245 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 377 | O-17-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 245 | 289 | 44 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 377 | O-17-5 | 82 | 시운전 | 5 | 289 | 306 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 377 | O-17-6 | 83 | C/T | 6 | 306 | 323 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 377 | O-17-7 | 84 | G/T | 7 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 377 | O-17-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 349 | 377 | 28 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 87 | 224 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 87 | 182 | 95 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 87 | 224 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 182 | 195 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 87 | 224 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 195 | 224 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 94 | 401 | O-19-1 | 89 | 화물창 | 1 | 94 | 195 | 101 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 94 | 401 | O-19-2 | 90 | P/T | 2 | 195 | 222 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 94 | 401 | O-19-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 222 | 264 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 94 | 401 | O-19-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 264 | 310 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 94 | 401 | O-19-5 | 93 | 시운전 | 5 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 94 | 401 | O-19-6 | 94 | C/T | 6 | 328 | 346 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 94 | 401 | O-19-7 | 95 | G/T | 7 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 94 | 401 | O-19-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 373 | 401 | 28 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 411 | O-20-1 | 97 | 화물창 | 1 | 100 | 202 | 102 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 411 | O-20-2 | 98 | P/T | 2 | 202 | 229 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 411 | O-20-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 229 | 272 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 411 | O-20-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 272 | 318 | 46 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 411 | O-20-5 | 101 | 시운전 | 5 | 318 | 336 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 411 | O-20-6 | 102 | C/T | 6 | 336 | 354 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 411 | O-20-7 | 103 | G/T | 7 | 354 | 381 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 100 | 411 | O-20-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 381 | 411 | 30 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 400 | O-21-1 | 105 | 화물창 | 1 | 100 | 199 | 99 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 400 | O-21-2 | 106 | P/T | 2 | 199 | 226 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 400 | O-21-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 226 | 268 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 400 | O-21-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 268 | 313 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 400 | O-21-5 | 109 | 시운전 | 5 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 400 | O-21-6 | 110 | C/T | 6 | 331 | 349 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 400 | O-21-7 | 111 | G/T | 7 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 400 | O-21-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 376 | 400 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 102 | 220 | O-22-1 | 113 | 특수도장 | 1 | 102 | 140 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 102 | 220 | O-22-2 | 114 | 화물창 | 2 | 140 | 180 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 102 | 220 | O-22-3 | 115 | 시운전 | 3 | 180 | 192 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 102 | 220 | O-22-4 | 116 | 인도준비 | 4 | 192 | 220 | 28 | S | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 104 | 205 | O-23-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 104 | 174 | 70 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 104 | 205 | O-23-2 | 118 | 시운전 | 2 | 174 | 184 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 104 | 205 | O-23-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 184 | 205 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 355 | O-24-1 | 120 | 화물창 | 1 | 111 | 191 | 80 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 355 | O-24-2 | 121 | P/T | 2 | 191 | 212 | 21 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 355 | O-24-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 212 | 246 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 355 | O-24-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 246 | 282 | 36 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 355 | O-24-5 | 124 | 시운전 | 5 | 282 | 296 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 355 | O-24-6 | 125 | C/T | 6 | 296 | 310 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 355 | O-24-7 | 126 | G/T | 7 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 355 | O-24-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 331 | 355 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-25-1 | 128 | 화물창 | 1 | 127 | 206 | 79 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-25-2 | 129 | P/T | 2 | 206 | 227 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-25-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 227 | 260 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-25-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 260 | 296 | 36 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-25-5 | 132 | 시운전 | 5 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-25-6 | 133 | C/T | 6 | 310 | 324 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-25-7 | 134 | G/T | 7 | 324 | 345 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-25-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 345 | 368 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 130 | 214 | O-26-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 130 | 188 | 58 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 130 | 214 | O-26-2 | 137 | 시운전 | 2 | 188 | 196 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 130 | 214 | O-26-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 196 | 214 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 130 | 247 | O-27-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 130 | 168 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 130 | 247 | O-27-2 | 140 | 화물창 | 2 | 168 | 207 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 130 | 247 | O-27-3 | 141 | 시운전 | 3 | 207 | 219 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 130 | 247 | O-27-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 219 | 247 | 28 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 442 | O-28-1 | 143 | 화물창 | 1 | 132 | 234 | 102 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 442 | O-28-2 | 144 | P/T | 2 | 234 | 261 | 27 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 442 | O-28-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 261 | 304 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 442 | O-28-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 304 | 350 | 46 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 442 | O-28-5 | 147 | 시운전 | 5 | 350 | 368 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 442 | O-28-6 | 148 | C/T | 6 | 368 | 386 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 442 | O-28-7 | 149 | G/T | 7 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 442 | O-28-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 413 | 442 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 423 | O-29-1 | 151 | 화물창 | 1 | 132 | 228 | 96 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 423 | O-29-2 | 152 | P/T | 2 | 228 | 254 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 423 | O-29-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 254 | 294 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 423 | O-29-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 294 | 337 | 43 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 423 | O-29-5 | 155 | 시운전 | 5 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 423 | O-29-6 | 156 | C/T | 6 | 354 | 371 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 423 | O-29-7 | 157 | G/T | 7 | 371 | 397 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 423 | O-29-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 397 | 423 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 334 | O-30-1 | 159 | 화물창 | 1 | 135 | 200 | 65 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 334 | O-30-2 | 160 | P/T | 2 | 200 | 217 | 17 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 334 | O-30-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 217 | 244 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 334 | O-30-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 244 | 273 | 29 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 334 | O-30-5 | 163 | 시운전 | 5 | 273 | 284 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 334 | O-30-6 | 164 | C/T | 6 | 284 | 295 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 334 | O-30-7 | 165 | G/T | 7 | 295 | 312 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 334 | O-30-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 312 | 334 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 137 | 250 | O-31-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 137 | 196 | 59 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 137 | 250 | O-31-2 | 168 | 시운전 | 2 | 196 | 217 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 137 | 250 | O-31-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 217 | 250 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 137 | 402 | O-32-1 | 170 | 화물창 | 1 | 137 | 224 | 87 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 137 | 402 | O-32-2 | 171 | P/T | 2 | 224 | 247 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 137 | 402 | O-32-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 247 | 284 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 137 | 402 | O-32-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 284 | 323 | 39 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 137 | 402 | O-32-5 | 174 | 시운전 | 5 | 323 | 338 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 137 | 402 | O-32-6 | 175 | C/T | 6 | 338 | 353 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 137 | 402 | O-32-7 | 176 | G/T | 7 | 353 | 376 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 137 | 402 | O-32-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 376 | 402 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 138 | 285 | O-33-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 138 | 215 | 77 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 138 | 285 | O-33-2 | 179 | 시운전 | 2 | 215 | 242 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 138 | 285 | O-33-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 242 | 285 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 419 | O-34-1 | 181 | 화물창 | 1 | 140 | 232 | 92 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 419 | O-34-2 | 182 | P/T | 2 | 232 | 257 | 25 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 419 | O-34-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 257 | 296 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 419 | O-34-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 296 | 337 | 41 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 419 | O-34-5 | 185 | 시운전 | 5 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 419 | O-34-6 | 186 | C/T | 6 | 353 | 369 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 419 | O-34-7 | 187 | G/T | 7 | 369 | 394 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 419 | O-34-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 394 | 419 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 143 | 440 | O-35-1 | 189 | 화물창 | 1 | 143 | 241 | 98 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 143 | 440 | O-35-2 | 190 | P/T | 2 | 241 | 267 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 143 | 440 | O-35-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 267 | 308 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 143 | 440 | O-35-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 308 | 352 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 143 | 440 | O-35-5 | 193 | 시운전 | 5 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 143 | 440 | O-35-6 | 194 | C/T | 6 | 369 | 386 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 143 | 440 | O-35-7 | 195 | G/T | 7 | 386 | 412 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 143 | 440 | O-35-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 412 | 440 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 145 | 322 | O-36-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 145 | 275 | 130 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 145 | 322 | O-36-2 | 198 | 시운전 | 2 | 275 | 294 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 145 | 322 | O-36-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 154 | 371 | O-37-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 154 | 314 | 160 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 154 | 371 | O-37-2 | 201 | 시운전 | 2 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 154 | 371 | O-37-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 171 | 305 | O-38-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 171 | 215 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 171 | 305 | O-38-2 | 204 | 화물창 | 2 | 215 | 260 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 171 | 305 | O-38-3 | 205 | 시운전 | 3 | 260 | 274 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 171 | 305 | O-38-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 274 | 305 | 31 | S | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 191 | 476 | O-39-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 191 | 401 | 210 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 191 | 476 | O-39-2 | 208 | 시운전 | 2 | 401 | 432 | 31 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 191 | 476 | O-39-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 432 | 476 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 203 | 276 | O-40-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 203 | 254 | 51 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 203 | 276 | O-40-2 | 211 | 시운전 | 2 | 254 | 261 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 203 | 276 | O-40-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 261 | 276 | 15 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 106 | 106 | N | 0 | E7
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 320 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 237 | 236 | F | 15 | D4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 126 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 69 | 64 | F | 10 | A1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 143 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 102 | 93 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 127 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 19 | 76 | 57 | F | 10 | C4
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 152 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 21 | 90 | 69 | F | 10 | D2
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 98 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 21 | 74 | 53 | F | 15 | X7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 268 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 22 | 103 | 81 | N | 0 | E6
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 22 | 128 | 106 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A