## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 72 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 50 | 50 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 72 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 50 | 57 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 72 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 57 | 72 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 269 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 199 | 196 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 269 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 199 | 228 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 269 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 228 | 269 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 4 | 116 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 4 | 82 | 78 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 4 | 116 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 82 | 93 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 4 | 116 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 93 | 116 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 30 | 184 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 30 | 111 | 81 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 30 | 184 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 111 | 140 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 30 | 184 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 140 | 184 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 31 | 139 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 31 | 106 | 75 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 31 | 139 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 106 | 116 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 31 | 139 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 116 | 139 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 326 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 55 | 144 | 89 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 326 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 144 | 168 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 326 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 168 | 205 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 326 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 205 | 245 | 40 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 326 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 245 | 261 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 326 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 261 | 277 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 326 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 277 | 301 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 326 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 301 | 326 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 61 | 169 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 61 | 136 | 75 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 61 | 169 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 136 | 146 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 61 | 169 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 146 | 169 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 61 | 180 | O-8-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 61 | 100 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 61 | 180 | O-8-2 | 27 | 화물창 | 2 | 100 | 140 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 61 | 180 | O-8-3 | 28 | 시운전 | 3 | 140 | 153 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 61 | 180 | O-8-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 153 | 180 | 27 | S | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 68 | 319 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 68 | 253 | 185 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 68 | 319 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 68 | 319 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 280 | 319 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 68 | 167 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 68 | 137 | 69 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 68 | 167 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 137 | 146 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 68 | 167 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 146 | 167 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 70 | 372 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 70 | 169 | 99 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 70 | 372 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 169 | 196 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 70 | 372 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 196 | 238 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 70 | 372 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 238 | 283 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 70 | 372 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 283 | 301 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 70 | 372 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 301 | 319 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 70 | 372 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 319 | 346 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 70 | 372 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 346 | 372 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 100 | 215 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 100 | 160 | 60 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 100 | 215 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 160 | 181 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 100 | 215 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 181 | 215 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 116 | 302 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 116 | 177 | 61 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 116 | 302 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 177 | 193 | 16 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 116 | 302 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 193 | 219 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 116 | 302 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 219 | 246 | 27 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 116 | 302 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 246 | 257 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 116 | 302 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 257 | 268 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 116 | 302 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 116 | 302 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 284 | 302 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 116 | 409 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 116 | 212 | 96 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 116 | 409 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 212 | 238 | 26 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 116 | 409 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 238 | 279 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 116 | 409 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 279 | 322 | 43 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 116 | 409 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 322 | 339 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 116 | 409 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 339 | 356 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 116 | 409 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 356 | 382 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 116 | 409 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 382 | 409 | 27 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 132 | 332 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 132 | 280 | 148 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 132 | 332 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 280 | 302 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 132 | 332 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 302 | 332 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 362 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 132 | 207 | 75 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 362 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 207 | 227 | 20 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 362 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 227 | 259 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 362 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 259 | 293 | 34 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 362 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 293 | 306 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 362 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 306 | 319 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 362 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 319 | 339 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 362 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 339 | 362 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 149 | 295 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 149 | 257 | 108 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 149 | 295 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 257 | 273 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 149 | 295 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 273 | 295 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 160 | 280 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 160 | 244 | 84 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 160 | 280 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 244 | 256 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 160 | 280 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 379 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 164 | 234 | 70 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 379 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 234 | 253 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 379 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 253 | 283 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 379 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 283 | 315 | 32 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 379 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 315 | 327 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 379 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 327 | 339 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 379 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 339 | 358 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 164 | 379 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 358 | 379 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-20-1 | 88 | 화물창 | 1 | 168 | 269 | 101 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-20-2 | 89 | P/T | 2 | 269 | 296 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-20-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 296 | 338 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-20-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 338 | 384 | 46 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-20-5 | 92 | 시운전 | 5 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-20-6 | 93 | C/T | 6 | 402 | 420 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-20-7 | 94 | G/T | 7 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-20-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 447 | 475 | 28 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 170 | 336 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 170 | 292 | 122 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 170 | 336 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 170 | 336 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 310 | 336 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 195 | 402 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 195 | 348 | 153 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 195 | 402 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 348 | 370 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 195 | 402 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 370 | 402 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 494 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 199 | 296 | 97 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 494 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 296 | 322 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 494 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 322 | 363 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 494 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 363 | 407 | 44 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 494 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 494 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 424 | 441 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 494 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 441 | 467 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 494 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 467 | 494 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 201 | 301 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 201 | 271 | 70 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 201 | 301 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 271 | 281 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 201 | 301 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 281 | 301 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 209 | 343 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 209 | 302 | 93 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 209 | 343 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 209 | 343 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 315 | 343 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 209 | 497 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 209 | 422 | 213 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 209 | 497 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 422 | 453 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 209 | 497 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 453 | 497 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 212 | 286 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 212 | 263 | 51 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 212 | 286 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 263 | 270 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 212 | 286 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 270 | 286 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 215 | 342 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 215 | 303 | 88 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 215 | 342 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 215 | 342 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 315 | 342 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 216 | 440 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 216 | 381 | 165 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 216 | 440 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 381 | 405 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 216 | 440 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 405 | 440 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-30-1 | 128 | 화물창 | 1 | 216 | 315 | 99 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-30-2 | 129 | P/T | 2 | 315 | 342 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-30-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 342 | 384 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-30-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 384 | 429 | 45 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-30-5 | 132 | 시운전 | 5 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-30-6 | 133 | C/T | 6 | 447 | 465 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-30-7 | 134 | G/T | 7 | 465 | 492 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 216 | 518 | O-30-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 492 | 518 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 238 | 342 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 238 | 310 | 72 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 238 | 342 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 310 | 320 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 238 | 342 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 320 | 342 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 251 | 557 | O-32-1 | 139 | 화물창 | 1 | 251 | 351 | 100 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 251 | 557 | O-32-2 | 140 | P/T | 2 | 351 | 378 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 251 | 557 | O-32-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 378 | 420 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 251 | 557 | O-32-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 420 | 465 | 45 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 251 | 557 | O-32-5 | 143 | 시운전 | 5 | 465 | 483 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 251 | 557 | O-32-6 | 144 | C/T | 6 | 483 | 501 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 251 | 557 | O-32-7 | 145 | G/T | 7 | 501 | 528 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 251 | 557 | O-32-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 528 | 557 | 29 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 252 | 510 | O-33-1 | 147 | 화물창 | 1 | 252 | 337 | 85 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 252 | 510 | O-33-2 | 148 | P/T | 2 | 337 | 360 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 252 | 510 | O-33-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 360 | 396 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 252 | 510 | O-33-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 396 | 434 | 38 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 252 | 510 | O-33-5 | 151 | 시운전 | 5 | 434 | 449 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 252 | 510 | O-33-6 | 152 | C/T | 6 | 449 | 464 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 252 | 510 | O-33-7 | 153 | G/T | 7 | 464 | 487 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 252 | 510 | O-33-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 487 | 510 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 252 | 355 | O-34-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 252 | 324 | 72 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 252 | 355 | O-34-2 | 156 | 시운전 | 2 | 324 | 334 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 252 | 355 | O-34-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 334 | 355 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 256 | 325 | O-35-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 256 | 304 | 48 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 256 | 325 | O-35-2 | 159 | 시운전 | 2 | 304 | 310 | 6 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 256 | 325 | O-35-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 310 | 325 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 266 | 520 | O-36-1 | 161 | 화물창 | 1 | 266 | 349 | 83 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 266 | 520 | O-36-2 | 162 | P/T | 2 | 349 | 371 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 266 | 520 | O-36-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 371 | 406 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 266 | 520 | O-36-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 406 | 444 | 38 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 266 | 520 | O-36-5 | 165 | 시운전 | 5 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 266 | 520 | O-36-6 | 166 | C/T | 6 | 459 | 474 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 266 | 520 | O-36-7 | 167 | G/T | 7 | 474 | 496 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 266 | 520 | O-36-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 496 | 520 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 267 | 366 | O-37-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 267 | 319 | 52 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 267 | 366 | O-37-2 | 170 | 시운전 | 2 | 319 | 337 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 267 | 366 | O-37-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 337 | 366 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 267 | 537 | O-38-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 267 | 466 | 199 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 267 | 537 | O-38-2 | 173 | 시운전 | 2 | 466 | 495 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 267 | 537 | O-38-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 495 | 537 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 273 | 413 | O-39-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 273 | 319 | 46 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 273 | 413 | O-39-2 | 176 | 화물창 | 2 | 319 | 366 | 47 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 273 | 413 | O-39-3 | 177 | 시운전 | 3 | 366 | 381 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 273 | 413 | O-39-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 381 | 413 | 32 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 531 | O-40-1 | 179 | 화물창 | 1 | 281 | 363 | 82 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 531 | O-40-2 | 180 | P/T | 2 | 363 | 385 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 531 | O-40-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 385 | 420 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 531 | O-40-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 420 | 457 | 37 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 531 | O-40-5 | 183 | 시운전 | 5 | 457 | 472 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 531 | O-40-6 | 184 | C/T | 6 | 472 | 487 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 531 | O-40-7 | 185 | G/T | 7 | 487 | 509 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 531 | O-40-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 509 | 531 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 72 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 50 | 50 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 269 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 199 | 196 | F | 15 | D1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 4 | 116 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 4 | 82 | 78 | F | 15 | X10

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A