## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 177 | 224 | 47 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 243 | 262 | 19 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 290 | 319 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 27 | 108 | 81 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 108 | 130 | 22 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 130 | 164 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 164 | 201 | 37 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 201 | 215 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 215 | 229 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 229 | 251 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 251 | 274 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 31 | 121 | 90 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 121 | 145 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 145 | 183 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 183 | 224 | 41 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 240 | 256 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 280 | 306 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 40 | 135 | 95 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-2 | 25 | P/T | 2 | 135 | 161 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 161 | 201 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 201 | 244 | 43 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-5 | 28 | 시운전 | 5 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-6 | 29 | C/T | 6 | 261 | 278 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-7 | 30 | G/T | 7 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 304 | 330 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 44 | 261 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 44 | 204 | 160 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 44 | 261 | O-5-2 | 33 | 시운전 | 2 | 204 | 227 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 44 | 261 | O-5-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 227 | 261 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 53 | 166 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 53 | 132 | 79 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 53 | 166 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 53 | 166 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 143 | 166 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 53 | 141 | 88 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 141 | 165 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 165 | 202 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 202 | 242 | 40 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 242 | 258 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 258 | 274 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 274 | 298 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 298 | 322 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 55 | 130 | 75 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-2 | 47 | P/T | 2 | 130 | 150 | 20 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 150 | 181 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 181 | 215 | 34 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-5 | 50 | 시운전 | 5 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-6 | 51 | C/T | 6 | 228 | 241 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-7 | 52 | G/T | 7 | 241 | 261 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 261 | 283 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 55 | 182 | O-9-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 55 | 122 | 67 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 55 | 182 | O-9-2 | 55 | 시운전 | 2 | 122 | 146 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 55 | 182 | O-9-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 146 | 182 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 179 | O-10-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 63 | 101 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 179 | O-10-2 | 58 | 화물창 | 2 | 101 | 140 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 179 | O-10-3 | 59 | 시운전 | 3 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 179 | O-10-4 | 60 | 인도준비 | 4 | 152 | 179 | 27 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 83 | 230 | O-11-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 83 | 160 | 77 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 83 | 230 | O-11-2 | 62 | 시운전 | 2 | 160 | 187 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 83 | 230 | O-11-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 187 | 230 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 83 | 381 | O-12-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 83 | 303 | 220 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 83 | 381 | O-12-2 | 65 | 시운전 | 2 | 303 | 335 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 83 | 381 | O-12-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 335 | 381 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 89 | 161 | 72 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 161 | 171 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 171 | 193 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 102 | 197 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 102 | 168 | 66 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 102 | 197 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 168 | 177 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 102 | 197 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 177 | 197 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 105 | 172 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 105 | 140 | 35 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 105 | 172 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 105 | 172 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 152 | 172 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 112 | 235 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 112 | 177 | 65 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 112 | 235 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 177 | 200 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 112 | 235 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 200 | 235 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 121 | 442 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 121 | 226 | 105 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 121 | 442 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 226 | 254 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 121 | 442 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 254 | 298 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 121 | 442 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 298 | 346 | 48 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 121 | 442 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 121 | 442 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 365 | 384 | 19 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 121 | 442 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 384 | 412 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 121 | 442 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 412 | 442 | 30 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 135 | 237 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 135 | 206 | 71 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 135 | 237 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 206 | 216 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 135 | 237 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 216 | 237 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 154 | 300 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 154 | 231 | 77 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 154 | 300 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 154 | 300 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 258 | 300 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 497 | O-20-1 | 93 | 화물창 | 1 | 181 | 285 | 104 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 497 | O-20-2 | 94 | P/T | 2 | 285 | 313 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 497 | O-20-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 313 | 357 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 497 | O-20-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 357 | 404 | 47 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 497 | O-20-5 | 97 | 시운전 | 5 | 404 | 422 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 497 | O-20-6 | 98 | C/T | 6 | 422 | 440 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 497 | O-20-7 | 99 | G/T | 7 | 440 | 468 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 497 | O-20-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 468 | 497 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 183 | 435 | O-21-1 | 101 | 화물창 | 1 | 183 | 266 | 83 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 183 | 435 | O-21-2 | 102 | P/T | 2 | 266 | 288 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 183 | 435 | O-21-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 288 | 323 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 183 | 435 | O-21-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 323 | 360 | 37 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 183 | 435 | O-21-5 | 105 | 시운전 | 5 | 360 | 375 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 183 | 435 | O-21-6 | 106 | C/T | 6 | 375 | 390 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 183 | 435 | O-21-7 | 107 | G/T | 7 | 390 | 412 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 183 | 435 | O-21-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 412 | 435 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 185 | 305 | O-22-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 185 | 269 | 84 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 185 | 305 | O-22-2 | 110 | 시운전 | 2 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 185 | 305 | O-22-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 281 | 305 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 197 | 334 | O-23-1 | 112 | 특수도장 | 1 | 197 | 242 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 197 | 334 | O-23-2 | 113 | 화물창 | 2 | 242 | 288 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 197 | 334 | O-23-3 | 114 | 시운전 | 3 | 288 | 303 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 197 | 334 | O-23-4 | 115 | 인도준비 | 4 | 303 | 334 | 31 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 197 | 419 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 197 | 361 | 164 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 197 | 419 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 361 | 385 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 197 | 419 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 385 | 419 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 498 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 204 | 301 | 97 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 498 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 301 | 327 | 26 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 498 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 327 | 368 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 498 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 368 | 412 | 44 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 498 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 412 | 429 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 498 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 429 | 446 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 498 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 446 | 472 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 498 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 472 | 498 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 204 | 309 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 204 | 259 | 55 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 204 | 309 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 259 | 278 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 204 | 309 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 278 | 309 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 216 | 448 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 216 | 387 | 171 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 216 | 448 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 216 | 448 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 412 | 448 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 219 | 330 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 219 | 296 | 77 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 219 | 330 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 296 | 307 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 219 | 330 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 307 | 330 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 219 | 540 | O-29-1 | 136 | 화물창 | 1 | 219 | 324 | 105 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 219 | 540 | O-29-2 | 137 | P/T | 2 | 324 | 352 | 28 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 219 | 540 | O-29-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 352 | 396 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 219 | 540 | O-29-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 396 | 444 | 48 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 219 | 540 | O-29-5 | 140 | 시운전 | 5 | 444 | 463 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 219 | 540 | O-29-6 | 141 | C/T | 6 | 463 | 482 | 19 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 219 | 540 | O-29-7 | 142 | G/T | 7 | 482 | 510 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 219 | 540 | O-29-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 510 | 540 | 30 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 221 | 451 | O-30-1 | 144 | 화물창 | 1 | 221 | 296 | 75 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 221 | 451 | O-30-2 | 145 | P/T | 2 | 296 | 316 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 221 | 451 | O-30-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 316 | 348 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 221 | 451 | O-30-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 348 | 382 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 221 | 451 | O-30-5 | 148 | 시운전 | 5 | 382 | 395 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 221 | 451 | O-30-6 | 149 | C/T | 6 | 395 | 408 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 221 | 451 | O-30-7 | 150 | G/T | 7 | 408 | 428 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 221 | 451 | O-30-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 428 | 451 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 228 | 355 | O-31-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 228 | 269 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 228 | 355 | O-31-2 | 153 | 화물창 | 2 | 269 | 312 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 228 | 355 | O-31-3 | 154 | 시운전 | 3 | 312 | 325 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 228 | 355 | O-31-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 325 | 355 | 30 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 229 | 439 | O-32-1 | 156 | 화물창 | 1 | 229 | 298 | 69 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 229 | 439 | O-32-2 | 157 | P/T | 2 | 298 | 316 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 229 | 439 | O-32-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 316 | 345 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 229 | 439 | O-32-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 345 | 376 | 31 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 229 | 439 | O-32-5 | 160 | 시운전 | 5 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 229 | 439 | O-32-6 | 161 | C/T | 6 | 388 | 400 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 229 | 439 | O-32-7 | 162 | G/T | 7 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 229 | 439 | O-32-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 418 | 439 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 251 | 445 | O-33-1 | 164 | 화물창 | 1 | 251 | 315 | 64 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 251 | 445 | O-33-2 | 165 | P/T | 2 | 315 | 332 | 17 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 251 | 445 | O-33-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 332 | 359 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 251 | 445 | O-33-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 359 | 388 | 29 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 251 | 445 | O-33-5 | 168 | 시운전 | 5 | 388 | 399 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 251 | 445 | O-33-6 | 169 | C/T | 6 | 399 | 410 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 251 | 445 | O-33-7 | 170 | G/T | 7 | 410 | 427 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 251 | 445 | O-33-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 427 | 445 | 18 | S | 5
J-34 | 33 | PC | 7 | 253 | 392 | O-34-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 253 | 298 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 253 | 392 | O-34-2 | 173 | 화물창 | 2 | 298 | 345 | 47 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 253 | 392 | O-34-3 | 174 | 시운전 | 3 | 345 | 360 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 253 | 392 | O-34-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 360 | 392 | 32 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 558 | O-35-1 | 176 | 화물창 | 1 | 264 | 361 | 97 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 558 | O-35-2 | 177 | P/T | 2 | 361 | 387 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 558 | O-35-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 387 | 428 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 558 | O-35-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 428 | 472 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 558 | O-35-5 | 180 | 시운전 | 5 | 472 | 489 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 558 | O-35-6 | 181 | C/T | 6 | 489 | 506 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 558 | O-35-7 | 182 | G/T | 7 | 506 | 532 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 558 | O-35-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 532 | 558 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 268 | 384 | O-36-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 268 | 329 | 61 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 268 | 384 | O-36-2 | 185 | 시운전 | 2 | 329 | 351 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 268 | 384 | O-36-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 351 | 384 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 272 | 350 | O-37-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 272 | 326 | 54 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 272 | 350 | O-37-2 | 188 | 시운전 | 2 | 326 | 333 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 272 | 350 | O-37-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 333 | 350 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 272 | 381 | O-38-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 272 | 329 | 57 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 272 | 381 | O-38-2 | 191 | 시운전 | 2 | 329 | 349 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 272 | 381 | O-38-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 349 | 381 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 272 | 346 | O-39-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 272 | 323 | 51 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 272 | 346 | O-39-2 | 194 | 시운전 | 2 | 323 | 330 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 272 | 346 | O-39-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 330 | 346 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 272 | 377 | O-40-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 272 | 327 | 55 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 272 | 377 | O-40-2 | 197 | 시운전 | 2 | 327 | 346 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 272 | 377 | O-40-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 346 | 377 | 31 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | C2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 27 | 274 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 27 | 108 | 81 | N | 0 | C4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 306 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 31 | 121 | 90 | N | 0 | E4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 330 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 40 | 135 | 95 | N | 0 | X6
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 44 | 261 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 44 | 204 | 160 | F | 15 | A2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 53 | 166 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 53 | 132 | 79 | F | 15 | X9
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 322 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 53 | 141 | 88 | N | 0 | A1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 283 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 55 | 130 | 75 | N | 0 | D2
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 55 | 182 | O-9-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 55 | 122 | 67 | F | 10 | E5
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 179 | O-10-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 63 | 101 | 38 | N | 0 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A