## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 64 | 86 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 86 | 121 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 15 | 79 | 64 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 79 | 96 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 96 | 123 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 123 | 152 | 29 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 152 | 163 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 163 | 174 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 174 | 191 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 191 | 210 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 15 | 110 | 95 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 110 | 135 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 135 | 175 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 175 | 218 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 235 | 252 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 252 | 277 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 277 | 303 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 17 | 87 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 17 | 54 | 37 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 17 | 87 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 54 | 67 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 17 | 87 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 67 | 87 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 27 | 255 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 27 | 195 | 168 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 27 | 255 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 195 | 220 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 27 | 255 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 220 | 255 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 27 | 129 | 102 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 129 | 156 | 27 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 156 | 199 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 199 | 245 | 46 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 245 | 263 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 263 | 281 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 281 | 308 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 308 | 337 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 49 | 153 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 49 | 121 | 72 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 49 | 153 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 121 | 131 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 49 | 153 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 131 | 153 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 71 | 342 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 71 | 160 | 89 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 71 | 342 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 160 | 184 | 24 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 71 | 342 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 184 | 221 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 71 | 342 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 221 | 261 | 40 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 71 | 342 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 261 | 277 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 71 | 342 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 277 | 293 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 71 | 342 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 293 | 317 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 71 | 342 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 317 | 342 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 86 | 230 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 86 | 192 | 106 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 86 | 230 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 86 | 230 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 207 | 230 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 86 | 230 | O-10-1 | 47 | 특수도장 | 1 | 86 | 133 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 86 | 230 | O-10-2 | 48 | 화물창 | 2 | 133 | 181 | 48 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 86 | 230 | O-10-3 | 49 | 시운전 | 3 | 181 | 196 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 86 | 230 | O-10-4 | 50 | 인도준비 | 4 | 196 | 230 | 34 | S | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 86 | 241 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 86 | 200 | 114 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 86 | 241 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 200 | 217 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 86 | 241 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 217 | 241 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 86 | 216 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 86 | 177 | 91 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 86 | 216 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 177 | 190 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 86 | 216 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 190 | 216 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 95 | 230 | O-13-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 95 | 139 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 95 | 230 | O-13-2 | 58 | 화물창 | 2 | 139 | 184 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 95 | 230 | O-13-3 | 59 | 시운전 | 3 | 184 | 198 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 95 | 230 | O-13-4 | 60 | 인도준비 | 4 | 198 | 230 | 32 | S | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 98 | 298 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 98 | 246 | 148 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 98 | 298 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 246 | 268 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 98 | 298 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 268 | 298 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 121 | 207 | 86 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 207 | 230 | 23 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 230 | 266 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 266 | 305 | 39 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 305 | 320 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 320 | 335 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 335 | 358 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 358 | 382 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 121 | 226 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 121 | 194 | 73 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 121 | 226 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 194 | 204 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 121 | 226 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 204 | 226 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 124 | 251 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 124 | 212 | 88 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 124 | 251 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 212 | 224 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 124 | 251 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 224 | 251 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 133 | 240 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 133 | 189 | 56 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 133 | 240 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 189 | 209 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 133 | 240 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 209 | 240 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 133 | 238 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 133 | 188 | 55 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 133 | 238 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 188 | 207 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 133 | 238 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 207 | 238 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 134 | 227 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 134 | 199 | 65 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 134 | 227 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 199 | 208 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 134 | 227 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 208 | 227 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 147 | 272 | O-21-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 147 | 188 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 147 | 272 | O-21-2 | 88 | 화물창 | 2 | 188 | 230 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 147 | 272 | O-21-3 | 89 | 시운전 | 3 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 147 | 272 | O-21-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 243 | 272 | 29 | S | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 241 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 151 | 213 | 62 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 241 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 213 | 222 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 241 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 222 | 241 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 151 | 268 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 151 | 232 | 81 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 151 | 268 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 232 | 243 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 151 | 268 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 243 | 268 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 175 | 442 | O-24-1 | 97 | 화물창 | 1 | 175 | 263 | 88 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 175 | 442 | O-24-2 | 98 | P/T | 2 | 263 | 287 | 24 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 175 | 442 | O-24-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 287 | 324 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 175 | 442 | O-24-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 324 | 364 | 40 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 175 | 442 | O-24-5 | 101 | 시운전 | 5 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 175 | 442 | O-24-6 | 102 | C/T | 6 | 380 | 396 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 175 | 442 | O-24-7 | 103 | G/T | 7 | 396 | 420 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 175 | 442 | O-24-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 420 | 442 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 175 | 316 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 175 | 279 | 104 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 175 | 316 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 279 | 294 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 175 | 316 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 294 | 316 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 176 | 431 | O-26-1 | 108 | 화물창 | 1 | 176 | 260 | 84 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 176 | 431 | O-26-2 | 109 | P/T | 2 | 260 | 282 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 176 | 431 | O-26-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 282 | 317 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 176 | 431 | O-26-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 317 | 355 | 38 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 176 | 431 | O-26-5 | 112 | 시운전 | 5 | 355 | 370 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 176 | 431 | O-26-6 | 113 | C/T | 6 | 370 | 385 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 176 | 431 | O-26-7 | 114 | G/T | 7 | 385 | 407 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 176 | 431 | O-26-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 407 | 431 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 176 | 483 | O-27-1 | 116 | 화물창 | 1 | 176 | 277 | 101 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 176 | 483 | O-27-2 | 117 | P/T | 2 | 277 | 304 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 176 | 483 | O-27-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 304 | 346 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 176 | 483 | O-27-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 346 | 392 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 176 | 483 | O-27-5 | 120 | 시운전 | 5 | 392 | 410 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 176 | 483 | O-27-6 | 121 | C/T | 6 | 410 | 428 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 176 | 483 | O-27-7 | 122 | G/T | 7 | 428 | 455 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 176 | 483 | O-27-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 455 | 483 | 28 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 176 | 463 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 176 | 388 | 212 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 176 | 463 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 388 | 419 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 176 | 463 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 419 | 463 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 176 | 290 | O-29-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 176 | 255 | 79 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 176 | 290 | O-29-2 | 128 | 시운전 | 2 | 255 | 266 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 176 | 290 | O-29-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 266 | 290 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 204 | 276 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 204 | 242 | 38 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 204 | 276 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 242 | 255 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 204 | 276 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 359 | O-31-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 204 | 255 | 51 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 359 | O-31-2 | 134 | 화물창 | 2 | 255 | 307 | 52 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 359 | O-31-3 | 135 | 시운전 | 3 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 359 | O-31-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 324 | 359 | 35 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 501 | O-32-1 | 137 | 화물창 | 1 | 205 | 302 | 97 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 501 | O-32-2 | 138 | P/T | 2 | 302 | 328 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 501 | O-32-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 328 | 369 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 501 | O-32-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 369 | 413 | 44 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 501 | O-32-5 | 141 | 시운전 | 5 | 413 | 430 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 501 | O-32-6 | 142 | C/T | 6 | 430 | 447 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 501 | O-32-7 | 143 | G/T | 7 | 447 | 473 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 501 | O-32-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 473 | 501 | 28 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 212 | 476 | O-33-1 | 145 | 화물창 | 1 | 212 | 299 | 87 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 212 | 476 | O-33-2 | 146 | P/T | 2 | 299 | 322 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 212 | 476 | O-33-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 322 | 358 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 212 | 476 | O-33-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 358 | 397 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 212 | 476 | O-33-5 | 149 | 시운전 | 5 | 397 | 412 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 212 | 476 | O-33-6 | 150 | C/T | 6 | 412 | 427 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 212 | 476 | O-33-7 | 151 | G/T | 7 | 427 | 450 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 212 | 476 | O-33-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 450 | 476 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 239 | 495 | O-34-1 | 153 | 화물창 | 1 | 239 | 323 | 84 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 239 | 495 | O-34-2 | 154 | P/T | 2 | 323 | 346 | 23 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 239 | 495 | O-34-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 346 | 381 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 239 | 495 | O-34-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 381 | 419 | 38 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 239 | 495 | O-34-5 | 157 | 시운전 | 5 | 419 | 434 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 239 | 495 | O-34-6 | 158 | C/T | 6 | 434 | 449 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 239 | 495 | O-34-7 | 159 | G/T | 7 | 449 | 472 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 239 | 495 | O-34-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 472 | 495 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 239 | 355 | O-35-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 239 | 320 | 81 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 239 | 355 | O-35-2 | 162 | 시운전 | 2 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 239 | 355 | O-35-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 331 | 355 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 249 | 363 | O-36-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 249 | 328 | 79 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 249 | 363 | O-36-2 | 165 | 시운전 | 2 | 328 | 339 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 249 | 363 | O-36-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 339 | 363 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 489 | O-37-1 | 167 | 화물창 | 1 | 274 | 344 | 70 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 489 | O-37-2 | 168 | P/T | 2 | 344 | 363 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 489 | O-37-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 363 | 393 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 489 | O-37-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 393 | 425 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 489 | O-37-5 | 171 | 시운전 | 5 | 425 | 437 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 489 | O-37-6 | 172 | C/T | 6 | 437 | 449 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 489 | O-37-7 | 173 | G/T | 7 | 449 | 468 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 489 | O-37-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 468 | 489 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 274 | 465 | O-38-1 | 175 | 화물창 | 1 | 274 | 337 | 63 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 274 | 465 | O-38-2 | 176 | P/T | 2 | 337 | 354 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 274 | 465 | O-38-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 354 | 380 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 274 | 465 | O-38-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 380 | 408 | 28 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 274 | 465 | O-38-5 | 179 | 시운전 | 5 | 408 | 419 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 274 | 465 | O-38-6 | 180 | C/T | 6 | 419 | 430 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 274 | 465 | O-38-7 | 181 | G/T | 7 | 430 | 447 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 274 | 465 | O-38-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 447 | 465 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 274 | 374 | O-39-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 274 | 344 | 70 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 274 | 374 | O-39-2 | 184 | 시운전 | 2 | 344 | 354 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 274 | 374 | O-39-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 354 | 374 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 292 | 366 | O-40-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 292 | 343 | 51 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 292 | 366 | O-40-2 | 187 | 시운전 | 2 | 343 | 350 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 292 | 366 | O-40-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 350 | 366 | 16 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 10 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 210 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 15 | 79 | 64 | N | 0 | X4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 303 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 15 | 110 | 95 | N | 0 | C1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 17 | 87 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 17 | 54 | 37 | F | 10 | X12
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 27 | 255 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 27 | 195 | 168 | F | 15 | A2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 337 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 27 | 129 | 102 | N | 0 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A