## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 179 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 132 | 132 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 179 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 132 | 151 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 179 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 151 | 179 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 252 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 186 | 185 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 252 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 186 | 213 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 252 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 213 | 252 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 132 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 7 | 48 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 132 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 48 | 90 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 132 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 90 | 103 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 132 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 103 | 132 | 29 | S | 15
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 15 | 163 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 15 | 93 | 78 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 15 | 163 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 93 | 121 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 15 | 163 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 121 | 163 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 26 | 125 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 26 | 78 | 52 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 26 | 125 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 78 | 96 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 26 | 125 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 96 | 125 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 156 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 27 | 69 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 156 | O-6-2 | 17 | 화물창 | 2 | 69 | 112 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 156 | O-6-3 | 18 | 시운전 | 3 | 112 | 126 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 156 | O-6-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 126 | 156 | 30 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 321 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 32 | 127 | 95 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 321 | O-7-2 | 21 | P/T | 2 | 127 | 153 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 321 | O-7-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 153 | 193 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 321 | O-7-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 193 | 236 | 43 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 321 | O-7-5 | 24 | 시운전 | 5 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 321 | O-7-6 | 25 | C/T | 6 | 253 | 270 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 321 | O-7-7 | 26 | G/T | 7 | 270 | 296 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 321 | O-7-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 296 | 321 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 250 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 32 | 103 | 71 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 250 | O-8-2 | 29 | P/T | 2 | 103 | 122 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 250 | O-8-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 122 | 152 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 250 | O-8-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 152 | 184 | 32 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 250 | O-8-5 | 32 | 시운전 | 5 | 184 | 197 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 250 | O-8-6 | 33 | C/T | 6 | 197 | 210 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 250 | O-8-7 | 34 | G/T | 7 | 210 | 229 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 250 | O-8-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 229 | 250 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 47 | 138 | 91 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 138 | 151 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 151 | 177 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 55 | 197 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 55 | 154 | 99 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 55 | 197 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 154 | 168 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 55 | 197 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 168 | 197 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 69 | 173 | O-11-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 69 | 103 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 69 | 173 | O-11-2 | 43 | 화물창 | 2 | 103 | 138 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 69 | 173 | O-11-3 | 44 | 시운전 | 3 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 69 | 173 | O-11-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 149 | 173 | 24 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 362 | O-12-1 | 46 | 화물창 | 1 | 72 | 167 | 95 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 362 | O-12-2 | 47 | P/T | 2 | 167 | 193 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 362 | O-12-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 193 | 233 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 362 | O-12-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 233 | 276 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 362 | O-12-5 | 50 | 시운전 | 5 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 362 | O-12-6 | 51 | C/T | 6 | 293 | 310 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 362 | O-12-7 | 52 | G/T | 7 | 310 | 336 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 72 | 362 | O-12-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 336 | 362 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 183 | O-13-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 72 | 130 | 58 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 183 | O-13-2 | 55 | 시운전 | 2 | 130 | 151 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 183 | O-13-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 151 | 183 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 342 | O-14-1 | 57 | 화물창 | 1 | 88 | 171 | 83 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 342 | O-14-2 | 58 | P/T | 2 | 171 | 193 | 22 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 342 | O-14-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 193 | 228 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 342 | O-14-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 228 | 266 | 38 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 342 | O-14-5 | 61 | 시운전 | 5 | 266 | 281 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 342 | O-14-6 | 62 | C/T | 6 | 281 | 296 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 342 | O-14-7 | 63 | G/T | 7 | 296 | 318 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 88 | 342 | O-14-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 318 | 342 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 94 | 261 | O-15-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 94 | 182 | 88 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 94 | 261 | O-15-2 | 66 | 시운전 | 2 | 182 | 213 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 94 | 261 | O-15-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 213 | 261 | 48 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 94 | 180 | 86 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 180 | 192 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 96 | 238 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 96 | 195 | 99 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 96 | 238 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 195 | 209 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 96 | 238 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 209 | 238 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 97 | 172 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 97 | 149 | 52 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 97 | 172 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 149 | 156 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 97 | 172 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 156 | 172 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 108 | 224 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 108 | 169 | 61 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 108 | 224 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 169 | 191 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 108 | 224 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 191 | 224 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 117 | 347 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 117 | 287 | 170 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 117 | 347 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 287 | 312 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 117 | 347 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 312 | 347 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 436 | O-21-1 | 83 | 화물창 | 1 | 117 | 222 | 105 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 436 | O-21-2 | 84 | P/T | 2 | 222 | 250 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 436 | O-21-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 250 | 294 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 436 | O-21-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 294 | 341 | 47 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 436 | O-21-5 | 87 | 시운전 | 5 | 341 | 360 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 436 | O-21-6 | 88 | C/T | 6 | 360 | 379 | 19 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 436 | O-21-7 | 89 | G/T | 7 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 436 | O-21-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 407 | 436 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 119 | 262 | O-22-1 | 91 | 특수도장 | 1 | 119 | 166 | 47 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 119 | 262 | O-22-2 | 92 | 화물창 | 2 | 166 | 214 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 119 | 262 | O-22-3 | 93 | 시운전 | 3 | 214 | 229 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 119 | 262 | O-22-4 | 94 | 인도준비 | 4 | 229 | 262 | 33 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 392 | O-23-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 120 | 321 | 201 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 392 | O-23-2 | 96 | 시운전 | 2 | 321 | 350 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 392 | O-23-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 350 | 392 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 120 | 238 | O-24-1 | 98 | 특수도장 | 1 | 120 | 158 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 120 | 238 | O-24-2 | 99 | 화물창 | 2 | 158 | 198 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 120 | 238 | O-24-3 | 100 | 시운전 | 3 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 120 | 238 | O-24-4 | 101 | 인도준비 | 4 | 210 | 238 | 28 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 441 | O-25-1 | 102 | 화물창 | 1 | 124 | 228 | 104 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 441 | O-25-2 | 103 | P/T | 2 | 228 | 256 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 441 | O-25-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 256 | 300 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 441 | O-25-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 300 | 347 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 441 | O-25-5 | 106 | 시운전 | 5 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 441 | O-25-6 | 107 | C/T | 6 | 366 | 385 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 441 | O-25-7 | 108 | G/T | 7 | 385 | 413 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 441 | O-25-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 413 | 441 | 28 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 336 | O-26-1 | 110 | 화물창 | 1 | 124 | 193 | 69 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 336 | O-26-2 | 111 | P/T | 2 | 193 | 212 | 19 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 336 | O-26-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 212 | 241 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 336 | O-26-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 241 | 272 | 31 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 336 | O-26-5 | 114 | 시운전 | 5 | 272 | 284 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 336 | O-26-6 | 115 | C/T | 6 | 284 | 296 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 336 | O-26-7 | 116 | G/T | 7 | 296 | 315 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 336 | O-26-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 315 | 336 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-27-1 | 118 | 화물창 | 1 | 125 | 186 | 61 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-27-2 | 119 | P/T | 2 | 186 | 202 | 16 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-27-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-27-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 228 | 255 | 27 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-27-5 | 122 | 시운전 | 5 | 255 | 266 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-27-6 | 123 | C/T | 6 | 266 | 277 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-27-7 | 124 | G/T | 7 | 277 | 293 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-27-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 293 | 311 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 268 | O-28-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 134 | 227 | 93 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 268 | O-28-2 | 127 | 시운전 | 2 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 268 | O-28-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 240 | 268 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 135 | 216 | O-29-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 135 | 191 | 56 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 135 | 216 | O-29-2 | 130 | 시운전 | 2 | 191 | 199 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 135 | 216 | O-29-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 199 | 216 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 350 | O-30-1 | 132 | 화물창 | 1 | 135 | 205 | 70 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 350 | O-30-2 | 133 | P/T | 2 | 205 | 224 | 19 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 350 | O-30-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 224 | 254 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 350 | O-30-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 254 | 286 | 32 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 350 | O-30-5 | 136 | 시운전 | 5 | 286 | 298 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 350 | O-30-6 | 137 | C/T | 6 | 298 | 310 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 350 | O-30-7 | 138 | G/T | 7 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 350 | O-30-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 329 | 350 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 163 | 303 | O-31-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 163 | 261 | 98 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 163 | 303 | O-31-2 | 141 | 시운전 | 2 | 261 | 275 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 163 | 303 | O-31-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 392 | O-32-1 | 143 | 화물창 | 1 | 163 | 238 | 75 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 392 | O-32-2 | 144 | P/T | 2 | 238 | 258 | 20 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 392 | O-32-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 258 | 290 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 392 | O-32-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 290 | 324 | 34 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 392 | O-32-5 | 147 | 시운전 | 5 | 324 | 337 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 392 | O-32-6 | 148 | C/T | 6 | 337 | 350 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 392 | O-32-7 | 149 | G/T | 7 | 350 | 370 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 392 | O-32-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 370 | 392 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 166 | 284 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 166 | 228 | 62 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 166 | 284 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 228 | 250 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 166 | 284 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 250 | 284 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 172 | 298 | O-34-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 172 | 238 | 66 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 172 | 298 | O-34-2 | 155 | 시운전 | 2 | 238 | 261 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 172 | 298 | O-34-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 261 | 298 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 457 | O-35-1 | 157 | 화물창 | 1 | 172 | 266 | 94 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 457 | O-35-2 | 158 | P/T | 2 | 266 | 291 | 25 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 457 | O-35-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 291 | 330 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 457 | O-35-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 330 | 372 | 42 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 457 | O-35-5 | 161 | 시운전 | 5 | 372 | 389 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 457 | O-35-6 | 162 | C/T | 6 | 389 | 406 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 457 | O-35-7 | 163 | G/T | 7 | 406 | 431 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 172 | 457 | O-35-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 431 | 457 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 189 | 295 | O-36-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 189 | 223 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 189 | 295 | O-36-2 | 166 | 화물창 | 2 | 223 | 259 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 189 | 295 | O-36-3 | 167 | 시운전 | 3 | 259 | 270 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 189 | 295 | O-36-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 270 | 295 | 25 | S | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 191 | 355 | O-37-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 191 | 312 | 121 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 191 | 355 | O-37-2 | 170 | 시운전 | 2 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 191 | 355 | O-37-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 330 | 355 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 194 | 428 | O-38-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 194 | 367 | 173 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 194 | 428 | O-38-2 | 173 | 시운전 | 2 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 194 | 428 | O-38-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 392 | 428 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 194 | 328 | O-39-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 194 | 287 | 93 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 194 | 328 | O-39-2 | 176 | 시운전 | 2 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 194 | 328 | O-39-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 222 | 512 | O-40-1 | 178 | 화물창 | 1 | 222 | 317 | 95 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 222 | 512 | O-40-2 | 179 | P/T | 2 | 317 | 343 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 222 | 512 | O-40-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 343 | 383 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 222 | 512 | O-40-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 383 | 426 | 43 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 222 | 512 | O-40-5 | 182 | 시운전 | 5 | 426 | 443 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 222 | 512 | O-40-6 | 183 | C/T | 6 | 443 | 460 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 222 | 512 | O-40-7 | 184 | G/T | 7 | 460 | 486 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 222 | 512 | O-40-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 486 | 512 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 179 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 132 | 132 | F | 15 | X5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 252 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 186 | 185 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 132 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 7 | 48 | 41 | N | 0 | X10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 15 | 163 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 15 | 93 | 78 | F | 10 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A