## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 142 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 75 | 75 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 142 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 75 | 101 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 142 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 101 | 142 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 13 | 95 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 13 | 70 | 57 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 13 | 95 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 70 | 78 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 13 | 95 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 78 | 95 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 14 | 241 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 14 | 181 | 167 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 14 | 241 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 181 | 205 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 14 | 241 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 205 | 241 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 110 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 81 | 65 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 110 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 81 | 90 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 110 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 90 | 110 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 38 | 190 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 38 | 150 | 112 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 38 | 190 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 150 | 166 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 38 | 190 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 166 | 190 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 219 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 38 | 171 | 133 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 219 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 171 | 190 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 219 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 190 | 219 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 62 | 137 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 62 | 101 | 39 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 62 | 137 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 101 | 115 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 62 | 137 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 115 | 137 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 69 | 348 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 69 | 161 | 92 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 69 | 348 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 161 | 186 | 25 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 69 | 348 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 186 | 225 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 69 | 348 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 225 | 266 | 41 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 69 | 348 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 266 | 282 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 69 | 348 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 282 | 298 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 69 | 348 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 298 | 323 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 69 | 348 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 323 | 348 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 283 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 70 | 140 | 70 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 283 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 140 | 159 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 283 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 159 | 188 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 283 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 188 | 219 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 283 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 283 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 231 | 243 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 283 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 283 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 262 | 283 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 70 | 154 | 84 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 166 | 190 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 76 | 230 | O-11-1 | 40 | 특수도장 | 1 | 76 | 126 | 50 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 76 | 230 | O-11-2 | 41 | 화물창 | 2 | 126 | 178 | 52 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 76 | 230 | O-11-3 | 42 | 시운전 | 3 | 178 | 194 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 76 | 230 | O-11-4 | 43 | 인도준비 | 4 | 194 | 230 | 36 | S | 15
J-12 | 11 | PC | 7 | 84 | 225 | O-12-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 84 | 130 | 46 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 84 | 225 | O-12-2 | 45 | 화물창 | 2 | 130 | 177 | 47 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 84 | 225 | O-12-3 | 46 | 시운전 | 3 | 177 | 192 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 84 | 225 | O-12-4 | 47 | 인도준비 | 4 | 192 | 225 | 33 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 93 | 196 | 103 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 196 | 224 | 28 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 224 | 267 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 267 | 313 | 46 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 331 | 349 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 377 | 406 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 276 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 93 | 153 | 60 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 276 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 153 | 169 | 16 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 276 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 169 | 194 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 276 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 194 | 221 | 27 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 276 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 221 | 231 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 276 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 231 | 241 | 10 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 276 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 276 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 257 | 276 | 19 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 98 | 225 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 98 | 186 | 88 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 98 | 225 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 186 | 198 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 98 | 225 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 347 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 101 | 182 | 81 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 347 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 182 | 204 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 347 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 204 | 238 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 347 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 238 | 274 | 36 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 347 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 274 | 288 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 347 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 288 | 302 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 347 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 302 | 324 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 347 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 324 | 347 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 101 | 189 | 88 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 201 | 227 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 324 | O-18-1 | 78 | 화물창 | 1 | 102 | 175 | 73 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 324 | O-18-2 | 79 | P/T | 2 | 175 | 194 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 324 | O-18-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 194 | 225 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 324 | O-18-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 225 | 258 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 324 | O-18-5 | 82 | 시운전 | 5 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 324 | O-18-6 | 83 | C/T | 6 | 271 | 284 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 324 | O-18-7 | 84 | G/T | 7 | 284 | 303 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 324 | O-18-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 303 | 324 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 102 | 239 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 102 | 174 | 72 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 102 | 239 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 174 | 200 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 102 | 239 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 200 | 239 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 266 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 115 | 195 | 80 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 266 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 195 | 223 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 266 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 223 | 266 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-21-1 | 92 | 화물창 | 1 | 136 | 203 | 67 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-21-2 | 93 | P/T | 2 | 203 | 221 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-21-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-21-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 249 | 279 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-21-5 | 96 | 시운전 | 5 | 279 | 291 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-21-6 | 97 | C/T | 6 | 291 | 303 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-21-7 | 98 | G/T | 7 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 342 | O-21-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 321 | 342 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 144 | 260 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 144 | 225 | 81 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 144 | 260 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 144 | 260 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 236 | 260 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 156 | 269 | O-23-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 156 | 215 | 59 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 156 | 269 | O-23-2 | 104 | 시운전 | 2 | 215 | 236 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 156 | 269 | O-23-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 236 | 269 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 163 | 284 | O-24-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 163 | 202 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 163 | 284 | O-24-2 | 107 | 화물창 | 2 | 202 | 243 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 163 | 284 | O-24-3 | 108 | 시운전 | 3 | 243 | 256 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 163 | 284 | O-24-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 256 | 284 | 28 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 413 | O-25-1 | 110 | 화물창 | 1 | 166 | 247 | 81 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 413 | O-25-2 | 111 | P/T | 2 | 247 | 269 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 413 | O-25-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 269 | 303 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 413 | O-25-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 303 | 340 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 413 | O-25-5 | 114 | 시운전 | 5 | 340 | 354 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 413 | O-25-6 | 115 | C/T | 6 | 354 | 368 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 413 | O-25-7 | 116 | G/T | 7 | 368 | 390 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 413 | O-25-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 390 | 413 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 372 | O-26-1 | 118 | 화물창 | 1 | 166 | 233 | 67 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 372 | O-26-2 | 119 | P/T | 2 | 233 | 251 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 372 | O-26-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 251 | 279 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 372 | O-26-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 279 | 309 | 30 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 372 | O-26-5 | 122 | 시운전 | 5 | 309 | 321 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 372 | O-26-6 | 123 | C/T | 6 | 321 | 333 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 372 | O-26-7 | 124 | G/T | 7 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 372 | O-26-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 351 | 372 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 168 | 294 | O-27-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 168 | 209 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 168 | 294 | O-27-2 | 127 | 화물창 | 2 | 209 | 251 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 168 | 294 | O-27-3 | 128 | 시운전 | 3 | 251 | 264 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 168 | 294 | O-27-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 264 | 294 | 30 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 168 | 464 | O-28-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 168 | 387 | 219 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 168 | 464 | O-28-2 | 131 | 시운전 | 2 | 387 | 419 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 168 | 464 | O-28-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 419 | 464 | 45 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 172 | 460 | O-29-1 | 133 | 화물창 | 1 | 172 | 267 | 95 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 172 | 460 | O-29-2 | 134 | P/T | 2 | 267 | 292 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 172 | 460 | O-29-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 292 | 332 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 172 | 460 | O-29-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 332 | 375 | 43 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 172 | 460 | O-29-5 | 137 | 시운전 | 5 | 375 | 392 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 172 | 460 | O-29-6 | 138 | C/T | 6 | 392 | 409 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 172 | 460 | O-29-7 | 139 | G/T | 7 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 172 | 460 | O-29-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 434 | 460 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 186 | 394 | O-30-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 186 | 339 | 153 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 186 | 394 | O-30-2 | 142 | 시운전 | 2 | 339 | 361 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 186 | 394 | O-30-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 361 | 394 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 186 | 303 | O-31-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 186 | 267 | 81 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 186 | 303 | O-31-2 | 145 | 시운전 | 2 | 267 | 278 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 186 | 303 | O-31-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 278 | 303 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 305 | O-32-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 197 | 254 | 57 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 305 | O-32-2 | 148 | 시운전 | 2 | 254 | 274 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 305 | O-32-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 274 | 305 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 197 | 334 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 197 | 298 | 101 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 197 | 334 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 298 | 313 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 197 | 334 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 313 | 334 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 206 | 324 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 206 | 288 | 82 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 206 | 324 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 288 | 299 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 206 | 324 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 206 | 304 | O-35-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 206 | 238 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 206 | 304 | O-35-2 | 157 | 화물창 | 2 | 238 | 271 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 206 | 304 | O-35-3 | 158 | 시운전 | 3 | 271 | 281 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 206 | 304 | O-35-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 281 | 304 | 23 | S | 15
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 214 | 331 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 214 | 276 | 62 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 214 | 331 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 276 | 298 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 214 | 331 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 298 | 331 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 214 | 313 | O-37-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 214 | 266 | 52 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 214 | 313 | O-37-2 | 164 | 시운전 | 2 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 214 | 313 | O-37-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 284 | 313 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 214 | 472 | O-38-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 214 | 404 | 190 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 214 | 472 | O-38-2 | 167 | 시운전 | 2 | 404 | 432 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 214 | 472 | O-38-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 432 | 472 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 215 | 286 | O-39-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 215 | 252 | 37 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 215 | 286 | O-39-2 | 170 | 시운전 | 2 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 215 | 286 | O-39-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 265 | 286 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 216 | 343 | O-40-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 216 | 283 | 67 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 216 | 343 | O-40-2 | 173 | 시운전 | 2 | 283 | 307 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 216 | 343 | O-40-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 307 | 343 | 36 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 142 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 75 | 75 | F | 10 | D2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 13 | 95 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 13 | 70 | 57 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 14 | 241 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 14 | 181 | 167 | F | 15 | B3
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 110 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 81 | 65 | F | 15 | X11

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A