## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 100 | 133 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 133 | 169 | 36 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 218 | 240 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 32 | 179 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 32 | 109 | 77 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 32 | 179 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 109 | 136 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 32 | 179 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 136 | 179 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 34 | 351 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 34 | 268 | 234 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 34 | 351 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 268 | 302 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 34 | 351 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 302 | 351 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 40 | 135 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 40 | 90 | 50 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 40 | 135 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 90 | 108 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 40 | 135 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 108 | 135 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 49 | 150 | 101 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 150 | 177 | 27 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 177 | 219 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 219 | 265 | 46 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 283 | 301 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 301 | 328 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 328 | 356 | 28 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 49 | 153 | 104 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 153 | 181 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 181 | 225 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 225 | 272 | 47 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 291 | 310 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 338 | 366 | 28 | S | 5
J-7 | 6 | PC | 7 | 56 | 159 | O-7-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 56 | 89 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 56 | 159 | O-7-2 | 34 | 화물창 | 2 | 89 | 124 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 56 | 159 | O-7-3 | 35 | 시운전 | 3 | 124 | 135 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 56 | 159 | O-7-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 135 | 159 | 24 | S | 15
J-8 | 7 | PC | 7 | 87 | 228 | O-8-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 87 | 133 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 87 | 228 | O-8-2 | 38 | 화물창 | 2 | 133 | 180 | 47 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 87 | 228 | O-8-3 | 39 | 시운전 | 3 | 180 | 195 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 87 | 228 | O-8-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 195 | 228 | 33 | S | 15
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 89 | 196 | O-9-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 89 | 145 | 56 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 89 | 196 | O-9-2 | 42 | 시운전 | 2 | 145 | 165 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 89 | 196 | O-9-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 165 | 196 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 101 | 355 | O-10-1 | 44 | 화물창 | 1 | 101 | 184 | 83 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 101 | 355 | O-10-2 | 45 | P/T | 2 | 184 | 206 | 22 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 101 | 355 | O-10-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 206 | 241 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 101 | 355 | O-10-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 241 | 279 | 38 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 101 | 355 | O-10-5 | 48 | 시운전 | 5 | 279 | 294 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 101 | 355 | O-10-6 | 49 | C/T | 6 | 294 | 309 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 101 | 355 | O-10-7 | 50 | G/T | 7 | 309 | 331 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 101 | 355 | O-10-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 331 | 355 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 105 | 317 | O-11-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 105 | 261 | 156 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 105 | 317 | O-11-2 | 53 | 시운전 | 2 | 261 | 284 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 105 | 317 | O-11-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 284 | 317 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 105 | 204 | O-12-1 | 55 | 특수도장 | 1 | 105 | 137 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 105 | 204 | O-12-2 | 56 | 화물창 | 2 | 137 | 170 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 105 | 204 | O-12-3 | 57 | 시운전 | 3 | 170 | 180 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 105 | 204 | O-12-4 | 58 | 인도준비 | 4 | 180 | 204 | 24 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-13-1 | 59 | 화물창 | 1 | 109 | 200 | 91 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-13-2 | 60 | P/T | 2 | 200 | 224 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-13-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 224 | 262 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-13-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 262 | 303 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-13-5 | 63 | 시운전 | 5 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-13-6 | 64 | C/T | 6 | 319 | 335 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-13-7 | 65 | G/T | 7 | 335 | 359 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-13-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 359 | 385 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 313 | O-14-1 | 67 | 화물창 | 1 | 114 | 179 | 65 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 313 | O-14-2 | 68 | P/T | 2 | 179 | 196 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 313 | O-14-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 313 | O-14-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 223 | 252 | 29 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 313 | O-14-5 | 71 | 시운전 | 5 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 313 | O-14-6 | 72 | C/T | 6 | 263 | 274 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 313 | O-14-7 | 73 | G/T | 7 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 313 | O-14-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 291 | 313 | 22 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 114 | 225 | O-15-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 114 | 191 | 77 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 114 | 225 | O-15-2 | 76 | 시운전 | 2 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 114 | 225 | O-15-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 202 | 225 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 374 | O-16-1 | 78 | 화물창 | 1 | 114 | 199 | 85 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 374 | O-16-2 | 79 | P/T | 2 | 199 | 222 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 374 | O-16-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 222 | 258 | 36 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 374 | O-16-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 258 | 297 | 39 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 374 | O-16-5 | 82 | 시운전 | 5 | 297 | 312 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 374 | O-16-6 | 83 | C/T | 6 | 312 | 327 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 374 | O-16-7 | 84 | G/T | 7 | 327 | 350 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 374 | O-16-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 350 | 374 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 115 | 388 | O-17-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 115 | 317 | 202 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 115 | 388 | O-17-2 | 87 | 시운전 | 2 | 317 | 347 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 115 | 388 | O-17-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 347 | 388 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 337 | O-18-1 | 89 | 화물창 | 1 | 115 | 188 | 73 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 337 | O-18-2 | 90 | P/T | 2 | 188 | 207 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 337 | O-18-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 207 | 238 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 337 | O-18-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 238 | 271 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 337 | O-18-5 | 93 | 시운전 | 5 | 271 | 284 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 337 | O-18-6 | 94 | C/T | 6 | 284 | 297 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 337 | O-18-7 | 95 | G/T | 7 | 297 | 316 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 337 | O-18-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 316 | 337 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 393 | O-19-1 | 97 | 화물창 | 1 | 115 | 206 | 91 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 393 | O-19-2 | 98 | P/T | 2 | 206 | 231 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 393 | O-19-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 231 | 269 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 393 | O-19-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 269 | 310 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 393 | O-19-5 | 101 | 시운전 | 5 | 310 | 326 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 393 | O-19-6 | 102 | C/T | 6 | 326 | 342 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 393 | O-19-7 | 103 | G/T | 7 | 342 | 367 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 115 | 393 | O-19-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 367 | 393 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 413 | O-20-1 | 105 | 화물창 | 1 | 115 | 213 | 98 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 413 | O-20-2 | 106 | P/T | 2 | 213 | 239 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 413 | O-20-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 239 | 280 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 413 | O-20-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 280 | 324 | 44 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 413 | O-20-5 | 109 | 시운전 | 5 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 413 | O-20-6 | 110 | C/T | 6 | 341 | 358 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 413 | O-20-7 | 111 | G/T | 7 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 413 | O-20-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 384 | 413 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 117 | 244 | O-21-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 117 | 184 | 67 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 117 | 244 | O-21-2 | 114 | 시운전 | 2 | 184 | 208 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 117 | 244 | O-21-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 208 | 244 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 388 | O-22-1 | 116 | 화물창 | 1 | 130 | 215 | 85 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 388 | O-22-2 | 117 | P/T | 2 | 215 | 238 | 23 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 388 | O-22-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 238 | 274 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 388 | O-22-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 274 | 312 | 38 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 388 | O-22-5 | 120 | 시운전 | 5 | 312 | 327 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 388 | O-22-6 | 121 | C/T | 6 | 327 | 342 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 388 | O-22-7 | 122 | G/T | 7 | 342 | 365 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 388 | O-22-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 365 | 388 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | PC | 7 | 130 | 274 | O-23-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 130 | 177 | 47 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 130 | 274 | O-23-2 | 125 | 화물창 | 2 | 177 | 225 | 48 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 130 | 274 | O-23-3 | 126 | 시운전 | 3 | 225 | 240 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 130 | 274 | O-23-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 240 | 274 | 34 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 134 | 432 | O-24-1 | 128 | 화물창 | 1 | 134 | 232 | 98 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 134 | 432 | O-24-2 | 129 | P/T | 2 | 232 | 258 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 134 | 432 | O-24-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 258 | 299 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 134 | 432 | O-24-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 299 | 343 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 134 | 432 | O-24-5 | 132 | 시운전 | 5 | 343 | 360 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 134 | 432 | O-24-6 | 133 | C/T | 6 | 360 | 377 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 134 | 432 | O-24-7 | 134 | G/T | 7 | 377 | 403 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 134 | 432 | O-24-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 403 | 432 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-25-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 134 | 213 | 79 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-25-2 | 137 | 시운전 | 2 | 213 | 224 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-25-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 224 | 248 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 147 | 216 | O-26-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 147 | 183 | 36 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 147 | 216 | O-26-2 | 140 | 시운전 | 2 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 147 | 216 | O-26-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 196 | 216 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 147 | 387 | O-27-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 147 | 324 | 177 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 147 | 387 | O-27-2 | 143 | 시운전 | 2 | 324 | 350 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 147 | 387 | O-27-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 350 | 387 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 152 | 235 | O-28-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 152 | 210 | 58 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 152 | 235 | O-28-2 | 146 | 시운전 | 2 | 210 | 218 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 152 | 235 | O-28-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 435 | O-29-1 | 148 | 화물창 | 1 | 153 | 246 | 93 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 435 | O-29-2 | 149 | P/T | 2 | 246 | 271 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 435 | O-29-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 271 | 310 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 435 | O-29-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 310 | 352 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 435 | O-29-5 | 152 | 시운전 | 5 | 352 | 368 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 435 | O-29-6 | 153 | C/T | 6 | 368 | 384 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 435 | O-29-7 | 154 | G/T | 7 | 384 | 409 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 435 | O-29-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 409 | 435 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 429 | O-30-1 | 156 | 화물창 | 1 | 163 | 250 | 87 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 429 | O-30-2 | 157 | P/T | 2 | 250 | 273 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 429 | O-30-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 273 | 310 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 429 | O-30-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 310 | 349 | 39 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 429 | O-30-5 | 160 | 시운전 | 5 | 349 | 364 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 429 | O-30-6 | 161 | C/T | 6 | 364 | 379 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 429 | O-30-7 | 162 | G/T | 7 | 379 | 402 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 429 | O-30-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 402 | 429 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 173 | 260 | O-31-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 173 | 233 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 173 | 260 | O-31-2 | 165 | 시운전 | 2 | 233 | 241 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 173 | 260 | O-31-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 241 | 260 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 173 | 274 | O-32-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 173 | 243 | 70 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 173 | 274 | O-32-2 | 168 | 시운전 | 2 | 243 | 253 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 173 | 274 | O-32-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 253 | 274 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 199 | 327 | O-33-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 199 | 288 | 89 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 199 | 327 | O-33-2 | 171 | 시운전 | 2 | 288 | 300 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 199 | 327 | O-33-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 300 | 327 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 202 | 448 | O-34-1 | 173 | 화물창 | 1 | 202 | 283 | 81 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 202 | 448 | O-34-2 | 174 | P/T | 2 | 283 | 305 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 202 | 448 | O-34-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 305 | 339 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 202 | 448 | O-34-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 339 | 375 | 36 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 202 | 448 | O-34-5 | 177 | 시운전 | 5 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 202 | 448 | O-34-6 | 178 | C/T | 6 | 389 | 403 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 202 | 448 | O-34-7 | 179 | G/T | 7 | 403 | 425 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 202 | 448 | O-34-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 425 | 448 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 239 | 490 | O-35-1 | 181 | 화물창 | 1 | 239 | 321 | 82 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 239 | 490 | O-35-2 | 182 | P/T | 2 | 321 | 343 | 22 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 239 | 490 | O-35-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 343 | 378 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 239 | 490 | O-35-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 378 | 415 | 37 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 239 | 490 | O-35-5 | 185 | 시운전 | 5 | 415 | 430 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 239 | 490 | O-35-6 | 186 | C/T | 6 | 430 | 445 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 239 | 490 | O-35-7 | 187 | G/T | 7 | 445 | 467 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 239 | 490 | O-35-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 467 | 490 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 245 | 360 | O-36-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 245 | 325 | 80 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 245 | 360 | O-36-2 | 190 | 시운전 | 2 | 325 | 336 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 245 | 360 | O-36-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 336 | 360 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 257 | 466 | O-37-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 257 | 411 | 154 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 257 | 466 | O-37-2 | 193 | 시운전 | 2 | 411 | 433 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 257 | 466 | O-37-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 433 | 466 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 261 | 413 | O-38-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 261 | 373 | 112 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 261 | 413 | O-38-2 | 196 | 시운전 | 2 | 373 | 389 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 261 | 413 | O-38-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 389 | 413 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 268 | 524 | O-39-1 | 198 | 화물창 | 1 | 268 | 352 | 84 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 268 | 524 | O-39-2 | 199 | P/T | 2 | 352 | 375 | 23 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 268 | 524 | O-39-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 375 | 410 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 268 | 524 | O-39-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 410 | 448 | 38 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 268 | 524 | O-39-5 | 202 | 시운전 | 5 | 448 | 463 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 268 | 524 | O-39-6 | 203 | C/T | 6 | 463 | 478 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 268 | 524 | O-39-7 | 204 | G/T | 7 | 478 | 501 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 268 | 524 | O-39-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 501 | 524 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 268 | 474 | O-40-1 | 206 | 화물창 | 1 | 268 | 335 | 67 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 268 | 474 | O-40-2 | 207 | P/T | 2 | 335 | 353 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 268 | 474 | O-40-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 353 | 381 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 268 | 474 | O-40-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 381 | 411 | 30 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 268 | 474 | O-40-5 | 210 | 시운전 | 5 | 411 | 423 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 268 | 474 | O-40-6 | 211 | C/T | 6 | 423 | 435 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 268 | 474 | O-40-7 | 212 | G/T | 7 | 435 | 453 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 268 | 474 | O-40-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 453 | 474 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0 | X4
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 32 | 179 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 32 | 109 | 77 | F | 10 | E1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 34 | 351 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 34 | 268 | 234 | F | 15 | B2
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 40 | 135 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 40 | 90 | 50 | F | 10 | E5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 49 | 150 | 101 | N | 0 | E4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 366 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 49 | 153 | 104 | N | 0 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A