## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 89 | 113 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 113 | 151 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 151 | 191 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 191 | 207 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 207 | 223 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 223 | 247 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 247 | 272 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 101 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 101 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 53 | 72 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 101 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 72 | 101 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 6 | 250 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 6 | 186 | 180 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 6 | 250 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 186 | 212 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 6 | 250 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 212 | 250 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 259 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 31 | 106 | 75 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 259 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 106 | 126 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 259 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 126 | 157 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 259 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 157 | 191 | 34 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 259 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 191 | 204 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 259 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 204 | 217 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 259 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 217 | 237 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 259 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 237 | 259 | 22 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 42 | 158 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 42 | 123 | 81 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 42 | 158 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 123 | 134 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 42 | 158 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 134 | 158 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 59 | 140 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 59 | 115 | 56 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 59 | 140 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 115 | 123 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 59 | 140 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 123 | 140 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 298 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 68 | 143 | 75 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 298 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 143 | 163 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 298 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 163 | 195 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 298 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 195 | 229 | 34 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 298 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 229 | 242 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 298 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 242 | 255 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 298 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 298 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 275 | 298 | 23 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 86 | 241 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 86 | 200 | 114 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 86 | 241 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 200 | 217 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 86 | 241 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 217 | 241 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 86 | 272 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 86 | 147 | 61 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 86 | 272 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 147 | 163 | 16 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 86 | 272 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 163 | 189 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 86 | 272 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 189 | 216 | 27 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 86 | 272 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 216 | 227 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 86 | 272 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 227 | 238 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 86 | 272 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 238 | 254 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 86 | 272 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 254 | 272 | 18 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 358 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 86 | 175 | 89 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 358 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 175 | 199 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 358 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 199 | 237 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 358 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 237 | 277 | 40 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 358 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 277 | 293 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 358 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 293 | 309 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 358 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 309 | 333 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 358 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 333 | 358 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 112 | 251 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 112 | 185 | 73 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 112 | 251 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 185 | 211 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 112 | 251 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 211 | 251 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 114 | 307 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 114 | 177 | 63 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 114 | 307 | O-12-2 | 59 | P/T | 2 | 177 | 194 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 114 | 307 | O-12-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 194 | 221 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 114 | 307 | O-12-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 221 | 249 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 114 | 307 | O-12-5 | 62 | 시운전 | 5 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 114 | 307 | O-12-6 | 63 | C/T | 6 | 260 | 271 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 114 | 307 | O-12-7 | 64 | G/T | 7 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 114 | 307 | O-12-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 288 | 307 | 19 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 120 | 182 | 62 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-13-2 | 67 | 시운전 | 2 | 182 | 204 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-13-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 204 | 237 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 141 | 281 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 141 | 239 | 98 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 141 | 281 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 239 | 253 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 141 | 281 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 253 | 281 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 144 | 275 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 144 | 235 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 144 | 275 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 144 | 275 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 248 | 275 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-16-1 | 75 | 화물창 | 1 | 148 | 245 | 97 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-16-2 | 76 | P/T | 2 | 245 | 271 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-16-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 271 | 312 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-16-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 312 | 356 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-16-5 | 79 | 시운전 | 5 | 356 | 373 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-16-6 | 80 | C/T | 6 | 373 | 390 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-16-7 | 81 | G/T | 7 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-16-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 416 | 443 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 148 | 291 | O-17-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 148 | 223 | 75 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 148 | 291 | O-17-2 | 84 | 시운전 | 2 | 223 | 250 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 148 | 291 | O-17-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 250 | 291 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 168 | 290 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 168 | 232 | 64 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 168 | 290 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 232 | 255 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 168 | 290 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 255 | 290 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 170 | 390 | O-19-1 | 89 | 화물창 | 1 | 170 | 242 | 72 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 170 | 390 | O-19-2 | 90 | P/T | 2 | 242 | 261 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 170 | 390 | O-19-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 261 | 291 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 170 | 390 | O-19-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 291 | 324 | 33 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 170 | 390 | O-19-5 | 93 | 시운전 | 5 | 324 | 337 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 170 | 390 | O-19-6 | 94 | C/T | 6 | 337 | 350 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 170 | 390 | O-19-7 | 95 | G/T | 7 | 350 | 369 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 170 | 390 | O-19-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 369 | 390 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 436 | O-20-1 | 97 | 화물창 | 1 | 171 | 258 | 87 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 436 | O-20-2 | 98 | P/T | 2 | 258 | 281 | 23 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 436 | O-20-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 281 | 318 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 436 | O-20-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 318 | 357 | 39 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 436 | O-20-5 | 101 | 시운전 | 5 | 357 | 372 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 436 | O-20-6 | 102 | C/T | 6 | 372 | 387 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 436 | O-20-7 | 103 | G/T | 7 | 387 | 410 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 171 | 436 | O-20-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 410 | 436 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 176 | 252 | O-21-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 176 | 229 | 53 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 176 | 252 | O-21-2 | 106 | 시운전 | 2 | 229 | 236 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 176 | 252 | O-21-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 236 | 252 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 315 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 189 | 277 | 88 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 315 | O-22-2 | 109 | 시운전 | 2 | 277 | 289 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 315 | O-22-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 192 | 328 | O-23-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 192 | 287 | 95 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 192 | 328 | O-23-2 | 112 | 시운전 | 2 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 192 | 328 | O-23-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 192 | 423 | O-24-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 192 | 362 | 170 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 192 | 423 | O-24-2 | 115 | 시운전 | 2 | 362 | 387 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 192 | 423 | O-24-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 387 | 423 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 474 | O-25-1 | 117 | 화물창 | 1 | 193 | 285 | 92 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 474 | O-25-2 | 118 | P/T | 2 | 285 | 310 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 474 | O-25-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 310 | 349 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 474 | O-25-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 349 | 391 | 42 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 474 | O-25-5 | 121 | 시운전 | 5 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 474 | O-25-6 | 122 | C/T | 6 | 407 | 423 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 474 | O-25-7 | 123 | G/T | 7 | 423 | 448 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 474 | O-25-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 448 | 474 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 502 | O-26-1 | 125 | 화물창 | 1 | 211 | 307 | 96 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 502 | O-26-2 | 126 | P/T | 2 | 307 | 333 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 502 | O-26-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 333 | 373 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 502 | O-26-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 373 | 416 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 502 | O-26-5 | 129 | 시운전 | 5 | 416 | 433 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 502 | O-26-6 | 130 | C/T | 6 | 433 | 450 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 502 | O-26-7 | 131 | G/T | 7 | 450 | 476 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 211 | 502 | O-26-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 476 | 502 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 215 | 409 | O-27-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 215 | 358 | 143 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 215 | 409 | O-27-2 | 134 | 시운전 | 2 | 358 | 379 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 215 | 409 | O-27-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 379 | 409 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 215 | 506 | O-28-1 | 136 | 화물창 | 1 | 215 | 311 | 96 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 215 | 506 | O-28-2 | 137 | P/T | 2 | 311 | 337 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 215 | 506 | O-28-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 337 | 377 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 215 | 506 | O-28-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 377 | 420 | 43 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 215 | 506 | O-28-5 | 140 | 시운전 | 5 | 420 | 437 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 215 | 506 | O-28-6 | 141 | C/T | 6 | 437 | 454 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 215 | 506 | O-28-7 | 142 | G/T | 7 | 454 | 480 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 215 | 506 | O-28-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 480 | 506 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | PC | 7 | 219 | 330 | O-29-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 219 | 255 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 219 | 330 | O-29-2 | 145 | 화물창 | 2 | 255 | 292 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 219 | 330 | O-29-3 | 146 | 시운전 | 3 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 219 | 330 | O-29-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 304 | 330 | 26 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 458 | O-30-1 | 148 | 화물창 | 1 | 219 | 297 | 78 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 458 | O-30-2 | 149 | P/T | 2 | 297 | 318 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 458 | O-30-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 318 | 351 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 458 | O-30-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 351 | 386 | 35 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 458 | O-30-5 | 152 | 시운전 | 5 | 386 | 400 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 458 | O-30-6 | 153 | C/T | 6 | 400 | 414 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 458 | O-30-7 | 154 | G/T | 7 | 414 | 435 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 458 | O-30-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 435 | 458 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 223 | 327 | O-31-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 223 | 295 | 72 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 223 | 327 | O-31-2 | 157 | 시운전 | 2 | 295 | 305 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 223 | 327 | O-31-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 305 | 327 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 230 | 312 | O-32-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 230 | 273 | 43 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 230 | 312 | O-32-2 | 160 | 시운전 | 2 | 273 | 288 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 230 | 312 | O-32-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 288 | 312 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 230 | 464 | O-33-1 | 162 | 화물창 | 1 | 230 | 307 | 77 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 230 | 464 | O-33-2 | 163 | P/T | 2 | 307 | 328 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 230 | 464 | O-33-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 328 | 360 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 230 | 464 | O-33-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 360 | 395 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 230 | 464 | O-33-5 | 166 | 시운전 | 5 | 395 | 409 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 230 | 464 | O-33-6 | 167 | C/T | 6 | 409 | 423 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 230 | 464 | O-33-7 | 168 | G/T | 7 | 423 | 444 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 230 | 464 | O-33-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 444 | 464 | 20 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 247 | 380 | O-34-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 247 | 340 | 93 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 247 | 380 | O-34-2 | 171 | 시운전 | 2 | 340 | 353 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 247 | 380 | O-34-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 353 | 380 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 247 | 474 | O-35-1 | 173 | 화물창 | 1 | 247 | 321 | 74 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 247 | 474 | O-35-2 | 174 | P/T | 2 | 321 | 341 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 247 | 474 | O-35-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 341 | 372 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 247 | 474 | O-35-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 372 | 406 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 247 | 474 | O-35-5 | 177 | 시운전 | 5 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 247 | 474 | O-35-6 | 178 | C/T | 6 | 419 | 432 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 247 | 474 | O-35-7 | 179 | G/T | 7 | 432 | 452 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 247 | 474 | O-35-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 452 | 474 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 249 | 357 | O-36-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 249 | 324 | 75 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 249 | 357 | O-36-2 | 182 | 시운전 | 2 | 324 | 334 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 249 | 357 | O-36-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 334 | 357 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 286 | 421 | O-37-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 286 | 380 | 94 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 286 | 421 | O-37-2 | 185 | 시운전 | 2 | 380 | 393 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 286 | 421 | O-37-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 393 | 421 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 286 | 366 | O-38-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 286 | 342 | 56 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 286 | 366 | O-38-2 | 188 | 시운전 | 2 | 342 | 350 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 286 | 366 | O-38-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 427 | O-39-1 | 190 | 특수도장 | 1 | 292 | 336 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 427 | O-39-2 | 191 | 화물창 | 2 | 336 | 381 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 427 | O-39-3 | 192 | 시운전 | 3 | 381 | 395 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 292 | 427 | O-39-4 | 193 | 인도준비 | 4 | 395 | 427 | 32 | S | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 302 | 383 | O-40-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 302 | 358 | 56 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 302 | 383 | O-40-2 | 195 | 시운전 | 2 | 358 | 366 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 302 | 383 | O-40-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 366 | 383 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0 | H2
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 101 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 10 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A