## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 45 | 91 | 46 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 91 | 106 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 106 | 138 | 32 | S | 15
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 156 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 2 | 83 | 81 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 156 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 83 | 112 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 156 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 112 | 156 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 22 | 102 | 80 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 102 | 123 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 123 | 157 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 157 | 193 | 36 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 193 | 207 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 207 | 221 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 221 | 242 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 242 | 266 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 23 | 135 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 23 | 82 | 59 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 23 | 135 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 82 | 103 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 23 | 135 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 103 | 135 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 26 | 110 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 26 | 84 | 58 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 26 | 110 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 84 | 92 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 26 | 110 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 92 | 110 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 68 | 135 | 67 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 135 | 153 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 153 | 181 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 181 | 211 | 30 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 223 | 235 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 253 | 272 | 19 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 79 | 210 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 79 | 170 | 91 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 79 | 210 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 79 | 210 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 183 | 210 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 79 | 182 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 79 | 151 | 72 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 79 | 182 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 151 | 161 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 79 | 182 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 161 | 182 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 80 | 366 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 80 | 174 | 94 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 80 | 366 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 174 | 199 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 80 | 366 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 199 | 239 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 80 | 366 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 239 | 281 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 80 | 366 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 281 | 298 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 80 | 366 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 298 | 315 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 80 | 366 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 80 | 366 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 340 | 366 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 80 | 233 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 80 | 161 | 81 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 80 | 233 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 80 | 233 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 190 | 233 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 88 | 207 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 88 | 171 | 83 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 88 | 207 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 171 | 182 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 88 | 207 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 182 | 207 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 95 | 368 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 95 | 297 | 202 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 95 | 368 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 297 | 327 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 95 | 368 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 327 | 368 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 95 | 296 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 95 | 243 | 148 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 95 | 296 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 243 | 265 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 95 | 296 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 265 | 296 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 331 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 95 | 172 | 77 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 331 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 172 | 193 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 331 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 193 | 226 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 331 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 226 | 261 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 331 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 261 | 275 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 331 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 275 | 289 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 331 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 289 | 310 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 331 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 310 | 331 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 352 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 103 | 287 | 184 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 352 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 287 | 314 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 352 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 314 | 352 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 119 | 203 | 84 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 203 | 226 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 226 | 261 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 261 | 299 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 314 | 329 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 352 | 375 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 121 | 209 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 121 | 182 | 61 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 121 | 209 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 182 | 190 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 121 | 209 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 132 | 268 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 132 | 204 | 72 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 132 | 268 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 204 | 229 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 132 | 268 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 229 | 268 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 136 | 259 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 136 | 222 | 86 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 136 | 259 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 222 | 234 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 136 | 259 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 234 | 259 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 139 | 263 | O-20-1 | 83 | 특수도장 | 1 | 139 | 179 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 139 | 263 | O-20-2 | 84 | 화물창 | 2 | 179 | 221 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 139 | 263 | O-20-3 | 85 | 시운전 | 3 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 139 | 263 | O-20-4 | 86 | 인도준비 | 4 | 234 | 263 | 29 | S | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 139 | 266 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 139 | 227 | 88 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 139 | 266 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 139 | 266 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 239 | 266 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-22-1 | 90 | 화물창 | 1 | 171 | 270 | 99 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-22-2 | 91 | P/T | 2 | 270 | 297 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-22-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 297 | 339 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-22-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 339 | 384 | 45 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-22-5 | 94 | 시운전 | 5 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-22-6 | 95 | C/T | 6 | 402 | 420 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-22-7 | 96 | G/T | 7 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-22-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 447 | 474 | 27 | S | 5
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 174 | 368 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 174 | 317 | 143 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 174 | 368 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 317 | 338 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 174 | 368 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 338 | 368 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 174 | 288 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 174 | 234 | 60 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 174 | 288 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 234 | 255 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 174 | 288 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 255 | 288 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 176 | 366 | O-25-1 | 104 | 화물창 | 1 | 176 | 238 | 62 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 176 | 366 | O-25-2 | 105 | P/T | 2 | 238 | 255 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 176 | 366 | O-25-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 255 | 281 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 176 | 366 | O-25-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 281 | 309 | 28 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 176 | 366 | O-25-5 | 108 | 시운전 | 5 | 309 | 320 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 176 | 366 | O-25-6 | 109 | C/T | 6 | 320 | 331 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 176 | 366 | O-25-7 | 110 | G/T | 7 | 331 | 348 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 176 | 366 | O-25-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 348 | 366 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 176 | 313 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 176 | 271 | 95 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 176 | 313 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 271 | 284 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 176 | 313 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 284 | 313 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 176 | 293 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 176 | 238 | 62 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 176 | 293 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 176 | 293 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 260 | 293 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 176 | 455 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 176 | 268 | 92 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 176 | 455 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 268 | 293 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 176 | 455 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 293 | 332 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 176 | 455 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 332 | 373 | 41 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 176 | 455 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 373 | 389 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 176 | 455 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 389 | 405 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 176 | 455 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 405 | 430 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 176 | 455 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 430 | 455 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 183 | 426 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 183 | 362 | 179 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 183 | 426 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 362 | 388 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 183 | 426 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 388 | 426 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 204 | 303 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 204 | 256 | 52 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 204 | 303 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 256 | 274 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 204 | 303 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 274 | 303 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-31-1 | 132 | 화물창 | 1 | 207 | 313 | 106 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-31-2 | 133 | P/T | 2 | 313 | 341 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-31-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 341 | 386 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-31-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 386 | 434 | 48 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-31-5 | 136 | 시운전 | 5 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-31-6 | 137 | C/T | 6 | 453 | 472 | 19 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-31-7 | 138 | G/T | 7 | 472 | 500 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-31-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 500 | 529 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 209 | 449 | O-32-1 | 140 | 화물창 | 1 | 209 | 288 | 79 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 209 | 449 | O-32-2 | 141 | P/T | 2 | 288 | 309 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 209 | 449 | O-32-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 309 | 342 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 209 | 449 | O-32-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 342 | 378 | 36 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 209 | 449 | O-32-5 | 144 | 시운전 | 5 | 378 | 392 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 209 | 449 | O-32-6 | 145 | C/T | 6 | 392 | 406 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 209 | 449 | O-32-7 | 146 | G/T | 7 | 406 | 427 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 209 | 449 | O-32-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 427 | 449 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 209 | 382 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 209 | 337 | 128 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 209 | 382 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 209 | 382 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 356 | 382 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 214 | 361 | O-34-1 | 151 | 특수도장 | 1 | 214 | 262 | 48 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 214 | 361 | O-34-2 | 152 | 화물창 | 2 | 262 | 311 | 49 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 214 | 361 | O-34-3 | 153 | 시운전 | 3 | 311 | 327 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 214 | 361 | O-34-4 | 154 | 인도준비 | 4 | 327 | 361 | 34 | S | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 214 | 289 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 214 | 266 | 52 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 214 | 289 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 266 | 273 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 214 | 289 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 410 | O-36-1 | 158 | 화물창 | 1 | 224 | 285 | 61 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 410 | O-36-2 | 159 | P/T | 2 | 285 | 301 | 16 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 410 | O-36-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 410 | O-36-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 327 | 354 | 27 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 410 | O-36-5 | 162 | 시운전 | 5 | 354 | 365 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 410 | O-36-6 | 163 | C/T | 6 | 365 | 376 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 410 | O-36-7 | 164 | G/T | 7 | 376 | 392 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 410 | O-36-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 392 | 410 | 18 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 224 | 384 | O-37-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 224 | 342 | 118 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 224 | 384 | O-37-2 | 167 | 시운전 | 2 | 342 | 359 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 224 | 384 | O-37-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 359 | 384 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 451 | O-38-1 | 169 | 화물창 | 1 | 228 | 301 | 73 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 451 | O-38-2 | 170 | P/T | 2 | 301 | 321 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 451 | O-38-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 321 | 352 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 451 | O-38-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 352 | 385 | 33 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 451 | O-38-5 | 173 | 시운전 | 5 | 385 | 398 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 451 | O-38-6 | 174 | C/T | 6 | 398 | 411 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 451 | O-38-7 | 175 | G/T | 7 | 411 | 431 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 451 | O-38-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 431 | 451 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-39-1 | 177 | 화물창 | 1 | 228 | 307 | 79 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-39-2 | 178 | P/T | 2 | 307 | 328 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-39-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 328 | 361 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-39-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 361 | 397 | 36 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-39-5 | 181 | 시운전 | 5 | 397 | 411 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-39-6 | 182 | C/T | 6 | 411 | 425 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-39-7 | 183 | G/T | 7 | 425 | 446 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-39-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 446 | 468 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 262 | 465 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 262 | 412 | 150 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 262 | 465 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 412 | 434 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 262 | 465 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 434 | 465 | 31 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0 | A3
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 156 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 2 | 83 | 81 | F | 10 | B3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 266 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 22 | 102 | 80 | N | 0 | H1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 23 | 135 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 23 | 82 | 59 | F | 10 | X11

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A