## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 181 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 133 | 133 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 181 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 133 | 152 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 181 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 92 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 64 | 63 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 92 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 64 | 73 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 92 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 73 | 92 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 1 | 250 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 185 | 184 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 1 | 250 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 185 | 212 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 1 | 250 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 212 | 250 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 148 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 12 | 56 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 148 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 56 | 102 | 46 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 148 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 102 | 116 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 148 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 116 | 148 | 32 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 27 | 107 | 80 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 107 | 128 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 128 | 162 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 162 | 198 | 36 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 198 | 212 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 212 | 226 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 226 | 247 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 247 | 270 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 139 | O-6-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 37 | 70 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 139 | O-6-2 | 22 | 화물창 | 2 | 70 | 104 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 139 | O-6-3 | 23 | 시운전 | 3 | 104 | 115 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 139 | O-6-4 | 24 | 인도준비 | 4 | 115 | 139 | 24 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 64 | 300 | O-7-1 | 25 | 화물창 | 1 | 64 | 141 | 77 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 64 | 300 | O-7-2 | 26 | P/T | 2 | 141 | 162 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 64 | 300 | O-7-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 162 | 195 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 64 | 300 | O-7-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 195 | 230 | 35 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 64 | 300 | O-7-5 | 29 | 시운전 | 5 | 230 | 244 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 64 | 300 | O-7-6 | 30 | C/T | 6 | 244 | 258 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 64 | 300 | O-7-7 | 31 | G/T | 7 | 258 | 279 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 64 | 300 | O-7-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 279 | 300 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 64 | 330 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 64 | 260 | 196 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 64 | 330 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 64 | 330 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 289 | 330 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 65 | 131 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 65 | 99 | 34 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 65 | 131 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 99 | 111 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 65 | 131 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 111 | 131 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 75 | 170 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 75 | 141 | 66 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 75 | 170 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 141 | 150 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 75 | 170 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 150 | 170 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 79 | 238 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 79 | 196 | 117 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 79 | 238 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 79 | 238 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 213 | 238 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 208 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 79 | 147 | 68 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 208 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 147 | 171 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 208 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 171 | 208 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 89 | 241 | O-13-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 89 | 169 | 80 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 89 | 241 | O-13-2 | 49 | 시운전 | 2 | 169 | 197 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 89 | 241 | O-13-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 197 | 241 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 99 | 215 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 99 | 160 | 61 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 99 | 215 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 160 | 182 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 99 | 215 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 182 | 215 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 100 | 300 | O-15-1 | 54 | 화물창 | 1 | 100 | 166 | 66 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 100 | 300 | O-15-2 | 55 | P/T | 2 | 166 | 184 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 100 | 300 | O-15-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 184 | 212 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 100 | 300 | O-15-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 212 | 242 | 30 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 100 | 300 | O-15-5 | 58 | 시운전 | 5 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 100 | 300 | O-15-6 | 59 | C/T | 6 | 254 | 266 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 100 | 300 | O-15-7 | 60 | G/T | 7 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 100 | 300 | O-15-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 284 | 300 | 16 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 345 | O-16-1 | 62 | 화물창 | 1 | 102 | 182 | 80 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 345 | O-16-2 | 63 | P/T | 2 | 182 | 203 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 345 | O-16-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 203 | 237 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 345 | O-16-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 237 | 273 | 36 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 345 | O-16-5 | 66 | 시운전 | 5 | 273 | 287 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 345 | O-16-6 | 67 | C/T | 6 | 287 | 301 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 345 | O-16-7 | 68 | G/T | 7 | 301 | 322 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 345 | O-16-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 322 | 345 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 115 | 252 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 115 | 210 | 95 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 115 | 252 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 210 | 223 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 115 | 252 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 223 | 252 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 136 | 432 | O-18-1 | 73 | 화물창 | 1 | 136 | 233 | 97 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 136 | 432 | O-18-2 | 74 | P/T | 2 | 233 | 259 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 136 | 432 | O-18-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 259 | 300 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 136 | 432 | O-18-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 300 | 344 | 44 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 136 | 432 | O-18-5 | 77 | 시운전 | 5 | 344 | 361 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 136 | 432 | O-18-6 | 78 | C/T | 6 | 361 | 378 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 136 | 432 | O-18-7 | 79 | G/T | 7 | 378 | 404 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 136 | 432 | O-18-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 404 | 432 | 28 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 136 | 416 | O-19-1 | 81 | 화물창 | 1 | 136 | 228 | 92 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 136 | 416 | O-19-2 | 82 | P/T | 2 | 228 | 253 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 136 | 416 | O-19-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 253 | 292 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 136 | 416 | O-19-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 292 | 334 | 42 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 136 | 416 | O-19-5 | 85 | 시운전 | 5 | 334 | 350 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 136 | 416 | O-19-6 | 86 | C/T | 6 | 350 | 366 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 136 | 416 | O-19-7 | 87 | G/T | 7 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 136 | 416 | O-19-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 391 | 416 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 144 | 285 | O-20-1 | 89 | 특수도장 | 1 | 144 | 190 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 144 | 285 | O-20-2 | 90 | 화물창 | 2 | 190 | 237 | 47 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 144 | 285 | O-20-3 | 91 | 시운전 | 3 | 237 | 252 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 144 | 285 | O-20-4 | 92 | 인도준비 | 4 | 252 | 285 | 33 | S | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 144 | 279 | O-21-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 144 | 238 | 94 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 144 | 279 | O-21-2 | 94 | 시운전 | 2 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 144 | 279 | O-21-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 251 | 279 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 144 | 448 | O-22-1 | 96 | 화물창 | 1 | 144 | 244 | 100 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 144 | 448 | O-22-2 | 97 | P/T | 2 | 244 | 271 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 144 | 448 | O-22-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 271 | 313 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 144 | 448 | O-22-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 313 | 358 | 45 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 144 | 448 | O-22-5 | 100 | 시운전 | 5 | 358 | 376 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 144 | 448 | O-22-6 | 101 | C/T | 6 | 376 | 394 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 144 | 448 | O-22-7 | 102 | G/T | 7 | 394 | 421 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 144 | 448 | O-22-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 421 | 448 | 27 | S | 5
J-23 | 22 | PC | 7 | 161 | 294 | O-23-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 161 | 204 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 161 | 294 | O-23-2 | 105 | 화물창 | 2 | 204 | 249 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 161 | 294 | O-23-3 | 106 | 시운전 | 3 | 249 | 263 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 161 | 294 | O-23-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 263 | 294 | 31 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 186 | 460 | O-24-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 186 | 388 | 202 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 186 | 460 | O-24-2 | 109 | 시운전 | 2 | 388 | 418 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 186 | 460 | O-24-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 418 | 460 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 189 | 298 | O-25-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 189 | 265 | 76 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 189 | 298 | O-25-2 | 112 | 시운전 | 2 | 265 | 275 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 189 | 298 | O-25-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 189 | 311 | O-26-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 189 | 274 | 85 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 189 | 311 | O-26-2 | 115 | 시운전 | 2 | 274 | 286 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 189 | 311 | O-26-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 286 | 311 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 192 | 263 | O-27-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 192 | 241 | 49 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 192 | 263 | O-27-2 | 118 | 시운전 | 2 | 241 | 248 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 192 | 263 | O-27-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 248 | 263 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 195 | 466 | O-28-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 195 | 395 | 200 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 195 | 466 | O-28-2 | 121 | 시운전 | 2 | 395 | 424 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 195 | 466 | O-28-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 424 | 466 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 406 | O-29-1 | 123 | 화물창 | 1 | 202 | 269 | 67 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 406 | O-29-2 | 124 | P/T | 2 | 269 | 287 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 406 | O-29-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 287 | 315 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 406 | O-29-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 315 | 345 | 30 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 406 | O-29-5 | 127 | 시운전 | 5 | 345 | 357 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 406 | O-29-6 | 128 | C/T | 6 | 357 | 369 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 406 | O-29-7 | 129 | G/T | 7 | 369 | 387 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 406 | O-29-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 387 | 406 | 19 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 219 | 339 | O-30-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 219 | 303 | 84 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 219 | 339 | O-30-2 | 132 | 시운전 | 2 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 219 | 339 | O-30-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 315 | 339 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 222 | 374 | O-31-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 222 | 302 | 80 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 222 | 374 | O-31-2 | 135 | 시운전 | 2 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 222 | 374 | O-31-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 330 | 374 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 226 | 362 | O-32-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 226 | 321 | 95 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 226 | 362 | O-32-2 | 138 | 시운전 | 2 | 321 | 334 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 226 | 362 | O-32-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 226 | 364 | O-33-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 226 | 328 | 102 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 226 | 364 | O-33-2 | 141 | 시운전 | 2 | 328 | 343 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 226 | 364 | O-33-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 343 | 364 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 226 | 366 | O-34-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 226 | 324 | 98 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 226 | 366 | O-34-2 | 144 | 시운전 | 2 | 324 | 338 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 226 | 366 | O-34-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 338 | 366 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 503 | O-35-1 | 146 | 화물창 | 1 | 230 | 320 | 90 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 503 | O-35-2 | 147 | P/T | 2 | 320 | 344 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 503 | O-35-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 344 | 382 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 503 | O-35-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 382 | 422 | 40 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 503 | O-35-5 | 150 | 시운전 | 5 | 422 | 438 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 503 | O-35-6 | 151 | C/T | 6 | 438 | 454 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 503 | O-35-7 | 152 | G/T | 7 | 454 | 478 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 503 | O-35-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 478 | 503 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 230 | 363 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 230 | 323 | 93 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 230 | 363 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 323 | 336 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 230 | 363 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 336 | 363 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 233 | 501 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 233 | 431 | 198 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 233 | 501 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 431 | 460 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 233 | 501 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 460 | 501 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 238 | 554 | O-38-1 | 160 | 화물창 | 1 | 238 | 342 | 104 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 238 | 554 | O-38-2 | 161 | P/T | 2 | 342 | 370 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 238 | 554 | O-38-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 370 | 414 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 238 | 554 | O-38-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 414 | 461 | 47 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 238 | 554 | O-38-5 | 164 | 시운전 | 5 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 238 | 554 | O-38-6 | 165 | C/T | 6 | 479 | 497 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 238 | 554 | O-38-7 | 166 | G/T | 7 | 497 | 525 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 238 | 554 | O-38-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 525 | 554 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 528 | O-39-1 | 168 | 화물창 | 1 | 238 | 333 | 95 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 528 | O-39-2 | 169 | P/T | 2 | 333 | 359 | 26 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 528 | O-39-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 359 | 399 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 528 | O-39-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 399 | 442 | 43 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 528 | O-39-5 | 172 | 시운전 | 5 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 528 | O-39-6 | 173 | C/T | 6 | 459 | 476 | 17 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 528 | O-39-7 | 174 | G/T | 7 | 476 | 502 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 528 | O-39-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 502 | 528 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 246 | 355 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 246 | 303 | 57 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 246 | 355 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 303 | 323 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 246 | 355 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 323 | 355 | 32 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 181 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 133 | 133 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 92 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 64 | 63 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 1 | 250 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 185 | 184 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 148 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 12 | 56 | 44 | N | 0 | C2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 270 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 27 | 107 | 80 | N | 0 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A