## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 123 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 65 | 88 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 123 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 88 | 123 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 28 | 152 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 28 | 119 | 91 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 28 | 152 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 119 | 132 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 28 | 152 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 132 | 152 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 278 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 28 | 110 | 82 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 278 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 110 | 132 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 278 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 132 | 167 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 278 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 167 | 204 | 37 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 278 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 204 | 219 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 278 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 219 | 234 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 278 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 234 | 256 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 278 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 256 | 278 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 311 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 30 | 122 | 92 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 311 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 122 | 147 | 25 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 311 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 147 | 186 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 311 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 186 | 228 | 42 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 311 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 228 | 244 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 311 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 244 | 260 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 311 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 311 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 285 | 311 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 38 | 164 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 38 | 131 | 93 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 38 | 164 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 131 | 144 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 38 | 164 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 144 | 164 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 38 | 146 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 38 | 113 | 75 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 38 | 146 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 113 | 123 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 38 | 146 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 123 | 146 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 45 | 195 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 45 | 94 | 49 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 45 | 195 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 94 | 145 | 51 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 45 | 195 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 145 | 161 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 45 | 195 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 161 | 195 | 34 | S | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 62 | 185 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 62 | 148 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 62 | 185 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 148 | 160 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 62 | 185 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 160 | 185 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 64 | 313 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 64 | 248 | 184 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 64 | 313 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 248 | 275 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 64 | 313 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 275 | 313 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 65 | 289 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 65 | 230 | 165 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 65 | 289 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 230 | 254 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 65 | 289 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 254 | 289 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 65 | 200 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 65 | 136 | 71 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 65 | 200 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 65 | 200 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 161 | 200 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 174 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 74 | 144 | 70 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 174 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 144 | 154 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 174 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 154 | 174 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 110 | 207 | 97 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 207 | 233 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 233 | 274 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 274 | 318 | 44 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 335 | 352 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 378 | 404 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 120 | 331 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 120 | 276 | 156 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 120 | 331 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 276 | 299 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 120 | 331 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 299 | 331 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 120 | 259 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 120 | 217 | 97 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 120 | 259 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 217 | 230 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 120 | 259 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 230 | 259 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 122 | 404 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 122 | 215 | 93 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 122 | 404 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 215 | 240 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 122 | 404 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 240 | 279 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 122 | 404 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 279 | 321 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 122 | 404 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 321 | 337 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 122 | 404 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 337 | 353 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 122 | 404 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 353 | 378 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 122 | 404 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 378 | 404 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 369 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 122 | 203 | 81 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 369 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 203 | 225 | 22 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 369 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 225 | 259 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 369 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 259 | 296 | 37 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 369 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 369 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 310 | 324 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 369 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 324 | 346 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 122 | 369 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 346 | 369 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 337 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 139 | 204 | 65 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 337 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 204 | 221 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 337 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 221 | 248 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 337 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 248 | 277 | 29 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 337 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 277 | 288 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 337 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 288 | 299 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 337 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 299 | 316 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 337 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 316 | 337 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 139 | 244 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 139 | 212 | 73 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 139 | 244 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 212 | 222 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 139 | 244 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 158 | 246 | 88 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 258 | 284 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 158 | 292 | O-21-1 | 91 | 특수도장 | 1 | 158 | 202 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 158 | 292 | O-21-2 | 92 | 화물창 | 2 | 202 | 247 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 158 | 292 | O-21-3 | 93 | 시운전 | 3 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 158 | 292 | O-21-4 | 94 | 인도준비 | 4 | 261 | 292 | 31 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 174 | 474 | O-22-1 | 95 | 화물창 | 1 | 174 | 273 | 99 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 174 | 474 | O-22-2 | 96 | P/T | 2 | 273 | 300 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 174 | 474 | O-22-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 300 | 342 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 174 | 474 | O-22-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 342 | 387 | 45 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 174 | 474 | O-22-5 | 99 | 시운전 | 5 | 387 | 405 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 174 | 474 | O-22-6 | 100 | C/T | 6 | 405 | 423 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 174 | 474 | O-22-7 | 101 | G/T | 7 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 174 | 474 | O-22-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 450 | 474 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 188 | 291 | O-23-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 188 | 260 | 72 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 188 | 291 | O-23-2 | 104 | 시운전 | 2 | 260 | 270 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 188 | 291 | O-23-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 270 | 291 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 191 | 296 | O-24-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 191 | 225 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 191 | 296 | O-24-2 | 107 | 화물창 | 2 | 225 | 260 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 191 | 296 | O-24-3 | 108 | 시운전 | 3 | 260 | 271 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 191 | 296 | O-24-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 271 | 296 | 25 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 191 | 398 | O-25-1 | 110 | 화물창 | 1 | 191 | 259 | 68 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 191 | 398 | O-25-2 | 111 | P/T | 2 | 259 | 277 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 191 | 398 | O-25-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 277 | 305 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 191 | 398 | O-25-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 305 | 336 | 31 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 191 | 398 | O-25-5 | 114 | 시운전 | 5 | 336 | 348 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 191 | 398 | O-25-6 | 115 | C/T | 6 | 348 | 360 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 191 | 398 | O-25-7 | 116 | G/T | 7 | 360 | 378 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 191 | 398 | O-25-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 378 | 398 | 20 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 192 | 290 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 192 | 243 | 51 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 192 | 290 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 192 | 290 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 261 | 290 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 194 | 325 | O-27-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 194 | 237 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 194 | 325 | O-27-2 | 122 | 화물창 | 2 | 237 | 281 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 194 | 325 | O-27-3 | 123 | 시운전 | 3 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 194 | 325 | O-27-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 295 | 325 | 30 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 194 | 482 | O-28-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 194 | 407 | 213 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 194 | 482 | O-28-2 | 126 | 시운전 | 2 | 407 | 438 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 194 | 482 | O-28-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 438 | 482 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 196 | 342 | O-29-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 196 | 273 | 77 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 196 | 342 | O-29-2 | 129 | 시운전 | 2 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 196 | 342 | O-29-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 300 | 342 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 334 | O-30-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 196 | 269 | 73 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 334 | O-30-2 | 132 | 시운전 | 2 | 269 | 295 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 334 | O-30-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 295 | 334 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 214 | 408 | O-31-1 | 134 | 화물창 | 1 | 214 | 278 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 214 | 408 | O-31-2 | 135 | P/T | 2 | 278 | 295 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 214 | 408 | O-31-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 295 | 322 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 214 | 408 | O-31-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 322 | 351 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 214 | 408 | O-31-5 | 138 | 시운전 | 5 | 351 | 362 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 214 | 408 | O-31-6 | 139 | C/T | 6 | 362 | 373 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 214 | 408 | O-31-7 | 140 | G/T | 7 | 373 | 390 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 214 | 408 | O-31-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 390 | 408 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 214 | 321 | O-32-1 | 142 | 특수도장 | 1 | 214 | 249 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 214 | 321 | O-32-2 | 143 | 화물창 | 2 | 249 | 285 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 214 | 321 | O-32-3 | 144 | 시운전 | 3 | 285 | 296 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 214 | 321 | O-32-4 | 145 | 인도준비 | 4 | 296 | 321 | 25 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 224 | 314 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 224 | 286 | 62 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 224 | 314 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 286 | 295 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 224 | 314 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 295 | 314 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 231 | 407 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 231 | 361 | 130 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 231 | 407 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 361 | 380 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 231 | 407 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 380 | 407 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 231 | 328 | O-35-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 231 | 282 | 51 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 231 | 328 | O-35-2 | 153 | 시운전 | 2 | 282 | 300 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 231 | 328 | O-35-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 236 | 355 | O-36-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 236 | 299 | 63 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 236 | 355 | O-36-2 | 156 | 시운전 | 2 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 236 | 355 | O-36-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 321 | 355 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 236 | 351 | O-37-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 236 | 273 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 236 | 351 | O-37-2 | 159 | 화물창 | 2 | 273 | 312 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 236 | 351 | O-37-3 | 160 | 시운전 | 3 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 236 | 351 | O-37-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 324 | 351 | 27 | S | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 245 | 340 | O-38-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 245 | 311 | 66 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 245 | 340 | O-38-2 | 163 | 시운전 | 2 | 311 | 320 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 245 | 340 | O-38-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 250 | 374 | O-39-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 250 | 315 | 65 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 250 | 374 | O-39-2 | 166 | 시운전 | 2 | 315 | 338 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 250 | 374 | O-39-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 338 | 374 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 577 | O-40-1 | 168 | 화물창 | 1 | 253 | 359 | 106 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 577 | O-40-2 | 169 | P/T | 2 | 359 | 388 | 29 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 577 | O-40-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 388 | 433 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 577 | O-40-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 433 | 481 | 48 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 577 | O-40-5 | 172 | 시운전 | 5 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 577 | O-40-6 | 173 | C/T | 6 | 500 | 519 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 577 | O-40-7 | 174 | G/T | 7 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 577 | O-40-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 548 | 577 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 10 | D1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A