## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 96 | 122 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 122 | 162 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 162 | 205 | 43 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 222 | 239 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 239 | 265 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 265 | 291 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 73 | 92 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 92 | 123 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 123 | 156 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 156 | 169 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 169 | 182 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 201 | 222 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 9 | 92 | 83 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 92 | 114 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 114 | 149 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 149 | 187 | 38 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 187 | 202 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 202 | 217 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 217 | 239 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 239 | 263 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 21 | 94 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 21 | 72 | 51 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 21 | 94 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 72 | 79 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 21 | 94 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 79 | 94 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 107 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 27 | 83 | 56 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 107 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 83 | 91 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 107 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 91 | 107 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 296 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 27 | 115 | 88 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 296 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 115 | 139 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 296 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 139 | 176 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 296 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 176 | 216 | 40 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 296 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 296 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 232 | 248 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 296 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 248 | 272 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 296 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 272 | 296 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 245 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 31 | 101 | 70 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 245 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 101 | 120 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 245 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 120 | 149 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 245 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 149 | 181 | 32 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 245 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 181 | 193 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 245 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 193 | 205 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 245 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 205 | 224 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 245 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 224 | 245 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 70 | 202 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 70 | 139 | 69 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 70 | 202 | O-8-2 | 47 | 시운전 | 2 | 139 | 164 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 70 | 202 | O-8-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 164 | 202 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 76 | 326 | O-9-1 | 49 | 화물창 | 1 | 76 | 158 | 82 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 76 | 326 | O-9-2 | 50 | P/T | 2 | 158 | 180 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 76 | 326 | O-9-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 180 | 215 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 76 | 326 | O-9-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 215 | 252 | 37 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 76 | 326 | O-9-5 | 53 | 시운전 | 5 | 252 | 267 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 76 | 326 | O-9-6 | 54 | C/T | 6 | 267 | 282 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 76 | 326 | O-9-7 | 55 | G/T | 7 | 282 | 304 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 76 | 326 | O-9-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 304 | 326 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 298 | O-10-1 | 57 | 화물창 | 1 | 77 | 149 | 72 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 298 | O-10-2 | 58 | P/T | 2 | 149 | 168 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 298 | O-10-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 168 | 198 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 298 | O-10-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 198 | 231 | 33 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 298 | O-10-5 | 61 | 시운전 | 5 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 298 | O-10-6 | 62 | C/T | 6 | 244 | 257 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 298 | O-10-7 | 63 | G/T | 7 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 298 | O-10-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 276 | 298 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 368 | O-11-1 | 65 | 화물창 | 1 | 77 | 173 | 96 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 368 | O-11-2 | 66 | P/T | 2 | 173 | 199 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 368 | O-11-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 199 | 239 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 368 | O-11-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 239 | 282 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 368 | O-11-5 | 69 | 시운전 | 5 | 282 | 299 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 368 | O-11-6 | 70 | C/T | 6 | 299 | 316 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 368 | O-11-7 | 71 | G/T | 7 | 316 | 342 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 368 | O-11-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 342 | 368 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 83 | 244 | O-12-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 83 | 202 | 119 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 83 | 244 | O-12-2 | 74 | 시운전 | 2 | 202 | 219 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 83 | 244 | O-12-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 219 | 244 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 87 | 176 | O-13-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 87 | 149 | 62 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 87 | 176 | O-13-2 | 77 | 시운전 | 2 | 149 | 157 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 87 | 176 | O-13-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 157 | 176 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 112 | 207 | O-14-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 112 | 178 | 66 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 112 | 207 | O-14-2 | 80 | 시운전 | 2 | 178 | 187 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 112 | 207 | O-14-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 112 | 233 | O-15-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 112 | 196 | 84 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 112 | 233 | O-15-2 | 83 | 시운전 | 2 | 196 | 208 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 112 | 233 | O-15-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 208 | 233 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 130 | 349 | O-16-1 | 85 | 화물창 | 1 | 130 | 202 | 72 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 130 | 349 | O-16-2 | 86 | P/T | 2 | 202 | 221 | 19 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 130 | 349 | O-16-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 221 | 251 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 130 | 349 | O-16-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 251 | 283 | 32 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 130 | 349 | O-16-5 | 89 | 시운전 | 5 | 283 | 296 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 130 | 349 | O-16-6 | 90 | C/T | 6 | 296 | 309 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 130 | 349 | O-16-7 | 91 | G/T | 7 | 309 | 328 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 130 | 349 | O-16-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 328 | 349 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 135 | 249 | O-17-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 135 | 214 | 79 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 135 | 249 | O-17-2 | 94 | 시운전 | 2 | 214 | 225 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 135 | 249 | O-17-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 138 | 243 | O-18-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 138 | 172 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 138 | 243 | O-18-2 | 97 | 화물창 | 2 | 172 | 207 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 138 | 243 | O-18-3 | 98 | 시운전 | 3 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 138 | 243 | O-18-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 218 | 243 | 25 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 138 | 257 | O-19-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 138 | 221 | 83 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 138 | 257 | O-19-2 | 101 | 시운전 | 2 | 221 | 232 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 138 | 257 | O-19-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 232 | 257 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 138 | 236 | O-20-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 138 | 189 | 51 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 138 | 236 | O-20-2 | 104 | 시운전 | 2 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 138 | 236 | O-20-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 144 | 221 | O-21-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 144 | 197 | 53 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 144 | 221 | O-21-2 | 107 | 시운전 | 2 | 197 | 204 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 144 | 221 | O-21-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 144 | 246 | O-22-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 144 | 198 | 54 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 144 | 246 | O-22-2 | 110 | 시운전 | 2 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 144 | 246 | O-22-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 217 | 246 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 144 | 252 | O-23-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 144 | 219 | 75 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 144 | 252 | O-23-2 | 113 | 시운전 | 2 | 219 | 229 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 144 | 252 | O-23-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 229 | 252 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 428 | O-24-1 | 115 | 화물창 | 1 | 146 | 239 | 93 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 428 | O-24-2 | 116 | P/T | 2 | 239 | 264 | 25 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 428 | O-24-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 264 | 303 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 428 | O-24-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 303 | 345 | 42 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 428 | O-24-5 | 119 | 시운전 | 5 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 428 | O-24-6 | 120 | C/T | 6 | 361 | 377 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 428 | O-24-7 | 121 | G/T | 7 | 377 | 402 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 428 | O-24-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 402 | 428 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 146 | 246 | O-25-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 146 | 199 | 53 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 146 | 246 | O-25-2 | 124 | 시운전 | 2 | 199 | 218 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 146 | 246 | O-25-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 218 | 246 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 147 | 336 | O-26-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 147 | 286 | 139 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 147 | 336 | O-26-2 | 127 | 시운전 | 2 | 286 | 306 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 147 | 336 | O-26-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 306 | 336 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 353 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 184 | 309 | 125 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 353 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 309 | 327 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 353 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 327 | 353 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 189 | 465 | O-28-1 | 132 | 화물창 | 1 | 189 | 280 | 91 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 189 | 465 | O-28-2 | 133 | P/T | 2 | 280 | 304 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 189 | 465 | O-28-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 304 | 342 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 189 | 465 | O-28-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 342 | 383 | 41 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 189 | 465 | O-28-5 | 136 | 시운전 | 5 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 189 | 465 | O-28-6 | 137 | C/T | 6 | 399 | 415 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 189 | 465 | O-28-7 | 138 | G/T | 7 | 415 | 439 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 189 | 465 | O-28-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 439 | 465 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 189 | 258 | O-29-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 189 | 237 | 48 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 189 | 258 | O-29-2 | 141 | 시운전 | 2 | 237 | 243 | 6 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 189 | 258 | O-29-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 243 | 258 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 200 | 324 | O-30-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 200 | 286 | 86 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 200 | 324 | O-30-2 | 144 | 시운전 | 2 | 286 | 298 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 200 | 324 | O-30-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 298 | 324 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 200 | 276 | O-31-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 200 | 240 | 40 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 200 | 276 | O-31-2 | 147 | 시운전 | 2 | 240 | 254 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 200 | 276 | O-31-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 254 | 276 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 442 | O-32-1 | 149 | 화물창 | 1 | 211 | 287 | 76 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 442 | O-32-2 | 150 | P/T | 2 | 287 | 307 | 20 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 442 | O-32-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 307 | 339 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 442 | O-32-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 339 | 373 | 34 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 442 | O-32-5 | 153 | 시운전 | 5 | 373 | 386 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 442 | O-32-6 | 154 | C/T | 6 | 386 | 399 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 442 | O-32-7 | 155 | G/T | 7 | 399 | 419 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 442 | O-32-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 419 | 442 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 211 | 314 | O-33-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 211 | 244 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 211 | 314 | O-33-2 | 158 | 화물창 | 2 | 244 | 279 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 211 | 314 | O-33-3 | 159 | 시운전 | 3 | 279 | 290 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 211 | 314 | O-33-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 290 | 314 | 24 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-34-1 | 161 | 화물창 | 1 | 220 | 302 | 82 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-34-2 | 162 | P/T | 2 | 302 | 324 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-34-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 324 | 359 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-34-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 359 | 396 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-34-5 | 165 | 시운전 | 5 | 396 | 411 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-34-6 | 166 | C/T | 6 | 411 | 426 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-34-7 | 167 | G/T | 7 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 471 | O-34-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 448 | 471 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 221 | 473 | O-35-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 221 | 407 | 186 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 221 | 473 | O-35-2 | 170 | 시운전 | 2 | 407 | 434 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 221 | 473 | O-35-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 434 | 473 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 431 | O-36-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 221 | 376 | 155 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 431 | O-36-2 | 173 | 시운전 | 2 | 376 | 399 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 431 | O-36-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 399 | 431 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 221 | 338 | O-37-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 221 | 259 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 221 | 338 | O-37-2 | 176 | 화물창 | 2 | 259 | 298 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 221 | 338 | O-37-3 | 177 | 시운전 | 3 | 298 | 310 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 221 | 338 | O-37-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 310 | 338 | 28 | S | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 252 | 366 | O-38-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 252 | 331 | 79 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 252 | 366 | O-38-2 | 180 | 시운전 | 2 | 331 | 342 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 252 | 366 | O-38-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 342 | 366 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 253 | 389 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 253 | 353 | 100 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 253 | 389 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 353 | 367 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 253 | 389 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 367 | 389 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 481 | O-40-1 | 185 | 화물창 | 1 | 259 | 332 | 73 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 481 | O-40-2 | 186 | P/T | 2 | 332 | 351 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 481 | O-40-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 351 | 382 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 481 | O-40-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 382 | 415 | 33 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 481 | O-40-5 | 189 | 시운전 | 5 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 481 | O-40-6 | 190 | C/T | 6 | 428 | 441 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 481 | O-40-7 | 191 | G/T | 7 | 441 | 460 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 481 | O-40-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 460 | 481 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0 | A2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 263 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 9 | 92 | 83 | N | 0 | X11
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 21 | 94 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 21 | 72 | 51 | F | 15 | X6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A