## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 82 | 82 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 82 | 104 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 104 | 138 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 138 | 175 | 37 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 175 | 189 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 189 | 203 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 203 | 225 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 225 | 249 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 13 | 91 | 78 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 91 | 112 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 112 | 145 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 145 | 180 | 35 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 180 | 194 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 194 | 208 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 208 | 229 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 229 | 250 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 18 | 229 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 18 | 174 | 156 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 18 | 229 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 174 | 197 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 18 | 229 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 197 | 229 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 122 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 18 | 90 | 72 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 122 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 90 | 100 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 122 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 100 | 122 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 32 | 165 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 32 | 125 | 93 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 32 | 165 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 125 | 138 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 32 | 165 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 138 | 165 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 32 | 116 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 32 | 90 | 58 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 32 | 116 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 90 | 98 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 32 | 116 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 98 | 116 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 42 | 339 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 42 | 140 | 98 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 42 | 339 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 140 | 166 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 42 | 339 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 166 | 207 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 42 | 339 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 207 | 251 | 44 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 42 | 339 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 42 | 339 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 268 | 285 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 42 | 339 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 42 | 339 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 311 | 339 | 28 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 305 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 42 | 128 | 86 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 305 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 128 | 151 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 305 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 151 | 187 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 305 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 187 | 226 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 305 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 226 | 241 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 305 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 241 | 256 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 305 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 256 | 279 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 305 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 279 | 305 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 44 | 125 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 44 | 100 | 56 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 44 | 125 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 100 | 108 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 44 | 125 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 108 | 125 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 49 | 232 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 49 | 184 | 135 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 49 | 232 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 184 | 204 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 49 | 232 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 204 | 232 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 59 | 203 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 59 | 165 | 106 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 59 | 203 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 165 | 180 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 59 | 203 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 180 | 203 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 302 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 65 | 240 | 175 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 302 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 302 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 266 | 302 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 81 | 276 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 81 | 225 | 144 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 81 | 276 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 225 | 246 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 81 | 276 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 246 | 276 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 95 | 173 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 95 | 149 | 54 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 95 | 173 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 149 | 156 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 95 | 173 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 156 | 173 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 95 | 318 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 95 | 168 | 73 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 95 | 318 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 168 | 188 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 95 | 318 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 188 | 219 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 95 | 318 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 219 | 252 | 33 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 95 | 318 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 95 | 318 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 265 | 278 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 95 | 318 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 278 | 298 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 95 | 318 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 298 | 318 | 20 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 98 | 404 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 98 | 324 | 226 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 98 | 404 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 324 | 357 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 98 | 404 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 357 | 404 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 116 | 264 | O-17-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 116 | 164 | 48 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 116 | 264 | O-17-2 | 74 | 화물창 | 2 | 164 | 214 | 50 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 116 | 264 | O-17-3 | 75 | 시운전 | 3 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 116 | 264 | O-17-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 230 | 264 | 34 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 120 | 356 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 120 | 197 | 77 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 120 | 356 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 197 | 218 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 120 | 356 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 218 | 251 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 120 | 356 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 251 | 286 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 120 | 356 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 286 | 300 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 120 | 356 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 300 | 314 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 120 | 356 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 314 | 335 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 120 | 356 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 335 | 356 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-19-1 | 85 | 화물창 | 1 | 120 | 218 | 98 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-19-2 | 86 | P/T | 2 | 218 | 244 | 26 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-19-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 244 | 285 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-19-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 285 | 329 | 44 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-19-5 | 89 | 시운전 | 5 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-19-6 | 90 | C/T | 6 | 346 | 363 | 17 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-19-7 | 91 | G/T | 7 | 363 | 389 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 418 | O-19-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 389 | 418 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 133 | 230 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 133 | 184 | 51 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 133 | 230 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 184 | 202 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 133 | 230 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 202 | 230 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 136 | 388 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 136 | 322 | 186 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 136 | 388 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 136 | 388 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 349 | 388 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 469 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 147 | 253 | 106 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 469 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 253 | 281 | 28 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 469 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 281 | 326 | 45 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 469 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 326 | 374 | 48 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 469 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 374 | 393 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 469 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 393 | 412 | 19 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 469 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 412 | 440 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 469 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 440 | 469 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 154 | 293 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 154 | 227 | 73 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 154 | 293 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 227 | 253 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 154 | 293 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 253 | 293 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 155 | 299 | O-24-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 155 | 202 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 155 | 299 | O-24-2 | 111 | 화물창 | 2 | 202 | 250 | 48 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 155 | 299 | O-24-3 | 112 | 시운전 | 3 | 250 | 265 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 155 | 299 | O-24-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 265 | 299 | 34 | S | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 157 | 252 | O-25-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 157 | 223 | 66 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 157 | 252 | O-25-2 | 115 | 시운전 | 2 | 223 | 232 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 157 | 252 | O-25-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 232 | 252 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 159 | 289 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 159 | 227 | 68 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 159 | 289 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 227 | 251 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 159 | 289 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 251 | 289 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 159 | 287 | O-27-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 159 | 201 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 159 | 287 | O-27-2 | 121 | 화물창 | 2 | 201 | 244 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 159 | 287 | O-27-3 | 122 | 시운전 | 3 | 244 | 258 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 159 | 287 | O-27-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 258 | 287 | 29 | S | 15
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 167 | 321 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 167 | 248 | 81 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 167 | 321 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 248 | 277 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 167 | 321 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 277 | 321 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 167 | 441 | O-29-1 | 127 | 화물창 | 1 | 167 | 257 | 90 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 167 | 441 | O-29-2 | 128 | P/T | 2 | 257 | 281 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 167 | 441 | O-29-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 281 | 319 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 167 | 441 | O-29-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 319 | 360 | 41 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 167 | 441 | O-29-5 | 131 | 시운전 | 5 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 167 | 441 | O-29-6 | 132 | C/T | 6 | 376 | 392 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 167 | 441 | O-29-7 | 133 | G/T | 7 | 392 | 416 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 167 | 441 | O-29-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 416 | 441 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 168 | 259 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 168 | 216 | 48 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 168 | 259 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 216 | 233 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 168 | 259 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 233 | 259 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 184 | 508 | O-31-1 | 138 | 화물창 | 1 | 184 | 290 | 106 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 184 | 508 | O-31-2 | 139 | P/T | 2 | 290 | 319 | 29 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 184 | 508 | O-31-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 319 | 364 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 184 | 508 | O-31-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 364 | 412 | 48 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 184 | 508 | O-31-5 | 142 | 시운전 | 5 | 412 | 431 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 184 | 508 | O-31-6 | 143 | C/T | 6 | 431 | 450 | 19 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 184 | 508 | O-31-7 | 144 | G/T | 7 | 450 | 479 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 184 | 508 | O-31-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 479 | 508 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 189 | 258 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 189 | 225 | 36 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 189 | 258 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 225 | 238 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 189 | 258 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 238 | 258 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 189 | 485 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 189 | 408 | 219 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 189 | 485 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 189 | 485 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 440 | 485 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 221 | 301 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 221 | 277 | 56 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 221 | 301 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 277 | 285 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 221 | 301 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 285 | 301 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 221 | 319 | O-35-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 221 | 253 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 221 | 319 | O-35-2 | 156 | 화물창 | 2 | 253 | 286 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 221 | 319 | O-35-3 | 157 | 시운전 | 3 | 286 | 296 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 221 | 319 | O-35-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 296 | 319 | 23 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 233 | 422 | O-36-1 | 159 | 화물창 | 1 | 233 | 295 | 62 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 233 | 422 | O-36-2 | 160 | P/T | 2 | 295 | 312 | 17 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 233 | 422 | O-36-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 312 | 338 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 233 | 422 | O-36-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 338 | 366 | 28 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 233 | 422 | O-36-5 | 163 | 시운전 | 5 | 366 | 377 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 233 | 422 | O-36-6 | 164 | C/T | 6 | 377 | 388 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 233 | 422 | O-36-7 | 165 | G/T | 7 | 388 | 405 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 233 | 422 | O-36-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 405 | 422 | 17 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 233 | 558 | O-37-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 233 | 473 | 240 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 233 | 558 | O-37-2 | 168 | 시운전 | 2 | 473 | 508 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 233 | 558 | O-37-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 508 | 558 | 50 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 241 | 375 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 241 | 312 | 71 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 241 | 375 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 312 | 337 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 241 | 375 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 337 | 375 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 484 | O-39-1 | 173 | 화물창 | 1 | 266 | 337 | 71 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 484 | O-39-2 | 174 | P/T | 2 | 337 | 356 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 484 | O-39-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 356 | 386 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 484 | O-39-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 386 | 418 | 32 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 484 | O-39-5 | 177 | 시운전 | 5 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 484 | O-39-6 | 178 | C/T | 6 | 431 | 444 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 484 | O-39-7 | 179 | G/T | 7 | 444 | 463 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 484 | O-39-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 463 | 484 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 275 | 493 | O-40-1 | 181 | 화물창 | 1 | 275 | 346 | 71 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 275 | 493 | O-40-2 | 182 | P/T | 2 | 346 | 365 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 275 | 493 | O-40-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 365 | 395 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 275 | 493 | O-40-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 395 | 427 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 275 | 493 | O-40-5 | 185 | 시운전 | 5 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 275 | 493 | O-40-6 | 186 | C/T | 6 | 440 | 453 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 275 | 493 | O-40-7 | 187 | G/T | 7 | 453 | 472 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 275 | 493 | O-40-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 472 | 493 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 249 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 82 | 82 | N | 0 | X8
J-2 | 1 | LNG | 8 | 13 | 250 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 13 | 91 | 78 | N | 0 | E8
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 18 | 229 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 18 | 174 | 156 | F | 15 | D1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 122 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 18 | 90 | 72 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A