## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 95 | 95 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 95 | 120 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 120 | 160 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 160 | 203 | 43 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 220 | 237 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 237 | 262 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 262 | 288 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 110 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 6 | 78 | 72 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 110 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 78 | 88 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 110 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 88 | 110 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 160 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 6 | 56 | 50 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 160 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 56 | 108 | 52 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 160 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 108 | 124 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 160 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 124 | 160 | 36 | S | 15
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 143 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 10 | 80 | 70 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 143 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 80 | 105 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 143 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 105 | 143 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 10 | 105 | 95 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 105 | 131 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 131 | 171 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 171 | 214 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 231 | 248 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 274 | 299 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 283 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 11 | 100 | 89 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 283 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 100 | 124 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 283 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 124 | 162 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 283 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 162 | 202 | 40 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 283 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 283 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 218 | 234 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 283 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 234 | 258 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 283 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 258 | 283 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 250 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 17 | 189 | 172 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 250 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 250 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 214 | 250 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 17 | 214 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 17 | 162 | 145 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 17 | 214 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 162 | 183 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 17 | 214 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 183 | 214 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 17 | 132 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 17 | 77 | 60 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 17 | 132 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 77 | 98 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 17 | 132 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 98 | 132 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 17 | 257 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 17 | 96 | 79 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 17 | 257 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 96 | 117 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 17 | 257 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 117 | 150 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 17 | 257 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 150 | 186 | 36 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 17 | 257 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 186 | 200 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 17 | 257 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 200 | 214 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 17 | 257 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 214 | 235 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 17 | 257 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 235 | 257 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 46 | 152 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 46 | 102 | 56 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 46 | 152 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 102 | 122 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 46 | 152 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 122 | 152 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 46 | 281 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 46 | 219 | 173 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 46 | 281 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 219 | 244 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 46 | 281 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 244 | 281 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 67 | 221 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 67 | 148 | 81 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 67 | 221 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 148 | 177 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 67 | 221 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 177 | 221 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 67 | 203 | O-14-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 67 | 111 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 67 | 203 | O-14-2 | 61 | 화물창 | 2 | 111 | 157 | 46 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 67 | 203 | O-14-3 | 62 | 시운전 | 3 | 157 | 171 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 67 | 203 | O-14-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 171 | 203 | 32 | S | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 79 | 130 | 51 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 79 | 225 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 79 | 156 | 77 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 79 | 225 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 156 | 183 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 79 | 225 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 183 | 225 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 84 | 221 | O-17-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 84 | 129 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 84 | 221 | O-17-2 | 71 | 화물창 | 2 | 129 | 175 | 46 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 84 | 221 | O-17-3 | 72 | 시운전 | 3 | 175 | 190 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 84 | 221 | O-17-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 190 | 221 | 31 | S | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 101 | 187 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 101 | 161 | 60 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 101 | 187 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 161 | 169 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 101 | 187 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 169 | 187 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 104 | 213 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 104 | 180 | 76 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 104 | 213 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 180 | 190 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 104 | 213 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 190 | 213 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 182 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 109 | 160 | 51 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 182 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 160 | 167 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 182 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 167 | 182 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 114 | 243 | O-21-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 114 | 182 | 68 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 114 | 243 | O-21-2 | 84 | 시운전 | 2 | 182 | 206 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 114 | 243 | O-21-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 206 | 243 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 345 | O-22-1 | 86 | 화물창 | 1 | 114 | 190 | 76 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 345 | O-22-2 | 87 | P/T | 2 | 190 | 210 | 20 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 345 | O-22-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 210 | 242 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 345 | O-22-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 242 | 276 | 34 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 345 | O-22-5 | 90 | 시운전 | 5 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 345 | O-22-6 | 91 | C/T | 6 | 289 | 302 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 345 | O-22-7 | 92 | G/T | 7 | 302 | 322 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 114 | 345 | O-22-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 322 | 345 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | PC | 7 | 120 | 227 | O-23-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 120 | 155 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 120 | 227 | O-23-2 | 95 | 화물창 | 2 | 155 | 191 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 120 | 227 | O-23-3 | 96 | 시운전 | 3 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 120 | 227 | O-23-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 202 | 227 | 25 | S | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 120 | 351 | O-24-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 120 | 290 | 170 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 120 | 351 | O-24-2 | 99 | 시운전 | 2 | 290 | 315 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 120 | 351 | O-24-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 315 | 351 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 324 | O-25-1 | 101 | 화물창 | 1 | 123 | 189 | 66 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 324 | O-25-2 | 102 | P/T | 2 | 189 | 207 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 324 | O-25-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 207 | 235 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 324 | O-25-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 235 | 265 | 30 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 324 | O-25-5 | 105 | 시운전 | 5 | 265 | 277 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 324 | O-25-6 | 106 | C/T | 6 | 277 | 289 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 324 | O-25-7 | 107 | G/T | 7 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 123 | 324 | O-25-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 307 | 324 | 17 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 123 | 245 | O-26-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 123 | 187 | 64 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 123 | 245 | O-26-2 | 110 | 시운전 | 2 | 187 | 210 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 123 | 245 | O-26-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 210 | 245 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 133 | 255 | O-27-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 133 | 218 | 85 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 133 | 255 | O-27-2 | 113 | 시운전 | 2 | 218 | 230 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 133 | 255 | O-27-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 230 | 255 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 140 | 284 | O-28-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 140 | 216 | 76 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 140 | 284 | O-28-2 | 116 | 시운전 | 2 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 140 | 284 | O-28-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 243 | 284 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 472 | O-29-1 | 118 | 화물창 | 1 | 153 | 258 | 105 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 472 | O-29-2 | 119 | P/T | 2 | 258 | 286 | 28 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 472 | O-29-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 286 | 330 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 472 | O-29-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 330 | 377 | 47 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 472 | O-29-5 | 122 | 시운전 | 5 | 377 | 396 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 472 | O-29-6 | 123 | C/T | 6 | 396 | 415 | 19 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 472 | O-29-7 | 124 | G/T | 7 | 415 | 443 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 153 | 472 | O-29-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 443 | 472 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 157 | 341 | O-30-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 157 | 293 | 136 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 157 | 341 | O-30-2 | 127 | 시운전 | 2 | 293 | 313 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 157 | 341 | O-30-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 313 | 341 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 157 | 297 | O-31-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 157 | 231 | 74 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 157 | 297 | O-31-2 | 130 | 시운전 | 2 | 231 | 257 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 157 | 297 | O-31-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 257 | 297 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 167 | 298 | O-32-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 167 | 258 | 91 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 167 | 298 | O-32-2 | 133 | 시운전 | 2 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 167 | 298 | O-32-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 271 | 298 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 479 | O-33-1 | 135 | 화물창 | 1 | 167 | 269 | 102 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 479 | O-33-2 | 136 | P/T | 2 | 269 | 297 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 479 | O-33-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 297 | 340 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 479 | O-33-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 340 | 386 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 479 | O-33-5 | 139 | 시운전 | 5 | 386 | 404 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 479 | O-33-6 | 140 | C/T | 6 | 404 | 422 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 479 | O-33-7 | 141 | G/T | 7 | 422 | 450 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 479 | O-33-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 450 | 479 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 180 | 315 | O-34-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 180 | 251 | 71 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 180 | 315 | O-34-2 | 144 | 시운전 | 2 | 251 | 276 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 180 | 315 | O-34-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 276 | 315 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 414 | O-35-1 | 146 | 화물창 | 1 | 185 | 260 | 75 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 414 | O-35-2 | 147 | P/T | 2 | 260 | 280 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 414 | O-35-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 280 | 312 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 414 | O-35-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 312 | 346 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 414 | O-35-5 | 150 | 시운전 | 5 | 346 | 359 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 414 | O-35-6 | 151 | C/T | 6 | 359 | 372 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 414 | O-35-7 | 152 | G/T | 7 | 372 | 392 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 414 | O-35-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 392 | 414 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 202 | 339 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 202 | 297 | 95 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 202 | 339 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 297 | 310 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 202 | 339 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 310 | 339 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 205 | 515 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 205 | 434 | 229 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 205 | 515 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 434 | 468 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 205 | 515 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 468 | 515 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 207 | 315 | O-38-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 207 | 282 | 75 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 207 | 315 | O-38-2 | 161 | 시운전 | 2 | 282 | 292 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 207 | 315 | O-38-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 292 | 315 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 211 | 522 | O-39-1 | 163 | 화물창 | 1 | 211 | 313 | 102 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 211 | 522 | O-39-2 | 164 | P/T | 2 | 313 | 340 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 211 | 522 | O-39-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 340 | 383 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 211 | 522 | O-39-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 383 | 429 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 211 | 522 | O-39-5 | 167 | 시운전 | 5 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 211 | 522 | O-39-6 | 168 | C/T | 6 | 447 | 465 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 211 | 522 | O-39-7 | 169 | G/T | 7 | 465 | 492 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 211 | 522 | O-39-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 492 | 522 | 30 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 246 | 553 | O-40-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 246 | 473 | 227 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 246 | 553 | O-40-2 | 172 | 시운전 | 2 | 473 | 506 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 246 | 553 | O-40-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 506 | 553 | 47 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 288 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 95 | 95 | N | 0 | D3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 110 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 6 | 78 | 72 | F | 15 | X10
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 160 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 6 | 56 | 50 | N | 0 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A