## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 72 | 82 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 82 | 103 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 11 | 114 | 103 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 114 | 142 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 142 | 185 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 185 | 231 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 249 | 267 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 267 | 295 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 295 | 324 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 11 | 108 | 97 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 108 | 134 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 134 | 175 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 175 | 219 | 44 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 236 | 253 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 279 | 305 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 25 | 170 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 25 | 72 | 47 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 25 | 170 | O-4-2 | 20 | 화물창 | 2 | 72 | 121 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 25 | 170 | O-4-3 | 21 | 시운전 | 3 | 121 | 136 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 25 | 170 | O-4-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 136 | 170 | 34 | S | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 25 | 100 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 25 | 77 | 52 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 25 | 100 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 77 | 84 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 25 | 100 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 84 | 100 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 40 | 175 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 40 | 111 | 71 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 40 | 175 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 111 | 136 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 40 | 175 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 136 | 175 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 123 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 47 | 100 | 53 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 123 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 100 | 107 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 123 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 107 | 123 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 47 | 191 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 47 | 94 | 47 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 47 | 191 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 94 | 142 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 47 | 191 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 142 | 157 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 47 | 191 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 157 | 191 | 34 | S | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 65 | 348 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 65 | 274 | 209 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 65 | 348 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 274 | 305 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 65 | 348 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 305 | 348 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 65 | 332 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 65 | 262 | 197 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 65 | 332 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 262 | 291 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 65 | 332 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 291 | 332 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 71 | 148 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 71 | 124 | 53 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 71 | 148 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 124 | 131 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 71 | 148 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 131 | 148 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 81 | 172 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 81 | 144 | 63 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 81 | 172 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 144 | 153 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 81 | 172 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 153 | 172 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 367 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 84 | 177 | 93 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 367 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 177 | 202 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 367 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 202 | 241 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 367 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 241 | 283 | 42 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 367 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 283 | 299 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 367 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 299 | 315 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 367 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 367 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 340 | 367 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 124 | 271 | O-14-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 124 | 172 | 48 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 124 | 271 | O-14-2 | 57 | 화물창 | 2 | 172 | 221 | 49 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 124 | 271 | O-14-3 | 58 | 시운전 | 3 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 124 | 271 | O-14-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 237 | 271 | 34 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 136 | 415 | O-15-1 | 60 | 화물창 | 1 | 136 | 228 | 92 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 136 | 415 | O-15-2 | 61 | P/T | 2 | 228 | 253 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 136 | 415 | O-15-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 253 | 292 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 136 | 415 | O-15-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 292 | 333 | 41 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 136 | 415 | O-15-5 | 64 | 시운전 | 5 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 136 | 415 | O-15-6 | 65 | C/T | 6 | 349 | 365 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 136 | 415 | O-15-7 | 66 | G/T | 7 | 365 | 390 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 136 | 415 | O-15-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 390 | 415 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 149 | 343 | O-16-1 | 68 | 화물창 | 1 | 149 | 213 | 64 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 149 | 343 | O-16-2 | 69 | P/T | 2 | 213 | 230 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 149 | 343 | O-16-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 230 | 257 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 149 | 343 | O-16-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 257 | 286 | 29 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 149 | 343 | O-16-5 | 72 | 시운전 | 5 | 286 | 297 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 149 | 343 | O-16-6 | 73 | C/T | 6 | 297 | 308 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 149 | 343 | O-16-7 | 74 | G/T | 7 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 149 | 343 | O-16-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 325 | 343 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 150 | 261 | O-17-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 150 | 208 | 58 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 150 | 261 | O-17-2 | 77 | 시운전 | 2 | 208 | 229 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 150 | 261 | O-17-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 229 | 261 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 150 | 265 | O-18-1 | 79 | 특수도장 | 1 | 150 | 187 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 150 | 265 | O-18-2 | 80 | 화물창 | 2 | 187 | 226 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 150 | 265 | O-18-3 | 81 | 시운전 | 3 | 226 | 238 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 150 | 265 | O-18-4 | 82 | 인도준비 | 4 | 238 | 265 | 27 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 153 | 290 | O-19-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 153 | 248 | 95 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 153 | 290 | O-19-2 | 84 | 시운전 | 2 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 153 | 290 | O-19-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 261 | 290 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 166 | 321 | O-20-1 | 86 | 특수도장 | 1 | 166 | 217 | 51 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 166 | 321 | O-20-2 | 87 | 화물창 | 2 | 217 | 269 | 52 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 166 | 321 | O-20-3 | 88 | 시운전 | 3 | 269 | 286 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 166 | 321 | O-20-4 | 89 | 인도준비 | 4 | 286 | 321 | 35 | S | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 169 | 253 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 169 | 227 | 58 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 169 | 253 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 227 | 235 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 169 | 253 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 169 | 274 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 169 | 242 | 73 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 169 | 274 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 242 | 252 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 169 | 274 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 252 | 274 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 171 | 312 | O-23-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 171 | 217 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 171 | 312 | O-23-2 | 97 | 화물창 | 2 | 217 | 264 | 47 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 171 | 312 | O-23-3 | 98 | 시운전 | 3 | 264 | 279 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 171 | 312 | O-23-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 279 | 312 | 33 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 174 | 291 | O-24-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 174 | 212 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 174 | 291 | O-24-2 | 101 | 화물창 | 2 | 212 | 251 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 174 | 291 | O-24-3 | 102 | 시운전 | 3 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 174 | 291 | O-24-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 263 | 291 | 28 | S | 15
J-25 | 24 | PC | 7 | 178 | 316 | O-25-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 178 | 223 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 178 | 316 | O-25-2 | 105 | 화물창 | 2 | 223 | 269 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 178 | 316 | O-25-3 | 106 | 시운전 | 3 | 269 | 284 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 178 | 316 | O-25-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 284 | 316 | 32 | S | 15
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 184 | 255 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 184 | 221 | 37 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 184 | 255 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 184 | 255 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 234 | 255 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-27-1 | 111 | 화물창 | 1 | 185 | 275 | 90 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-27-2 | 112 | P/T | 2 | 275 | 299 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-27-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 299 | 337 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-27-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 337 | 378 | 41 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-27-5 | 115 | 시운전 | 5 | 378 | 394 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-27-6 | 116 | C/T | 6 | 394 | 410 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-27-7 | 117 | G/T | 7 | 410 | 434 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-27-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 434 | 459 | 25 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 185 | 314 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 185 | 253 | 68 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 185 | 314 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 253 | 277 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 185 | 314 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 277 | 314 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 193 | 282 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 193 | 255 | 62 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 193 | 282 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 255 | 263 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 193 | 282 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 199 | 308 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 199 | 275 | 76 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 199 | 308 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 275 | 285 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 199 | 308 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 285 | 308 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 208 | 404 | O-31-1 | 128 | 화물창 | 1 | 208 | 272 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 208 | 404 | O-31-2 | 129 | P/T | 2 | 272 | 289 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 208 | 404 | O-31-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 289 | 316 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 208 | 404 | O-31-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 316 | 345 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 208 | 404 | O-31-5 | 132 | 시운전 | 5 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 208 | 404 | O-31-6 | 133 | C/T | 6 | 356 | 367 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 208 | 404 | O-31-7 | 134 | G/T | 7 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 208 | 404 | O-31-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 384 | 404 | 20 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 208 | 405 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 208 | 353 | 145 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 208 | 405 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 353 | 374 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 208 | 405 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 374 | 405 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 208 | 315 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 208 | 282 | 74 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 208 | 315 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 282 | 292 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 208 | 315 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 292 | 315 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 216 | 428 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 216 | 372 | 156 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 216 | 428 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 372 | 395 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 216 | 428 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 395 | 428 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 423 | O-35-1 | 145 | 화물창 | 1 | 222 | 288 | 66 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 423 | O-35-2 | 146 | P/T | 2 | 288 | 306 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 423 | O-35-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 306 | 334 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 423 | O-35-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 334 | 364 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 423 | O-35-5 | 149 | 시운전 | 5 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 423 | O-35-6 | 150 | C/T | 6 | 376 | 388 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 423 | O-35-7 | 151 | G/T | 7 | 388 | 406 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 222 | 423 | O-35-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 406 | 423 | 17 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 539 | O-36-1 | 153 | 화물창 | 1 | 247 | 343 | 96 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 539 | O-36-2 | 154 | P/T | 2 | 343 | 369 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 539 | O-36-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 369 | 409 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 539 | O-36-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 409 | 452 | 43 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 539 | O-36-5 | 157 | 시운전 | 5 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 539 | O-36-6 | 158 | C/T | 6 | 469 | 486 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 539 | O-36-7 | 159 | G/T | 7 | 486 | 512 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 539 | O-36-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 512 | 539 | 27 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 247 | 348 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 247 | 317 | 70 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 247 | 348 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 317 | 327 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 247 | 348 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 327 | 348 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 280 | 514 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 280 | 357 | 77 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 280 | 514 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 357 | 378 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 280 | 514 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 378 | 410 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 280 | 514 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 410 | 445 | 35 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 280 | 514 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 280 | 514 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 459 | 473 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 280 | 514 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 473 | 494 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 280 | 514 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 494 | 514 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 281 | 369 | 88 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 369 | 393 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 393 | 430 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 430 | 470 | 40 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 470 | 486 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 486 | 502 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 502 | 526 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 526 | 548 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 288 | 422 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 288 | 387 | 99 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 288 | 422 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 387 | 401 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 288 | 422 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 401 | 422 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 15 | X5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 324 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 11 | 114 | 103 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 11 | 108 | 97 | N | 0 | H2
J-4 | 3 | PC | 7 | 25 | 170 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 25 | 72 | 47 | N | 0 | C2
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 25 | 100 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 25 | 77 | 52 | F | 15 | X6
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 40 | 175 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 40 | 111 | 71 | F | 10 | B1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 123 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 47 | 100 | 53 | F | 15 | E5
J-8 | 7 | PC | 7 | 47 | 191 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 47 | 94 | 47 | N | 0 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A