## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 73 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 13 | 164 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 13 | 124 | 111 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 13 | 164 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 124 | 140 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 13 | 164 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 140 | 164 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 223 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 23 | 89 | 66 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 223 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 89 | 107 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 223 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 107 | 135 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 223 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 135 | 165 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 223 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 223 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 177 | 189 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 223 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 223 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 207 | 223 | 16 | S | 5
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 23 | 291 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 23 | 221 | 198 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 23 | 291 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 221 | 250 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 23 | 291 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 250 | 291 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 260 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 30 | 105 | 75 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 260 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 105 | 125 | 20 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 260 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 125 | 157 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 260 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 157 | 191 | 34 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 260 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 191 | 204 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 260 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 204 | 217 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 260 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 217 | 237 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 260 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 237 | 260 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 30 | 109 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 30 | 85 | 55 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 30 | 109 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 85 | 92 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 30 | 109 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 92 | 109 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 57 | 176 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 57 | 145 | 88 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 57 | 176 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 145 | 158 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 57 | 176 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 158 | 176 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 61 | 315 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 61 | 248 | 187 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 61 | 315 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 248 | 275 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 61 | 315 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 275 | 315 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 66 | 219 | O-9-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 66 | 116 | 50 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 66 | 219 | O-9-2 | 35 | 화물창 | 2 | 116 | 168 | 52 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 66 | 219 | O-9-3 | 36 | 시운전 | 3 | 168 | 184 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 66 | 219 | O-9-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 184 | 219 | 35 | S | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 66 | 228 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 66 | 185 | 119 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 66 | 228 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 185 | 202 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 66 | 228 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 82 | 195 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 82 | 141 | 59 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 82 | 195 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 141 | 162 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 82 | 195 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 162 | 195 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 368 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 82 | 176 | 94 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 368 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 176 | 201 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 368 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 201 | 241 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 368 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 241 | 283 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 368 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 283 | 300 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 368 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 300 | 317 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 368 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 317 | 342 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 368 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 342 | 368 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 381 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 86 | 183 | 97 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 381 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 183 | 209 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 381 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 209 | 250 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 381 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 250 | 294 | 44 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 381 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 294 | 311 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 381 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 311 | 328 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 381 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 328 | 354 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 381 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 354 | 381 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 86 | 231 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 86 | 193 | 107 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 86 | 231 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 193 | 208 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 86 | 231 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 208 | 231 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 89 | 230 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 89 | 163 | 74 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 89 | 230 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 163 | 189 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 89 | 230 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 189 | 230 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 335 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 89 | 170 | 81 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 335 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 170 | 192 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 335 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 192 | 226 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 335 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 226 | 262 | 36 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 335 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 262 | 276 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 335 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 276 | 290 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 335 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 290 | 312 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 335 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 312 | 335 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 94 | 205 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 94 | 152 | 58 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 94 | 205 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 152 | 173 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 94 | 205 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 173 | 205 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 361 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 94 | 182 | 88 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 361 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 182 | 206 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 361 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 206 | 243 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 361 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 243 | 283 | 40 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 361 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 283 | 299 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 361 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 299 | 315 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 361 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 315 | 339 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 361 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 339 | 361 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-1 | 85 | 화물창 | 1 | 98 | 172 | 74 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-2 | 86 | P/T | 2 | 172 | 192 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 192 | 223 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 223 | 256 | 33 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-5 | 89 | 시운전 | 5 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-6 | 90 | C/T | 6 | 269 | 282 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-7 | 91 | G/T | 7 | 282 | 302 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 98 | 191 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 98 | 163 | 65 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 98 | 191 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 163 | 172 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 98 | 191 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 172 | 191 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 100 | 229 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 100 | 168 | 68 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 100 | 229 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 168 | 192 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 100 | 229 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 192 | 229 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 107 | 237 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 107 | 203 | 96 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 107 | 237 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 107 | 237 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 217 | 237 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 116 | 239 | O-23-1 | 102 | 특수도장 | 1 | 116 | 156 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 116 | 239 | O-23-2 | 103 | 화물창 | 2 | 156 | 197 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 116 | 239 | O-23-3 | 104 | 시운전 | 3 | 197 | 210 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 116 | 239 | O-23-4 | 105 | 인도준비 | 4 | 210 | 239 | 29 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 118 | 416 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 118 | 338 | 220 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 118 | 416 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 338 | 370 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 118 | 416 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 370 | 416 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 126 | 339 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 126 | 196 | 70 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 126 | 339 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 196 | 215 | 19 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 126 | 339 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 215 | 244 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 126 | 339 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 244 | 275 | 31 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 126 | 339 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 275 | 287 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 126 | 339 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 287 | 299 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 126 | 339 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 126 | 339 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 318 | 339 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 442 | O-26-1 | 117 | 화물창 | 1 | 126 | 230 | 104 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 442 | O-26-2 | 118 | P/T | 2 | 230 | 258 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 442 | O-26-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 258 | 302 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 442 | O-26-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 302 | 349 | 47 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 442 | O-26-5 | 121 | 시운전 | 5 | 349 | 367 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 442 | O-26-6 | 122 | C/T | 6 | 367 | 385 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 442 | O-26-7 | 123 | G/T | 7 | 385 | 413 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 442 | O-26-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 413 | 442 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-27-1 | 125 | 화물창 | 1 | 127 | 209 | 82 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-27-2 | 126 | P/T | 2 | 209 | 231 | 22 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-27-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 231 | 266 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-27-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 266 | 303 | 37 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-27-5 | 129 | 시운전 | 5 | 303 | 318 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-27-6 | 130 | C/T | 6 | 318 | 333 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-27-7 | 131 | G/T | 7 | 333 | 355 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 127 | 378 | O-27-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 355 | 378 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 244 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 134 | 211 | 77 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 244 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 211 | 222 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 244 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 141 | 278 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 141 | 213 | 72 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 141 | 278 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 213 | 239 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 141 | 278 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 239 | 278 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 141 | 419 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 141 | 346 | 205 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 141 | 419 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 346 | 376 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 141 | 419 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 376 | 419 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 145 | 285 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 145 | 243 | 98 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 145 | 285 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 243 | 257 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 145 | 285 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 148 | 352 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 148 | 298 | 150 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 148 | 352 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 298 | 320 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 148 | 352 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 320 | 352 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 148 | 377 | O-33-1 | 148 | 화물창 | 1 | 148 | 223 | 75 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 148 | 377 | O-33-2 | 149 | P/T | 2 | 223 | 243 | 20 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 148 | 377 | O-33-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 243 | 275 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 148 | 377 | O-33-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 275 | 309 | 34 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 148 | 377 | O-33-5 | 152 | 시운전 | 5 | 309 | 322 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 148 | 377 | O-33-6 | 153 | C/T | 6 | 322 | 335 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 148 | 377 | O-33-7 | 154 | G/T | 7 | 335 | 355 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 148 | 377 | O-33-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 355 | 377 | 22 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 150 | 290 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 150 | 224 | 74 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 150 | 290 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 224 | 250 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 150 | 290 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 250 | 290 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 159 | 265 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 159 | 233 | 74 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 159 | 265 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 233 | 243 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 159 | 265 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 243 | 265 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 431 | O-36-1 | 162 | 화물창 | 1 | 165 | 252 | 87 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 431 | O-36-2 | 163 | P/T | 2 | 252 | 275 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 431 | O-36-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 275 | 312 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 431 | O-36-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 312 | 351 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 431 | O-36-5 | 166 | 시운전 | 5 | 351 | 366 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 431 | O-36-6 | 167 | C/T | 6 | 366 | 381 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 431 | O-36-7 | 168 | G/T | 7 | 381 | 404 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 431 | O-36-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 404 | 431 | 27 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 165 | 353 | O-37-1 | 170 | 화물창 | 1 | 165 | 227 | 62 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 165 | 353 | O-37-2 | 171 | P/T | 2 | 227 | 243 | 16 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 165 | 353 | O-37-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 165 | 353 | O-37-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 269 | 297 | 28 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 165 | 353 | O-37-5 | 174 | 시운전 | 5 | 297 | 308 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 165 | 353 | O-37-6 | 175 | C/T | 6 | 308 | 319 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 165 | 353 | O-37-7 | 176 | G/T | 7 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 165 | 353 | O-37-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 335 | 353 | 18 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 192 | 325 | O-38-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 192 | 235 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 192 | 325 | O-38-2 | 179 | 화물창 | 2 | 235 | 280 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 192 | 325 | O-38-3 | 180 | 시운전 | 3 | 280 | 294 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 192 | 325 | O-38-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 294 | 325 | 31 | S | 15
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 192 | 353 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 192 | 277 | 85 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 192 | 353 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 277 | 307 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 192 | 353 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 307 | 353 | 46 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 204 | 324 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 204 | 288 | 84 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 204 | 324 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 288 | 300 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 204 | 324 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 300 | 324 | 24 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | X10

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A