## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 100 | 126 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 68 | 65 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 68 | 85 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 85 | 112 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 112 | 141 | 29 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 141 | 152 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 152 | 163 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 163 | 180 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 180 | 200 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 3 | 95 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 51 | 48 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 3 | 95 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 51 | 68 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 3 | 95 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 68 | 95 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 31 | 302 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 31 | 231 | 200 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 31 | 302 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 231 | 260 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 31 | 302 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 260 | 302 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 326 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 34 | 130 | 96 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 326 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 130 | 156 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 326 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 156 | 196 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 326 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 196 | 239 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 326 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 326 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 256 | 273 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 326 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 326 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 299 | 326 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 56 | 270 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 56 | 214 | 158 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 56 | 270 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 56 | 270 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 237 | 270 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 66 | 385 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 66 | 302 | 236 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 66 | 385 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 302 | 337 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 66 | 385 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 337 | 385 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 93 | 354 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 93 | 179 | 86 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 93 | 354 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 179 | 202 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 93 | 354 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 202 | 238 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 93 | 354 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 238 | 277 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 93 | 354 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 277 | 292 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 93 | 354 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 292 | 307 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 93 | 354 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 307 | 330 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 93 | 354 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 330 | 354 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 112 | 436 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 112 | 218 | 106 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 112 | 436 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 218 | 247 | 29 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 112 | 436 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 247 | 292 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 112 | 436 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 292 | 340 | 48 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 112 | 436 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 340 | 359 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 112 | 436 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 359 | 378 | 19 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 112 | 436 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 378 | 407 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 112 | 436 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 407 | 436 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 112 | 227 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 112 | 172 | 60 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 112 | 227 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 172 | 193 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 112 | 227 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 193 | 227 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 114 | 272 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 114 | 230 | 116 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 114 | 272 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 230 | 247 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 114 | 272 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 247 | 272 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 121 | 263 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 121 | 220 | 99 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 121 | 263 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 220 | 234 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 121 | 263 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 234 | 263 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 399 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 127 | 216 | 89 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 399 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 216 | 240 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 399 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 240 | 278 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 399 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 278 | 318 | 40 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 399 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 318 | 334 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 399 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 334 | 350 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 399 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 350 | 374 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 127 | 399 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 374 | 399 | 25 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 136 | 361 | O-14-1 | 64 | 화물창 | 1 | 136 | 210 | 74 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 136 | 361 | O-14-2 | 65 | P/T | 2 | 210 | 230 | 20 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 136 | 361 | O-14-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 230 | 261 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 136 | 361 | O-14-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 261 | 294 | 33 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 136 | 361 | O-14-5 | 68 | 시운전 | 5 | 294 | 307 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 136 | 361 | O-14-6 | 69 | C/T | 6 | 307 | 320 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 136 | 361 | O-14-7 | 70 | G/T | 7 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 136 | 361 | O-14-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 340 | 361 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 136 | 269 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 136 | 229 | 93 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 136 | 269 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 229 | 242 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 136 | 269 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 242 | 269 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 156 | 447 | O-16-1 | 75 | 화물창 | 1 | 156 | 252 | 96 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 156 | 447 | O-16-2 | 76 | P/T | 2 | 252 | 278 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 156 | 447 | O-16-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 278 | 318 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 156 | 447 | O-16-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 318 | 361 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 156 | 447 | O-16-5 | 79 | 시운전 | 5 | 361 | 378 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 156 | 447 | O-16-6 | 80 | C/T | 6 | 378 | 395 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 156 | 447 | O-16-7 | 81 | G/T | 7 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 156 | 447 | O-16-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 421 | 447 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 156 | 345 | O-17-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 156 | 295 | 139 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 156 | 345 | O-17-2 | 84 | 시운전 | 2 | 295 | 315 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 156 | 345 | O-17-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 315 | 345 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 173 | 463 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 173 | 387 | 214 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 173 | 463 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 387 | 418 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 173 | 463 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 418 | 463 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 410 | O-19-1 | 89 | 화물창 | 1 | 188 | 261 | 73 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 410 | O-19-2 | 90 | P/T | 2 | 261 | 280 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 410 | O-19-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 280 | 311 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 410 | O-19-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 311 | 344 | 33 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 410 | O-19-5 | 93 | 시운전 | 5 | 344 | 357 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 410 | O-19-6 | 94 | C/T | 6 | 357 | 370 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 410 | O-19-7 | 95 | G/T | 7 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 410 | O-19-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 389 | 410 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 192 | 333 | O-20-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 192 | 290 | 98 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 192 | 333 | O-20-2 | 98 | 시운전 | 2 | 290 | 304 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 192 | 333 | O-20-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 304 | 333 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 195 | 353 | O-21-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 195 | 311 | 116 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 195 | 353 | O-21-2 | 101 | 시운전 | 2 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 195 | 353 | O-21-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 328 | 353 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 204 | 284 | O-22-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 204 | 260 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 204 | 284 | O-22-2 | 104 | 시운전 | 2 | 260 | 268 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 204 | 284 | O-22-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 211 | 314 | O-23-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 211 | 283 | 72 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 211 | 314 | O-23-2 | 107 | 시운전 | 2 | 283 | 293 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 211 | 314 | O-23-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 221 | 354 | O-24-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 221 | 264 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 221 | 354 | O-24-2 | 110 | 화물창 | 2 | 264 | 309 | 45 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 221 | 354 | O-24-3 | 111 | 시운전 | 3 | 309 | 323 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 221 | 354 | O-24-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 323 | 354 | 31 | S | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 225 | 294 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 225 | 273 | 48 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 225 | 294 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 273 | 279 | 6 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 225 | 294 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 279 | 294 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 234 | 346 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 234 | 312 | 78 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 234 | 346 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 312 | 323 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 234 | 346 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 323 | 346 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 234 | 366 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 234 | 326 | 92 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 234 | 366 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 326 | 339 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 234 | 366 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 234 | 382 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 234 | 343 | 109 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 234 | 382 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 343 | 359 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 234 | 382 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 359 | 382 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 239 | 323 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 239 | 297 | 58 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 239 | 323 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 297 | 305 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 239 | 323 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 305 | 323 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 239 | 490 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 239 | 424 | 185 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 239 | 490 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 424 | 451 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 239 | 490 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 451 | 490 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 239 | 428 | O-31-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 239 | 378 | 139 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 239 | 428 | O-31-2 | 132 | 시운전 | 2 | 378 | 398 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 239 | 428 | O-31-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 398 | 428 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 239 | 326 | O-32-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 239 | 299 | 60 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 239 | 326 | O-32-2 | 135 | 시운전 | 2 | 299 | 307 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 239 | 326 | O-32-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 259 | 393 | O-33-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 259 | 330 | 71 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 259 | 393 | O-33-2 | 138 | 시운전 | 2 | 330 | 355 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 259 | 393 | O-33-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 355 | 393 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 259 | 387 | O-34-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 259 | 301 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 259 | 387 | O-34-2 | 141 | 화물창 | 2 | 301 | 344 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 259 | 387 | O-34-3 | 142 | 시운전 | 3 | 344 | 358 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 259 | 387 | O-34-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 358 | 387 | 29 | S | 15
J-35 | 34 | PC | 7 | 265 | 392 | O-35-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 265 | 306 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 265 | 392 | O-35-2 | 145 | 화물창 | 2 | 306 | 349 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 265 | 392 | O-35-3 | 146 | 시운전 | 3 | 349 | 362 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 265 | 392 | O-35-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 362 | 392 | 30 | S | 15
J-36 | 35 | PC | 7 | 271 | 416 | O-36-1 | 148 | 특수도장 | 1 | 271 | 318 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 271 | 416 | O-36-2 | 149 | 화물창 | 2 | 318 | 367 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 271 | 416 | O-36-3 | 150 | 시운전 | 3 | 367 | 382 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 271 | 416 | O-36-4 | 151 | 인도준비 | 4 | 382 | 416 | 34 | S | 15
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 274 | 436 | O-37-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 274 | 359 | 85 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 274 | 436 | O-37-2 | 153 | 시운전 | 2 | 359 | 389 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 274 | 436 | O-37-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 389 | 436 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 276 | 392 | O-38-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 276 | 337 | 61 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 276 | 392 | O-38-2 | 156 | 시운전 | 2 | 337 | 359 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 276 | 392 | O-38-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 359 | 392 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 276 | 514 | O-39-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 276 | 452 | 176 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 276 | 514 | O-39-2 | 159 | 시운전 | 2 | 452 | 478 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 276 | 514 | O-39-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 478 | 514 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 552 | O-40-1 | 161 | 화물창 | 1 | 280 | 369 | 89 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 552 | O-40-2 | 162 | P/T | 2 | 369 | 393 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 552 | O-40-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 393 | 431 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 552 | O-40-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 431 | 471 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 552 | O-40-5 | 165 | 시운전 | 5 | 471 | 487 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 552 | O-40-6 | 166 | C/T | 6 | 487 | 503 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 552 | O-40-7 | 167 | G/T | 7 | 503 | 527 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 280 | 552 | O-40-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 527 | 552 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 200 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 68 | 65 | N | 0 | E5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 3 | 95 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 51 | 48 | F | 10 | X1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A