## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 177 | 225 | 48 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 244 | 263 | 19 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 291 | 320 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 158 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 85 | 81 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 158 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 85 | 114 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 158 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 114 | 158 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 145 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 17 | 84 | 67 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 145 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 84 | 108 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 145 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 108 | 145 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 22 | 133 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 22 | 99 | 77 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 22 | 133 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 99 | 110 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 22 | 133 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 110 | 133 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 25 | 156 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 25 | 94 | 69 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 25 | 156 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 94 | 118 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 25 | 156 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 118 | 156 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 250 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 29 | 101 | 72 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 250 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 101 | 120 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 250 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 120 | 150 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 250 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 150 | 183 | 33 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 250 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 250 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 196 | 209 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 250 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 209 | 228 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 250 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 228 | 250 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 45 | 259 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 45 | 203 | 158 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 45 | 259 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 203 | 226 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 45 | 259 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 226 | 259 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 50 | 240 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 50 | 112 | 62 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 50 | 240 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 112 | 129 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 50 | 240 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 129 | 155 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 50 | 240 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 155 | 183 | 28 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 50 | 240 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 183 | 194 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 50 | 240 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 194 | 205 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 50 | 240 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 50 | 240 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 222 | 240 | 18 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 181 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 50 | 141 | 91 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 181 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 141 | 154 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 181 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 154 | 181 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 263 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 57 | 124 | 67 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 263 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 124 | 142 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 263 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 142 | 170 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 263 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 170 | 200 | 30 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 263 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 200 | 212 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 263 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 212 | 224 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 263 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 224 | 242 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 263 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 242 | 263 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 58 | 182 | O-11-1 | 50 | 특수도장 | 1 | 58 | 98 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 58 | 182 | O-11-2 | 51 | 화물창 | 2 | 98 | 140 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 58 | 182 | O-11-3 | 52 | 시운전 | 3 | 140 | 153 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 58 | 182 | O-11-4 | 53 | 인도준비 | 4 | 153 | 182 | 29 | S | 15
J-12 | 11 | PC | 7 | 61 | 210 | O-12-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 61 | 110 | 49 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 61 | 210 | O-12-2 | 55 | 화물창 | 2 | 110 | 160 | 50 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 61 | 210 | O-12-3 | 56 | 시운전 | 3 | 160 | 176 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 61 | 210 | O-12-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 176 | 210 | 34 | S | 15
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 67 | 188 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 67 | 131 | 64 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 67 | 188 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 131 | 153 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 67 | 188 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 153 | 188 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 67 | 215 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 67 | 176 | 109 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 67 | 215 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 176 | 192 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 67 | 215 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 192 | 215 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 274 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 67 | 135 | 68 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 274 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 135 | 153 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 274 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 153 | 181 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 274 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 181 | 212 | 31 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 274 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 212 | 224 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 274 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 224 | 236 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 274 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 236 | 254 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 274 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 254 | 274 | 20 | S | 5
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 67 | 282 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 67 | 226 | 159 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 67 | 282 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 67 | 282 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 249 | 282 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 70 | 182 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 70 | 148 | 78 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 70 | 182 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 148 | 159 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 70 | 182 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 71 | 177 | O-18-1 | 78 | 특수도장 | 1 | 71 | 105 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 71 | 177 | O-18-2 | 79 | 화물창 | 2 | 105 | 141 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 71 | 177 | O-18-3 | 80 | 시운전 | 3 | 141 | 152 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 71 | 177 | O-18-4 | 81 | 인도준비 | 4 | 152 | 177 | 25 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 73 | 182 | O-19-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 73 | 149 | 76 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 73 | 182 | O-19-2 | 83 | 시운전 | 2 | 149 | 159 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 73 | 182 | O-19-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 73 | 223 | O-20-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 73 | 152 | 79 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 73 | 223 | O-20-2 | 86 | 시운전 | 2 | 152 | 180 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 73 | 223 | O-20-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 180 | 223 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 383 | O-21-1 | 88 | 화물창 | 1 | 77 | 177 | 100 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 383 | O-21-2 | 89 | P/T | 2 | 177 | 204 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 383 | O-21-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 204 | 246 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 383 | O-21-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 246 | 291 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 383 | O-21-5 | 92 | 시운전 | 5 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 383 | O-21-6 | 93 | C/T | 6 | 309 | 327 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 383 | O-21-7 | 94 | G/T | 7 | 327 | 354 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 383 | O-21-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 354 | 383 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 77 | 184 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 77 | 133 | 56 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 77 | 184 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 133 | 153 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 77 | 184 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 153 | 184 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 275 | O-23-1 | 99 | 화물창 | 1 | 86 | 148 | 62 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 275 | O-23-2 | 100 | P/T | 2 | 148 | 165 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 275 | O-23-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 165 | 191 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 275 | O-23-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 191 | 219 | 28 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 275 | O-23-5 | 103 | 시운전 | 5 | 219 | 230 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 275 | O-23-6 | 104 | C/T | 6 | 230 | 241 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 275 | O-23-7 | 105 | G/T | 7 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 275 | O-23-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 258 | 275 | 17 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 86 | 195 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 86 | 162 | 76 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 86 | 195 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 162 | 172 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 86 | 195 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 172 | 195 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 87 | 205 | O-25-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 87 | 125 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 87 | 205 | O-25-2 | 111 | 화물창 | 2 | 125 | 165 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 87 | 205 | O-25-3 | 112 | 시운전 | 3 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 87 | 205 | O-25-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 177 | 205 | 28 | S | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 87 | 400 | O-26-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 87 | 318 | 231 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 87 | 400 | O-26-2 | 115 | 시운전 | 2 | 318 | 352 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 87 | 400 | O-26-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 352 | 400 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 103 | 253 | O-27-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 103 | 214 | 111 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 103 | 253 | O-27-2 | 118 | 시운전 | 2 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 103 | 253 | O-27-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 230 | 253 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 366 | O-28-1 | 120 | 화물창 | 1 | 112 | 195 | 83 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 366 | O-28-2 | 121 | P/T | 2 | 195 | 217 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 366 | O-28-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 217 | 252 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 366 | O-28-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 252 | 290 | 38 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 366 | O-28-5 | 124 | 시운전 | 5 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 366 | O-28-6 | 125 | C/T | 6 | 305 | 320 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 366 | O-28-7 | 126 | G/T | 7 | 320 | 342 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 366 | O-28-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 342 | 366 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 122 | 276 | O-29-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 122 | 203 | 81 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 122 | 276 | O-29-2 | 129 | 시운전 | 2 | 203 | 232 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 122 | 276 | O-29-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 232 | 276 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 361 | O-30-1 | 131 | 화물창 | 1 | 128 | 204 | 76 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 361 | O-30-2 | 132 | P/T | 2 | 204 | 224 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 361 | O-30-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 224 | 256 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 361 | O-30-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 256 | 290 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 361 | O-30-5 | 135 | 시운전 | 5 | 290 | 303 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 361 | O-30-6 | 136 | C/T | 6 | 303 | 316 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 361 | O-30-7 | 137 | G/T | 7 | 316 | 336 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 128 | 361 | O-30-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 336 | 361 | 25 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 151 | 346 | O-31-1 | 139 | 화물창 | 1 | 151 | 215 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 151 | 346 | O-31-2 | 140 | P/T | 2 | 215 | 232 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 151 | 346 | O-31-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 151 | 346 | O-31-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 259 | 288 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 151 | 346 | O-31-5 | 143 | 시운전 | 5 | 288 | 299 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 151 | 346 | O-31-6 | 144 | C/T | 6 | 299 | 310 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 151 | 346 | O-31-7 | 145 | G/T | 7 | 310 | 327 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 151 | 346 | O-31-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 327 | 346 | 19 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 155 | 476 | O-32-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 155 | 392 | 237 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 155 | 476 | O-32-2 | 148 | 시운전 | 2 | 392 | 427 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 155 | 476 | O-32-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 427 | 476 | 49 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 209 | 326 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 209 | 271 | 62 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 209 | 326 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 271 | 293 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 209 | 326 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 293 | 326 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 234 | 508 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 234 | 436 | 202 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 234 | 508 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 436 | 466 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 234 | 508 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 466 | 508 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 236 | 329 | O-35-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 236 | 301 | 65 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 236 | 329 | O-35-2 | 157 | 시운전 | 2 | 301 | 310 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 236 | 329 | O-35-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-36-1 | 159 | 화물창 | 1 | 236 | 316 | 80 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-36-2 | 160 | P/T | 2 | 316 | 338 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-36-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 338 | 372 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-36-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 372 | 408 | 36 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-36-5 | 163 | 시운전 | 5 | 408 | 422 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-36-6 | 164 | C/T | 6 | 422 | 436 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-36-7 | 165 | G/T | 7 | 436 | 458 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-36-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 458 | 481 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 254 | 381 | O-37-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 254 | 342 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 254 | 381 | O-37-2 | 168 | 시운전 | 2 | 342 | 354 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 254 | 381 | O-37-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 354 | 381 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 256 | 357 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 256 | 326 | 70 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 256 | 357 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 326 | 336 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 256 | 357 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 336 | 357 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 275 | 381 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 275 | 331 | 56 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 275 | 381 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 331 | 351 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 275 | 381 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 351 | 381 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 283 | 406 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 283 | 369 | 86 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 283 | 406 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 283 | 406 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 381 | 406 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 158 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 85 | 81 | F | 10 | A2
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 145 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 17 | 84 | 67 | F | 10 | X5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A