## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 43 | 88 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 88 | 102 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 102 | 133 | 31 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 89 | 113 | 24 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 113 | 150 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 150 | 190 | 40 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 190 | 206 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 206 | 222 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 222 | 246 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 246 | 271 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 0 | 103 | 103 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-2 | 13 | P/T | 2 | 103 | 131 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 131 | 174 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 174 | 221 | 47 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-5 | 16 | 시운전 | 5 | 221 | 239 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-6 | 17 | C/T | 6 | 239 | 257 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-7 | 18 | G/T | 7 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 285 | 314 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-1 | 20 | 화물창 | 1 | 0 | 83 | 83 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-2 | 21 | P/T | 2 | 83 | 105 | 22 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 105 | 140 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 140 | 177 | 37 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-5 | 24 | 시운전 | 5 | 177 | 192 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-6 | 25 | C/T | 6 | 192 | 207 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-7 | 26 | G/T | 7 | 207 | 229 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 229 | 253 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 149 | O-5-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 9 | 107 | 98 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 149 | O-5-2 | 29 | 시운전 | 2 | 107 | 121 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 149 | O-5-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 121 | 149 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 329 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 26 | 250 | 224 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 329 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 250 | 283 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 26 | 329 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 283 | 329 | 46 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 26 | 252 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 26 | 193 | 167 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 26 | 252 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 193 | 217 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 26 | 252 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 217 | 252 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 43 | 193 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 43 | 122 | 79 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 43 | 193 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 122 | 150 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 43 | 193 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 150 | 193 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 62 | 186 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 62 | 148 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 62 | 186 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 148 | 160 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 62 | 186 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 160 | 186 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 217 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 62 | 176 | 114 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 217 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 176 | 193 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 62 | 217 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 193 | 217 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 388 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 64 | 170 | 106 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 388 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 170 | 199 | 29 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 388 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 199 | 244 | 45 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 388 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 244 | 292 | 48 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 388 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 292 | 311 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 388 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 311 | 330 | 19 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 388 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 330 | 359 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 388 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 359 | 388 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 64 | 173 | O-12-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 64 | 99 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 64 | 173 | O-12-2 | 55 | 화물창 | 2 | 99 | 136 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 64 | 173 | O-12-3 | 56 | 시운전 | 3 | 136 | 147 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 64 | 173 | O-12-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 147 | 173 | 26 | S | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 85 | 397 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 85 | 315 | 230 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 85 | 397 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 315 | 349 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 85 | 397 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 349 | 397 | 48 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 88 | 222 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 88 | 187 | 99 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 88 | 222 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 187 | 201 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 88 | 222 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 201 | 222 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 199 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 88 | 146 | 58 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 199 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 146 | 167 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 199 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 167 | 199 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 88 | 163 | 75 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 163 | 183 | 20 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 183 | 214 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 214 | 248 | 34 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 261 | 274 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 274 | 294 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 294 | 316 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 88 | 227 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 88 | 185 | 97 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 88 | 227 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 185 | 198 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 88 | 227 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 198 | 227 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 91 | 235 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 91 | 167 | 76 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 91 | 235 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 167 | 194 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 91 | 235 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 194 | 235 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 103 | 374 | O-19-1 | 81 | 화물창 | 1 | 103 | 192 | 89 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 103 | 374 | O-19-2 | 82 | P/T | 2 | 192 | 216 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 103 | 374 | O-19-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 216 | 253 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 103 | 374 | O-19-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 253 | 293 | 40 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 103 | 374 | O-19-5 | 85 | 시운전 | 5 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 103 | 374 | O-19-6 | 86 | C/T | 6 | 309 | 325 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 103 | 374 | O-19-7 | 87 | G/T | 7 | 325 | 349 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 103 | 374 | O-19-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 349 | 374 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 106 | 343 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 106 | 281 | 175 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 106 | 343 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 106 | 343 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 307 | 343 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 110 | 182 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 110 | 160 | 50 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 110 | 182 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 160 | 167 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 110 | 182 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 167 | 182 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 114 | 247 | O-22-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 114 | 157 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 114 | 247 | O-22-2 | 96 | 화물창 | 2 | 157 | 202 | 45 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 114 | 247 | O-22-3 | 97 | 시운전 | 3 | 202 | 216 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 114 | 247 | O-22-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 216 | 247 | 31 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 333 | O-23-1 | 99 | 화물창 | 1 | 134 | 199 | 65 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 333 | O-23-2 | 100 | P/T | 2 | 199 | 216 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 333 | O-23-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 333 | O-23-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 243 | 272 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 333 | O-23-5 | 103 | 시운전 | 5 | 272 | 283 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 333 | O-23-6 | 104 | C/T | 6 | 283 | 294 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 333 | O-23-7 | 105 | G/T | 7 | 294 | 311 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 333 | O-23-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 311 | 333 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 134 | 276 | O-24-1 | 107 | 특수도장 | 1 | 134 | 180 | 46 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 134 | 276 | O-24-2 | 108 | 화물창 | 2 | 180 | 228 | 48 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 134 | 276 | O-24-3 | 109 | 시운전 | 3 | 228 | 243 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 134 | 276 | O-24-4 | 110 | 인도준비 | 4 | 243 | 276 | 33 | S | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 134 | 226 | O-25-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 134 | 198 | 64 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 134 | 226 | O-25-2 | 112 | 시운전 | 2 | 198 | 207 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 134 | 226 | O-25-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 420 | O-26-1 | 114 | 화물창 | 1 | 134 | 228 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 420 | O-26-2 | 115 | P/T | 2 | 228 | 253 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 420 | O-26-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 253 | 293 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 420 | O-26-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 293 | 335 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 420 | O-26-5 | 118 | 시운전 | 5 | 335 | 352 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 420 | O-26-6 | 119 | C/T | 6 | 352 | 369 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 420 | O-26-7 | 120 | G/T | 7 | 369 | 394 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 420 | O-26-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 394 | 420 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 382 | O-27-1 | 122 | 화물창 | 1 | 139 | 219 | 80 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 382 | O-27-2 | 123 | P/T | 2 | 219 | 240 | 21 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 382 | O-27-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 240 | 274 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 382 | O-27-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 274 | 310 | 36 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 382 | O-27-5 | 126 | 시운전 | 5 | 310 | 324 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 382 | O-27-6 | 127 | C/T | 6 | 324 | 338 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 382 | O-27-7 | 128 | G/T | 7 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 382 | O-27-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 359 | 382 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 278 | O-28-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 144 | 237 | 93 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 278 | O-28-2 | 131 | 시운전 | 2 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 278 | O-28-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 250 | 278 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 155 | 281 | O-29-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 155 | 248 | 93 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 155 | 281 | O-29-2 | 134 | 시운전 | 2 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 155 | 281 | O-29-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 261 | 281 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 180 | 297 | O-30-1 | 136 | 특수도장 | 1 | 180 | 218 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 180 | 297 | O-30-2 | 137 | 화물창 | 2 | 218 | 257 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 180 | 297 | O-30-3 | 138 | 시운전 | 3 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 180 | 297 | O-30-4 | 139 | 인도준비 | 4 | 269 | 297 | 28 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-31-1 | 140 | 화물창 | 1 | 182 | 255 | 73 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-31-2 | 141 | P/T | 2 | 255 | 275 | 20 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-31-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 275 | 306 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-31-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 306 | 339 | 33 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-31-5 | 144 | 시운전 | 5 | 339 | 352 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-31-6 | 145 | C/T | 6 | 352 | 365 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-31-7 | 146 | G/T | 7 | 365 | 385 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 406 | O-31-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 385 | 406 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 416 | O-32-1 | 148 | 화물창 | 1 | 188 | 263 | 75 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 416 | O-32-2 | 149 | P/T | 2 | 263 | 283 | 20 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 416 | O-32-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 283 | 314 | 31 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 416 | O-32-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 314 | 348 | 34 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 416 | O-32-5 | 152 | 시운전 | 5 | 348 | 361 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 416 | O-32-6 | 153 | C/T | 6 | 361 | 374 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 416 | O-32-7 | 154 | G/T | 7 | 374 | 394 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 416 | O-32-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 394 | 416 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 193 | 341 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 193 | 271 | 78 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 193 | 341 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 271 | 299 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 193 | 341 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 299 | 341 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 196 | 382 | O-34-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 196 | 333 | 137 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 196 | 382 | O-34-2 | 160 | 시운전 | 2 | 333 | 353 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 196 | 382 | O-34-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 353 | 382 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 202 | 424 | O-35-1 | 162 | 화물창 | 1 | 202 | 275 | 73 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 202 | 424 | O-35-2 | 163 | P/T | 2 | 275 | 294 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 202 | 424 | O-35-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 294 | 325 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 202 | 424 | O-35-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 325 | 358 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 202 | 424 | O-35-5 | 166 | 시운전 | 5 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 202 | 424 | O-35-6 | 167 | C/T | 6 | 371 | 384 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 202 | 424 | O-35-7 | 168 | G/T | 7 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 202 | 424 | O-35-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 403 | 424 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 210 | 328 | O-36-1 | 170 | 특수도장 | 1 | 210 | 248 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 210 | 328 | O-36-2 | 171 | 화물창 | 2 | 248 | 288 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 210 | 328 | O-36-3 | 172 | 시운전 | 3 | 288 | 300 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 210 | 328 | O-36-4 | 173 | 인도준비 | 4 | 300 | 328 | 28 | S | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 227 | 502 | O-37-1 | 174 | 화물창 | 1 | 227 | 317 | 90 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 227 | 502 | O-37-2 | 175 | P/T | 2 | 317 | 341 | 24 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 227 | 502 | O-37-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 341 | 379 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 227 | 502 | O-37-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 379 | 420 | 41 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 227 | 502 | O-37-5 | 178 | 시운전 | 5 | 420 | 436 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 227 | 502 | O-37-6 | 179 | C/T | 6 | 436 | 452 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 227 | 502 | O-37-7 | 180 | G/T | 7 | 452 | 476 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 227 | 502 | O-37-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 476 | 502 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 229 | 339 | O-38-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 229 | 287 | 58 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 229 | 339 | O-38-2 | 183 | 시운전 | 2 | 287 | 307 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 229 | 339 | O-38-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 307 | 339 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 229 | 359 | O-39-1 | 185 | 특수도장 | 1 | 229 | 271 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 229 | 359 | O-39-2 | 186 | 화물창 | 2 | 271 | 315 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 229 | 359 | O-39-3 | 187 | 시운전 | 3 | 315 | 329 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 229 | 359 | O-39-4 | 188 | 인도준비 | 4 | 329 | 359 | 30 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 242 | 494 | O-40-1 | 189 | 화물창 | 1 | 242 | 325 | 83 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 242 | 494 | O-40-2 | 190 | P/T | 2 | 325 | 347 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 242 | 494 | O-40-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 347 | 382 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 242 | 494 | O-40-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 382 | 419 | 37 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 242 | 494 | O-40-5 | 193 | 시운전 | 5 | 419 | 434 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 242 | 494 | O-40-6 | 194 | C/T | 6 | 434 | 449 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 242 | 494 | O-40-7 | 195 | G/T | 7 | 449 | 471 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 242 | 494 | O-40-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 471 | 494 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 271 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0 | X6
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 0 | 103 | 103 | N | 0 | X2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-4-1 | 20 | 화물창 | 1 | 0 | 83 | 83 | N | 0 | H1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 149 | O-5-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 9 | 107 | 98 | F | 15 | X4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A