## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 96 | 122 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 122 | 163 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 163 | 206 | 43 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 206 | 223 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 223 | 240 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 266 | 293 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 129 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 0 | 42 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 129 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 42 | 85 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 129 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 85 | 99 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 129 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 99 | 129 | 30 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 9 | 242 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 9 | 181 | 172 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 9 | 242 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 9 | 242 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 206 | 242 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 31 | 132 | 101 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 132 | 159 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 159 | 201 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 201 | 247 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 247 | 265 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 265 | 283 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 283 | 310 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 310 | 338 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 31 | 100 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 31 | 79 | 48 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 31 | 100 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 79 | 85 | 6 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 31 | 100 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 85 | 100 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 47 | 197 | O-6-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 47 | 96 | 49 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 47 | 197 | O-6-2 | 27 | 화물창 | 2 | 96 | 147 | 51 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 47 | 197 | O-6-3 | 28 | 시운전 | 3 | 147 | 163 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 47 | 197 | O-6-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 163 | 197 | 34 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 52 | 297 | O-7-1 | 30 | 화물창 | 1 | 52 | 132 | 80 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 52 | 297 | O-7-2 | 31 | P/T | 2 | 132 | 154 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 52 | 297 | O-7-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 154 | 188 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 52 | 297 | O-7-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 188 | 224 | 36 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 52 | 297 | O-7-5 | 34 | 시운전 | 5 | 224 | 238 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 52 | 297 | O-7-6 | 35 | C/T | 6 | 238 | 252 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 52 | 297 | O-7-7 | 36 | G/T | 7 | 252 | 274 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 52 | 297 | O-7-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 274 | 297 | 23 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 70 | 248 | O-8-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 70 | 201 | 131 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 70 | 248 | O-8-2 | 39 | 시운전 | 2 | 201 | 220 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 70 | 248 | O-8-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 220 | 248 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 76 | 215 | O-9-1 | 41 | 특수도장 | 1 | 76 | 121 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 76 | 215 | O-9-2 | 42 | 화물창 | 2 | 121 | 168 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 76 | 215 | O-9-3 | 43 | 시운전 | 3 | 168 | 183 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 76 | 215 | O-9-4 | 44 | 인도준비 | 4 | 183 | 215 | 32 | S | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 90 | 162 | O-10-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 90 | 140 | 50 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 90 | 162 | O-10-2 | 46 | 시운전 | 2 | 140 | 147 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 90 | 162 | O-10-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 147 | 162 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 107 | 212 | O-11-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 107 | 180 | 73 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 107 | 212 | O-11-2 | 49 | 시운전 | 2 | 180 | 190 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 107 | 212 | O-11-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 190 | 212 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 113 | 356 | O-12-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 113 | 292 | 179 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 113 | 356 | O-12-2 | 52 | 시운전 | 2 | 292 | 318 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 113 | 356 | O-12-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 318 | 356 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 120 | 222 | O-13-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 120 | 153 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 120 | 222 | O-13-2 | 55 | 화물창 | 2 | 153 | 187 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 120 | 222 | O-13-3 | 56 | 시운전 | 3 | 187 | 198 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 120 | 222 | O-13-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 198 | 222 | 24 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-14-1 | 58 | 화물창 | 1 | 123 | 209 | 86 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-14-2 | 59 | P/T | 2 | 209 | 232 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-14-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 232 | 268 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-14-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 268 | 307 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-14-5 | 62 | 시운전 | 5 | 307 | 322 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-14-6 | 63 | C/T | 6 | 322 | 337 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-14-7 | 64 | G/T | 7 | 337 | 360 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-14-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 360 | 386 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 123 | 202 | O-15-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 123 | 178 | 55 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 123 | 202 | O-15-2 | 67 | 시운전 | 2 | 178 | 185 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 123 | 202 | O-15-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 185 | 202 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 125 | 374 | O-16-1 | 69 | 화물창 | 1 | 125 | 207 | 82 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 125 | 374 | O-16-2 | 70 | P/T | 2 | 207 | 229 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 125 | 374 | O-16-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 229 | 263 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 125 | 374 | O-16-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 263 | 300 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 125 | 374 | O-16-5 | 73 | 시운전 | 5 | 300 | 314 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 125 | 374 | O-16-6 | 74 | C/T | 6 | 314 | 328 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 125 | 374 | O-16-7 | 75 | G/T | 7 | 328 | 350 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 125 | 374 | O-16-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 350 | 374 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 125 | 242 | O-17-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 125 | 206 | 81 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 125 | 242 | O-17-2 | 78 | 시운전 | 2 | 206 | 217 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 125 | 242 | O-17-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 217 | 242 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 385 | O-18-1 | 80 | 화물창 | 1 | 139 | 220 | 81 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 385 | O-18-2 | 81 | P/T | 2 | 220 | 242 | 22 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 385 | O-18-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 242 | 276 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 385 | O-18-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 276 | 312 | 36 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 385 | O-18-5 | 84 | 시운전 | 5 | 312 | 326 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 385 | O-18-6 | 85 | C/T | 6 | 326 | 340 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 385 | O-18-7 | 86 | G/T | 7 | 340 | 362 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 385 | O-18-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 362 | 385 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 151 | 290 | O-19-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 151 | 253 | 102 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 151 | 290 | O-19-2 | 89 | 시운전 | 2 | 253 | 268 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 151 | 290 | O-19-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 268 | 290 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 151 | 337 | O-20-1 | 91 | 화물창 | 1 | 151 | 212 | 61 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 151 | 337 | O-20-2 | 92 | P/T | 2 | 212 | 228 | 16 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 151 | 337 | O-20-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 228 | 254 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 151 | 337 | O-20-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 254 | 281 | 27 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 151 | 337 | O-20-5 | 95 | 시운전 | 5 | 281 | 292 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 151 | 337 | O-20-6 | 96 | C/T | 6 | 292 | 303 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 151 | 337 | O-20-7 | 97 | G/T | 7 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 151 | 337 | O-20-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 319 | 337 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 179 | 419 | O-21-1 | 99 | 화물창 | 1 | 179 | 258 | 79 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 179 | 419 | O-21-2 | 100 | P/T | 2 | 258 | 279 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 179 | 419 | O-21-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 279 | 312 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 179 | 419 | O-21-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 312 | 348 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 179 | 419 | O-21-5 | 103 | 시운전 | 5 | 348 | 362 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 179 | 419 | O-21-6 | 104 | C/T | 6 | 362 | 376 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 179 | 419 | O-21-7 | 105 | G/T | 7 | 376 | 397 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 179 | 419 | O-21-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 397 | 419 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 181 | 249 | O-22-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 181 | 217 | 36 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 181 | 249 | O-22-2 | 108 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 181 | 249 | O-22-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 229 | 249 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 182 | 324 | O-23-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 182 | 228 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 182 | 324 | O-23-2 | 111 | 화물창 | 2 | 228 | 276 | 48 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 182 | 324 | O-23-3 | 112 | 시운전 | 3 | 276 | 291 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 182 | 324 | O-23-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 291 | 324 | 33 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 195 | 466 | O-24-1 | 114 | 화물창 | 1 | 195 | 284 | 89 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 195 | 466 | O-24-2 | 115 | P/T | 2 | 284 | 308 | 24 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 195 | 466 | O-24-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 308 | 345 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 195 | 466 | O-24-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 345 | 385 | 40 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 195 | 466 | O-24-5 | 118 | 시운전 | 5 | 385 | 401 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 195 | 466 | O-24-6 | 119 | C/T | 6 | 401 | 417 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 195 | 466 | O-24-7 | 120 | G/T | 7 | 417 | 441 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 195 | 466 | O-24-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 441 | 466 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 195 | 269 | O-25-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 195 | 246 | 51 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 195 | 269 | O-25-2 | 123 | 시운전 | 2 | 246 | 253 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 195 | 269 | O-25-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 197 | 424 | O-26-1 | 125 | 화물창 | 1 | 197 | 271 | 74 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 197 | 424 | O-26-2 | 126 | P/T | 2 | 271 | 291 | 20 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 197 | 424 | O-26-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 291 | 322 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 197 | 424 | O-26-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 322 | 356 | 34 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 197 | 424 | O-26-5 | 129 | 시운전 | 5 | 356 | 369 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 197 | 424 | O-26-6 | 130 | C/T | 6 | 369 | 382 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 197 | 424 | O-26-7 | 131 | G/T | 7 | 382 | 402 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 197 | 424 | O-26-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 402 | 424 | 22 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 206 | 449 | O-27-1 | 133 | 화물창 | 1 | 206 | 286 | 80 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 206 | 449 | O-27-2 | 134 | P/T | 2 | 286 | 307 | 21 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 206 | 449 | O-27-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 307 | 341 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 206 | 449 | O-27-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 341 | 377 | 36 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 206 | 449 | O-27-5 | 137 | 시운전 | 5 | 377 | 391 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 206 | 449 | O-27-6 | 138 | C/T | 6 | 391 | 405 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 206 | 449 | O-27-7 | 139 | G/T | 7 | 405 | 426 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 206 | 449 | O-27-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 426 | 449 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 208 | 332 | O-28-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 208 | 294 | 86 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 208 | 332 | O-28-2 | 142 | 시운전 | 2 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 208 | 332 | O-28-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 306 | 332 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 211 | 341 | O-29-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 211 | 279 | 68 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 211 | 341 | O-29-2 | 145 | 시운전 | 2 | 279 | 303 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 211 | 341 | O-29-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 303 | 341 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 216 | 486 | O-30-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 216 | 415 | 199 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 216 | 486 | O-30-2 | 148 | 시운전 | 2 | 415 | 444 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 216 | 486 | O-30-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 444 | 486 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 216 | 304 | O-31-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 216 | 277 | 61 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 216 | 304 | O-31-2 | 151 | 시운전 | 2 | 277 | 285 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 216 | 304 | O-31-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 285 | 304 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 216 | 387 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 216 | 342 | 126 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 216 | 387 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 342 | 360 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 216 | 387 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 360 | 387 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 216 | 517 | O-33-1 | 156 | 화물창 | 1 | 216 | 315 | 99 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 216 | 517 | O-33-2 | 157 | P/T | 2 | 315 | 342 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 216 | 517 | O-33-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 342 | 384 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 216 | 517 | O-33-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 384 | 429 | 45 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 216 | 517 | O-33-5 | 160 | 시운전 | 5 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 216 | 517 | O-33-6 | 161 | C/T | 6 | 447 | 465 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 216 | 517 | O-33-7 | 162 | G/T | 7 | 465 | 492 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 216 | 517 | O-33-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 492 | 517 | 25 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 227 | 379 | O-34-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 227 | 307 | 80 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 227 | 379 | O-34-2 | 165 | 시운전 | 2 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 227 | 379 | O-34-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 335 | 379 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 227 | 371 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 227 | 303 | 76 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 227 | 371 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 303 | 330 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 227 | 371 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 330 | 371 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 228 | 352 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 228 | 314 | 86 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 228 | 352 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 314 | 326 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 228 | 352 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 326 | 352 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 228 | 364 | O-37-1 | 173 | 특수도장 | 1 | 228 | 272 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 228 | 364 | O-37-2 | 174 | 화물창 | 2 | 272 | 318 | 46 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 228 | 364 | O-37-3 | 175 | 시운전 | 3 | 318 | 332 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 228 | 364 | O-37-4 | 176 | 인도준비 | 4 | 332 | 364 | 32 | S | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 233 | 388 | O-38-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 233 | 347 | 114 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 233 | 388 | O-38-2 | 178 | 시운전 | 2 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 233 | 388 | O-38-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 364 | 388 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 233 | 303 | O-39-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 233 | 282 | 49 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 233 | 303 | O-39-2 | 181 | 시운전 | 2 | 282 | 289 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 233 | 303 | O-39-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 289 | 303 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 248 | 364 | O-40-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 248 | 309 | 61 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 248 | 364 | O-40-2 | 184 | 시운전 | 2 | 309 | 331 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 248 | 364 | O-40-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 331 | 364 | 33 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0 | D5
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 129 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 0 | 42 | 42 | N | 0 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A