## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 100 | 133 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 133 | 169 | 36 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 218 | 240 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 77 | 74 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 77 | 97 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 97 | 128 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 128 | 162 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 175 | 188 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 208 | 230 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 4 | 80 | 76 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 80 | 100 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 100 | 132 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 132 | 166 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 166 | 179 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 179 | 192 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 192 | 212 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 212 | 235 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 329 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 11 | 246 | 235 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 329 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 246 | 280 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 329 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 280 | 329 | 49 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 121 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 17 | 89 | 72 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 121 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 89 | 99 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 121 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 99 | 121 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 17 | 101 | 84 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 101 | 124 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 124 | 159 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 159 | 197 | 38 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 197 | 212 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 212 | 227 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 227 | 250 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 250 | 273 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 18 | 134 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 18 | 99 | 81 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 18 | 134 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 99 | 110 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 18 | 134 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 110 | 134 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 22 | 123 | 101 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-2 | 42 | P/T | 2 | 123 | 150 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 150 | 192 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 192 | 238 | 46 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-5 | 45 | 시운전 | 5 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-6 | 46 | C/T | 6 | 256 | 274 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-7 | 47 | G/T | 7 | 274 | 301 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 301 | 329 | 28 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 44 | 197 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 44 | 125 | 81 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 44 | 197 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 125 | 154 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 44 | 197 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 154 | 197 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-1 | 52 | 화물창 | 1 | 53 | 140 | 87 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-2 | 53 | P/T | 2 | 140 | 163 | 23 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 163 | 200 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 200 | 239 | 39 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-5 | 56 | 시운전 | 5 | 239 | 254 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-6 | 57 | C/T | 6 | 254 | 269 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-7 | 58 | G/T | 7 | 269 | 292 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 292 | 319 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 53 | 183 | O-11-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 53 | 144 | 91 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 53 | 183 | O-11-2 | 61 | 시운전 | 2 | 144 | 157 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 53 | 183 | O-11-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 157 | 183 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-1 | 63 | 화물창 | 1 | 55 | 123 | 68 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-2 | 64 | P/T | 2 | 123 | 141 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 141 | 170 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 170 | 201 | 31 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-5 | 67 | 시운전 | 5 | 201 | 213 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-6 | 68 | C/T | 6 | 213 | 225 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-7 | 69 | G/T | 7 | 225 | 243 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 243 | 264 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 332 | O-13-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 55 | 259 | 204 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 332 | O-13-2 | 72 | 시운전 | 2 | 259 | 289 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 332 | O-13-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 289 | 332 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 68 | 191 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 68 | 133 | 65 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 68 | 191 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 133 | 156 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 68 | 191 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 156 | 191 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 293 | O-15-1 | 77 | 화물창 | 1 | 68 | 142 | 74 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 293 | O-15-2 | 78 | P/T | 2 | 142 | 162 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 293 | O-15-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 162 | 193 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 293 | O-15-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 193 | 226 | 33 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 293 | O-15-5 | 81 | 시운전 | 5 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 293 | O-15-6 | 82 | C/T | 6 | 239 | 252 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 293 | O-15-7 | 83 | G/T | 7 | 252 | 272 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 293 | O-15-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 272 | 293 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 290 | O-16-1 | 85 | 화물창 | 1 | 73 | 144 | 71 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 290 | O-16-2 | 86 | P/T | 2 | 144 | 163 | 19 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 290 | O-16-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 163 | 193 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 290 | O-16-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 193 | 225 | 32 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 290 | O-16-5 | 89 | 시운전 | 5 | 225 | 238 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 290 | O-16-6 | 90 | C/T | 6 | 238 | 251 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 290 | O-16-7 | 91 | G/T | 7 | 251 | 270 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 290 | O-16-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 270 | 290 | 20 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 81 | 350 | O-17-1 | 93 | 화물창 | 1 | 81 | 169 | 88 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 81 | 350 | O-17-2 | 94 | P/T | 2 | 169 | 193 | 24 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 81 | 350 | O-17-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 193 | 230 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 81 | 350 | O-17-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 230 | 270 | 40 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 81 | 350 | O-17-5 | 97 | 시운전 | 5 | 270 | 286 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 81 | 350 | O-17-6 | 98 | C/T | 6 | 286 | 302 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 81 | 350 | O-17-7 | 99 | G/T | 7 | 302 | 326 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 81 | 350 | O-17-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 326 | 350 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 86 | 181 | O-18-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 86 | 136 | 50 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 86 | 181 | O-18-2 | 102 | 시운전 | 2 | 136 | 154 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 86 | 181 | O-18-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 154 | 181 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 86 | 175 | O-19-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 86 | 148 | 62 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 86 | 175 | O-19-2 | 105 | 시운전 | 2 | 148 | 156 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 86 | 175 | O-19-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 93 | 199 | O-20-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 93 | 167 | 74 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 93 | 199 | O-20-2 | 108 | 시운전 | 2 | 167 | 177 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 93 | 199 | O-20-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 177 | 199 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 228 | O-21-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 93 | 187 | 94 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 228 | O-21-2 | 111 | 시운전 | 2 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 228 | O-21-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 114 | 192 | O-22-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 114 | 168 | 54 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 114 | 192 | O-22-2 | 114 | 시운전 | 2 | 168 | 175 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 114 | 192 | O-22-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 175 | 192 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 122 | 272 | O-23-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 122 | 171 | 49 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 122 | 272 | O-23-2 | 117 | 화물창 | 2 | 171 | 222 | 51 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 122 | 272 | O-23-3 | 118 | 시운전 | 3 | 222 | 238 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 122 | 272 | O-23-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 238 | 272 | 34 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 390 | O-24-1 | 120 | 화물창 | 1 | 123 | 211 | 88 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 390 | O-24-2 | 121 | P/T | 2 | 211 | 235 | 24 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 390 | O-24-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 235 | 272 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 390 | O-24-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 272 | 312 | 40 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 390 | O-24-5 | 124 | 시운전 | 5 | 312 | 328 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 390 | O-24-6 | 125 | C/T | 6 | 328 | 344 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 390 | O-24-7 | 126 | G/T | 7 | 344 | 368 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 390 | O-24-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 368 | 390 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 123 | 330 | O-25-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 123 | 276 | 153 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 123 | 330 | O-25-2 | 129 | 시운전 | 2 | 276 | 298 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 123 | 330 | O-25-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 298 | 330 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 124 | 298 | O-26-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 124 | 252 | 128 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 124 | 298 | O-26-2 | 132 | 시운전 | 2 | 252 | 271 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 124 | 298 | O-26-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 271 | 298 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 416 | O-27-1 | 134 | 화물창 | 1 | 125 | 221 | 96 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 416 | O-27-2 | 135 | P/T | 2 | 221 | 247 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 416 | O-27-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 247 | 287 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 416 | O-27-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 287 | 330 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 416 | O-27-5 | 138 | 시운전 | 5 | 330 | 347 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 416 | O-27-6 | 139 | C/T | 6 | 347 | 364 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 416 | O-27-7 | 140 | G/T | 7 | 364 | 390 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 416 | O-27-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 390 | 416 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 125 | 351 | O-28-1 | 142 | 화물창 | 1 | 125 | 199 | 74 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 125 | 351 | O-28-2 | 143 | P/T | 2 | 199 | 219 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 125 | 351 | O-28-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 219 | 250 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 125 | 351 | O-28-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 250 | 283 | 33 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 125 | 351 | O-28-5 | 146 | 시운전 | 5 | 283 | 296 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 125 | 351 | O-28-6 | 147 | C/T | 6 | 296 | 309 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 125 | 351 | O-28-7 | 148 | G/T | 7 | 309 | 329 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 125 | 351 | O-28-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 329 | 351 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 131 | 264 | O-29-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 131 | 201 | 70 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 131 | 264 | O-29-2 | 151 | 시운전 | 2 | 201 | 226 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 131 | 264 | O-29-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 226 | 264 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 386 | O-30-1 | 153 | 화물창 | 1 | 131 | 215 | 84 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 386 | O-30-2 | 154 | P/T | 2 | 215 | 237 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 386 | O-30-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 237 | 272 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 386 | O-30-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 272 | 310 | 38 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 386 | O-30-5 | 157 | 시운전 | 5 | 310 | 325 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 386 | O-30-6 | 158 | C/T | 6 | 325 | 340 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 386 | O-30-7 | 159 | G/T | 7 | 340 | 362 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 386 | O-30-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 362 | 386 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 139 | 211 | O-31-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 139 | 189 | 50 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 139 | 211 | O-31-2 | 162 | 시운전 | 2 | 189 | 196 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 139 | 211 | O-31-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-32-1 | 164 | 화물창 | 1 | 139 | 244 | 105 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-32-2 | 165 | P/T | 2 | 244 | 272 | 28 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-32-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 272 | 316 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-32-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 316 | 364 | 48 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-32-5 | 168 | 시운전 | 5 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-32-6 | 169 | C/T | 6 | 383 | 402 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-32-7 | 170 | G/T | 7 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-32-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 430 | 460 | 30 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-33-1 | 172 | 화물창 | 1 | 150 | 249 | 99 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-33-2 | 173 | P/T | 2 | 249 | 276 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-33-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 276 | 318 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-33-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 318 | 363 | 45 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-33-5 | 176 | 시운전 | 5 | 363 | 381 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-33-6 | 177 | C/T | 6 | 381 | 399 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-33-7 | 178 | G/T | 7 | 399 | 426 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-33-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 426 | 451 | 25 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 418 | O-34-1 | 180 | 화물창 | 1 | 157 | 243 | 86 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 418 | O-34-2 | 181 | P/T | 2 | 243 | 266 | 23 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 418 | O-34-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 266 | 302 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 418 | O-34-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 302 | 341 | 39 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 418 | O-34-5 | 184 | 시운전 | 5 | 341 | 356 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 418 | O-34-6 | 185 | C/T | 6 | 356 | 371 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 418 | O-34-7 | 186 | G/T | 7 | 371 | 394 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 418 | O-34-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 394 | 418 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 163 | 292 | O-35-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 163 | 231 | 68 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 163 | 292 | O-35-2 | 189 | 시운전 | 2 | 231 | 255 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 163 | 292 | O-35-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 255 | 292 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 165 | 238 | O-36-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 165 | 216 | 51 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 165 | 238 | O-36-2 | 192 | 시운전 | 2 | 216 | 223 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 165 | 238 | O-36-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 223 | 238 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 481 | O-37-1 | 194 | 화물창 | 1 | 226 | 310 | 84 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 481 | O-37-2 | 195 | P/T | 2 | 310 | 332 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 481 | O-37-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 332 | 367 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 481 | O-37-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 367 | 405 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 481 | O-37-5 | 198 | 시운전 | 5 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 481 | O-37-6 | 199 | C/T | 6 | 420 | 435 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 481 | O-37-7 | 200 | G/T | 7 | 435 | 457 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 481 | O-37-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 457 | 481 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 226 | 339 | O-38-1 | 202 | 특수도장 | 1 | 226 | 263 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 226 | 339 | O-38-2 | 203 | 화물창 | 2 | 263 | 301 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 226 | 339 | O-38-3 | 204 | 시운전 | 3 | 301 | 313 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 226 | 339 | O-38-4 | 205 | 인도준비 | 4 | 313 | 339 | 26 | S | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 247 | 349 | O-39-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 247 | 318 | 71 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 247 | 349 | O-39-2 | 207 | 시운전 | 2 | 318 | 328 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 247 | 349 | O-39-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 328 | 349 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 258 | 393 | O-40-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 258 | 329 | 71 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 258 | 393 | O-40-2 | 210 | 시운전 | 2 | 329 | 354 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 258 | 393 | O-40-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 354 | 393 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0 | A3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 230 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 77 | 74 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 235 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 4 | 80 | 76 | N | 0 | A1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 329 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 11 | 246 | 235 | F | 15 | X5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 121 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 17 | 89 | 72 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 273 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 17 | 101 | 84 | N | 0 | X12
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 18 | 134 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 18 | 99 | 81 | F | 15 | X11
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 22 | 123 | 101 | N | 0 | B2
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 44 | 197 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 44 | 125 | 81 | F | 10 | F1
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-1 | 52 | 화물창 | 1 | 53 | 140 | 87 | N | 0 | E4
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 53 | 183 | O-11-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 53 | 144 | 91 | F | 15 | D5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 264 | O-12-1 | 63 | 화물창 | 1 | 55 | 123 | 68 | N | 0 | E8
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 332 | O-13-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 55 | 259 | 204 | F | 15 | X8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A