## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 70 | 80 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 80 | 100 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 5 | 71 | 66 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 71 | 89 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 89 | 117 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 117 | 147 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 159 | 171 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 189 | 208 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 157 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 118 | 108 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 157 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 118 | 134 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 157 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 134 | 157 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 10 | 116 | 106 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 116 | 144 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 144 | 189 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 189 | 237 | 48 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 237 | 256 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 256 | 275 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 303 | 332 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 13 | 86 | 73 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 86 | 105 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 105 | 136 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 136 | 169 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 169 | 182 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 182 | 195 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 195 | 214 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 214 | 235 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 38 | 121 | 83 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 121 | 143 | 22 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 143 | 178 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 178 | 216 | 38 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 216 | 231 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 231 | 246 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 246 | 268 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 268 | 292 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 38 | 144 | 106 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 144 | 173 | 29 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 173 | 218 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 218 | 266 | 48 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 266 | 285 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 285 | 304 | 19 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 304 | 333 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 333 | 362 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 46 | 185 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 46 | 119 | 73 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 46 | 185 | O-8-2 | 47 | 시운전 | 2 | 119 | 145 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 46 | 185 | O-8-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 145 | 185 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 47 | 298 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 47 | 232 | 185 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 47 | 298 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 47 | 298 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 259 | 298 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 163 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 47 | 128 | 81 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 163 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 128 | 139 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 163 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 139 | 163 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 87 | 247 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 87 | 205 | 118 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 87 | 247 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 87 | 247 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 222 | 247 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 89 | 276 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 89 | 150 | 61 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 89 | 276 | O-12-2 | 59 | P/T | 2 | 150 | 166 | 16 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 89 | 276 | O-12-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 166 | 192 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 89 | 276 | O-12-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 192 | 220 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 89 | 276 | O-12-5 | 62 | 시운전 | 5 | 220 | 231 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 89 | 276 | O-12-6 | 63 | C/T | 6 | 231 | 242 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 89 | 276 | O-12-7 | 64 | G/T | 7 | 242 | 258 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 89 | 276 | O-12-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 258 | 276 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 96 | 156 | 60 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-13-2 | 67 | P/T | 2 | 156 | 172 | 16 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-13-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 172 | 197 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-13-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 197 | 224 | 27 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-13-5 | 70 | 시운전 | 5 | 224 | 234 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-13-6 | 71 | C/T | 6 | 234 | 244 | 10 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-13-7 | 72 | G/T | 7 | 244 | 260 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-13-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 260 | 279 | 19 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 96 | 348 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 96 | 282 | 186 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 96 | 348 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 282 | 309 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 96 | 348 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 309 | 348 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 110 | 399 | O-15-1 | 77 | 화물창 | 1 | 110 | 205 | 95 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 110 | 399 | O-15-2 | 78 | P/T | 2 | 205 | 231 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 110 | 399 | O-15-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 231 | 271 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 110 | 399 | O-15-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 271 | 314 | 43 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 110 | 399 | O-15-5 | 81 | 시운전 | 5 | 314 | 331 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 110 | 399 | O-15-6 | 82 | C/T | 6 | 331 | 348 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 110 | 399 | O-15-7 | 83 | G/T | 7 | 348 | 374 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 110 | 399 | O-15-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 374 | 399 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 114 | 239 | O-16-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 114 | 180 | 66 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 114 | 239 | O-16-2 | 86 | 시운전 | 2 | 180 | 203 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 114 | 239 | O-16-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 203 | 239 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 134 | 281 | O-17-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 134 | 211 | 77 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 134 | 281 | O-17-2 | 89 | 시운전 | 2 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 134 | 281 | O-17-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 238 | 281 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 140 | 236 | O-18-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 140 | 190 | 50 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 140 | 236 | O-18-2 | 92 | 시운전 | 2 | 190 | 208 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 140 | 236 | O-18-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 208 | 236 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 323 | O-19-1 | 94 | 화물창 | 1 | 140 | 200 | 60 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 323 | O-19-2 | 95 | P/T | 2 | 200 | 216 | 16 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 323 | O-19-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 216 | 241 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 323 | O-19-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 241 | 268 | 27 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 323 | O-19-5 | 98 | 시운전 | 5 | 268 | 278 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 323 | O-19-6 | 99 | C/T | 6 | 278 | 288 | 10 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 323 | O-19-7 | 100 | G/T | 7 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 323 | O-19-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 304 | 323 | 19 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 146 | 246 | O-20-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 146 | 216 | 70 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 146 | 246 | O-20-2 | 103 | 시운전 | 2 | 216 | 226 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 146 | 246 | O-20-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 226 | 246 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 165 | 464 | O-21-1 | 105 | 화물창 | 1 | 165 | 263 | 98 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 165 | 464 | O-21-2 | 106 | P/T | 2 | 263 | 289 | 26 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 165 | 464 | O-21-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 289 | 330 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 165 | 464 | O-21-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 330 | 374 | 44 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 165 | 464 | O-21-5 | 109 | 시운전 | 5 | 374 | 391 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 165 | 464 | O-21-6 | 110 | C/T | 6 | 391 | 408 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 165 | 464 | O-21-7 | 111 | G/T | 7 | 408 | 434 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 165 | 464 | O-21-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 434 | 464 | 30 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 167 | 435 | O-22-1 | 113 | 화물창 | 1 | 167 | 255 | 88 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 167 | 435 | O-22-2 | 114 | P/T | 2 | 255 | 279 | 24 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 167 | 435 | O-22-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 279 | 316 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 167 | 435 | O-22-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 316 | 356 | 40 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 167 | 435 | O-22-5 | 117 | 시운전 | 5 | 356 | 372 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 167 | 435 | O-22-6 | 118 | C/T | 6 | 372 | 388 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 167 | 435 | O-22-7 | 119 | G/T | 7 | 388 | 412 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 167 | 435 | O-22-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 412 | 435 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 190 | 491 | O-23-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 190 | 412 | 222 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 190 | 491 | O-23-2 | 122 | 시운전 | 2 | 412 | 445 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 190 | 491 | O-23-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 445 | 491 | 46 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 201 | 458 | O-24-1 | 124 | 화물창 | 1 | 201 | 285 | 84 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 201 | 458 | O-24-2 | 125 | P/T | 2 | 285 | 308 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 201 | 458 | O-24-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 308 | 343 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 201 | 458 | O-24-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 343 | 381 | 38 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 201 | 458 | O-24-5 | 128 | 시운전 | 5 | 381 | 396 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 201 | 458 | O-24-6 | 129 | C/T | 6 | 396 | 411 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 201 | 458 | O-24-7 | 130 | G/T | 7 | 411 | 434 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 201 | 458 | O-24-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 434 | 458 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 217 | 411 | O-25-1 | 132 | 화물창 | 1 | 217 | 281 | 64 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 217 | 411 | O-25-2 | 133 | P/T | 2 | 281 | 298 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 217 | 411 | O-25-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 217 | 411 | O-25-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 325 | 354 | 29 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 217 | 411 | O-25-5 | 136 | 시운전 | 5 | 354 | 365 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 217 | 411 | O-25-6 | 137 | C/T | 6 | 365 | 376 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 217 | 411 | O-25-7 | 138 | G/T | 7 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 217 | 411 | O-25-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 393 | 411 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | PC | 7 | 219 | 317 | O-26-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 219 | 251 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 219 | 317 | O-26-2 | 141 | 화물창 | 2 | 251 | 284 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 219 | 317 | O-26-3 | 142 | 시운전 | 3 | 284 | 294 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 219 | 317 | O-26-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 294 | 317 | 23 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 219 | 408 | O-27-1 | 144 | 화물창 | 1 | 219 | 281 | 62 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 219 | 408 | O-27-2 | 145 | P/T | 2 | 281 | 298 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 219 | 408 | O-27-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 298 | 324 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 219 | 408 | O-27-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 324 | 352 | 28 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 219 | 408 | O-27-5 | 148 | 시운전 | 5 | 352 | 363 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 219 | 408 | O-27-6 | 149 | C/T | 6 | 363 | 374 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 219 | 408 | O-27-7 | 150 | G/T | 7 | 374 | 391 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 219 | 408 | O-27-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 391 | 408 | 17 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 219 | 358 | O-28-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 219 | 316 | 97 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 219 | 358 | O-28-2 | 153 | 시운전 | 2 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 219 | 358 | O-28-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 329 | 358 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 219 | 355 | O-29-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 219 | 263 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 219 | 355 | O-29-2 | 156 | 화물창 | 2 | 263 | 309 | 46 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 219 | 355 | O-29-3 | 157 | 시운전 | 3 | 309 | 323 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 219 | 355 | O-29-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 323 | 355 | 32 | S | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 237 | 524 | O-30-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 237 | 449 | 212 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 237 | 524 | O-30-2 | 160 | 시운전 | 2 | 449 | 480 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 237 | 524 | O-30-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 480 | 524 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-31-1 | 162 | 화물창 | 1 | 237 | 300 | 63 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-31-2 | 163 | P/T | 2 | 300 | 317 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-31-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-31-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 344 | 372 | 28 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-31-5 | 166 | 시운전 | 5 | 372 | 383 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-31-6 | 167 | C/T | 6 | 383 | 394 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-31-7 | 168 | G/T | 7 | 394 | 411 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-31-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 411 | 430 | 19 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 243 | 517 | O-32-1 | 170 | 화물창 | 1 | 243 | 333 | 90 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 243 | 517 | O-32-2 | 171 | P/T | 2 | 333 | 357 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 243 | 517 | O-32-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 357 | 395 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 243 | 517 | O-32-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 395 | 436 | 41 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 243 | 517 | O-32-5 | 174 | 시운전 | 5 | 436 | 452 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 243 | 517 | O-32-6 | 175 | C/T | 6 | 452 | 468 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 243 | 517 | O-32-7 | 176 | G/T | 7 | 468 | 492 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 243 | 517 | O-32-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 492 | 517 | 25 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 246 | 322 | O-33-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 246 | 286 | 40 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 246 | 322 | O-33-2 | 179 | 시운전 | 2 | 286 | 300 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 246 | 322 | O-33-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 300 | 322 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 247 | 317 | O-34-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 247 | 284 | 37 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 247 | 317 | O-34-2 | 182 | 시운전 | 2 | 284 | 297 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 247 | 317 | O-34-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 297 | 317 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 247 | 347 | O-35-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 247 | 317 | 70 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 247 | 347 | O-35-2 | 185 | 시운전 | 2 | 317 | 327 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 247 | 347 | O-35-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 327 | 347 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 495 | O-36-1 | 187 | 화물창 | 1 | 255 | 334 | 79 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 495 | O-36-2 | 188 | P/T | 2 | 334 | 355 | 21 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 495 | O-36-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 355 | 388 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 495 | O-36-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 388 | 424 | 36 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 495 | O-36-5 | 191 | 시운전 | 5 | 424 | 438 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 495 | O-36-6 | 192 | C/T | 6 | 438 | 452 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 495 | O-36-7 | 193 | G/T | 7 | 452 | 473 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 495 | O-36-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 473 | 495 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 255 | 374 | O-37-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 255 | 318 | 63 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 255 | 374 | O-37-2 | 196 | 시운전 | 2 | 318 | 340 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 255 | 374 | O-37-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 340 | 374 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 255 | 370 | O-38-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 255 | 335 | 80 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 255 | 370 | O-38-2 | 199 | 시운전 | 2 | 335 | 346 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 255 | 370 | O-38-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 346 | 370 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-39-1 | 201 | 화물창 | 1 | 261 | 327 | 66 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-39-2 | 202 | P/T | 2 | 327 | 345 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-39-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-39-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 373 | 403 | 30 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-39-5 | 205 | 시운전 | 5 | 403 | 415 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-39-6 | 206 | C/T | 6 | 415 | 427 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-39-7 | 207 | G/T | 7 | 427 | 445 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-39-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 445 | 464 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 263 | 398 | O-40-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 263 | 334 | 71 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 263 | 398 | O-40-2 | 210 | 시운전 | 2 | 334 | 359 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 263 | 398 | O-40-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 359 | 398 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 208 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 5 | 71 | 66 | N | 0 | E2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 157 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 118 | 108 | F | 15 | E1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 332 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 10 | 116 | 106 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 235 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 13 | 86 | 73 | N | 0 | D1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 292 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 38 | 121 | 83 | N | 0 | X12
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 362 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 38 | 144 | 106 | N | 0 | X2
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 46 | 185 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 46 | 119 | 73 | F | 10 | X1
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 47 | 298 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 47 | 232 | 185 | F | 15 | X5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 47 | 163 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 47 | 128 | 81 | F | 15 | X10

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | B
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A
LNG | 시운전 | bar: E C to B A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to B A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | A
PC | 특수도장 | bar: B to A
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_SHTL | 시운전 | bar: B to A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A