## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 96 | 122 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 122 | 162 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 162 | 205 | 43 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 222 | 239 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 239 | 265 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 265 | 291 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 15 | 79 | 64 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 79 | 96 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 96 | 123 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 123 | 152 | 29 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 152 | 163 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 163 | 174 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 174 | 191 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 191 | 209 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 98 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 15 | 73 | 58 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 98 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 73 | 81 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 98 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 81 | 98 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 47 | 198 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 47 | 127 | 80 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 47 | 198 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 127 | 155 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 47 | 198 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 155 | 198 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 65 | 150 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 65 | 124 | 59 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 65 | 150 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 124 | 132 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 65 | 150 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 132 | 150 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 83 | 276 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 83 | 146 | 63 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 83 | 276 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 146 | 163 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 83 | 276 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 163 | 190 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 83 | 276 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 190 | 218 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 83 | 276 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 218 | 229 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 83 | 276 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 229 | 240 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 83 | 276 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 240 | 257 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 83 | 276 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 257 | 276 | 19 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 113 | 237 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 113 | 199 | 86 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 113 | 237 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 199 | 211 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 113 | 237 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 211 | 237 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 124 | 245 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 124 | 213 | 89 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 124 | 245 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 213 | 226 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 124 | 245 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 226 | 245 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 130 | 207 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 130 | 170 | 40 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 130 | 207 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 170 | 184 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 130 | 207 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 184 | 207 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 137 | 214 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 137 | 190 | 53 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 137 | 214 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 190 | 197 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 137 | 214 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 197 | 214 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 137 | 405 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 137 | 225 | 88 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 137 | 405 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 225 | 249 | 24 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 137 | 405 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 249 | 286 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 137 | 405 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 286 | 326 | 40 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 137 | 405 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 326 | 342 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 137 | 405 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 342 | 358 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 137 | 405 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 358 | 382 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 137 | 405 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 382 | 405 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 141 | 287 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 141 | 218 | 77 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 141 | 287 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 218 | 245 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 141 | 287 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 245 | 287 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 155 | 350 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 155 | 219 | 64 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 155 | 350 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 219 | 236 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 155 | 350 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 236 | 263 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 155 | 350 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 263 | 292 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 155 | 350 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 292 | 303 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 155 | 350 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 303 | 314 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 155 | 350 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 314 | 331 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 155 | 350 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 331 | 350 | 19 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 204 | 306 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 204 | 275 | 71 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 204 | 306 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 275 | 285 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 204 | 306 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 285 | 306 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 204 | 334 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 204 | 272 | 68 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 204 | 334 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 272 | 296 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 204 | 334 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 296 | 334 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 209 | 483 | O-16-1 | 70 | 화물창 | 1 | 209 | 299 | 90 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 209 | 483 | O-16-2 | 71 | P/T | 2 | 299 | 323 | 24 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 209 | 483 | O-16-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 323 | 361 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 209 | 483 | O-16-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 361 | 402 | 41 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 209 | 483 | O-16-5 | 74 | 시운전 | 5 | 402 | 418 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 209 | 483 | O-16-6 | 75 | C/T | 6 | 418 | 434 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 209 | 483 | O-16-7 | 76 | G/T | 7 | 434 | 458 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 209 | 483 | O-16-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 458 | 483 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 234 | 416 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 234 | 368 | 134 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 234 | 416 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 234 | 416 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 388 | 416 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 234 | 379 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 234 | 310 | 76 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 234 | 379 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 310 | 337 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 234 | 379 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 337 | 379 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 246 | 529 | O-19-1 | 84 | 화물창 | 1 | 246 | 339 | 93 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 246 | 529 | O-19-2 | 85 | P/T | 2 | 339 | 364 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 246 | 529 | O-19-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 364 | 403 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 246 | 529 | O-19-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 403 | 445 | 42 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 246 | 529 | O-19-5 | 88 | 시운전 | 5 | 445 | 461 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 246 | 529 | O-19-6 | 89 | C/T | 6 | 461 | 477 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 246 | 529 | O-19-7 | 90 | G/T | 7 | 477 | 502 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 246 | 529 | O-19-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 502 | 529 | 27 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 251 | 441 | O-20-1 | 92 | 화물창 | 1 | 251 | 313 | 62 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 251 | 441 | O-20-2 | 93 | P/T | 2 | 313 | 330 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 251 | 441 | O-20-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 251 | 441 | O-20-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 356 | 384 | 28 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 251 | 441 | O-20-5 | 96 | 시운전 | 5 | 384 | 395 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 251 | 441 | O-20-6 | 97 | C/T | 6 | 395 | 406 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 251 | 441 | O-20-7 | 98 | G/T | 7 | 406 | 423 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 251 | 441 | O-20-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 423 | 441 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 251 | 323 | O-21-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 251 | 301 | 50 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 251 | 323 | O-21-2 | 101 | 시운전 | 2 | 301 | 308 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 251 | 323 | O-21-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 308 | 323 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 258 | 352 | O-22-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 258 | 323 | 65 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 258 | 352 | O-22-2 | 104 | 시운전 | 2 | 323 | 332 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 258 | 352 | O-22-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 332 | 352 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 275 | 356 | O-23-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 275 | 331 | 56 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 275 | 356 | O-23-2 | 107 | 시운전 | 2 | 331 | 339 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 275 | 356 | O-23-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-24-1 | 109 | 화물창 | 1 | 275 | 358 | 83 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-24-2 | 110 | P/T | 2 | 358 | 380 | 22 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-24-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 380 | 415 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-24-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 415 | 453 | 38 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-24-5 | 113 | 시운전 | 5 | 453 | 468 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-24-6 | 114 | C/T | 6 | 468 | 483 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-24-7 | 115 | G/T | 7 | 483 | 505 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-24-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 505 | 529 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 340 | 491 | O-25-1 | 117 | 특수도장 | 1 | 340 | 389 | 49 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 340 | 491 | O-25-2 | 118 | 화물창 | 2 | 389 | 440 | 51 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 340 | 491 | O-25-3 | 119 | 시운전 | 3 | 440 | 456 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 340 | 491 | O-25-4 | 120 | 인도준비 | 4 | 456 | 491 | 35 | S | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 375 | 526 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 375 | 486 | 111 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 375 | 526 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 486 | 502 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 375 | 526 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 502 | 526 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 377 | 670 | O-27-1 | 124 | 화물창 | 1 | 377 | 473 | 96 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 377 | 670 | O-27-2 | 125 | P/T | 2 | 473 | 499 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 377 | 670 | O-27-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 499 | 540 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 377 | 670 | O-27-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 540 | 583 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 377 | 670 | O-27-5 | 128 | 시운전 | 5 | 583 | 600 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 377 | 670 | O-27-6 | 129 | C/T | 6 | 600 | 617 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 377 | 670 | O-27-7 | 130 | G/T | 7 | 617 | 643 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 377 | 670 | O-27-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 643 | 670 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 381 | 675 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 381 | 598 | 217 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 381 | 675 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 598 | 630 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 381 | 675 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 630 | 675 | 45 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 392 | 520 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 392 | 481 | 89 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 392 | 520 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 481 | 493 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 392 | 520 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 428 | 626 | O-30-1 | 138 | 화물창 | 1 | 428 | 493 | 65 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 428 | 626 | O-30-2 | 139 | P/T | 2 | 493 | 510 | 17 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 428 | 626 | O-30-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 428 | 626 | O-30-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 537 | 566 | 29 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 428 | 626 | O-30-5 | 142 | 시운전 | 5 | 566 | 577 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 428 | 626 | O-30-6 | 143 | C/T | 6 | 577 | 588 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 428 | 626 | O-30-7 | 144 | G/T | 7 | 588 | 605 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 428 | 626 | O-30-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 605 | 626 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 440 | 718 | O-31-1 | 146 | 화물창 | 1 | 440 | 531 | 91 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 440 | 718 | O-31-2 | 147 | P/T | 2 | 531 | 556 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 440 | 718 | O-31-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 556 | 594 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 440 | 718 | O-31-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 594 | 635 | 41 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 440 | 718 | O-31-5 | 150 | 시운전 | 5 | 635 | 651 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 440 | 718 | O-31-6 | 151 | C/T | 6 | 651 | 667 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 440 | 718 | O-31-7 | 152 | G/T | 7 | 667 | 692 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 440 | 718 | O-31-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 692 | 718 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 440 | 553 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 440 | 499 | 59 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 440 | 553 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 499 | 520 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 440 | 553 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 520 | 553 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-33-1 | 157 | 화물창 | 1 | 464 | 550 | 86 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-33-2 | 158 | P/T | 2 | 550 | 573 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-33-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 573 | 609 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-33-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 609 | 648 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-33-5 | 161 | 시운전 | 5 | 648 | 663 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-33-6 | 162 | C/T | 6 | 663 | 678 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-33-7 | 163 | G/T | 7 | 678 | 701 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 464 | 725 | O-33-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 701 | 725 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 501 | 629 | O-34-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 501 | 590 | 89 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 501 | 629 | O-34-2 | 166 | 시운전 | 2 | 590 | 602 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 501 | 629 | O-34-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 602 | 629 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 503 | 597 | O-35-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 503 | 568 | 65 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 503 | 597 | O-35-2 | 169 | 시운전 | 2 | 568 | 577 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 503 | 597 | O-35-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 577 | 597 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 506 | 606 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 506 | 559 | 53 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 506 | 606 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 559 | 578 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 506 | 606 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 578 | 606 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 508 | 645 | O-37-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 508 | 580 | 72 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 508 | 645 | O-37-2 | 175 | 시운전 | 2 | 580 | 606 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 508 | 645 | O-37-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 606 | 645 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 508 | 577 | O-38-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 508 | 556 | 48 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 508 | 577 | O-38-2 | 178 | 시운전 | 2 | 556 | 562 | 6 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 508 | 577 | O-38-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 562 | 577 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 540 | 635 | O-39-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 540 | 606 | 66 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 540 | 635 | O-39-2 | 181 | 시운전 | 2 | 606 | 615 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 540 | 635 | O-39-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 615 | 635 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 561 | 792 | O-40-1 | 183 | 화물창 | 1 | 561 | 637 | 76 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 561 | 792 | O-40-2 | 184 | P/T | 2 | 637 | 657 | 20 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 561 | 792 | O-40-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 657 | 689 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 561 | 792 | O-40-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 689 | 723 | 34 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 561 | 792 | O-40-5 | 187 | 시운전 | 5 | 723 | 736 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 561 | 792 | O-40-6 | 188 | C/T | 6 | 736 | 749 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 561 | 792 | O-40-7 | 189 | G/T | 7 | 749 | 769 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 561 | 792 | O-40-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 769 | 792 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 561 | 859 | O-41-1 | 191 | 화물창 | 1 | 561 | 659 | 98 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 561 | 859 | O-41-2 | 192 | P/T | 2 | 659 | 685 | 26 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 561 | 859 | O-41-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 685 | 726 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 561 | 859 | O-41-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 726 | 770 | 44 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 561 | 859 | O-41-5 | 195 | 시운전 | 5 | 770 | 787 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 561 | 859 | O-41-6 | 196 | C/T | 6 | 787 | 804 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 561 | 859 | O-41-7 | 197 | G/T | 7 | 804 | 830 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 561 | 859 | O-41-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 830 | 859 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 576 | 809 | O-42-1 | 199 | 화물창 | 1 | 576 | 652 | 76 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 576 | 809 | O-42-2 | 200 | P/T | 2 | 652 | 672 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 576 | 809 | O-42-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 672 | 704 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 576 | 809 | O-42-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 704 | 738 | 34 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 576 | 809 | O-42-5 | 203 | 시운전 | 5 | 738 | 751 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 576 | 809 | O-42-6 | 204 | C/T | 6 | 751 | 764 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 576 | 809 | O-42-7 | 205 | G/T | 7 | 764 | 784 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 576 | 809 | O-42-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 784 | 809 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 578 | 782 | O-43-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 578 | 728 | 150 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 578 | 782 | O-43-2 | 208 | 시운전 | 2 | 728 | 750 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 578 | 782 | O-43-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 750 | 782 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 628 | 740 | O-44-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 628 | 706 | 78 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 628 | 740 | O-44-2 | 211 | 시운전 | 2 | 706 | 717 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 628 | 740 | O-44-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 717 | 740 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 632 | 756 | O-45-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 632 | 718 | 86 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 632 | 756 | O-45-2 | 214 | 시운전 | 2 | 718 | 730 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 632 | 756 | O-45-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 730 | 756 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 633 | 734 | O-46-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 633 | 686 | 53 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 633 | 734 | O-46-2 | 217 | 시운전 | 2 | 686 | 705 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 633 | 734 | O-46-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 705 | 734 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 636 | 756 | O-47-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 636 | 699 | 63 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 636 | 756 | O-47-2 | 220 | 시운전 | 2 | 699 | 721 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 636 | 756 | O-47-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 721 | 756 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 707 | 966 | O-48-1 | 222 | 화물창 | 1 | 707 | 792 | 85 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 707 | 966 | O-48-2 | 223 | P/T | 2 | 792 | 815 | 23 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 707 | 966 | O-48-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 815 | 851 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 707 | 966 | O-48-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 851 | 889 | 38 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 707 | 966 | O-48-5 | 226 | 시운전 | 5 | 889 | 904 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 707 | 966 | O-48-6 | 227 | C/T | 6 | 904 | 919 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 707 | 966 | O-48-7 | 228 | G/T | 7 | 919 | 942 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 707 | 966 | O-48-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 942 | 966 | 24 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 709 | 847 | O-49-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 709 | 805 | 96 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 709 | 847 | O-49-2 | 231 | 시운전 | 2 | 805 | 818 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 709 | 847 | O-49-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 818 | 847 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 709 | 826 | O-50-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 709 | 747 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 709 | 826 | O-50-2 | 234 | 화물창 | 2 | 747 | 786 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 709 | 826 | O-50-3 | 235 | 시운전 | 3 | 786 | 798 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 709 | 826 | O-50-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 798 | 826 | 28 | S | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 710 | 937 | O-51-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 710 | 877 | 167 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 710 | 937 | O-51-2 | 238 | 시운전 | 2 | 877 | 901 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 710 | 937 | O-51-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 901 | 937 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 710 | 969 | O-52-1 | 240 | 화물창 | 1 | 710 | 795 | 85 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 710 | 969 | O-52-2 | 241 | P/T | 2 | 795 | 818 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 710 | 969 | O-52-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 818 | 854 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 710 | 969 | O-52-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 854 | 892 | 38 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 710 | 969 | O-52-5 | 244 | 시운전 | 5 | 892 | 907 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 710 | 969 | O-52-6 | 245 | C/T | 6 | 907 | 922 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 710 | 969 | O-52-7 | 246 | G/T | 7 | 922 | 945 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 710 | 969 | O-52-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 945 | 969 | 24 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 766 | 1032 | O-53-1 | 248 | 화물창 | 1 | 766 | 853 | 87 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 766 | 1032 | O-53-2 | 249 | P/T | 2 | 853 | 876 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 766 | 1032 | O-53-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 876 | 913 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 766 | 1032 | O-53-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 913 | 952 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 766 | 1032 | O-53-5 | 252 | 시운전 | 5 | 952 | 967 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 766 | 1032 | O-53-6 | 253 | C/T | 6 | 967 | 982 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 766 | 1032 | O-53-7 | 254 | G/T | 7 | 982 | 1005 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 766 | 1032 | O-53-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 1005 | 1032 | 27 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 771 | 979 | O-54-1 | 256 | 화물창 | 1 | 771 | 839 | 68 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 771 | 979 | O-54-2 | 257 | P/T | 2 | 839 | 857 | 18 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 771 | 979 | O-54-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 857 | 886 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 771 | 979 | O-54-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 886 | 917 | 31 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 771 | 979 | O-54-5 | 260 | 시운전 | 5 | 917 | 929 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 771 | 979 | O-54-6 | 261 | C/T | 6 | 929 | 941 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 771 | 979 | O-54-7 | 262 | G/T | 7 | 941 | 959 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 771 | 979 | O-54-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 959 | 979 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 771 | 882 | O-55-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 771 | 829 | 58 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 771 | 882 | O-55-2 | 265 | 시운전 | 2 | 829 | 850 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 771 | 882 | O-55-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 850 | 882 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 795 | 942 | O-56-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 795 | 903 | 108 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 795 | 942 | O-56-2 | 268 | 시운전 | 2 | 903 | 919 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 795 | 942 | O-56-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 919 | 942 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 799 | 1059 | O-57-1 | 270 | 화물창 | 1 | 799 | 884 | 85 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 799 | 1059 | O-57-2 | 271 | P/T | 2 | 884 | 907 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 799 | 1059 | O-57-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 907 | 943 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 799 | 1059 | O-57-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 943 | 982 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 799 | 1059 | O-57-5 | 274 | 시운전 | 5 | 982 | 997 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 799 | 1059 | O-57-6 | 275 | C/T | 6 | 997 | 1012 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 799 | 1059 | O-57-7 | 276 | G/T | 7 | 1012 | 1035 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 799 | 1059 | O-57-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 1035 | 1059 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 799 | 1077 | O-58-1 | 278 | 화물창 | 1 | 799 | 890 | 91 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 799 | 1077 | O-58-2 | 279 | P/T | 2 | 890 | 915 | 25 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 799 | 1077 | O-58-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 915 | 953 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 799 | 1077 | O-58-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 953 | 994 | 41 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 799 | 1077 | O-58-5 | 282 | 시운전 | 5 | 994 | 1010 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 799 | 1077 | O-58-6 | 283 | C/T | 6 | 1010 | 1026 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 799 | 1077 | O-58-7 | 284 | G/T | 7 | 1026 | 1051 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 799 | 1077 | O-58-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 1051 | 1077 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 801 | 1006 | O-59-1 | 286 | 화물창 | 1 | 801 | 868 | 67 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 801 | 1006 | O-59-2 | 287 | P/T | 2 | 868 | 886 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 801 | 1006 | O-59-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 886 | 914 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 801 | 1006 | O-59-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 914 | 944 | 30 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 801 | 1006 | O-59-5 | 290 | 시운전 | 5 | 944 | 956 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 801 | 1006 | O-59-6 | 291 | C/T | 6 | 956 | 968 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 801 | 1006 | O-59-7 | 292 | G/T | 7 | 968 | 986 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 801 | 1006 | O-59-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 986 | 1006 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 814 | 908 | O-60-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 814 | 879 | 65 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 814 | 908 | O-60-2 | 295 | 시운전 | 2 | 879 | 888 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 814 | 908 | O-60-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 888 | 908 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0 | C1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 209 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 15 | 79 | 64 | N | 0 | D3
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 98 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 15 | 73 | 58 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B