## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 70 | 80 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 80 | 100 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 80 | 107 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 107 | 135 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 146 | 157 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 157 | 174 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 174 | 193 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 129 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 91 | 88 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 129 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 91 | 103 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 129 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 103 | 129 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 256 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 191 | 182 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 256 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 191 | 218 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 256 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 218 | 256 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 117 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 9 | 44 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 117 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 44 | 80 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 117 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 80 | 91 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 117 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 91 | 117 | 26 | S | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 10 | 151 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 10 | 108 | 98 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 10 | 151 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 108 | 122 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 10 | 151 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 122 | 151 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 12 | 79 | 67 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-2 | 25 | P/T | 2 | 79 | 97 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 97 | 125 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 125 | 155 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-5 | 28 | 시운전 | 5 | 155 | 167 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-6 | 29 | C/T | 6 | 167 | 179 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-7 | 30 | G/T | 7 | 179 | 197 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 197 | 217 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 22 | 206 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 22 | 158 | 136 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 22 | 206 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 158 | 178 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 22 | 206 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 178 | 206 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 25 | 264 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 25 | 201 | 176 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 25 | 264 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 201 | 227 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 25 | 264 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 227 | 264 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 25 | 166 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 25 | 123 | 98 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 25 | 166 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 123 | 137 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 25 | 166 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 137 | 166 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 35 | 143 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 35 | 110 | 75 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 35 | 143 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 110 | 120 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 35 | 143 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 120 | 143 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 46 | 186 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 46 | 120 | 74 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 46 | 186 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 120 | 146 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 46 | 186 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 146 | 186 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 266 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 80 | 141 | 61 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 266 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 141 | 157 | 16 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 266 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 157 | 183 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 266 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 183 | 210 | 27 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 266 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 210 | 221 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 266 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 221 | 232 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 266 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 266 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 248 | 266 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 87 | 353 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 87 | 283 | 196 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 87 | 353 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 283 | 312 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 87 | 353 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 312 | 353 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 89 | 196 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 89 | 163 | 74 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 89 | 196 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 163 | 173 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 89 | 196 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 173 | 196 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 100 | 182 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 100 | 157 | 57 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 100 | 182 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 157 | 165 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 100 | 182 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 165 | 182 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 388 | O-17-1 | 64 | 화물창 | 1 | 100 | 195 | 95 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 388 | O-17-2 | 65 | P/T | 2 | 195 | 220 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 388 | O-17-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 220 | 260 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 388 | O-17-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 260 | 303 | 43 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 388 | O-17-5 | 68 | 시운전 | 5 | 303 | 320 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 388 | O-17-6 | 69 | C/T | 6 | 320 | 337 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 388 | O-17-7 | 70 | G/T | 7 | 337 | 362 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 388 | O-17-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 362 | 388 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 110 | 219 | O-18-1 | 72 | 특수도장 | 1 | 110 | 145 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 110 | 219 | O-18-2 | 73 | 화물창 | 2 | 145 | 182 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 110 | 219 | O-18-3 | 74 | 시운전 | 3 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 110 | 219 | O-18-4 | 75 | 인도준비 | 4 | 193 | 219 | 26 | S | 15
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 110 | 216 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 110 | 166 | 56 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 110 | 216 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 166 | 186 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 110 | 216 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 186 | 216 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 128 | 370 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 128 | 207 | 79 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 128 | 370 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 207 | 228 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 128 | 370 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 228 | 261 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 128 | 370 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 261 | 297 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 128 | 370 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 297 | 311 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 128 | 370 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 311 | 325 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 128 | 370 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 325 | 346 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 128 | 370 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 346 | 370 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 130 | 379 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 130 | 314 | 184 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 130 | 379 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 314 | 341 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 130 | 379 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 341 | 379 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 131 | 259 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 131 | 220 | 89 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 131 | 259 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 131 | 259 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 131 | 203 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 131 | 181 | 50 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 131 | 203 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 181 | 188 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 131 | 203 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 135 | 288 | O-24-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 135 | 185 | 50 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 135 | 288 | O-24-2 | 97 | 화물창 | 2 | 185 | 237 | 52 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 135 | 288 | O-24-3 | 98 | 시운전 | 3 | 237 | 253 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 135 | 288 | O-24-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 253 | 288 | 35 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 135 | 248 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 135 | 214 | 79 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 135 | 248 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 214 | 225 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 135 | 248 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 135 | 246 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 135 | 193 | 58 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 135 | 246 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 193 | 214 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 135 | 246 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 214 | 246 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 163 | 394 | O-27-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 163 | 333 | 170 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 163 | 394 | O-27-2 | 107 | 시운전 | 2 | 333 | 358 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 163 | 394 | O-27-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 358 | 394 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 164 | 267 | O-28-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 164 | 197 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 164 | 267 | O-28-2 | 110 | 화물창 | 2 | 197 | 232 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 164 | 267 | O-28-3 | 111 | 시운전 | 3 | 232 | 243 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 164 | 267 | O-28-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 243 | 267 | 24 | S | 15
J-29 | 28 | PC | 7 | 176 | 276 | O-29-1 | 113 | 특수도장 | 1 | 176 | 209 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 176 | 276 | O-29-2 | 114 | 화물창 | 2 | 209 | 243 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 176 | 276 | O-29-3 | 115 | 시운전 | 3 | 243 | 254 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 176 | 276 | O-29-4 | 116 | 인도준비 | 4 | 254 | 276 | 22 | S | 15
J-30 | 29 | PC | 7 | 188 | 312 | O-30-1 | 117 | 특수도장 | 1 | 188 | 228 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 188 | 312 | O-30-2 | 118 | 화물창 | 2 | 228 | 270 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 188 | 312 | O-30-3 | 119 | 시운전 | 3 | 270 | 283 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 188 | 312 | O-30-4 | 120 | 인도준비 | 4 | 283 | 312 | 29 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 202 | 341 | O-31-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 202 | 304 | 102 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 202 | 341 | O-31-2 | 122 | 시운전 | 2 | 304 | 319 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 202 | 341 | O-31-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 319 | 341 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 202 | 321 | O-32-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 202 | 290 | 88 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 202 | 321 | O-32-2 | 125 | 시운전 | 2 | 290 | 303 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 202 | 321 | O-32-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 412 | O-33-1 | 127 | 화물창 | 1 | 215 | 280 | 65 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 412 | O-33-2 | 128 | P/T | 2 | 280 | 297 | 17 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 412 | O-33-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 297 | 324 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 412 | O-33-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 324 | 353 | 29 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 412 | O-33-5 | 131 | 시운전 | 5 | 353 | 364 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 412 | O-33-6 | 132 | C/T | 6 | 364 | 375 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 412 | O-33-7 | 133 | G/T | 7 | 375 | 392 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 412 | O-33-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 392 | 412 | 20 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 224 | 344 | O-34-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 224 | 287 | 63 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 224 | 344 | O-34-2 | 136 | 시운전 | 2 | 287 | 309 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 224 | 344 | O-34-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 309 | 344 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 229 | 488 | O-35-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 229 | 420 | 191 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 229 | 488 | O-35-2 | 139 | 시운전 | 2 | 420 | 448 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 229 | 488 | O-35-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 448 | 488 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 244 | 462 | O-36-1 | 141 | 화물창 | 1 | 244 | 315 | 71 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 244 | 462 | O-36-2 | 142 | P/T | 2 | 315 | 334 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 244 | 462 | O-36-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 334 | 364 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 244 | 462 | O-36-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 364 | 396 | 32 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 244 | 462 | O-36-5 | 145 | 시운전 | 5 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 244 | 462 | O-36-6 | 146 | C/T | 6 | 409 | 422 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 244 | 462 | O-36-7 | 147 | G/T | 7 | 422 | 441 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 244 | 462 | O-36-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 441 | 462 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 449 | O-37-1 | 149 | 화물창 | 1 | 253 | 317 | 64 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 449 | O-37-2 | 150 | P/T | 2 | 317 | 334 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 449 | O-37-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 449 | O-37-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 361 | 390 | 29 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 449 | O-37-5 | 153 | 시운전 | 5 | 390 | 401 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 449 | O-37-6 | 154 | C/T | 6 | 401 | 412 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 449 | O-37-7 | 155 | G/T | 7 | 412 | 429 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 449 | O-37-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 429 | 449 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 268 | 387 | O-38-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 268 | 351 | 83 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 268 | 387 | O-38-2 | 158 | 시운전 | 2 | 351 | 362 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 268 | 387 | O-38-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 362 | 387 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 269 | 440 | O-39-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 269 | 395 | 126 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 269 | 440 | O-39-2 | 161 | 시운전 | 2 | 395 | 413 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 269 | 440 | O-39-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 413 | 440 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 279 | 474 | O-40-1 | 163 | 화물창 | 1 | 279 | 343 | 64 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 279 | 474 | O-40-2 | 164 | P/T | 2 | 343 | 360 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 279 | 474 | O-40-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 360 | 387 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 279 | 474 | O-40-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 387 | 416 | 29 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 279 | 474 | O-40-5 | 167 | 시운전 | 5 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 279 | 474 | O-40-6 | 168 | C/T | 6 | 427 | 438 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 279 | 474 | O-40-7 | 169 | G/T | 7 | 438 | 455 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 279 | 474 | O-40-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 455 | 474 | 19 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 305 | 416 | O-41-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 305 | 363 | 58 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 305 | 416 | O-41-2 | 172 | 시운전 | 2 | 363 | 384 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 305 | 416 | O-41-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 384 | 416 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-42-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 305 | 386 | 81 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-42-2 | 175 | 시운전 | 2 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-42-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 397 | 421 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 316 | 404 | O-43-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 316 | 377 | 61 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 316 | 404 | O-43-2 | 178 | 시운전 | 2 | 377 | 385 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 316 | 404 | O-43-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 385 | 404 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 635 | O-44-1 | 180 | 화물창 | 1 | 325 | 427 | 102 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 635 | O-44-2 | 181 | P/T | 2 | 427 | 454 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 635 | O-44-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 454 | 497 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 635 | O-44-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 497 | 543 | 46 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 635 | O-44-5 | 184 | 시운전 | 5 | 543 | 561 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 635 | O-44-6 | 185 | C/T | 6 | 561 | 579 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 635 | O-44-7 | 186 | G/T | 7 | 579 | 606 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 325 | 635 | O-44-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 606 | 635 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 333 | 481 | O-45-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 333 | 411 | 78 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 333 | 481 | O-45-2 | 189 | 시운전 | 2 | 411 | 439 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 333 | 481 | O-45-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 439 | 481 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-46-1 | 191 | 화물창 | 1 | 345 | 431 | 86 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-46-2 | 192 | P/T | 2 | 431 | 454 | 23 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-46-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 454 | 490 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-46-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 490 | 529 | 39 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-46-5 | 195 | 시운전 | 5 | 529 | 544 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-46-6 | 196 | C/T | 6 | 544 | 559 | 15 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-46-7 | 197 | G/T | 7 | 559 | 582 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-46-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 582 | 606 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 349 | 561 | O-47-1 | 199 | 화물창 | 1 | 349 | 418 | 69 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 349 | 561 | O-47-2 | 200 | P/T | 2 | 418 | 437 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 349 | 561 | O-47-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 349 | 561 | O-47-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 466 | 497 | 31 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 349 | 561 | O-47-5 | 203 | 시운전 | 5 | 497 | 509 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 349 | 561 | O-47-6 | 204 | C/T | 6 | 509 | 521 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 349 | 561 | O-47-7 | 205 | G/T | 7 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 349 | 561 | O-47-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 540 | 561 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 372 | 485 | O-48-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 372 | 451 | 79 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 372 | 485 | O-48-2 | 208 | 시운전 | 2 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 372 | 485 | O-48-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 462 | 485 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 372 | 449 | O-49-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 372 | 425 | 53 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 372 | 449 | O-49-2 | 211 | 시운전 | 2 | 425 | 432 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 372 | 449 | O-49-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 432 | 449 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 375 | 461 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 375 | 435 | 60 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 375 | 461 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 435 | 443 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 375 | 461 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 385 | 604 | O-51-1 | 216 | 화물창 | 1 | 385 | 457 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 385 | 604 | O-51-2 | 217 | P/T | 2 | 457 | 476 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 385 | 604 | O-51-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 476 | 506 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 385 | 604 | O-51-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 506 | 538 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 385 | 604 | O-51-5 | 220 | 시운전 | 5 | 538 | 551 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 385 | 604 | O-51-6 | 221 | C/T | 6 | 551 | 564 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 385 | 604 | O-51-7 | 222 | G/T | 7 | 564 | 583 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 385 | 604 | O-51-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 583 | 604 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 392 | 521 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 392 | 460 | 68 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 392 | 521 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 460 | 484 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 392 | 521 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 484 | 521 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 393 | 537 | O-53-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 393 | 469 | 76 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 393 | 537 | O-53-2 | 228 | 시운전 | 2 | 469 | 496 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 393 | 537 | O-53-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 496 | 537 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 409 | 553 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 409 | 515 | 106 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 409 | 553 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 515 | 530 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 409 | 553 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 530 | 553 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 409 | 541 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 409 | 501 | 92 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 409 | 541 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 501 | 514 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 409 | 541 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 514 | 541 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 413 | 703 | O-56-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 413 | 627 | 214 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 413 | 703 | O-56-2 | 237 | 시운전 | 2 | 627 | 658 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 413 | 703 | O-56-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 658 | 703 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 414 | 676 | O-57-1 | 239 | 화물창 | 1 | 414 | 500 | 86 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 414 | 676 | O-57-2 | 240 | P/T | 2 | 500 | 523 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 414 | 676 | O-57-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 523 | 559 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 414 | 676 | O-57-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 559 | 598 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 414 | 676 | O-57-5 | 243 | 시운전 | 5 | 598 | 613 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 414 | 676 | O-57-6 | 244 | C/T | 6 | 613 | 628 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 414 | 676 | O-57-7 | 245 | G/T | 7 | 628 | 651 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 414 | 676 | O-57-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 651 | 676 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 430 | 660 | O-58-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 430 | 600 | 170 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 430 | 660 | O-58-2 | 248 | 시운전 | 2 | 600 | 625 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 430 | 660 | O-58-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 625 | 660 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 445 | 587 | O-59-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 445 | 520 | 75 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 445 | 587 | O-59-2 | 251 | 시운전 | 2 | 520 | 546 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 445 | 587 | O-59-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 546 | 587 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 460 | 566 | O-60-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 460 | 534 | 74 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 460 | 566 | O-60-2 | 254 | 시운전 | 2 | 534 | 544 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 460 | 566 | O-60-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 544 | 566 | 22 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 129 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 91 | 88 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 256 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 191 | 182 | F | 15 | A2
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 117 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 9 | 44 | 35 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 10 | 151 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 10 | 108 | 98 | F | 15 | E5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 12 | 217 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 12 | 79 | 67 | N | 0 | E4
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 22 | 206 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 22 | 158 | 136 | F | 15 | A1
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 25 | 264 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 25 | 201 | 176 | F | 15 | D1
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 25 | 166 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 25 | 123 | 98 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B