## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 95 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 95 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 66 | 75 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 95 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 75 | 95 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 5 | 104 | 99 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 104 | 131 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 131 | 173 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 173 | 218 | 45 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 236 | 254 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 254 | 281 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 281 | 305 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 37 | 153 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 37 | 98 | 61 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 37 | 153 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 98 | 120 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 37 | 153 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 120 | 153 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 207 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 39 | 163 | 124 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 207 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 163 | 181 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 207 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 181 | 207 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 363 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 48 | 151 | 103 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 363 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 151 | 179 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 363 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 179 | 223 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 363 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 223 | 270 | 47 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 363 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 363 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 288 | 306 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 363 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 306 | 334 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 48 | 363 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 334 | 363 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 48 | 337 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 48 | 143 | 95 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 48 | 337 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 143 | 169 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 48 | 337 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 169 | 209 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 48 | 337 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 209 | 252 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 48 | 337 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 252 | 269 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 48 | 337 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 269 | 286 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 48 | 337 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 286 | 312 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 48 | 337 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 312 | 337 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 54 | 315 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 54 | 140 | 86 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 54 | 315 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 140 | 163 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 54 | 315 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 163 | 199 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 54 | 315 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 199 | 238 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 54 | 315 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 54 | 315 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 253 | 268 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 54 | 315 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 54 | 315 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 291 | 315 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 54 | 180 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 54 | 142 | 88 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 54 | 180 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 142 | 154 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 54 | 180 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 154 | 180 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 276 | O-9-1 | 44 | 화물창 | 1 | 54 | 127 | 73 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 276 | O-9-2 | 45 | P/T | 2 | 127 | 146 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 276 | O-9-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 146 | 177 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 276 | O-9-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 177 | 210 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 276 | O-9-5 | 48 | 시운전 | 5 | 210 | 223 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 276 | O-9-6 | 49 | C/T | 6 | 223 | 236 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 276 | O-9-7 | 50 | G/T | 7 | 236 | 255 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 276 | O-9-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 255 | 276 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 54 | 170 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 54 | 135 | 81 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 54 | 170 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 54 | 170 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 146 | 170 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 304 | O-11-1 | 55 | 화물창 | 1 | 61 | 141 | 80 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 304 | O-11-2 | 56 | P/T | 2 | 141 | 162 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 304 | O-11-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 162 | 196 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 304 | O-11-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 196 | 232 | 36 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 304 | O-11-5 | 59 | 시운전 | 5 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 304 | O-11-6 | 60 | C/T | 6 | 246 | 260 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 304 | O-11-7 | 61 | G/T | 7 | 260 | 281 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 304 | O-11-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 281 | 304 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 81 | 206 | O-12-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 81 | 147 | 66 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 81 | 206 | O-12-2 | 64 | 시운전 | 2 | 147 | 170 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 81 | 206 | O-12-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 170 | 206 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 341 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 88 | 171 | 83 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 341 | O-13-2 | 67 | P/T | 2 | 171 | 193 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 341 | O-13-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 193 | 228 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 341 | O-13-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 228 | 265 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 341 | O-13-5 | 70 | 시운전 | 5 | 265 | 280 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 341 | O-13-6 | 71 | C/T | 6 | 280 | 295 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 341 | O-13-7 | 72 | G/T | 7 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 88 | 341 | O-13-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 317 | 341 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 392 | O-14-1 | 74 | 화물창 | 1 | 93 | 191 | 98 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 392 | O-14-2 | 75 | P/T | 2 | 191 | 217 | 26 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 392 | O-14-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 217 | 258 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 392 | O-14-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 258 | 302 | 44 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 392 | O-14-5 | 78 | 시운전 | 5 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 392 | O-14-6 | 79 | C/T | 6 | 319 | 336 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 392 | O-14-7 | 80 | G/T | 7 | 336 | 362 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 392 | O-14-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 362 | 392 | 30 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 93 | 346 | O-15-1 | 82 | 화물창 | 1 | 93 | 176 | 83 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 93 | 346 | O-15-2 | 83 | P/T | 2 | 176 | 198 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 93 | 346 | O-15-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 198 | 233 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 93 | 346 | O-15-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 233 | 270 | 37 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 93 | 346 | O-15-5 | 86 | 시운전 | 5 | 270 | 285 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 93 | 346 | O-15-6 | 87 | C/T | 6 | 285 | 300 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 93 | 346 | O-15-7 | 88 | G/T | 7 | 300 | 322 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 93 | 346 | O-15-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 322 | 346 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 100 | 307 | O-16-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 100 | 253 | 153 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 100 | 307 | O-16-2 | 91 | 시운전 | 2 | 253 | 275 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 100 | 307 | O-16-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 275 | 307 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 327 | O-17-1 | 93 | 화물창 | 1 | 111 | 182 | 71 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 327 | O-17-2 | 94 | P/T | 2 | 182 | 201 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 327 | O-17-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 201 | 231 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 327 | O-17-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 231 | 263 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 327 | O-17-5 | 97 | 시운전 | 5 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 327 | O-17-6 | 98 | C/T | 6 | 275 | 287 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 327 | O-17-7 | 99 | G/T | 7 | 287 | 306 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 327 | O-17-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 306 | 327 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 111 | 267 | O-18-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 111 | 193 | 82 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 111 | 267 | O-18-2 | 102 | 시운전 | 2 | 193 | 222 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 111 | 267 | O-18-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 222 | 267 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 426 | O-19-1 | 104 | 화물창 | 1 | 123 | 222 | 99 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 426 | O-19-2 | 105 | P/T | 2 | 222 | 249 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 426 | O-19-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 249 | 291 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 426 | O-19-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 291 | 336 | 45 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 426 | O-19-5 | 108 | 시운전 | 5 | 336 | 354 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 426 | O-19-6 | 109 | C/T | 6 | 354 | 372 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 426 | O-19-7 | 110 | G/T | 7 | 372 | 399 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 426 | O-19-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 399 | 426 | 27 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 266 | O-20-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 142 | 228 | 86 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 266 | O-20-2 | 113 | 시운전 | 2 | 228 | 240 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 266 | O-20-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 144 | 380 | O-21-1 | 115 | 화물창 | 1 | 144 | 221 | 77 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 144 | 380 | O-21-2 | 116 | P/T | 2 | 221 | 242 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 144 | 380 | O-21-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 242 | 275 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 144 | 380 | O-21-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 275 | 310 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 144 | 380 | O-21-5 | 119 | 시운전 | 5 | 310 | 324 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 144 | 380 | O-21-6 | 120 | C/T | 6 | 324 | 338 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 144 | 380 | O-21-7 | 121 | G/T | 7 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 144 | 380 | O-21-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 359 | 380 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 162 | 262 | O-22-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 162 | 232 | 70 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 162 | 262 | O-22-2 | 124 | 시운전 | 2 | 232 | 242 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 162 | 262 | O-22-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 242 | 262 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 171 | 423 | O-23-1 | 126 | 화물창 | 1 | 171 | 254 | 83 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 171 | 423 | O-23-2 | 127 | P/T | 2 | 254 | 276 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 171 | 423 | O-23-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 276 | 311 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 171 | 423 | O-23-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 311 | 348 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 171 | 423 | O-23-5 | 130 | 시운전 | 5 | 348 | 363 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 171 | 423 | O-23-6 | 131 | C/T | 6 | 363 | 378 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 171 | 423 | O-23-7 | 132 | G/T | 7 | 378 | 400 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 171 | 423 | O-23-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 400 | 423 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 191 | 489 | O-24-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 191 | 411 | 220 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 191 | 489 | O-24-2 | 135 | 시운전 | 2 | 411 | 443 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 191 | 489 | O-24-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 443 | 489 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 209 | 282 | O-25-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 209 | 260 | 51 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 209 | 282 | O-25-2 | 138 | 시운전 | 2 | 260 | 267 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 209 | 282 | O-25-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 267 | 282 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 220 | 334 | O-26-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 220 | 299 | 79 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 220 | 334 | O-26-2 | 141 | 시운전 | 2 | 299 | 310 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 220 | 334 | O-26-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 310 | 334 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 247 | 388 | O-27-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 247 | 321 | 74 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 247 | 388 | O-27-2 | 144 | 시운전 | 2 | 321 | 347 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 247 | 388 | O-27-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 347 | 388 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 261 | 367 | O-28-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 261 | 335 | 74 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 261 | 367 | O-28-2 | 147 | 시운전 | 2 | 335 | 345 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 261 | 367 | O-28-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 345 | 367 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 487 | O-29-1 | 149 | 화물창 | 1 | 275 | 344 | 69 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 487 | O-29-2 | 150 | P/T | 2 | 344 | 363 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 487 | O-29-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 363 | 392 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 487 | O-29-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 392 | 423 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 487 | O-29-5 | 153 | 시운전 | 5 | 423 | 435 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 487 | O-29-6 | 154 | C/T | 6 | 435 | 447 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 487 | O-29-7 | 155 | G/T | 7 | 447 | 466 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 487 | O-29-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 466 | 487 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 275 | 388 | O-30-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 275 | 334 | 59 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 275 | 388 | O-30-2 | 158 | 시운전 | 2 | 334 | 355 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 275 | 388 | O-30-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 355 | 388 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 281 | 526 | O-31-1 | 160 | 화물창 | 1 | 281 | 361 | 80 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 281 | 526 | O-31-2 | 161 | P/T | 2 | 361 | 383 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 281 | 526 | O-31-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 383 | 417 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 281 | 526 | O-31-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 417 | 453 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 281 | 526 | O-31-5 | 164 | 시운전 | 5 | 453 | 467 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 281 | 526 | O-31-6 | 165 | C/T | 6 | 467 | 481 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 281 | 526 | O-31-7 | 166 | G/T | 7 | 481 | 503 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 281 | 526 | O-31-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 503 | 526 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 542 | O-32-1 | 168 | 화물창 | 1 | 291 | 373 | 82 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 542 | O-32-2 | 169 | P/T | 2 | 373 | 395 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 542 | O-32-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 395 | 430 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 542 | O-32-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 430 | 467 | 37 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 542 | O-32-5 | 172 | 시운전 | 5 | 467 | 482 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 542 | O-32-6 | 173 | C/T | 6 | 482 | 497 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 542 | O-32-7 | 174 | G/T | 7 | 497 | 519 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 542 | O-32-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 519 | 542 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 335 | 413 | O-33-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 335 | 376 | 41 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 335 | 413 | O-33-2 | 177 | 시운전 | 2 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 335 | 413 | O-33-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 390 | 413 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 335 | 569 | O-34-1 | 179 | 화물창 | 1 | 335 | 412 | 77 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 335 | 569 | O-34-2 | 180 | P/T | 2 | 412 | 433 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 335 | 569 | O-34-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 433 | 465 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 335 | 569 | O-34-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 465 | 500 | 35 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 335 | 569 | O-34-5 | 183 | 시운전 | 5 | 500 | 514 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 335 | 569 | O-34-6 | 184 | C/T | 6 | 514 | 528 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 335 | 569 | O-34-7 | 185 | G/T | 7 | 528 | 549 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 335 | 569 | O-34-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 549 | 569 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 345 | 649 | O-35-1 | 187 | 화물창 | 1 | 345 | 445 | 100 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 345 | 649 | O-35-2 | 188 | P/T | 2 | 445 | 472 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 345 | 649 | O-35-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 472 | 514 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 345 | 649 | O-35-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 514 | 559 | 45 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 345 | 649 | O-35-5 | 191 | 시운전 | 5 | 559 | 577 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 345 | 649 | O-35-6 | 192 | C/T | 6 | 577 | 595 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 345 | 649 | O-35-7 | 193 | G/T | 7 | 595 | 622 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 345 | 649 | O-35-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 622 | 649 | 27 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 362 | 551 | O-36-1 | 195 | 화물창 | 1 | 362 | 424 | 62 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 362 | 551 | O-36-2 | 196 | P/T | 2 | 424 | 441 | 17 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 362 | 551 | O-36-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 441 | 467 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 362 | 551 | O-36-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 467 | 495 | 28 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 362 | 551 | O-36-5 | 199 | 시운전 | 5 | 495 | 506 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 362 | 551 | O-36-6 | 200 | C/T | 6 | 506 | 517 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 362 | 551 | O-36-7 | 201 | G/T | 7 | 517 | 534 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 362 | 551 | O-36-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 534 | 551 | 17 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 369 | 444 | O-37-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 369 | 421 | 52 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 369 | 444 | O-37-2 | 204 | 시운전 | 2 | 421 | 428 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 369 | 444 | O-37-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 428 | 444 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 390 | 499 | O-38-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 390 | 447 | 57 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 390 | 499 | O-38-2 | 207 | 시운전 | 2 | 447 | 467 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 390 | 499 | O-38-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 467 | 499 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 395 | 539 | O-39-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 395 | 501 | 106 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 395 | 539 | O-39-2 | 210 | 시운전 | 2 | 501 | 516 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 395 | 539 | O-39-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 516 | 539 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 395 | 511 | O-40-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 395 | 476 | 81 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 395 | 511 | O-40-2 | 213 | 시운전 | 2 | 476 | 487 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 395 | 511 | O-40-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 487 | 511 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 402 | 544 | O-41-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 402 | 448 | 46 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 402 | 544 | O-41-2 | 216 | 화물창 | 2 | 448 | 496 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 402 | 544 | O-41-3 | 217 | 시운전 | 3 | 496 | 511 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 402 | 544 | O-41-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 511 | 544 | 33 | S | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 402 | 543 | O-42-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 402 | 500 | 98 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 402 | 543 | O-42-2 | 220 | 시운전 | 2 | 500 | 514 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 402 | 543 | O-42-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 514 | 543 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-43-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 406 | 476 | 70 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-43-2 | 223 | 시운전 | 2 | 476 | 486 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-43-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 486 | 506 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 705 | O-44-1 | 225 | 화물창 | 1 | 418 | 512 | 94 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 705 | O-44-2 | 226 | P/T | 2 | 512 | 537 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 705 | O-44-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 537 | 577 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 705 | O-44-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 577 | 620 | 43 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 705 | O-44-5 | 229 | 시운전 | 5 | 620 | 637 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 705 | O-44-6 | 230 | C/T | 6 | 637 | 654 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 705 | O-44-7 | 231 | G/T | 7 | 654 | 679 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 418 | 705 | O-44-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 679 | 705 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 427 | 572 | O-45-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 427 | 474 | 47 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 427 | 572 | O-45-2 | 234 | 화물창 | 2 | 474 | 523 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 427 | 572 | O-45-3 | 235 | 시운전 | 3 | 523 | 538 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 427 | 572 | O-45-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 538 | 572 | 34 | S | 15
J-46 | 45 | PC | 7 | 434 | 538 | O-46-1 | 237 | 특수도장 | 1 | 434 | 468 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 434 | 538 | O-46-2 | 238 | 화물창 | 2 | 468 | 503 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 434 | 538 | O-46-3 | 239 | 시운전 | 3 | 503 | 514 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 434 | 538 | O-46-4 | 240 | 인도준비 | 4 | 514 | 538 | 24 | S | 15
J-47 | 46 | PC | 7 | 435 | 537 | O-47-1 | 241 | 특수도장 | 1 | 435 | 468 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 435 | 537 | O-47-2 | 242 | 화물창 | 2 | 468 | 502 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 435 | 537 | O-47-3 | 243 | 시운전 | 3 | 502 | 513 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 435 | 537 | O-47-4 | 244 | 인도준비 | 4 | 513 | 537 | 24 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 458 | 710 | O-48-1 | 245 | 화물창 | 1 | 458 | 541 | 83 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 458 | 710 | O-48-2 | 246 | P/T | 2 | 541 | 563 | 22 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 458 | 710 | O-48-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 563 | 598 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 458 | 710 | O-48-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 598 | 635 | 37 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 458 | 710 | O-48-5 | 249 | 시운전 | 5 | 635 | 650 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 458 | 710 | O-48-6 | 250 | C/T | 6 | 650 | 665 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 458 | 710 | O-48-7 | 251 | G/T | 7 | 665 | 687 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 458 | 710 | O-48-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 687 | 710 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 458 | 564 | O-49-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 458 | 532 | 74 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 458 | 564 | O-49-2 | 254 | 시운전 | 2 | 532 | 542 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 458 | 564 | O-49-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 542 | 564 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 467 | 645 | O-50-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 467 | 598 | 131 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 467 | 645 | O-50-2 | 257 | 시운전 | 2 | 598 | 617 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 467 | 645 | O-50-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 617 | 645 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 476 | 615 | O-51-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 476 | 549 | 73 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 476 | 615 | O-51-2 | 260 | 시운전 | 2 | 549 | 575 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 476 | 615 | O-51-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 575 | 615 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 489 | 606 | O-52-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 489 | 570 | 81 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 489 | 606 | O-52-2 | 263 | 시운전 | 2 | 570 | 581 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 489 | 606 | O-52-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 581 | 606 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 489 | 638 | O-53-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 489 | 599 | 110 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 489 | 638 | O-53-2 | 266 | 시운전 | 2 | 599 | 615 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 489 | 638 | O-53-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 615 | 638 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 492 | 572 | O-54-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 492 | 548 | 56 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 492 | 572 | O-54-2 | 269 | 시운전 | 2 | 548 | 556 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 492 | 572 | O-54-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 556 | 572 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 492 | 752 | O-55-1 | 271 | 화물창 | 1 | 492 | 577 | 85 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 492 | 752 | O-55-2 | 272 | P/T | 2 | 577 | 600 | 23 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 492 | 752 | O-55-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 600 | 636 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 492 | 752 | O-55-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 636 | 675 | 39 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 492 | 752 | O-55-5 | 275 | 시운전 | 5 | 675 | 690 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 492 | 752 | O-55-6 | 276 | C/T | 6 | 690 | 705 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 492 | 752 | O-55-7 | 277 | G/T | 7 | 705 | 728 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 492 | 752 | O-55-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 728 | 752 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 533 | 629 | O-56-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 533 | 583 | 50 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 533 | 629 | O-56-2 | 280 | 시운전 | 2 | 583 | 601 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 533 | 629 | O-56-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 601 | 629 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 533 | 652 | O-57-1 | 282 | 특수도장 | 1 | 533 | 572 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 533 | 652 | O-57-2 | 283 | 화물창 | 2 | 572 | 612 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 533 | 652 | O-57-3 | 284 | 시운전 | 3 | 612 | 625 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 533 | 652 | O-57-4 | 285 | 인도준비 | 4 | 625 | 652 | 27 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 546 | 775 | O-58-1 | 286 | 화물창 | 1 | 546 | 621 | 75 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 546 | 775 | O-58-2 | 287 | P/T | 2 | 621 | 641 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 546 | 775 | O-58-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 641 | 673 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 546 | 775 | O-58-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 673 | 707 | 34 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 546 | 775 | O-58-5 | 290 | 시운전 | 5 | 707 | 720 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 546 | 775 | O-58-6 | 291 | C/T | 6 | 720 | 733 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 546 | 775 | O-58-7 | 292 | G/T | 7 | 733 | 753 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 546 | 775 | O-58-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 753 | 775 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 546 | 823 | O-59-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 546 | 750 | 204 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 546 | 823 | O-59-2 | 295 | 시운전 | 2 | 750 | 780 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 546 | 823 | O-59-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 780 | 823 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 567 | 721 | O-60-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 567 | 648 | 81 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 567 | 721 | O-60-2 | 298 | 시운전 | 2 | 648 | 677 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 567 | 721 | O-60-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 677 | 721 | 44 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 95 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 305 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 5 | 104 | 99 | N | 0 | E7
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 37 | 153 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 37 | 98 | 61 | F | 10 | C1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 207 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 39 | 163 | 124 | F | 15 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B