## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 102 | 102 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 102 | 130 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 130 | 173 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 173 | 219 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 219 | 237 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 237 | 255 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 255 | 283 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 283 | 312 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 83 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 12 | 61 | 49 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 83 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 61 | 68 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 83 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 68 | 83 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 12 | 239 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 12 | 179 | 167 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 12 | 239 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 179 | 203 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 12 | 239 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 203 | 239 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 18 | 141 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 18 | 83 | 65 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 18 | 141 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 83 | 106 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 18 | 141 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 106 | 141 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 19 | 149 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 19 | 87 | 68 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 19 | 149 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 87 | 111 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 19 | 149 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 111 | 149 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 20 | 87 | 67 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 87 | 105 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 105 | 133 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 133 | 163 | 30 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 175 | 187 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 187 | 205 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 205 | 225 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 229 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 35 | 99 | 64 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 229 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 99 | 116 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 229 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 116 | 143 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 229 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 143 | 172 | 29 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 229 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 172 | 183 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 229 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 183 | 194 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 229 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 194 | 211 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 229 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 211 | 229 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 274 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 39 | 212 | 173 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 274 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 212 | 237 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 274 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 237 | 274 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 39 | 172 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 39 | 132 | 93 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 39 | 172 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 132 | 145 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 39 | 172 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 145 | 172 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 165 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 42 | 107 | 65 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 165 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 107 | 130 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 165 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 130 | 165 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 76 | 319 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 76 | 255 | 179 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 76 | 319 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 255 | 281 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 76 | 319 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 281 | 319 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 102 | 252 | O-12-1 | 48 | 특수도장 | 1 | 102 | 151 | 49 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 102 | 252 | O-12-2 | 49 | 화물창 | 2 | 151 | 202 | 51 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 102 | 252 | O-12-3 | 50 | 시운전 | 3 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 102 | 252 | O-12-4 | 51 | 인도준비 | 4 | 218 | 252 | 34 | S | 15
J-13 | 12 | PC | 7 | 104 | 241 | O-13-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 104 | 149 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 104 | 241 | O-13-2 | 53 | 화물창 | 2 | 149 | 195 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 104 | 241 | O-13-3 | 54 | 시운전 | 3 | 195 | 210 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 104 | 241 | O-13-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 210 | 241 | 31 | S | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 126 | 260 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 126 | 219 | 93 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 126 | 260 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 126 | 260 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 232 | 260 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 156 | 468 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 156 | 386 | 230 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 156 | 468 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 386 | 420 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 156 | 468 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 420 | 468 | 48 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 156 | 242 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 156 | 216 | 60 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 156 | 242 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 216 | 224 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 156 | 242 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 224 | 242 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 160 | 278 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 160 | 242 | 82 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 160 | 278 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 242 | 253 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 160 | 278 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 175 | 291 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 175 | 256 | 81 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 175 | 291 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 256 | 267 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 175 | 291 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 267 | 291 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 175 | 482 | O-19-1 | 71 | 화물창 | 1 | 175 | 276 | 101 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 175 | 482 | O-19-2 | 72 | P/T | 2 | 276 | 303 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 175 | 482 | O-19-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 303 | 345 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 175 | 482 | O-19-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 345 | 391 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 175 | 482 | O-19-5 | 75 | 시운전 | 5 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 175 | 482 | O-19-6 | 76 | C/T | 6 | 409 | 427 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 175 | 482 | O-19-7 | 77 | G/T | 7 | 427 | 454 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 175 | 482 | O-19-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 454 | 482 | 28 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 190 | 332 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 190 | 289 | 99 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 190 | 332 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 289 | 303 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 190 | 332 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 303 | 332 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 191 | 433 | O-21-1 | 82 | 화물창 | 1 | 191 | 270 | 79 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 191 | 433 | O-21-2 | 83 | P/T | 2 | 270 | 291 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 191 | 433 | O-21-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 291 | 324 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 191 | 433 | O-21-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 324 | 360 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 191 | 433 | O-21-5 | 86 | 시운전 | 5 | 360 | 374 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 191 | 433 | O-21-6 | 87 | C/T | 6 | 374 | 388 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 191 | 433 | O-21-7 | 88 | G/T | 7 | 388 | 409 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 191 | 433 | O-21-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 409 | 433 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 192 | 312 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 192 | 255 | 63 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 192 | 312 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 255 | 277 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 192 | 312 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 277 | 312 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 192 | 406 | O-23-1 | 93 | 화물창 | 1 | 192 | 262 | 70 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 192 | 406 | O-23-2 | 94 | P/T | 2 | 262 | 281 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 192 | 406 | O-23-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 281 | 310 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 192 | 406 | O-23-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 310 | 342 | 32 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 192 | 406 | O-23-5 | 97 | 시운전 | 5 | 342 | 354 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 192 | 406 | O-23-6 | 98 | C/T | 6 | 354 | 366 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 192 | 406 | O-23-7 | 99 | G/T | 7 | 366 | 385 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 192 | 406 | O-23-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 385 | 406 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 222 | 329 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 222 | 296 | 74 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 222 | 329 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 296 | 306 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 222 | 329 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 306 | 329 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 264 | 399 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 264 | 358 | 94 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 264 | 399 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 264 | 399 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 371 | 399 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 264 | 381 | O-26-1 | 107 | 특수도장 | 1 | 264 | 302 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 264 | 381 | O-26-2 | 108 | 화물창 | 2 | 302 | 341 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 264 | 381 | O-26-3 | 109 | 시운전 | 3 | 341 | 353 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 264 | 381 | O-26-4 | 110 | 인도준비 | 4 | 353 | 381 | 28 | S | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 273 | 466 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 273 | 415 | 142 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 273 | 466 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 273 | 466 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 436 | 466 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 275 | 387 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 275 | 353 | 78 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 275 | 387 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 353 | 364 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 275 | 387 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 364 | 387 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-29-1 | 117 | 화물창 | 1 | 275 | 358 | 83 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-29-2 | 118 | P/T | 2 | 358 | 380 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-29-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 380 | 415 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-29-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 415 | 453 | 38 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-29-5 | 121 | 시운전 | 5 | 453 | 468 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-29-6 | 122 | C/T | 6 | 468 | 483 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-29-7 | 123 | G/T | 7 | 483 | 505 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 275 | 529 | O-29-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 505 | 529 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 275 | 533 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 275 | 465 | 190 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 275 | 533 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 465 | 493 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 275 | 533 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 493 | 533 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 301 | 615 | O-31-1 | 128 | 화물창 | 1 | 301 | 404 | 103 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 301 | 615 | O-31-2 | 129 | P/T | 2 | 404 | 432 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 301 | 615 | O-31-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 432 | 475 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 301 | 615 | O-31-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 475 | 522 | 47 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 301 | 615 | O-31-5 | 132 | 시운전 | 5 | 522 | 540 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 301 | 615 | O-31-6 | 133 | C/T | 6 | 540 | 558 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 301 | 615 | O-31-7 | 134 | G/T | 7 | 558 | 586 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 301 | 615 | O-31-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 586 | 615 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 301 | 421 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 301 | 364 | 63 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 301 | 421 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 364 | 386 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 301 | 421 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 386 | 421 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 310 | 429 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 310 | 393 | 83 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 310 | 429 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 393 | 404 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 310 | 429 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 404 | 429 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 604 | O-34-1 | 142 | 화물창 | 1 | 310 | 407 | 97 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 604 | O-34-2 | 143 | P/T | 2 | 407 | 433 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 604 | O-34-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 433 | 474 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 604 | O-34-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 474 | 518 | 44 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 604 | O-34-5 | 146 | 시운전 | 5 | 518 | 535 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 604 | O-34-6 | 147 | C/T | 6 | 535 | 552 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 604 | O-34-7 | 148 | G/T | 7 | 552 | 578 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 604 | O-34-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 578 | 604 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 321 | 411 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 321 | 383 | 62 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 321 | 411 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 383 | 392 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 321 | 411 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 392 | 411 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 321 | 444 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 321 | 386 | 65 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 321 | 444 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 386 | 409 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 321 | 444 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 409 | 444 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 337 | 427 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 337 | 384 | 47 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 337 | 427 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 384 | 401 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 337 | 427 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 401 | 427 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 354 | 666 | O-38-1 | 159 | 화물창 | 1 | 354 | 456 | 102 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 354 | 666 | O-38-2 | 160 | P/T | 2 | 456 | 484 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 354 | 666 | O-38-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 484 | 527 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 354 | 666 | O-38-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 527 | 573 | 46 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 354 | 666 | O-38-5 | 163 | 시운전 | 5 | 573 | 591 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 354 | 666 | O-38-6 | 164 | C/T | 6 | 591 | 609 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 354 | 666 | O-38-7 | 165 | G/T | 7 | 609 | 637 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 354 | 666 | O-38-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 637 | 666 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 412 | 549 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 412 | 484 | 72 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 412 | 549 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 412 | 549 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 510 | 549 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 418 | 548 | O-40-1 | 170 | 특수도장 | 1 | 418 | 460 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 418 | 548 | O-40-2 | 171 | 화물창 | 2 | 460 | 504 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 418 | 548 | O-40-3 | 172 | 시운전 | 3 | 504 | 518 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 418 | 548 | O-40-4 | 173 | 인도준비 | 4 | 518 | 548 | 30 | S | 15
J-41 | 40 | PC | 7 | 427 | 529 | O-41-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 427 | 460 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 427 | 529 | O-41-2 | 175 | 화물창 | 2 | 460 | 494 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 427 | 529 | O-41-3 | 176 | 시운전 | 3 | 494 | 505 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 427 | 529 | O-41-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 505 | 529 | 24 | S | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 441 | 738 | O-42-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 441 | 660 | 219 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 441 | 738 | O-42-2 | 179 | 시운전 | 2 | 660 | 692 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 441 | 738 | O-42-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 692 | 738 | 46 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 445 | 683 | O-43-1 | 181 | 화물창 | 1 | 445 | 523 | 78 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 445 | 683 | O-43-2 | 182 | P/T | 2 | 523 | 544 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 445 | 683 | O-43-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 544 | 577 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 445 | 683 | O-43-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 577 | 612 | 35 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 445 | 683 | O-43-5 | 185 | 시운전 | 5 | 612 | 626 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 445 | 683 | O-43-6 | 186 | C/T | 6 | 626 | 640 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 445 | 683 | O-43-7 | 187 | G/T | 7 | 640 | 661 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 445 | 683 | O-43-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 661 | 683 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 660 | O-44-1 | 189 | 화물창 | 1 | 465 | 529 | 64 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 660 | O-44-2 | 190 | P/T | 2 | 529 | 546 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 660 | O-44-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 546 | 573 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 660 | O-44-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 573 | 602 | 29 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 660 | O-44-5 | 193 | 시운전 | 5 | 602 | 613 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 660 | O-44-6 | 194 | C/T | 6 | 613 | 624 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 660 | O-44-7 | 195 | G/T | 7 | 624 | 641 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 660 | O-44-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 641 | 660 | 19 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 472 | 605 | O-45-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 472 | 570 | 98 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 472 | 605 | O-45-2 | 198 | 시운전 | 2 | 570 | 584 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 472 | 605 | O-45-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 584 | 605 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 682 | O-46-1 | 200 | 화물창 | 1 | 472 | 541 | 69 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 682 | O-46-2 | 201 | P/T | 2 | 541 | 559 | 18 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 682 | O-46-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 559 | 588 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 682 | O-46-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 588 | 619 | 31 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 682 | O-46-5 | 204 | 시운전 | 5 | 619 | 631 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 682 | O-46-6 | 205 | C/T | 6 | 631 | 643 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 682 | O-46-7 | 206 | G/T | 7 | 643 | 661 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 682 | O-46-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 661 | 682 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-47-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 472 | 537 | 65 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-47-2 | 209 | 시운전 | 2 | 537 | 546 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-47-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 546 | 565 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 490 | 594 | O-48-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 490 | 545 | 55 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 490 | 594 | O-48-2 | 212 | 시운전 | 2 | 545 | 564 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 490 | 594 | O-48-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 564 | 594 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 515 | 734 | O-49-1 | 214 | 화물창 | 1 | 515 | 587 | 72 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 515 | 734 | O-49-2 | 215 | P/T | 2 | 587 | 606 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 515 | 734 | O-49-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 606 | 636 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 515 | 734 | O-49-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 636 | 668 | 32 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 515 | 734 | O-49-5 | 218 | 시운전 | 5 | 668 | 681 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 515 | 734 | O-49-6 | 219 | C/T | 6 | 681 | 694 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 515 | 734 | O-49-7 | 220 | G/T | 7 | 694 | 713 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 515 | 734 | O-49-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 713 | 734 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 520 | 823 | O-50-1 | 222 | 화물창 | 1 | 520 | 619 | 99 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 520 | 823 | O-50-2 | 223 | P/T | 2 | 619 | 646 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 520 | 823 | O-50-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 646 | 688 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 520 | 823 | O-50-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 688 | 733 | 45 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 520 | 823 | O-50-5 | 226 | 시운전 | 5 | 733 | 751 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 520 | 823 | O-50-6 | 227 | C/T | 6 | 751 | 769 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 520 | 823 | O-50-7 | 228 | G/T | 7 | 769 | 796 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 520 | 823 | O-50-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 796 | 823 | 27 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 522 | 659 | O-51-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 522 | 617 | 95 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 522 | 659 | O-51-2 | 231 | 시운전 | 2 | 617 | 630 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 522 | 659 | O-51-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 630 | 659 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 535 | 785 | O-52-1 | 233 | 화물창 | 1 | 535 | 617 | 82 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 535 | 785 | O-52-2 | 234 | P/T | 2 | 617 | 639 | 22 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 535 | 785 | O-52-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 639 | 674 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 535 | 785 | O-52-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 674 | 711 | 37 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 535 | 785 | O-52-5 | 237 | 시운전 | 5 | 711 | 726 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 535 | 785 | O-52-6 | 238 | C/T | 6 | 726 | 741 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 535 | 785 | O-52-7 | 239 | G/T | 7 | 741 | 763 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 535 | 785 | O-52-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 763 | 785 | 22 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 546 | 654 | O-53-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 546 | 621 | 75 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 546 | 654 | O-53-2 | 242 | 시운전 | 2 | 621 | 631 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 546 | 654 | O-53-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 631 | 654 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 551 | 654 | O-54-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 551 | 623 | 72 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 551 | 654 | O-54-2 | 245 | 시운전 | 2 | 623 | 633 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 551 | 654 | O-54-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 633 | 654 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 551 | 715 | O-55-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 551 | 672 | 121 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 551 | 715 | O-55-2 | 248 | 시운전 | 2 | 672 | 690 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 551 | 715 | O-55-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 690 | 715 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 624 | 756 | O-56-1 | 250 | 특수도장 | 1 | 624 | 667 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 624 | 756 | O-56-2 | 251 | 화물창 | 2 | 667 | 711 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 624 | 756 | O-56-3 | 252 | 시운전 | 3 | 711 | 725 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 624 | 756 | O-56-4 | 253 | 인도준비 | 4 | 725 | 756 | 31 | S | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 639 | 709 | O-57-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 639 | 688 | 49 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 639 | 709 | O-57-2 | 255 | 시운전 | 2 | 688 | 695 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 639 | 709 | O-57-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 695 | 709 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 639 | 855 | O-58-1 | 257 | 화물창 | 1 | 639 | 710 | 71 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 639 | 855 | O-58-2 | 258 | P/T | 2 | 710 | 729 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 639 | 855 | O-58-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 729 | 759 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 639 | 855 | O-58-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 759 | 791 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 639 | 855 | O-58-5 | 261 | 시운전 | 5 | 791 | 803 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 639 | 855 | O-58-6 | 262 | C/T | 6 | 803 | 815 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 639 | 855 | O-58-7 | 263 | G/T | 7 | 815 | 834 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 639 | 855 | O-58-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 834 | 855 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 641 | 715 | O-59-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 641 | 692 | 51 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 641 | 715 | O-59-2 | 266 | 시운전 | 2 | 692 | 699 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 641 | 715 | O-59-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 699 | 715 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 654 | 884 | O-60-1 | 268 | 화물창 | 1 | 654 | 729 | 75 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 654 | 884 | O-60-2 | 269 | P/T | 2 | 729 | 749 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 654 | 884 | O-60-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 749 | 781 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 654 | 884 | O-60-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 781 | 815 | 34 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 654 | 884 | O-60-5 | 272 | 시운전 | 5 | 815 | 828 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 654 | 884 | O-60-6 | 273 | C/T | 6 | 828 | 841 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 654 | 884 | O-60-7 | 274 | G/T | 7 | 841 | 861 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 654 | 884 | O-60-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 861 | 884 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 312 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 102 | 102 | N | 0 | D5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 83 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 12 | 61 | 49 | F | 15 | D2
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 12 | 239 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 12 | 179 | 167 | F | 15 | C2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 18 | 141 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 18 | 83 | 65 | F | 10 | D3
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 19 | 149 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 19 | 87 | 68 | F | 10 | C1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 225 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 20 | 87 | 67 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B