## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 62 | 79 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 79 | 105 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 105 | 133 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 133 | 144 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 144 | 155 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 155 | 172 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 172 | 189 | 17 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 129 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 3 | 44 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 129 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 44 | 86 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 129 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 86 | 99 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 129 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 99 | 129 | 30 | S | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 106 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 15 | 78 | 63 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 106 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 78 | 87 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 106 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 87 | 106 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 113 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 18 | 84 | 66 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 113 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 84 | 93 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 113 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 93 | 113 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 22 | 126 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 22 | 77 | 55 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 22 | 126 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 77 | 96 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 22 | 126 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 96 | 126 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 22 | 164 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 22 | 121 | 99 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 22 | 164 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 121 | 135 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 22 | 164 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 157 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 22 | 93 | 71 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 157 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 93 | 118 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 157 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 118 | 157 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 27 | 127 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 27 | 97 | 70 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 27 | 127 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 97 | 107 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 27 | 127 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 107 | 127 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 171 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 36 | 130 | 94 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 171 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 130 | 143 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 171 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 143 | 171 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 38 | 257 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 38 | 200 | 162 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 38 | 257 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 200 | 224 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 38 | 257 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 224 | 257 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 368 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 81 | 175 | 94 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 368 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 175 | 200 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 368 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 200 | 240 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 368 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 240 | 283 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 368 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 283 | 300 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 368 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 300 | 317 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 368 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 317 | 342 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 368 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 342 | 368 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 91 | 353 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 91 | 284 | 193 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 91 | 353 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 91 | 353 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 312 | 353 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 96 | 219 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 96 | 182 | 86 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 96 | 219 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 182 | 194 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 96 | 219 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 194 | 219 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 103 | 389 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 103 | 197 | 94 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 103 | 389 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 197 | 222 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 103 | 389 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 222 | 262 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 103 | 389 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 262 | 304 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 103 | 389 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 103 | 389 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 321 | 338 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 103 | 389 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 338 | 363 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 103 | 389 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 363 | 389 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 108 | 231 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 108 | 194 | 86 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 108 | 231 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 108 | 231 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 206 | 231 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 109 | 228 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 109 | 172 | 63 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 109 | 228 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 172 | 194 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 109 | 228 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 194 | 228 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-17-1 | 64 | 화물창 | 1 | 109 | 199 | 90 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-17-2 | 65 | P/T | 2 | 199 | 223 | 24 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-17-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 223 | 261 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-17-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 261 | 302 | 41 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-17-5 | 68 | 시운전 | 5 | 302 | 318 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-17-6 | 69 | C/T | 6 | 318 | 334 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-17-7 | 70 | G/T | 7 | 334 | 358 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-17-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 358 | 383 | 25 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 115 | 225 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 115 | 173 | 58 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 115 | 225 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 173 | 193 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 115 | 225 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 193 | 225 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 122 | 252 | O-19-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 122 | 164 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 122 | 252 | O-19-2 | 76 | 화물창 | 2 | 164 | 208 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 122 | 252 | O-19-3 | 77 | 시운전 | 3 | 208 | 222 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 122 | 252 | O-19-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 222 | 252 | 30 | S | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 411 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 124 | 218 | 94 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 411 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 218 | 243 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 411 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 243 | 283 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 411 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 283 | 326 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 411 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 326 | 343 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 411 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 343 | 360 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 411 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 360 | 385 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 411 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 385 | 411 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 125 | 224 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 125 | 194 | 69 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 125 | 224 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 194 | 203 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 125 | 224 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 203 | 224 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 125 | 416 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 125 | 340 | 215 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 125 | 416 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 340 | 372 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 125 | 416 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 372 | 416 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 158 | 240 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 158 | 215 | 57 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 158 | 240 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 215 | 223 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 158 | 240 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 171 | 285 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 171 | 250 | 79 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 171 | 285 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 250 | 261 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 171 | 285 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 261 | 285 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 183 | 291 | O-25-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 183 | 240 | 57 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 183 | 291 | O-25-2 | 100 | 시운전 | 2 | 240 | 260 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 183 | 291 | O-25-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 260 | 291 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 270 | 350 | O-26-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 270 | 326 | 56 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 270 | 350 | O-26-2 | 103 | 시운전 | 2 | 326 | 334 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 270 | 350 | O-26-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 334 | 350 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 306 | 418 | O-27-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 306 | 384 | 78 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 306 | 418 | O-27-2 | 106 | 시운전 | 2 | 384 | 395 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 306 | 418 | O-27-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 395 | 418 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 331 | 555 | O-28-1 | 108 | 화물창 | 1 | 331 | 404 | 73 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 331 | 555 | O-28-2 | 109 | P/T | 2 | 404 | 424 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 331 | 555 | O-28-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 424 | 455 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 331 | 555 | O-28-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 455 | 488 | 33 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 331 | 555 | O-28-5 | 112 | 시운전 | 5 | 488 | 501 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 331 | 555 | O-28-6 | 113 | C/T | 6 | 501 | 514 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 331 | 555 | O-28-7 | 114 | G/T | 7 | 514 | 534 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 331 | 555 | O-28-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 534 | 555 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 577 | O-29-1 | 116 | 화물창 | 1 | 333 | 413 | 80 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 577 | O-29-2 | 117 | P/T | 2 | 413 | 434 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 577 | O-29-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 434 | 468 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 577 | O-29-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 468 | 504 | 36 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 577 | O-29-5 | 120 | 시운전 | 5 | 504 | 518 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 577 | O-29-6 | 121 | C/T | 6 | 518 | 532 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 577 | O-29-7 | 122 | G/T | 7 | 532 | 553 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 577 | O-29-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 553 | 577 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 333 | 414 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 333 | 389 | 56 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 333 | 414 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 389 | 397 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 333 | 414 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 397 | 414 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 337 | 577 | O-31-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 337 | 514 | 177 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 337 | 577 | O-31-2 | 128 | 시운전 | 2 | 514 | 540 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 337 | 577 | O-31-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 540 | 577 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 338 | 484 | O-32-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 338 | 415 | 77 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 338 | 484 | O-32-2 | 131 | 시운전 | 2 | 415 | 442 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 338 | 484 | O-32-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 442 | 484 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 343 | 652 | O-33-1 | 133 | 화물창 | 1 | 343 | 444 | 101 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 343 | 652 | O-33-2 | 134 | P/T | 2 | 444 | 471 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 343 | 652 | O-33-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 471 | 514 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 343 | 652 | O-33-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 514 | 560 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 343 | 652 | O-33-5 | 137 | 시운전 | 5 | 560 | 578 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 343 | 652 | O-33-6 | 138 | C/T | 6 | 578 | 596 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 343 | 652 | O-33-7 | 139 | G/T | 7 | 596 | 623 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 343 | 652 | O-33-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 623 | 652 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 359 | 494 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 359 | 453 | 94 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 359 | 494 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 453 | 466 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 359 | 494 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-35-1 | 144 | 화물창 | 1 | 359 | 463 | 104 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-35-2 | 145 | P/T | 2 | 463 | 491 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-35-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 491 | 535 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-35-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 535 | 582 | 47 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-35-5 | 148 | 시운전 | 5 | 582 | 601 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-35-6 | 149 | C/T | 6 | 601 | 620 | 19 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-35-7 | 150 | G/T | 7 | 620 | 648 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-35-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 648 | 677 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 383 | 648 | O-36-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 383 | 579 | 196 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 383 | 648 | O-36-2 | 153 | 시운전 | 2 | 579 | 608 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 383 | 648 | O-36-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 608 | 648 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 385 | 455 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 385 | 434 | 49 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 385 | 455 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 434 | 441 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 385 | 455 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 441 | 455 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 385 | 615 | O-38-1 | 158 | 화물창 | 1 | 385 | 460 | 75 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 385 | 615 | O-38-2 | 159 | P/T | 2 | 460 | 480 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 385 | 615 | O-38-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 480 | 512 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 385 | 615 | O-38-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 512 | 546 | 34 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 385 | 615 | O-38-5 | 162 | 시운전 | 5 | 546 | 559 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 385 | 615 | O-38-6 | 163 | C/T | 6 | 559 | 572 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 385 | 615 | O-38-7 | 164 | G/T | 7 | 572 | 592 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 385 | 615 | O-38-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 592 | 615 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 400 | 547 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 400 | 477 | 77 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 400 | 547 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 400 | 547 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 504 | 547 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 412 | 678 | O-40-1 | 169 | 화물창 | 1 | 412 | 499 | 87 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 412 | 678 | O-40-2 | 170 | P/T | 2 | 499 | 522 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 412 | 678 | O-40-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 522 | 559 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 412 | 678 | O-40-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 559 | 598 | 39 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 412 | 678 | O-40-5 | 173 | 시운전 | 5 | 598 | 613 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 412 | 678 | O-40-6 | 174 | C/T | 6 | 613 | 628 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 412 | 678 | O-40-7 | 175 | G/T | 7 | 628 | 651 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 412 | 678 | O-40-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 651 | 678 | 27 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-41-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 431 | 514 | 83 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-41-2 | 178 | 시운전 | 2 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-41-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 525 | 550 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 431 | 512 | O-42-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 431 | 487 | 56 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 431 | 512 | O-42-2 | 181 | 시운전 | 2 | 487 | 495 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 431 | 512 | O-42-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 495 | 512 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 439 | 588 | O-43-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 439 | 549 | 110 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 439 | 588 | O-43-2 | 184 | 시운전 | 2 | 549 | 565 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 439 | 588 | O-43-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 565 | 588 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 446 | 650 | O-44-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 446 | 596 | 150 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 446 | 650 | O-44-2 | 187 | 시운전 | 2 | 596 | 618 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 446 | 650 | O-44-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 618 | 650 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 452 | 553 | O-45-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 452 | 505 | 53 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 452 | 553 | O-45-2 | 190 | 시운전 | 2 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 452 | 553 | O-45-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 524 | 553 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-46-1 | 192 | 화물창 | 1 | 452 | 514 | 62 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-46-2 | 193 | P/T | 2 | 514 | 530 | 16 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-46-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 530 | 556 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-46-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 556 | 584 | 28 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-46-5 | 196 | 시운전 | 5 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-46-6 | 197 | C/T | 6 | 595 | 606 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-46-7 | 198 | G/T | 7 | 606 | 622 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-46-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 622 | 640 | 18 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 456 | 594 | O-47-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 456 | 552 | 96 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 456 | 594 | O-47-2 | 201 | 시운전 | 2 | 552 | 565 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 456 | 594 | O-47-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 565 | 594 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 456 | 599 | O-48-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 456 | 561 | 105 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 456 | 599 | O-48-2 | 204 | 시운전 | 2 | 561 | 576 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 456 | 599 | O-48-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 576 | 599 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 517 | 714 | O-49-1 | 206 | 화물창 | 1 | 517 | 582 | 65 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 517 | 714 | O-49-2 | 207 | P/T | 2 | 582 | 599 | 17 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 517 | 714 | O-49-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 599 | 626 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 517 | 714 | O-49-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 626 | 655 | 29 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 517 | 714 | O-49-5 | 210 | 시운전 | 5 | 655 | 666 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 517 | 714 | O-49-6 | 211 | C/T | 6 | 666 | 677 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 517 | 714 | O-49-7 | 212 | G/T | 7 | 677 | 694 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 517 | 714 | O-49-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 694 | 714 | 20 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 517 | 596 | O-50-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 517 | 572 | 55 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 517 | 596 | O-50-2 | 215 | 시운전 | 2 | 572 | 579 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 517 | 596 | O-50-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 579 | 596 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 544 | 639 | O-51-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 544 | 610 | 66 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 544 | 639 | O-51-2 | 218 | 시운전 | 2 | 610 | 619 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 544 | 639 | O-51-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 619 | 639 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 552 | 699 | O-52-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 552 | 629 | 77 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 552 | 699 | O-52-2 | 221 | 시운전 | 2 | 629 | 656 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 552 | 699 | O-52-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 656 | 699 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 552 | 749 | O-53-1 | 223 | 화물창 | 1 | 552 | 617 | 65 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 552 | 749 | O-53-2 | 224 | P/T | 2 | 617 | 634 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 552 | 749 | O-53-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 634 | 661 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 552 | 749 | O-53-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 661 | 690 | 29 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 552 | 749 | O-53-5 | 227 | 시운전 | 5 | 690 | 701 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 552 | 749 | O-53-6 | 228 | C/T | 6 | 701 | 712 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 552 | 749 | O-53-7 | 229 | G/T | 7 | 712 | 729 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 552 | 749 | O-53-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 729 | 749 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 561 | 674 | O-54-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 561 | 620 | 59 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 561 | 674 | O-54-2 | 232 | 시운전 | 2 | 620 | 641 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 561 | 674 | O-54-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 641 | 674 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 566 | 691 | O-55-1 | 234 | 특수도장 | 1 | 566 | 607 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 566 | 691 | O-55-2 | 235 | 화물창 | 2 | 607 | 649 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 566 | 691 | O-55-3 | 236 | 시운전 | 3 | 649 | 662 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 566 | 691 | O-55-4 | 237 | 인도준비 | 4 | 662 | 691 | 29 | S | 15
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 574 | 711 | O-56-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 574 | 646 | 72 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 574 | 711 | O-56-2 | 239 | 시운전 | 2 | 646 | 672 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 574 | 711 | O-56-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 672 | 711 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 574 | 705 | O-57-1 | 241 | 특수도장 | 1 | 574 | 617 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 574 | 705 | O-57-2 | 242 | 화물창 | 2 | 617 | 661 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 574 | 705 | O-57-3 | 243 | 시운전 | 3 | 661 | 675 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 574 | 705 | O-57-4 | 244 | 인도준비 | 4 | 675 | 705 | 30 | S | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 577 | 659 | O-58-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 577 | 634 | 57 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 577 | 659 | O-58-2 | 246 | 시운전 | 2 | 634 | 642 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 577 | 659 | O-58-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 642 | 659 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 581 | 791 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 581 | 736 | 155 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 581 | 791 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 736 | 759 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 581 | 791 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 759 | 791 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 584 | 685 | O-60-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 584 | 654 | 70 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 584 | 685 | O-60-2 | 252 | 시운전 | 2 | 654 | 664 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 584 | 685 | O-60-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 664 | 685 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 189 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0 | C4
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 129 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 3 | 44 | 41 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B