## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 77 | 77 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 77 | 98 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 98 | 130 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 130 | 165 | 35 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 165 | 179 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 179 | 193 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 193 | 214 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 214 | 235 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 1 | 75 | 74 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 75 | 95 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 95 | 126 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 126 | 160 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 173 | 186 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 206 | 228 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 257 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 190 | 187 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 257 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 190 | 217 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 257 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 217 | 257 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 3 | 109 | 106 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 109 | 138 | 29 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 138 | 183 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 183 | 231 | 48 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 250 | 269 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 269 | 298 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 298 | 326 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 36 | 175 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 36 | 81 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 36 | 175 | O-5-2 | 28 | 화물창 | 2 | 81 | 128 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 36 | 175 | O-5-3 | 29 | 시운전 | 3 | 128 | 143 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 36 | 175 | O-5-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 143 | 175 | 32 | S | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 46 | 342 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 46 | 265 | 219 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 46 | 342 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 265 | 297 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 46 | 342 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 297 | 342 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 68 | 324 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 68 | 257 | 189 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 68 | 324 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 68 | 324 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 285 | 324 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 73 | 362 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 73 | 168 | 95 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 73 | 362 | O-8-2 | 38 | P/T | 2 | 168 | 194 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 73 | 362 | O-8-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 194 | 234 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 73 | 362 | O-8-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 234 | 277 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 73 | 362 | O-8-5 | 41 | 시운전 | 5 | 277 | 294 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 73 | 362 | O-8-6 | 42 | C/T | 6 | 294 | 311 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 73 | 362 | O-8-7 | 43 | G/T | 7 | 311 | 337 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 73 | 362 | O-8-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 337 | 362 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 77 | 193 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 77 | 138 | 61 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 77 | 193 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 138 | 160 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 77 | 193 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 160 | 193 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 78 | 190 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 78 | 137 | 59 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 78 | 190 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 137 | 158 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 78 | 190 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 158 | 190 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 90 | 170 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 90 | 132 | 42 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 90 | 170 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 132 | 147 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 90 | 170 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 147 | 170 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 90 | 211 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 90 | 174 | 84 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 90 | 211 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 174 | 186 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 90 | 211 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 186 | 211 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 100 | 241 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 100 | 174 | 74 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 100 | 241 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 174 | 200 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 100 | 241 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 200 | 241 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 134 | 256 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 134 | 198 | 64 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 134 | 256 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 198 | 221 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 134 | 256 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 221 | 256 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 134 | 295 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 134 | 253 | 119 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 134 | 295 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 253 | 270 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 134 | 295 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 270 | 295 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 168 | 269 | 101 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 269 | 296 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 296 | 338 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 338 | 384 | 46 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 402 | 420 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 168 | 475 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 447 | 475 | 28 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 168 | 386 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 168 | 239 | 71 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 168 | 386 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 239 | 258 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 168 | 386 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 258 | 288 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 168 | 386 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 288 | 320 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 168 | 386 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 320 | 333 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 168 | 386 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 333 | 346 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 168 | 386 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 168 | 386 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 365 | 386 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 177 | 259 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 177 | 234 | 57 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 177 | 259 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 234 | 242 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 177 | 259 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 178 | 351 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 178 | 306 | 128 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 178 | 351 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 306 | 325 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 178 | 351 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 325 | 351 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 182 | 260 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 182 | 236 | 54 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 182 | 260 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 236 | 243 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 182 | 260 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 243 | 260 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 203 | 459 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 203 | 287 | 84 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 203 | 459 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 287 | 310 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 203 | 459 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 310 | 345 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 203 | 459 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 345 | 383 | 38 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 203 | 459 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 383 | 398 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 203 | 459 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 398 | 413 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 203 | 459 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 413 | 436 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 203 | 459 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 436 | 459 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 208 | 353 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 208 | 284 | 76 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 208 | 353 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 284 | 311 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 208 | 353 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 311 | 353 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 215 | 441 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 215 | 289 | 74 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 215 | 441 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 289 | 309 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 215 | 441 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 309 | 340 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 215 | 441 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 340 | 373 | 33 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 215 | 441 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 373 | 386 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 215 | 441 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 386 | 399 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 215 | 441 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 399 | 419 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 215 | 441 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 419 | 441 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 226 | 502 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 226 | 430 | 204 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 226 | 502 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 430 | 460 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 226 | 502 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 460 | 502 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 238 | 368 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 238 | 329 | 91 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 238 | 368 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 329 | 342 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 238 | 368 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 342 | 368 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 274 | 377 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 274 | 346 | 72 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 274 | 377 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 346 | 356 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 274 | 377 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 356 | 377 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 289 | 397 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 289 | 364 | 75 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 289 | 397 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 364 | 374 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 289 | 397 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 374 | 397 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 290 | 477 | O-28-1 | 122 | 화물창 | 1 | 290 | 351 | 61 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 290 | 477 | O-28-2 | 123 | P/T | 2 | 351 | 367 | 16 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 290 | 477 | O-28-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 367 | 393 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 290 | 477 | O-28-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 393 | 421 | 28 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 290 | 477 | O-28-5 | 126 | 시운전 | 5 | 421 | 432 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 290 | 477 | O-28-6 | 127 | C/T | 6 | 432 | 443 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 290 | 477 | O-28-7 | 128 | G/T | 7 | 443 | 459 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 290 | 477 | O-28-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 459 | 477 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 526 | O-29-1 | 130 | 화물창 | 1 | 292 | 369 | 77 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 526 | O-29-2 | 131 | P/T | 2 | 369 | 390 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 526 | O-29-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 390 | 422 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 526 | O-29-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 422 | 457 | 35 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 526 | O-29-5 | 134 | 시운전 | 5 | 457 | 471 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 526 | O-29-6 | 135 | C/T | 6 | 471 | 485 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 526 | O-29-7 | 136 | G/T | 7 | 485 | 506 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 526 | O-29-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 506 | 526 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 308 | 410 | O-30-1 | 138 | 특수도장 | 1 | 308 | 341 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 308 | 410 | O-30-2 | 139 | 화물창 | 2 | 341 | 375 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 308 | 410 | O-30-3 | 140 | 시운전 | 3 | 375 | 386 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 308 | 410 | O-30-4 | 141 | 인도준비 | 4 | 386 | 410 | 24 | S | 15
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 314 | 438 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 314 | 379 | 65 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 314 | 438 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 379 | 402 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 314 | 438 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 402 | 438 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 316 | 609 | O-32-1 | 145 | 화물창 | 1 | 316 | 412 | 96 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 316 | 609 | O-32-2 | 146 | P/T | 2 | 412 | 438 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 316 | 609 | O-32-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 438 | 479 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 316 | 609 | O-32-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 479 | 522 | 43 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 316 | 609 | O-32-5 | 149 | 시운전 | 5 | 522 | 539 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 316 | 609 | O-32-6 | 150 | C/T | 6 | 539 | 556 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 316 | 609 | O-32-7 | 151 | G/T | 7 | 556 | 582 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 316 | 609 | O-32-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 582 | 609 | 27 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 316 | 547 | O-33-1 | 153 | 화물창 | 1 | 316 | 392 | 76 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 316 | 547 | O-33-2 | 154 | P/T | 2 | 392 | 412 | 20 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 316 | 547 | O-33-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 412 | 444 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 316 | 547 | O-33-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 444 | 478 | 34 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 316 | 547 | O-33-5 | 157 | 시운전 | 5 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 316 | 547 | O-33-6 | 158 | C/T | 6 | 491 | 504 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 316 | 547 | O-33-7 | 159 | G/T | 7 | 504 | 524 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 316 | 547 | O-33-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 524 | 547 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 343 | 627 | O-34-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 343 | 553 | 210 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 343 | 627 | O-34-2 | 162 | 시운전 | 2 | 553 | 584 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 343 | 627 | O-34-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 584 | 627 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 343 | 459 | O-35-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 343 | 404 | 61 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 343 | 459 | O-35-2 | 165 | 시운전 | 2 | 404 | 426 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 343 | 459 | O-35-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 426 | 459 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 371 | 475 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 371 | 443 | 72 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 371 | 475 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 443 | 453 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 371 | 475 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 453 | 475 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 396 | 491 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 396 | 462 | 66 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 396 | 491 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 462 | 471 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 396 | 491 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 471 | 491 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-38-1 | 173 | 화물창 | 1 | 396 | 495 | 99 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-38-2 | 174 | P/T | 2 | 495 | 522 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-38-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 522 | 564 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-38-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 564 | 609 | 45 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-38-5 | 177 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-38-6 | 178 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-38-7 | 179 | G/T | 7 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-38-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 672 | 697 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 445 | 555 | O-39-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 445 | 503 | 58 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 445 | 555 | O-39-2 | 182 | 시운전 | 2 | 503 | 523 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 445 | 555 | O-39-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 481 | 595 | O-40-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 481 | 541 | 60 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 481 | 595 | O-40-2 | 185 | 시운전 | 2 | 541 | 562 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 481 | 595 | O-40-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 562 | 595 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 482 | 601 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 482 | 565 | 83 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 482 | 601 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 565 | 576 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 482 | 601 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 576 | 601 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 488 | 597 | O-42-1 | 190 | 특수도장 | 1 | 488 | 523 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 488 | 597 | O-42-2 | 191 | 화물창 | 2 | 523 | 560 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 488 | 597 | O-42-3 | 192 | 시운전 | 3 | 560 | 571 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 488 | 597 | O-42-4 | 193 | 인도준비 | 4 | 571 | 597 | 26 | S | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 488 | 558 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 488 | 537 | 49 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 488 | 558 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 537 | 544 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 488 | 558 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 544 | 558 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 579 | 720 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 579 | 653 | 74 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 579 | 720 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 653 | 679 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 579 | 720 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 679 | 720 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 591 | 786 | O-45-1 | 200 | 화물창 | 1 | 591 | 655 | 64 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 591 | 786 | O-45-2 | 201 | P/T | 2 | 655 | 672 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 591 | 786 | O-45-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 672 | 699 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 591 | 786 | O-45-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 699 | 728 | 29 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 591 | 786 | O-45-5 | 204 | 시운전 | 5 | 728 | 739 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 591 | 786 | O-45-6 | 205 | C/T | 6 | 739 | 750 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 591 | 786 | O-45-7 | 206 | G/T | 7 | 750 | 767 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 591 | 786 | O-45-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 767 | 786 | 19 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 596 | 715 | O-46-1 | 208 | 특수도장 | 1 | 596 | 635 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 596 | 715 | O-46-2 | 209 | 화물창 | 2 | 635 | 675 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 596 | 715 | O-46-3 | 210 | 시운전 | 3 | 675 | 688 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 596 | 715 | O-46-4 | 211 | 인도준비 | 4 | 688 | 715 | 27 | S | 15
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 596 | 674 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 596 | 637 | 41 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 596 | 674 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 637 | 651 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 596 | 674 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 651 | 674 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 624 | 724 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 624 | 677 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 624 | 724 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 677 | 696 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 624 | 724 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 696 | 724 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 625 | 931 | O-49-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 625 | 851 | 226 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 625 | 931 | O-49-2 | 219 | 시운전 | 2 | 851 | 884 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 625 | 931 | O-49-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 884 | 931 | 47 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 625 | 771 | O-50-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 625 | 702 | 77 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 625 | 771 | O-50-2 | 222 | 시운전 | 2 | 702 | 729 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 625 | 771 | O-50-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 729 | 771 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 625 | 843 | O-51-1 | 224 | 화물창 | 1 | 625 | 696 | 71 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 625 | 843 | O-51-2 | 225 | P/T | 2 | 696 | 715 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 625 | 843 | O-51-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 715 | 745 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 625 | 843 | O-51-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 745 | 777 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 625 | 843 | O-51-5 | 228 | 시운전 | 5 | 777 | 790 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 625 | 843 | O-51-6 | 229 | C/T | 6 | 790 | 803 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 625 | 843 | O-51-7 | 230 | G/T | 7 | 803 | 822 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 625 | 843 | O-51-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 822 | 843 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 626 | 842 | O-52-1 | 232 | 화물창 | 1 | 626 | 697 | 71 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 626 | 842 | O-52-2 | 233 | P/T | 2 | 697 | 716 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 626 | 842 | O-52-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 716 | 746 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 626 | 842 | O-52-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 746 | 778 | 32 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 626 | 842 | O-52-5 | 236 | 시운전 | 5 | 778 | 790 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 626 | 842 | O-52-6 | 237 | C/T | 6 | 790 | 802 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 626 | 842 | O-52-7 | 238 | G/T | 7 | 802 | 821 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 626 | 842 | O-52-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 821 | 842 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 634 | 954 | O-53-1 | 240 | 화물창 | 1 | 634 | 739 | 105 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 634 | 954 | O-53-2 | 241 | P/T | 2 | 739 | 767 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 634 | 954 | O-53-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 767 | 811 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 634 | 954 | O-53-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 811 | 859 | 48 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 634 | 954 | O-53-5 | 244 | 시운전 | 5 | 859 | 878 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 634 | 954 | O-53-6 | 245 | C/T | 6 | 878 | 897 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 634 | 954 | O-53-7 | 246 | G/T | 7 | 897 | 925 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 634 | 954 | O-53-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 925 | 954 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 634 | 774 | O-54-1 | 248 | 특수도장 | 1 | 634 | 680 | 46 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 634 | 774 | O-54-2 | 249 | 화물창 | 2 | 680 | 727 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 634 | 774 | O-54-3 | 250 | 시운전 | 3 | 727 | 742 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 634 | 774 | O-54-4 | 251 | 인도준비 | 4 | 742 | 774 | 32 | S | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 639 | 781 | O-55-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 639 | 744 | 105 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 639 | 781 | O-55-2 | 253 | 시운전 | 2 | 744 | 759 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 639 | 781 | O-55-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 759 | 781 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 656 | 754 | O-56-1 | 255 | 특수도장 | 1 | 656 | 688 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 656 | 754 | O-56-2 | 256 | 화물창 | 2 | 688 | 721 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 656 | 754 | O-56-3 | 257 | 시운전 | 3 | 721 | 731 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 656 | 754 | O-56-4 | 258 | 인도준비 | 4 | 731 | 754 | 23 | S | 15
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 656 | 757 | O-57-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 656 | 709 | 53 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 656 | 757 | O-57-2 | 260 | 시운전 | 2 | 709 | 728 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 656 | 757 | O-57-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 728 | 757 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 660 | 800 | O-58-1 | 262 | 특수도장 | 1 | 660 | 706 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 660 | 800 | O-58-2 | 263 | 화물창 | 2 | 706 | 753 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 660 | 800 | O-58-3 | 264 | 시운전 | 3 | 753 | 768 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 660 | 800 | O-58-4 | 265 | 인도준비 | 4 | 768 | 800 | 32 | S | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 670 | 801 | O-59-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 670 | 761 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 670 | 801 | O-59-2 | 267 | 시운전 | 2 | 761 | 774 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 670 | 801 | O-59-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 774 | 801 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 670 | 804 | O-60-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 670 | 741 | 71 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 670 | 804 | O-60-2 | 270 | 시운전 | 2 | 741 | 766 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 670 | 804 | O-60-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 766 | 804 | 38 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 235 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 77 | 77 | N | 0 | E3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 228 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 1 | 75 | 74 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 257 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 190 | 187 | F | 15 | A1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 326 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 3 | 109 | 106 | N | 0 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B