## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 132 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 92 | 92 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 132 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 92 | 105 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 132 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 105 | 132 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 232 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 171 | 171 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 232 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 171 | 196 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 232 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 196 | 232 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 142 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 102 | 93 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 142 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 102 | 115 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 142 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 115 | 142 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 164 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 9 | 123 | 114 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 164 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 123 | 140 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 164 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 140 | 164 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 17 | 116 | 99 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 116 | 143 | 27 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 143 | 185 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 185 | 230 | 45 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 248 | 266 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 266 | 293 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 293 | 320 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 112 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 17 | 83 | 66 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 112 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 83 | 92 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 112 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 92 | 112 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 37 | 165 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 37 | 126 | 89 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 37 | 165 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 126 | 138 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 37 | 165 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 138 | 165 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 37 | 106 | 69 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 106 | 124 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 124 | 153 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 153 | 184 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 196 | 208 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 208 | 226 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 226 | 248 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 187 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 63 | 149 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 187 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 187 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 161 | 187 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 75 | 216 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 75 | 173 | 98 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 75 | 216 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 173 | 187 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 75 | 216 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 187 | 216 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 78 | 231 | O-11-1 | 40 | 특수도장 | 1 | 78 | 128 | 50 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 78 | 231 | O-11-2 | 41 | 화물창 | 2 | 128 | 180 | 52 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 78 | 231 | O-11-3 | 42 | 시운전 | 3 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 78 | 231 | O-11-4 | 43 | 인도준비 | 4 | 196 | 231 | 35 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 364 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 83 | 175 | 92 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 364 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 175 | 200 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 364 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 200 | 239 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 364 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 239 | 281 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 364 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 281 | 297 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 364 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 297 | 313 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 364 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 313 | 338 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 364 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 338 | 364 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 88 | 347 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 88 | 279 | 191 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 88 | 347 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 88 | 347 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 307 | 347 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 88 | 186 | 98 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 186 | 200 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 101 | 248 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 101 | 178 | 77 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 101 | 248 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 178 | 205 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 101 | 248 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 205 | 248 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 102 | 174 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 102 | 152 | 50 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 102 | 174 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 152 | 159 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 102 | 174 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 159 | 174 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 110 | 220 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 110 | 168 | 58 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 110 | 220 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 168 | 188 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 110 | 220 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 188 | 220 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 138 | 313 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 138 | 267 | 129 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 138 | 313 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 267 | 286 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 138 | 313 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 286 | 313 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 154 | 420 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 154 | 350 | 196 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 154 | 420 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 350 | 379 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 154 | 420 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 379 | 420 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 157 | 309 | O-20-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 157 | 207 | 50 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 157 | 309 | O-20-2 | 74 | 화물창 | 2 | 207 | 258 | 51 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 157 | 309 | O-20-3 | 75 | 시운전 | 3 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 157 | 309 | O-20-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 274 | 309 | 35 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 472 | O-21-1 | 77 | 화물창 | 1 | 157 | 260 | 103 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 472 | O-21-2 | 78 | P/T | 2 | 260 | 288 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 472 | O-21-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 288 | 332 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 472 | O-21-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 332 | 379 | 47 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 472 | O-21-5 | 81 | 시운전 | 5 | 379 | 397 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 472 | O-21-6 | 82 | C/T | 6 | 397 | 415 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 472 | O-21-7 | 83 | G/T | 7 | 415 | 443 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 157 | 472 | O-21-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 443 | 472 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-22-1 | 85 | 화물창 | 1 | 186 | 281 | 95 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-22-2 | 86 | P/T | 2 | 281 | 307 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-22-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 307 | 347 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-22-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 347 | 390 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-22-5 | 89 | 시운전 | 5 | 390 | 407 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-22-6 | 90 | C/T | 6 | 407 | 424 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-22-7 | 91 | G/T | 7 | 424 | 450 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-22-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 450 | 475 | 25 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 210 | 453 | O-23-1 | 93 | 화물창 | 1 | 210 | 290 | 80 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 210 | 453 | O-23-2 | 94 | P/T | 2 | 290 | 311 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 210 | 453 | O-23-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 311 | 345 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 210 | 453 | O-23-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 345 | 381 | 36 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 210 | 453 | O-23-5 | 97 | 시운전 | 5 | 381 | 395 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 210 | 453 | O-23-6 | 98 | C/T | 6 | 395 | 409 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 210 | 453 | O-23-7 | 99 | G/T | 7 | 409 | 430 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 210 | 453 | O-23-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 430 | 453 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 211 | 324 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 211 | 290 | 79 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 211 | 324 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 290 | 301 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 211 | 324 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 301 | 324 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 214 | 283 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 214 | 262 | 48 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 214 | 283 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 262 | 268 | 6 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 214 | 283 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 268 | 283 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-26-1 | 107 | 화물창 | 1 | 235 | 301 | 66 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-26-2 | 108 | P/T | 2 | 301 | 319 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-26-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 319 | 347 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-26-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 347 | 377 | 30 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-26-5 | 111 | 시운전 | 5 | 377 | 389 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-26-6 | 112 | C/T | 6 | 389 | 401 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-26-7 | 113 | G/T | 7 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-26-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 419 | 436 | 17 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 247 | 333 | 86 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 247 | 371 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 255 | 427 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 255 | 382 | 127 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 255 | 427 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 382 | 400 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 255 | 427 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 400 | 427 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 282 | 493 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 282 | 438 | 156 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 282 | 493 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 438 | 461 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 282 | 493 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 461 | 493 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 302 | 469 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 302 | 390 | 88 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 302 | 469 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 390 | 421 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 302 | 469 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 421 | 469 | 48 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 304 | 444 | O-31-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 304 | 402 | 98 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 304 | 444 | O-31-2 | 128 | 시운전 | 2 | 402 | 416 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 304 | 444 | O-31-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 416 | 444 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 568 | O-32-1 | 130 | 화물창 | 1 | 309 | 394 | 85 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 568 | O-32-2 | 131 | P/T | 2 | 394 | 417 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 568 | O-32-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 417 | 453 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 568 | O-32-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 453 | 491 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 568 | O-32-5 | 134 | 시운전 | 5 | 491 | 506 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 568 | O-32-6 | 135 | C/T | 6 | 506 | 521 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 568 | O-32-7 | 136 | G/T | 7 | 521 | 544 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 568 | O-32-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 544 | 568 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 331 | 535 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 331 | 481 | 150 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 331 | 535 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 481 | 503 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 331 | 535 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 503 | 535 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 362 | 585 | O-34-1 | 141 | 화물창 | 1 | 362 | 435 | 73 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 362 | 585 | O-34-2 | 142 | P/T | 2 | 435 | 455 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 362 | 585 | O-34-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 455 | 486 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 362 | 585 | O-34-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 486 | 519 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 362 | 585 | O-34-5 | 145 | 시운전 | 5 | 519 | 532 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 362 | 585 | O-34-6 | 146 | C/T | 6 | 532 | 545 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 362 | 585 | O-34-7 | 147 | G/T | 7 | 545 | 565 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 362 | 585 | O-34-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 565 | 585 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 380 | 608 | O-35-1 | 149 | 화물창 | 1 | 380 | 455 | 75 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 380 | 608 | O-35-2 | 150 | P/T | 2 | 455 | 475 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 380 | 608 | O-35-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 475 | 506 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 380 | 608 | O-35-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 506 | 540 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 380 | 608 | O-35-5 | 153 | 시운전 | 5 | 540 | 553 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 380 | 608 | O-35-6 | 154 | C/T | 6 | 553 | 566 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 380 | 608 | O-35-7 | 155 | G/T | 7 | 566 | 586 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 380 | 608 | O-35-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 586 | 608 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 382 | 466 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 382 | 440 | 58 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 382 | 466 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 440 | 448 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 382 | 466 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 448 | 466 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 382 | 646 | O-37-1 | 160 | 화물창 | 1 | 382 | 469 | 87 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 382 | 646 | O-37-2 | 161 | P/T | 2 | 469 | 492 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 382 | 646 | O-37-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 492 | 528 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 382 | 646 | O-37-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 528 | 567 | 39 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 382 | 646 | O-37-5 | 164 | 시운전 | 5 | 567 | 582 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 382 | 646 | O-37-6 | 165 | C/T | 6 | 582 | 597 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 382 | 646 | O-37-7 | 166 | G/T | 7 | 597 | 620 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 382 | 646 | O-37-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 620 | 646 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 396 | 526 | O-38-1 | 168 | 특수도장 | 1 | 396 | 438 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 396 | 526 | O-38-2 | 169 | 화물창 | 2 | 438 | 482 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 396 | 526 | O-38-3 | 170 | 시운전 | 3 | 482 | 496 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 396 | 526 | O-38-4 | 171 | 인도준비 | 4 | 496 | 526 | 30 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 453 | 638 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 453 | 514 | 61 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 453 | 638 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 514 | 530 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 453 | 638 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 530 | 555 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 453 | 638 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 555 | 582 | 27 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 453 | 638 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 582 | 593 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 453 | 638 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 593 | 604 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 453 | 638 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 604 | 620 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 453 | 638 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 620 | 638 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 456 | 660 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 456 | 606 | 150 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 456 | 660 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 606 | 628 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 456 | 660 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 628 | 660 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 473 | 616 | O-41-1 | 183 | 특수도장 | 1 | 473 | 520 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 473 | 616 | O-41-2 | 184 | 화물창 | 2 | 520 | 568 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 473 | 616 | O-41-3 | 185 | 시운전 | 3 | 568 | 583 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 473 | 616 | O-41-4 | 186 | 인도준비 | 4 | 583 | 616 | 33 | S | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 475 | 611 | O-42-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 475 | 570 | 95 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 475 | 611 | O-42-2 | 188 | 시운전 | 2 | 570 | 583 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 475 | 611 | O-42-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 583 | 611 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 476 | 605 | O-43-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 476 | 566 | 90 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 476 | 605 | O-43-2 | 191 | 시운전 | 2 | 566 | 578 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 476 | 605 | O-43-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 578 | 605 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 476 | 792 | O-44-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 476 | 709 | 233 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 476 | 792 | O-44-2 | 194 | 시운전 | 2 | 709 | 743 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 476 | 792 | O-44-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 743 | 792 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 477 | 630 | O-45-1 | 196 | 특수도장 | 1 | 477 | 527 | 50 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 477 | 630 | O-45-2 | 197 | 화물창 | 2 | 527 | 579 | 52 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 477 | 630 | O-45-3 | 198 | 시운전 | 3 | 579 | 595 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 477 | 630 | O-45-4 | 199 | 인도준비 | 4 | 595 | 630 | 35 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 477 | 750 | O-46-1 | 200 | 화물창 | 1 | 477 | 567 | 90 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 477 | 750 | O-46-2 | 201 | P/T | 2 | 567 | 591 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 477 | 750 | O-46-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 591 | 629 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 477 | 750 | O-46-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 629 | 669 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 477 | 750 | O-46-5 | 204 | 시운전 | 5 | 669 | 685 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 477 | 750 | O-46-6 | 205 | C/T | 6 | 685 | 701 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 477 | 750 | O-46-7 | 206 | G/T | 7 | 701 | 725 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 477 | 750 | O-46-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 725 | 750 | 25 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 484 | 624 | O-47-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 484 | 558 | 74 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 484 | 624 | O-47-2 | 209 | 시운전 | 2 | 558 | 584 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 484 | 624 | O-47-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 584 | 624 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 488 | 641 | O-48-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 488 | 569 | 81 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 488 | 641 | O-48-2 | 212 | 시운전 | 2 | 569 | 598 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 488 | 641 | O-48-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 598 | 641 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 518 | 740 | O-49-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 518 | 682 | 164 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 518 | 740 | O-49-2 | 215 | 시운전 | 2 | 682 | 706 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 518 | 740 | O-49-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 706 | 740 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 519 | 745 | O-50-1 | 217 | 화물창 | 1 | 519 | 593 | 74 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 519 | 745 | O-50-2 | 218 | P/T | 2 | 593 | 613 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 519 | 745 | O-50-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 613 | 644 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 519 | 745 | O-50-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 644 | 677 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 519 | 745 | O-50-5 | 221 | 시운전 | 5 | 677 | 690 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 519 | 745 | O-50-6 | 222 | C/T | 6 | 690 | 703 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 519 | 745 | O-50-7 | 223 | G/T | 7 | 703 | 723 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 519 | 745 | O-50-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 723 | 745 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 549 | 749 | O-51-1 | 225 | 화물창 | 1 | 549 | 615 | 66 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 549 | 749 | O-51-2 | 226 | P/T | 2 | 615 | 633 | 18 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 549 | 749 | O-51-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 633 | 661 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 549 | 749 | O-51-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 661 | 691 | 30 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 549 | 749 | O-51-5 | 229 | 시운전 | 5 | 691 | 703 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 549 | 749 | O-51-6 | 230 | C/T | 6 | 703 | 715 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 549 | 749 | O-51-7 | 231 | G/T | 7 | 715 | 733 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 549 | 749 | O-51-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 733 | 749 | 16 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 567 | 717 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 567 | 646 | 79 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 567 | 717 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 646 | 674 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 567 | 717 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 674 | 717 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 603 | 852 | O-53-1 | 236 | 화물창 | 1 | 603 | 685 | 82 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 603 | 852 | O-53-2 | 237 | P/T | 2 | 685 | 707 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 603 | 852 | O-53-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 707 | 741 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 603 | 852 | O-53-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 741 | 778 | 37 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 603 | 852 | O-53-5 | 240 | 시운전 | 5 | 778 | 792 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 603 | 852 | O-53-6 | 241 | C/T | 6 | 792 | 806 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 603 | 852 | O-53-7 | 242 | G/T | 7 | 806 | 828 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 603 | 852 | O-53-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 828 | 852 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 612 | 731 | O-54-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 612 | 695 | 83 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 612 | 731 | O-54-2 | 245 | 시운전 | 2 | 695 | 706 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 612 | 731 | O-54-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 706 | 731 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 655 | 804 | O-55-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 655 | 733 | 78 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 655 | 804 | O-55-2 | 248 | 시운전 | 2 | 733 | 761 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 655 | 804 | O-55-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 761 | 804 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 662 | 853 | O-56-1 | 250 | 화물창 | 1 | 662 | 725 | 63 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 662 | 853 | O-56-2 | 251 | P/T | 2 | 725 | 742 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 662 | 853 | O-56-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 742 | 768 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 662 | 853 | O-56-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 768 | 796 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 662 | 853 | O-56-5 | 254 | 시운전 | 5 | 796 | 807 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 662 | 853 | O-56-6 | 255 | C/T | 6 | 807 | 818 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 662 | 853 | O-56-7 | 256 | G/T | 7 | 818 | 835 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 662 | 853 | O-56-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 835 | 853 | 18 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 708 | 1028 | O-57-1 | 258 | 화물창 | 1 | 708 | 813 | 105 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 708 | 1028 | O-57-2 | 259 | P/T | 2 | 813 | 841 | 28 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 708 | 1028 | O-57-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 841 | 885 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 708 | 1028 | O-57-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 885 | 933 | 48 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 708 | 1028 | O-57-5 | 262 | 시운전 | 5 | 933 | 952 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 708 | 1028 | O-57-6 | 263 | C/T | 6 | 952 | 971 | 19 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 708 | 1028 | O-57-7 | 264 | G/T | 7 | 971 | 999 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 708 | 1028 | O-57-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 999 | 1028 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 715 | 963 | O-58-1 | 266 | 화물창 | 1 | 715 | 796 | 81 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 715 | 963 | O-58-2 | 267 | P/T | 2 | 796 | 818 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 715 | 963 | O-58-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 818 | 852 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 715 | 963 | O-58-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 852 | 889 | 37 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 715 | 963 | O-58-5 | 270 | 시운전 | 5 | 889 | 903 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 715 | 963 | O-58-6 | 271 | C/T | 6 | 903 | 917 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 715 | 963 | O-58-7 | 272 | G/T | 7 | 917 | 939 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 715 | 963 | O-58-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 939 | 963 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 720 | 884 | O-59-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 720 | 806 | 86 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 720 | 884 | O-59-2 | 275 | 시운전 | 2 | 806 | 837 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 720 | 884 | O-59-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 837 | 884 | 47 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 722 | 850 | O-60-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 722 | 764 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 722 | 850 | O-60-2 | 278 | 화물창 | 2 | 764 | 807 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 722 | 850 | O-60-3 | 279 | 시운전 | 3 | 807 | 821 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 722 | 850 | O-60-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 821 | 850 | 29 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 132 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 92 | 92 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 232 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 171 | 171 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 142 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 102 | 93 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 164 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 9 | 123 | 114 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 320 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 17 | 116 | 99 | N | 0 | C1
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 112 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 17 | 83 | 66 | F | 15 | D5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 37 | 165 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 37 | 126 | 89 | F | 15 | E5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 37 | 248 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 37 | 106 | 69 | N | 0 | E4
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 187 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 63 | 149 | 86 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B