## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 66 | 84 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 22 | 111 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 22 | 84 | 62 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 22 | 111 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 84 | 92 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 22 | 111 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 92 | 111 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 37 | 128 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 37 | 100 | 63 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 37 | 128 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 100 | 109 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 37 | 128 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 109 | 128 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 37 | 356 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 37 | 142 | 105 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 37 | 356 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 142 | 170 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 37 | 356 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 170 | 214 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 37 | 356 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 214 | 261 | 47 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 37 | 356 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 261 | 280 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 37 | 356 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 280 | 299 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 37 | 356 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 299 | 327 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 37 | 356 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 327 | 356 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 115 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 43 | 81 | 38 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 115 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 81 | 94 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 115 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 94 | 115 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 49 | 116 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 49 | 84 | 35 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 49 | 116 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 49 | 116 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 96 | 116 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 54 | 310 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 54 | 243 | 189 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 54 | 310 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 243 | 271 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 54 | 310 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 271 | 310 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 62 | 188 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 62 | 128 | 66 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 62 | 188 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 128 | 151 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 62 | 188 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 151 | 188 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 62 | 132 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 62 | 111 | 49 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 62 | 132 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 111 | 118 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 62 | 132 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 118 | 132 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 71 | 194 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 71 | 157 | 86 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 71 | 194 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 157 | 169 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 71 | 194 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 169 | 194 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 71 | 169 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 71 | 122 | 51 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 71 | 169 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 122 | 140 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 71 | 169 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 140 | 169 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 79 | 358 | O-12-1 | 38 | 화물창 | 1 | 79 | 171 | 92 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 79 | 358 | O-12-2 | 39 | P/T | 2 | 171 | 196 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 79 | 358 | O-12-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 196 | 235 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 79 | 358 | O-12-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 235 | 276 | 41 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 79 | 358 | O-12-5 | 42 | 시운전 | 5 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 79 | 358 | O-12-6 | 43 | C/T | 6 | 292 | 308 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 79 | 358 | O-12-7 | 44 | G/T | 7 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 79 | 358 | O-12-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 333 | 358 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 91 | 166 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 91 | 143 | 52 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 91 | 166 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 143 | 150 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 91 | 166 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 150 | 166 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 94 | 330 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 94 | 268 | 174 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 94 | 330 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 268 | 293 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 94 | 330 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 293 | 330 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 94 | 227 | O-15-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 94 | 192 | 98 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 94 | 227 | O-15-2 | 53 | 시운전 | 2 | 192 | 206 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 94 | 227 | O-15-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 206 | 227 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 97 | 217 | O-16-1 | 55 | 특수도장 | 1 | 97 | 136 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 97 | 217 | O-16-2 | 56 | 화물창 | 2 | 136 | 176 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 97 | 217 | O-16-3 | 57 | 시운전 | 3 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 97 | 217 | O-16-4 | 58 | 인도준비 | 4 | 189 | 217 | 28 | S | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 114 | 200 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 114 | 174 | 60 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 114 | 200 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 174 | 182 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 114 | 200 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 182 | 200 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 127 | 389 | O-18-1 | 62 | 화물창 | 1 | 127 | 213 | 86 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 127 | 389 | O-18-2 | 63 | P/T | 2 | 213 | 236 | 23 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 127 | 389 | O-18-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 236 | 272 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 127 | 389 | O-18-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 272 | 311 | 39 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 127 | 389 | O-18-5 | 66 | 시운전 | 5 | 311 | 326 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 127 | 389 | O-18-6 | 67 | C/T | 6 | 326 | 341 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 127 | 389 | O-18-7 | 68 | G/T | 7 | 341 | 364 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 127 | 389 | O-18-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 364 | 389 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 323 | O-19-1 | 70 | 화물창 | 1 | 127 | 191 | 64 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 323 | O-19-2 | 71 | P/T | 2 | 191 | 208 | 17 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 323 | O-19-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 208 | 235 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 323 | O-19-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 235 | 264 | 29 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 323 | O-19-5 | 74 | 시운전 | 5 | 264 | 275 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 323 | O-19-6 | 75 | C/T | 6 | 275 | 286 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 323 | O-19-7 | 76 | G/T | 7 | 286 | 303 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 323 | O-19-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 303 | 323 | 20 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 349 | O-20-1 | 78 | 화물창 | 1 | 127 | 200 | 73 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 349 | O-20-2 | 79 | P/T | 2 | 200 | 219 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 349 | O-20-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 219 | 250 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 349 | O-20-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 250 | 283 | 33 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 349 | O-20-5 | 82 | 시운전 | 5 | 283 | 296 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 349 | O-20-6 | 83 | C/T | 6 | 296 | 309 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 349 | O-20-7 | 84 | G/T | 7 | 309 | 328 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 349 | O-20-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 328 | 349 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 135 | 374 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 135 | 213 | 78 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 135 | 374 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 213 | 234 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 135 | 374 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 234 | 267 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 135 | 374 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 267 | 302 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 135 | 374 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 302 | 316 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 135 | 374 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 316 | 330 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 135 | 374 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 135 | 374 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 351 | 374 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 150 | 340 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 150 | 290 | 140 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 150 | 340 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 290 | 310 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 150 | 340 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 310 | 340 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 150 | 302 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 150 | 230 | 80 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 150 | 302 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 230 | 258 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 150 | 302 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 258 | 302 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 152 | 372 | O-24-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 152 | 314 | 162 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 152 | 372 | O-24-2 | 101 | 시운전 | 2 | 314 | 338 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 152 | 372 | O-24-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 338 | 372 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 152 | 269 | O-25-1 | 103 | 특수도장 | 1 | 152 | 190 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 152 | 269 | O-25-2 | 104 | 화물창 | 2 | 190 | 229 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 152 | 269 | O-25-3 | 105 | 시운전 | 3 | 229 | 241 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 152 | 269 | O-25-4 | 106 | 인도준비 | 4 | 241 | 269 | 28 | S | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 156 | 385 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 156 | 325 | 169 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 156 | 385 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 325 | 350 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 156 | 385 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 350 | 385 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 156 | 302 | O-27-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 156 | 204 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 156 | 302 | O-27-2 | 111 | 화물창 | 2 | 204 | 253 | 49 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 156 | 302 | O-27-3 | 112 | 시운전 | 3 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 156 | 302 | O-27-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 269 | 302 | 33 | S | 15
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 188 | 338 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 188 | 267 | 79 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 188 | 338 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 267 | 295 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 188 | 338 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 295 | 338 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-29-1 | 117 | 화물창 | 1 | 190 | 283 | 93 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-29-2 | 118 | P/T | 2 | 283 | 308 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-29-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 308 | 347 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-29-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 347 | 389 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-29-5 | 121 | 시운전 | 5 | 389 | 405 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-29-6 | 122 | C/T | 6 | 405 | 421 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-29-7 | 123 | G/T | 7 | 421 | 446 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-29-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 446 | 473 | 27 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 201 | 284 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 201 | 259 | 58 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 201 | 284 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 259 | 267 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 201 | 284 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 207 | 333 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 207 | 295 | 88 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 207 | 333 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 295 | 307 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 207 | 333 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 307 | 333 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 240 | 363 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 240 | 326 | 86 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 240 | 363 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 326 | 338 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 240 | 363 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 338 | 363 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 265 | 373 | O-33-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 265 | 322 | 57 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 265 | 373 | O-33-2 | 135 | 시운전 | 2 | 322 | 342 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 265 | 373 | O-33-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 342 | 373 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 265 | 488 | O-34-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 265 | 430 | 165 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 265 | 488 | O-34-2 | 138 | 시운전 | 2 | 430 | 454 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 265 | 488 | O-34-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 454 | 488 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 279 | 402 | O-35-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 279 | 319 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 279 | 402 | O-35-2 | 141 | 화물창 | 2 | 319 | 360 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 279 | 402 | O-35-3 | 142 | 시운전 | 3 | 360 | 373 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 279 | 402 | O-35-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 373 | 402 | 29 | S | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 279 | 401 | O-36-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 279 | 364 | 85 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 279 | 401 | O-36-2 | 145 | 시운전 | 2 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 279 | 401 | O-36-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 376 | 401 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 295 | 553 | O-37-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 295 | 485 | 190 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 295 | 553 | O-37-2 | 148 | 시운전 | 2 | 485 | 513 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 295 | 553 | O-37-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 513 | 553 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-38-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 305 | 386 | 81 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-38-2 | 151 | 시운전 | 2 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-38-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 397 | 421 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 323 | 531 | O-39-1 | 153 | 화물창 | 1 | 323 | 391 | 68 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 323 | 531 | O-39-2 | 154 | P/T | 2 | 391 | 409 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 323 | 531 | O-39-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 409 | 438 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 323 | 531 | O-39-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 438 | 469 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 323 | 531 | O-39-5 | 157 | 시운전 | 5 | 469 | 481 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 323 | 531 | O-39-6 | 158 | C/T | 6 | 481 | 493 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 323 | 531 | O-39-7 | 159 | G/T | 7 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 323 | 531 | O-39-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 511 | 531 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 341 | 534 | O-40-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 341 | 483 | 142 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 341 | 534 | O-40-2 | 162 | 시운전 | 2 | 483 | 504 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 341 | 534 | O-40-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 504 | 534 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 346 | 575 | O-41-1 | 164 | 화물창 | 1 | 346 | 421 | 75 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 346 | 575 | O-41-2 | 165 | P/T | 2 | 421 | 441 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 346 | 575 | O-41-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 441 | 473 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 346 | 575 | O-41-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 473 | 507 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 346 | 575 | O-41-5 | 168 | 시운전 | 5 | 507 | 520 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 346 | 575 | O-41-6 | 169 | C/T | 6 | 520 | 533 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 346 | 575 | O-41-7 | 170 | G/T | 7 | 533 | 553 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 346 | 575 | O-41-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 553 | 575 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 364 | 439 | O-42-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 364 | 416 | 52 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 364 | 439 | O-42-2 | 173 | 시운전 | 2 | 416 | 423 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 364 | 439 | O-42-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 385 | 460 | O-43-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 385 | 437 | 52 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 385 | 460 | O-43-2 | 176 | 시운전 | 2 | 437 | 444 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 385 | 460 | O-43-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 397 | 524 | O-44-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 397 | 485 | 88 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 397 | 524 | O-44-2 | 179 | 시운전 | 2 | 485 | 497 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 397 | 524 | O-44-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 399 | 536 | O-45-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 399 | 444 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 399 | 536 | O-45-2 | 182 | 화물창 | 2 | 444 | 490 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 399 | 536 | O-45-3 | 183 | 시운전 | 3 | 490 | 505 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 399 | 536 | O-45-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 505 | 536 | 31 | S | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 401 | 536 | O-46-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 401 | 500 | 99 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 401 | 536 | O-46-2 | 186 | 시운전 | 2 | 500 | 514 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 401 | 536 | O-46-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 514 | 536 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 406 | 508 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 406 | 460 | 54 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 406 | 508 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 460 | 479 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 406 | 508 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 479 | 508 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 412 | 545 | O-48-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 412 | 510 | 98 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 412 | 545 | O-48-2 | 192 | 시운전 | 2 | 510 | 524 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 412 | 545 | O-48-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 524 | 545 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 434 | 633 | O-49-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 434 | 581 | 147 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 434 | 633 | O-49-2 | 195 | 시운전 | 2 | 581 | 602 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 434 | 633 | O-49-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 602 | 633 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 434 | 691 | O-50-1 | 197 | 화물창 | 1 | 434 | 518 | 84 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 434 | 691 | O-50-2 | 198 | P/T | 2 | 518 | 541 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 434 | 691 | O-50-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 541 | 576 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 434 | 691 | O-50-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 576 | 614 | 38 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 434 | 691 | O-50-5 | 201 | 시운전 | 5 | 614 | 629 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 434 | 691 | O-50-6 | 202 | C/T | 6 | 629 | 644 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 434 | 691 | O-50-7 | 203 | G/T | 7 | 644 | 667 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 434 | 691 | O-50-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 667 | 691 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 434 | 576 | O-51-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 434 | 509 | 75 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 434 | 576 | O-51-2 | 206 | 시운전 | 2 | 509 | 535 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 434 | 576 | O-51-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 535 | 576 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 434 | 545 | O-52-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 434 | 492 | 58 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 434 | 545 | O-52-2 | 209 | 시운전 | 2 | 492 | 513 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 434 | 545 | O-52-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 513 | 545 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 442 | 575 | O-53-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 442 | 535 | 93 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 442 | 575 | O-53-2 | 212 | 시운전 | 2 | 535 | 548 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 442 | 575 | O-53-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 548 | 575 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 744 | O-54-1 | 214 | 화물창 | 1 | 468 | 559 | 91 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 744 | O-54-2 | 215 | P/T | 2 | 559 | 583 | 24 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 744 | O-54-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 583 | 621 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 744 | O-54-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 621 | 662 | 41 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 744 | O-54-5 | 218 | 시운전 | 5 | 662 | 678 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 744 | O-54-6 | 219 | C/T | 6 | 678 | 694 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 744 | O-54-7 | 220 | G/T | 7 | 694 | 718 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 744 | O-54-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 718 | 744 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 482 | 619 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 482 | 554 | 72 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 482 | 619 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 554 | 580 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 482 | 619 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 580 | 619 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 486 | 719 | O-56-1 | 225 | 화물창 | 1 | 486 | 562 | 76 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 486 | 719 | O-56-2 | 226 | P/T | 2 | 562 | 582 | 20 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 486 | 719 | O-56-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 582 | 614 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 486 | 719 | O-56-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 614 | 648 | 34 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 486 | 719 | O-56-5 | 229 | 시운전 | 5 | 648 | 661 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 486 | 719 | O-56-6 | 230 | C/T | 6 | 661 | 674 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 486 | 719 | O-56-7 | 231 | G/T | 7 | 674 | 694 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 486 | 719 | O-56-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 694 | 719 | 25 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 493 | 796 | O-57-1 | 233 | 화물창 | 1 | 493 | 592 | 99 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 493 | 796 | O-57-2 | 234 | P/T | 2 | 592 | 619 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 493 | 796 | O-57-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 619 | 661 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 493 | 796 | O-57-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 661 | 706 | 45 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 493 | 796 | O-57-5 | 237 | 시운전 | 5 | 706 | 724 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 493 | 796 | O-57-6 | 238 | C/T | 6 | 724 | 742 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 493 | 796 | O-57-7 | 239 | G/T | 7 | 742 | 769 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 493 | 796 | O-57-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 769 | 796 | 27 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 497 | 741 | O-58-1 | 241 | 화물창 | 1 | 497 | 577 | 80 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 497 | 741 | O-58-2 | 242 | P/T | 2 | 577 | 598 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 497 | 741 | O-58-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 598 | 632 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 497 | 741 | O-58-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 632 | 668 | 36 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 497 | 741 | O-58-5 | 245 | 시운전 | 5 | 668 | 682 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 497 | 741 | O-58-6 | 246 | C/T | 6 | 682 | 696 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 497 | 741 | O-58-7 | 247 | G/T | 7 | 696 | 717 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 497 | 741 | O-58-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 717 | 741 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 500 | 636 | O-59-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 500 | 572 | 72 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 500 | 636 | O-59-2 | 250 | 시운전 | 2 | 572 | 597 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 500 | 636 | O-59-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 597 | 636 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 503 | 800 | O-60-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 503 | 722 | 219 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 503 | 800 | O-60-2 | 253 | 시운전 | 2 | 722 | 754 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 503 | 800 | O-60-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 754 | 800 | 46 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B