## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 64 | 81 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 108 | 137 | 29 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 159 | 176 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 176 | 194 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 13 | 143 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 13 | 81 | 68 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 13 | 143 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 81 | 105 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 13 | 143 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 105 | 143 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 27 | 348 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 27 | 132 | 105 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 27 | 348 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 132 | 160 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 27 | 348 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 160 | 204 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 27 | 348 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 204 | 252 | 48 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 27 | 348 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 252 | 271 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 27 | 348 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 271 | 290 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 27 | 348 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 290 | 318 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 27 | 348 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 318 | 348 | 30 | S | 5
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 31 | 228 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 31 | 176 | 145 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 31 | 228 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 176 | 197 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 31 | 228 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 197 | 228 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 203 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 43 | 127 | 84 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 203 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 127 | 157 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 203 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 157 | 203 | 46 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 83 | 255 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 83 | 210 | 127 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 83 | 255 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 210 | 228 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 83 | 255 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 228 | 255 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 117 | 284 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 117 | 240 | 123 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 117 | 284 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 240 | 258 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 117 | 284 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 258 | 284 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 117 | 320 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 117 | 183 | 66 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 117 | 320 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 183 | 201 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 117 | 320 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 117 | 320 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 229 | 259 | 30 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 117 | 320 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 117 | 320 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 271 | 283 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 117 | 320 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 283 | 301 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 117 | 320 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 301 | 320 | 19 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 121 | 421 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 121 | 220 | 99 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 121 | 421 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 220 | 247 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 121 | 421 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 247 | 289 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 121 | 421 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 289 | 334 | 45 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 121 | 421 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 334 | 352 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 121 | 421 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 352 | 370 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 121 | 421 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 121 | 421 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 397 | 421 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 186 | 409 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 186 | 259 | 73 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 186 | 409 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 259 | 279 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 186 | 409 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 279 | 310 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 186 | 409 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 310 | 343 | 33 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 186 | 409 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 186 | 409 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 356 | 369 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 186 | 409 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 186 | 409 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 389 | 409 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 200 | 281 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 200 | 256 | 56 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 200 | 281 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 256 | 264 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 200 | 281 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 206 | 355 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 206 | 284 | 78 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 206 | 355 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 206 | 355 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 312 | 355 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 220 | 346 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 220 | 286 | 66 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 220 | 346 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 286 | 309 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 220 | 346 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 309 | 346 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 223 | 296 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 223 | 274 | 51 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 223 | 296 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 274 | 281 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 223 | 296 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 281 | 296 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 226 | 477 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 226 | 411 | 185 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 226 | 477 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 411 | 438 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 226 | 477 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 438 | 477 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 226 | 335 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 226 | 302 | 76 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 226 | 335 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 302 | 312 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 226 | 335 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 312 | 335 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 237 | 539 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 237 | 336 | 99 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 237 | 539 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 336 | 363 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 237 | 539 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 363 | 405 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 237 | 539 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 405 | 450 | 45 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 237 | 539 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 450 | 468 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 237 | 539 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 468 | 486 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 237 | 539 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 486 | 513 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 237 | 539 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 513 | 539 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 237 | 396 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 237 | 321 | 84 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 237 | 396 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 321 | 351 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 237 | 396 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 351 | 396 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 240 | 540 | O-19-1 | 84 | 화물창 | 1 | 240 | 339 | 99 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 240 | 540 | O-19-2 | 85 | P/T | 2 | 339 | 366 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 240 | 540 | O-19-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 366 | 408 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 240 | 540 | O-19-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 408 | 453 | 45 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 240 | 540 | O-19-5 | 88 | 시운전 | 5 | 453 | 471 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 240 | 540 | O-19-6 | 89 | C/T | 6 | 471 | 489 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 240 | 540 | O-19-7 | 90 | G/T | 7 | 489 | 516 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 240 | 540 | O-19-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 516 | 540 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 246 | 555 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 246 | 474 | 228 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 246 | 555 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 474 | 507 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 246 | 555 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 507 | 555 | 48 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-21-1 | 95 | 화물창 | 1 | 270 | 353 | 83 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-21-2 | 96 | P/T | 2 | 353 | 375 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-21-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 375 | 410 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-21-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 410 | 447 | 37 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-21-5 | 99 | 시운전 | 5 | 447 | 462 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-21-6 | 100 | C/T | 6 | 462 | 477 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-21-7 | 101 | G/T | 7 | 477 | 499 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-21-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 499 | 522 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 308 | 525 | O-22-1 | 103 | 화물창 | 1 | 308 | 379 | 71 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 308 | 525 | O-22-2 | 104 | P/T | 2 | 379 | 398 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 308 | 525 | O-22-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 398 | 428 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 308 | 525 | O-22-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 428 | 460 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 308 | 525 | O-22-5 | 107 | 시운전 | 5 | 460 | 473 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 308 | 525 | O-22-6 | 108 | C/T | 6 | 473 | 486 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 308 | 525 | O-22-7 | 109 | G/T | 7 | 486 | 505 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 308 | 525 | O-22-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 505 | 525 | 20 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 339 | 642 | O-23-1 | 111 | 화물창 | 1 | 339 | 438 | 99 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 339 | 642 | O-23-2 | 112 | P/T | 2 | 438 | 465 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 339 | 642 | O-23-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 465 | 507 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 339 | 642 | O-23-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 507 | 552 | 45 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 339 | 642 | O-23-5 | 115 | 시운전 | 5 | 552 | 570 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 339 | 642 | O-23-6 | 116 | C/T | 6 | 570 | 588 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 339 | 642 | O-23-7 | 117 | G/T | 7 | 588 | 615 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 339 | 642 | O-23-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 615 | 642 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 340 | 518 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 340 | 471 | 131 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 340 | 518 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 471 | 490 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 340 | 518 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 490 | 518 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 351 | 549 | O-25-1 | 122 | 화물창 | 1 | 351 | 416 | 65 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 351 | 549 | O-25-2 | 123 | P/T | 2 | 416 | 433 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 351 | 549 | O-25-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 351 | 549 | O-25-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 460 | 489 | 29 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 351 | 549 | O-25-5 | 126 | 시운전 | 5 | 489 | 500 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 351 | 549 | O-25-6 | 127 | C/T | 6 | 500 | 511 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 351 | 549 | O-25-7 | 128 | G/T | 7 | 511 | 528 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 351 | 549 | O-25-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 528 | 549 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | PC | 7 | 356 | 460 | O-26-1 | 130 | 특수도장 | 1 | 356 | 390 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 356 | 460 | O-26-2 | 131 | 화물창 | 2 | 390 | 425 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 356 | 460 | O-26-3 | 132 | 시운전 | 3 | 425 | 436 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 356 | 460 | O-26-4 | 133 | 인도준비 | 4 | 436 | 460 | 24 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 356 | 583 | O-27-1 | 134 | 화물창 | 1 | 356 | 430 | 74 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 356 | 583 | O-27-2 | 135 | P/T | 2 | 430 | 450 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 356 | 583 | O-27-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 450 | 481 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 356 | 583 | O-27-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 481 | 515 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 356 | 583 | O-27-5 | 138 | 시운전 | 5 | 515 | 528 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 356 | 583 | O-27-6 | 139 | C/T | 6 | 528 | 541 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 356 | 583 | O-27-7 | 140 | G/T | 7 | 541 | 561 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 356 | 583 | O-27-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 561 | 583 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 371 | 555 | O-28-1 | 142 | 화물창 | 1 | 371 | 431 | 60 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 371 | 555 | O-28-2 | 143 | P/T | 2 | 431 | 447 | 16 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 371 | 555 | O-28-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 447 | 472 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 371 | 555 | O-28-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 472 | 499 | 27 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 371 | 555 | O-28-5 | 146 | 시운전 | 5 | 499 | 510 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 371 | 555 | O-28-6 | 147 | C/T | 6 | 510 | 521 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 371 | 555 | O-28-7 | 148 | G/T | 7 | 521 | 537 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 371 | 555 | O-28-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 537 | 555 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 374 | 443 | O-29-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 374 | 422 | 48 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 374 | 443 | O-29-2 | 151 | 시운전 | 2 | 422 | 428 | 6 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 374 | 443 | O-29-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 428 | 443 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 380 | 497 | O-30-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 380 | 442 | 62 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 380 | 497 | O-30-2 | 154 | 시운전 | 2 | 442 | 464 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 380 | 497 | O-30-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 464 | 497 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 393 | 473 | O-31-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 393 | 449 | 56 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 393 | 473 | O-31-2 | 157 | 시운전 | 2 | 449 | 457 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 393 | 473 | O-31-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 400 | 542 | O-32-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 400 | 499 | 99 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 400 | 542 | O-32-2 | 160 | 시운전 | 2 | 499 | 513 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 400 | 542 | O-32-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 513 | 542 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 400 | 518 | O-33-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 400 | 462 | 62 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 400 | 518 | O-33-2 | 163 | 시운전 | 2 | 462 | 484 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 400 | 518 | O-33-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 484 | 518 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 403 | 680 | O-34-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 403 | 607 | 204 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 403 | 680 | O-34-2 | 166 | 시운전 | 2 | 607 | 637 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 403 | 680 | O-34-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 637 | 680 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 453 | 638 | O-35-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 453 | 589 | 136 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 453 | 638 | O-35-2 | 169 | 시운전 | 2 | 589 | 609 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 453 | 638 | O-35-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 609 | 638 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 459 | 672 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 459 | 616 | 157 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 459 | 672 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 616 | 639 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 459 | 672 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 639 | 672 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 485 | 615 | O-37-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 485 | 553 | 68 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 485 | 615 | O-37-2 | 175 | 시운전 | 2 | 553 | 577 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 485 | 615 | O-37-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 577 | 615 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 485 | 594 | O-38-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 485 | 520 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 485 | 594 | O-38-2 | 178 | 화물창 | 2 | 520 | 557 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 485 | 594 | O-38-3 | 179 | 시운전 | 3 | 557 | 568 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 485 | 594 | O-38-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 568 | 594 | 26 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 492 | 709 | O-39-1 | 181 | 화물창 | 1 | 492 | 563 | 71 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 492 | 709 | O-39-2 | 182 | P/T | 2 | 563 | 582 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 492 | 709 | O-39-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 582 | 612 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 492 | 709 | O-39-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 612 | 644 | 32 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 492 | 709 | O-39-5 | 185 | 시운전 | 5 | 644 | 657 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 492 | 709 | O-39-6 | 186 | C/T | 6 | 657 | 670 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 492 | 709 | O-39-7 | 187 | G/T | 7 | 670 | 689 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 492 | 709 | O-39-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 689 | 709 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 526 | 751 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 526 | 692 | 166 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 526 | 751 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 692 | 716 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 526 | 751 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 716 | 751 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 535 | 627 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 535 | 583 | 48 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 535 | 627 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 583 | 600 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 535 | 627 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 545 | 678 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 545 | 643 | 98 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 545 | 678 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 643 | 657 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 545 | 678 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 657 | 678 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 545 | 673 | O-43-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 545 | 612 | 67 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 545 | 673 | O-43-2 | 199 | 시운전 | 2 | 612 | 636 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 545 | 673 | O-43-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 636 | 673 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 571 | 895 | O-44-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 571 | 810 | 239 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 571 | 895 | O-44-2 | 202 | 시운전 | 2 | 810 | 845 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 571 | 895 | O-44-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 845 | 895 | 50 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 571 | 857 | O-45-1 | 204 | 화물창 | 1 | 571 | 665 | 94 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 571 | 857 | O-45-2 | 205 | P/T | 2 | 665 | 690 | 25 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 571 | 857 | O-45-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 690 | 730 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 571 | 857 | O-45-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 730 | 772 | 42 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 571 | 857 | O-45-5 | 208 | 시운전 | 5 | 772 | 789 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 571 | 857 | O-45-6 | 209 | C/T | 6 | 789 | 806 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 571 | 857 | O-45-7 | 210 | G/T | 7 | 806 | 831 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 571 | 857 | O-45-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 831 | 857 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 572 | 892 | O-46-1 | 212 | 화물창 | 1 | 572 | 677 | 105 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 572 | 892 | O-46-2 | 213 | P/T | 2 | 677 | 705 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 572 | 892 | O-46-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 705 | 749 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 572 | 892 | O-46-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 749 | 797 | 48 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 572 | 892 | O-46-5 | 216 | 시운전 | 5 | 797 | 816 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 572 | 892 | O-46-6 | 217 | C/T | 6 | 816 | 835 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 572 | 892 | O-46-7 | 218 | G/T | 7 | 835 | 863 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 572 | 892 | O-46-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 863 | 892 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 620 | 729 | O-47-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 620 | 696 | 76 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 620 | 729 | O-47-2 | 221 | 시운전 | 2 | 696 | 706 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 620 | 729 | O-47-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 706 | 729 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 620 | 876 | O-48-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 620 | 809 | 189 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 620 | 876 | O-48-2 | 224 | 시운전 | 2 | 809 | 837 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 620 | 876 | O-48-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 837 | 876 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 622 | 765 | O-49-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 622 | 697 | 75 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 622 | 765 | O-49-2 | 227 | 시운전 | 2 | 697 | 724 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 622 | 765 | O-49-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 724 | 765 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 647 | 755 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 647 | 704 | 57 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 647 | 755 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 704 | 724 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 647 | 755 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 724 | 755 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 647 | 920 | O-51-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 647 | 849 | 202 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 647 | 920 | O-51-2 | 233 | 시운전 | 2 | 849 | 879 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 647 | 920 | O-51-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 879 | 920 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 651 | 755 | O-52-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 651 | 723 | 72 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 651 | 755 | O-52-2 | 236 | 시운전 | 2 | 723 | 733 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 651 | 755 | O-52-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 733 | 755 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 651 | 794 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 651 | 726 | 75 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 651 | 794 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 726 | 753 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 651 | 794 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 753 | 794 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 651 | 903 | O-54-1 | 241 | 화물창 | 1 | 651 | 734 | 83 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 651 | 903 | O-54-2 | 242 | P/T | 2 | 734 | 756 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 651 | 903 | O-54-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 756 | 791 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 651 | 903 | O-54-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 791 | 828 | 37 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 651 | 903 | O-54-5 | 245 | 시운전 | 5 | 828 | 843 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 651 | 903 | O-54-6 | 246 | C/T | 6 | 843 | 858 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 651 | 903 | O-54-7 | 247 | G/T | 7 | 858 | 880 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 651 | 903 | O-54-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 880 | 903 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 654 | 867 | O-55-1 | 249 | 화물창 | 1 | 654 | 724 | 70 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 654 | 867 | O-55-2 | 250 | P/T | 2 | 724 | 743 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 654 | 867 | O-55-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 743 | 772 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 654 | 867 | O-55-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 772 | 803 | 31 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 654 | 867 | O-55-5 | 253 | 시운전 | 5 | 803 | 815 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 654 | 867 | O-55-6 | 254 | C/T | 6 | 815 | 827 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 654 | 867 | O-55-7 | 255 | G/T | 7 | 827 | 846 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 654 | 867 | O-55-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 846 | 867 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 656 | 795 | O-56-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 656 | 753 | 97 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 656 | 795 | O-56-2 | 258 | 시운전 | 2 | 753 | 766 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 656 | 795 | O-56-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 766 | 795 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 657 | 905 | O-57-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 657 | 840 | 183 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 657 | 905 | O-57-2 | 261 | 시운전 | 2 | 840 | 867 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 657 | 905 | O-57-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 867 | 905 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 662 | 788 | O-58-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 662 | 750 | 88 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 662 | 788 | O-58-2 | 264 | 시운전 | 2 | 750 | 762 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 662 | 788 | O-58-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 762 | 788 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 668 | 945 | O-59-1 | 266 | 화물창 | 1 | 668 | 759 | 91 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 668 | 945 | O-59-2 | 267 | P/T | 2 | 759 | 783 | 24 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 668 | 945 | O-59-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 783 | 821 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 668 | 945 | O-59-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 821 | 862 | 41 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 668 | 945 | O-59-5 | 270 | 시운전 | 5 | 862 | 878 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 668 | 945 | O-59-6 | 271 | C/T | 6 | 878 | 894 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 668 | 945 | O-59-7 | 272 | G/T | 7 | 894 | 918 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 668 | 945 | O-59-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 918 | 945 | 27 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 668 | 862 | O-60-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 668 | 811 | 143 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 668 | 862 | O-60-2 | 275 | 시운전 | 2 | 811 | 832 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 668 | 862 | O-60-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 832 | 862 | 30 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B