## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 101 | 128 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 128 | 171 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 171 | 217 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 235 | 253 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 280 | 309 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 243 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 179 | 179 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 243 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 243 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 205 | 243 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 195 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 145 | 141 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 195 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 145 | 166 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 195 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 166 | 195 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 17 | 121 | 104 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 121 | 149 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 149 | 193 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 193 | 240 | 47 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 240 | 258 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 258 | 276 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 276 | 304 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 304 | 333 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 25 | 116 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 25 | 88 | 63 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 25 | 116 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 88 | 97 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 25 | 116 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 43 | 162 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 43 | 82 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 43 | 162 | O-6-2 | 26 | 화물창 | 2 | 82 | 122 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 43 | 162 | O-6-3 | 27 | 시운전 | 3 | 122 | 135 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 43 | 162 | O-6-4 | 28 | 인도준비 | 4 | 135 | 162 | 27 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 68 | 165 | 97 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 165 | 191 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 191 | 232 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 232 | 276 | 44 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 293 | 310 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 310 | 336 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 336 | 363 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 90 | 321 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 90 | 260 | 170 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 90 | 321 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 90 | 321 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 285 | 321 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 90 | 164 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 90 | 129 | 39 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 90 | 164 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 129 | 143 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 90 | 164 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 143 | 164 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 97 | 213 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 97 | 182 | 85 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 97 | 213 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 182 | 194 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 97 | 213 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 132 | 318 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 132 | 269 | 137 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 132 | 318 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 269 | 289 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 132 | 318 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 289 | 318 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 144 | 409 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 144 | 231 | 87 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 144 | 409 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 231 | 254 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 144 | 409 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 254 | 291 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 144 | 409 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 291 | 330 | 39 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 144 | 409 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 330 | 345 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 144 | 409 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 345 | 360 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 144 | 409 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 360 | 383 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 144 | 409 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 383 | 409 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 151 | 428 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 151 | 242 | 91 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 151 | 428 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 242 | 266 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 151 | 428 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 266 | 304 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 151 | 428 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 304 | 345 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 151 | 428 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 151 | 428 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 361 | 377 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 151 | 428 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 377 | 401 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 151 | 428 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 401 | 428 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 153 | 237 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 153 | 197 | 44 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 153 | 237 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 197 | 212 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 153 | 237 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 212 | 237 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 178 | 324 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 178 | 255 | 77 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 178 | 324 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 255 | 282 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 178 | 324 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 282 | 324 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 190 | 390 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 190 | 256 | 66 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 190 | 390 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 256 | 274 | 18 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 190 | 390 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 274 | 302 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 190 | 390 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 302 | 332 | 30 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 190 | 390 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 190 | 390 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 344 | 356 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 190 | 390 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 190 | 390 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 374 | 390 | 16 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 195 | 276 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 195 | 251 | 56 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 195 | 276 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 251 | 259 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 195 | 276 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 210 | 462 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 210 | 396 | 186 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 210 | 462 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 396 | 423 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 210 | 462 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 423 | 462 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 210 | 457 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 210 | 392 | 182 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 210 | 457 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 392 | 419 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 210 | 457 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 419 | 457 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 224 | 373 | O-20-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 224 | 273 | 49 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 224 | 373 | O-20-2 | 89 | 화물창 | 2 | 273 | 323 | 50 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 224 | 373 | O-20-3 | 90 | 시운전 | 3 | 323 | 339 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 224 | 373 | O-20-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 339 | 373 | 34 | S | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 224 | 421 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 224 | 369 | 145 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 224 | 421 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 369 | 390 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 224 | 421 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 390 | 421 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 260 | 577 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 260 | 494 | 234 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 260 | 577 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 494 | 528 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 260 | 577 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 528 | 577 | 49 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 261 | 338 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 261 | 301 | 40 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 261 | 338 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 301 | 315 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 261 | 338 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 315 | 338 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 261 | 525 | O-24-1 | 101 | 화물창 | 1 | 261 | 348 | 87 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 261 | 525 | O-24-2 | 102 | P/T | 2 | 348 | 371 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 261 | 525 | O-24-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 371 | 407 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 261 | 525 | O-24-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 407 | 446 | 39 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 261 | 525 | O-24-5 | 105 | 시운전 | 5 | 446 | 461 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 261 | 525 | O-24-6 | 106 | C/T | 6 | 461 | 476 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 261 | 525 | O-24-7 | 107 | G/T | 7 | 476 | 499 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 261 | 525 | O-24-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 499 | 525 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 277 | 534 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 277 | 361 | 84 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 277 | 534 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 361 | 384 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 277 | 534 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 384 | 419 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 277 | 534 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 419 | 457 | 38 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 277 | 534 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 457 | 472 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 277 | 534 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 472 | 487 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 277 | 534 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 487 | 510 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 277 | 534 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 510 | 534 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 277 | 564 | O-26-1 | 117 | 화물창 | 1 | 277 | 371 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 277 | 564 | O-26-2 | 118 | P/T | 2 | 371 | 396 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 277 | 564 | O-26-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 396 | 436 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 277 | 564 | O-26-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 436 | 479 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 277 | 564 | O-26-5 | 121 | 시운전 | 5 | 479 | 496 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 277 | 564 | O-26-6 | 122 | C/T | 6 | 496 | 513 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 277 | 564 | O-26-7 | 123 | G/T | 7 | 513 | 538 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 277 | 564 | O-26-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 538 | 564 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 296 | 442 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 296 | 373 | 77 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 296 | 442 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 373 | 400 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 296 | 442 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 400 | 442 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 332 | 422 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 332 | 394 | 62 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 332 | 422 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 394 | 403 | 9 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 332 | 422 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 341 | 544 | O-29-1 | 131 | 화물창 | 1 | 341 | 407 | 66 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 341 | 544 | O-29-2 | 132 | P/T | 2 | 407 | 425 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 341 | 544 | O-29-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 425 | 453 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 341 | 544 | O-29-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 453 | 483 | 30 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 341 | 544 | O-29-5 | 135 | 시운전 | 5 | 483 | 495 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 341 | 544 | O-29-6 | 136 | C/T | 6 | 495 | 507 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 341 | 544 | O-29-7 | 137 | G/T | 7 | 507 | 525 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 341 | 544 | O-29-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 525 | 544 | 19 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 352 | 551 | O-30-1 | 139 | 화물창 | 1 | 352 | 417 | 65 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 352 | 551 | O-30-2 | 140 | P/T | 2 | 417 | 434 | 17 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 352 | 551 | O-30-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 434 | 461 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 352 | 551 | O-30-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 461 | 490 | 29 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 352 | 551 | O-30-5 | 143 | 시운전 | 5 | 490 | 501 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 352 | 551 | O-30-6 | 144 | C/T | 6 | 501 | 512 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 352 | 551 | O-30-7 | 145 | G/T | 7 | 512 | 529 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 352 | 551 | O-30-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 529 | 551 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 355 | 487 | O-31-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 355 | 424 | 69 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 355 | 487 | O-31-2 | 148 | 시운전 | 2 | 424 | 449 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 355 | 487 | O-31-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 449 | 487 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-32-1 | 150 | 화물창 | 1 | 355 | 419 | 64 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-32-2 | 151 | P/T | 2 | 419 | 436 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-32-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-32-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 463 | 492 | 29 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-32-5 | 154 | 시운전 | 5 | 492 | 503 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-32-6 | 155 | C/T | 6 | 503 | 514 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-32-7 | 156 | G/T | 7 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-32-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 531 | 549 | 18 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 365 | 502 | O-33-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 365 | 410 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 365 | 502 | O-33-2 | 159 | 화물창 | 2 | 410 | 456 | 46 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 365 | 502 | O-33-3 | 160 | 시운전 | 3 | 456 | 471 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 365 | 502 | O-33-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 471 | 502 | 31 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 372 | 618 | O-34-1 | 162 | 화물창 | 1 | 372 | 453 | 81 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 372 | 618 | O-34-2 | 163 | P/T | 2 | 453 | 475 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 372 | 618 | O-34-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 475 | 509 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 372 | 618 | O-34-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 509 | 545 | 36 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 372 | 618 | O-34-5 | 166 | 시운전 | 5 | 545 | 559 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 372 | 618 | O-34-6 | 167 | C/T | 6 | 559 | 573 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 372 | 618 | O-34-7 | 168 | G/T | 7 | 573 | 595 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 372 | 618 | O-34-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 595 | 618 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 372 | 586 | O-35-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 372 | 530 | 158 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 372 | 586 | O-35-2 | 171 | 시운전 | 2 | 530 | 553 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 372 | 586 | O-35-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 553 | 586 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 374 | 477 | O-36-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 374 | 428 | 54 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 374 | 477 | O-36-2 | 174 | 시운전 | 2 | 428 | 447 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 374 | 477 | O-36-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 447 | 477 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 458 | 586 | O-37-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 458 | 500 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 458 | 586 | O-37-2 | 177 | 화물창 | 2 | 500 | 543 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 458 | 586 | O-37-3 | 178 | 시운전 | 3 | 543 | 557 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 458 | 586 | O-37-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 557 | 586 | 29 | S | 15
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 468 | 590 | O-38-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 468 | 532 | 64 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 468 | 590 | O-38-2 | 181 | 시운전 | 2 | 532 | 555 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 468 | 590 | O-38-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 555 | 590 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 473 | 563 | O-39-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 473 | 535 | 62 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 473 | 563 | O-39-2 | 184 | 시운전 | 2 | 535 | 544 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 473 | 563 | O-39-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 544 | 563 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 690 | O-40-1 | 186 | 화물창 | 1 | 473 | 544 | 71 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 690 | O-40-2 | 187 | P/T | 2 | 544 | 563 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 690 | O-40-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 563 | 593 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 690 | O-40-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 593 | 625 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 690 | O-40-5 | 190 | 시운전 | 5 | 625 | 638 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 690 | O-40-6 | 191 | C/T | 6 | 638 | 651 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 690 | O-40-7 | 192 | G/T | 7 | 651 | 670 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 690 | O-40-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 670 | 690 | 20 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 477 | 690 | O-41-1 | 194 | 화물창 | 1 | 477 | 547 | 70 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 477 | 690 | O-41-2 | 195 | P/T | 2 | 547 | 566 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 477 | 690 | O-41-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 566 | 595 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 477 | 690 | O-41-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 595 | 626 | 31 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 477 | 690 | O-41-5 | 198 | 시운전 | 5 | 626 | 638 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 477 | 690 | O-41-6 | 199 | C/T | 6 | 638 | 650 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 477 | 690 | O-41-7 | 200 | G/T | 7 | 650 | 669 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 477 | 690 | O-41-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 669 | 690 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 511 | 736 | O-42-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 511 | 677 | 166 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 511 | 736 | O-42-2 | 203 | 시운전 | 2 | 677 | 701 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 511 | 736 | O-42-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 701 | 736 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 516 | 675 | O-43-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 516 | 633 | 117 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 516 | 675 | O-43-2 | 206 | 시운전 | 2 | 633 | 650 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 516 | 675 | O-43-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 650 | 675 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 532 | 738 | O-44-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 532 | 684 | 152 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 532 | 738 | O-44-2 | 209 | 시운전 | 2 | 684 | 706 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 532 | 738 | O-44-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 706 | 738 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 533 | 804 | O-45-1 | 211 | 화물창 | 1 | 533 | 622 | 89 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 533 | 804 | O-45-2 | 212 | P/T | 2 | 622 | 646 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 533 | 804 | O-45-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 646 | 683 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 533 | 804 | O-45-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 683 | 723 | 40 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 533 | 804 | O-45-5 | 215 | 시운전 | 5 | 723 | 739 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 533 | 804 | O-45-6 | 216 | C/T | 6 | 739 | 755 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 533 | 804 | O-45-7 | 217 | G/T | 7 | 755 | 779 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 533 | 804 | O-45-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 779 | 804 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 533 | 838 | O-46-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 533 | 758 | 225 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 533 | 838 | O-46-2 | 220 | 시운전 | 2 | 758 | 791 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 533 | 838 | O-46-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 791 | 838 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-47-1 | 222 | 화물창 | 1 | 560 | 629 | 69 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-47-2 | 223 | P/T | 2 | 629 | 648 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-47-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 648 | 677 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-47-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 677 | 708 | 31 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-47-5 | 226 | 시운전 | 5 | 708 | 720 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-47-6 | 227 | C/T | 6 | 720 | 732 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-47-7 | 228 | G/T | 7 | 732 | 751 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-47-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 751 | 772 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 575 | 655 | O-48-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 575 | 617 | 42 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 575 | 655 | O-48-2 | 231 | 시운전 | 2 | 617 | 632 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 575 | 655 | O-48-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 632 | 655 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 591 | 700 | O-49-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 591 | 667 | 76 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 591 | 700 | O-49-2 | 234 | 시운전 | 2 | 667 | 677 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 591 | 700 | O-49-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 677 | 700 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 592 | 876 | O-50-1 | 236 | 화물창 | 1 | 592 | 685 | 93 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 592 | 876 | O-50-2 | 237 | P/T | 2 | 685 | 710 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 592 | 876 | O-50-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 710 | 749 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 592 | 876 | O-50-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 749 | 791 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 592 | 876 | O-50-5 | 240 | 시운전 | 5 | 791 | 808 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 592 | 876 | O-50-6 | 241 | C/T | 6 | 808 | 825 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 592 | 876 | O-50-7 | 242 | G/T | 7 | 825 | 850 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 592 | 876 | O-50-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 850 | 876 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 592 | 824 | O-51-1 | 244 | 화물창 | 1 | 592 | 668 | 76 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 592 | 824 | O-51-2 | 245 | P/T | 2 | 668 | 688 | 20 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 592 | 824 | O-51-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 688 | 720 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 592 | 824 | O-51-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 720 | 754 | 34 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 592 | 824 | O-51-5 | 248 | 시운전 | 5 | 754 | 767 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 592 | 824 | O-51-6 | 249 | C/T | 6 | 767 | 780 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 592 | 824 | O-51-7 | 250 | G/T | 7 | 780 | 800 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 592 | 824 | O-51-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 800 | 824 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 613 | 718 | O-52-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 613 | 668 | 55 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 613 | 718 | O-52-2 | 253 | 시운전 | 2 | 668 | 687 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 613 | 718 | O-52-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 687 | 718 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 613 | 684 | O-53-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 613 | 662 | 49 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 613 | 684 | O-53-2 | 256 | 시운전 | 2 | 662 | 669 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 613 | 684 | O-53-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 669 | 684 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-54-1 | 258 | 화물창 | 1 | 613 | 675 | 62 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-54-2 | 259 | P/T | 2 | 675 | 691 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-54-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 691 | 717 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-54-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 717 | 745 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-54-5 | 262 | 시운전 | 5 | 745 | 756 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-54-6 | 263 | C/T | 6 | 756 | 767 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-54-7 | 264 | G/T | 7 | 767 | 783 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-54-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 783 | 801 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-55-1 | 266 | 화물창 | 1 | 613 | 675 | 62 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-55-2 | 267 | P/T | 2 | 675 | 691 | 16 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-55-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 691 | 717 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-55-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 717 | 745 | 28 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-55-5 | 270 | 시운전 | 5 | 745 | 756 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-55-6 | 271 | C/T | 6 | 756 | 767 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-55-7 | 272 | G/T | 7 | 767 | 783 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-55-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 783 | 801 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 629 | 755 | O-56-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 629 | 695 | 66 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 629 | 755 | O-56-2 | 275 | 시운전 | 2 | 695 | 718 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 629 | 755 | O-56-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 718 | 755 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 629 | 830 | O-57-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 629 | 777 | 148 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 629 | 830 | O-57-2 | 278 | 시운전 | 2 | 777 | 799 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 629 | 830 | O-57-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 799 | 830 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 634 | 923 | O-58-1 | 280 | 화물창 | 1 | 634 | 729 | 95 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 634 | 923 | O-58-2 | 281 | P/T | 2 | 729 | 755 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 634 | 923 | O-58-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 755 | 795 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 634 | 923 | O-58-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 795 | 838 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 634 | 923 | O-58-5 | 284 | 시운전 | 5 | 838 | 855 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 634 | 923 | O-58-6 | 285 | C/T | 6 | 855 | 872 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 634 | 923 | O-58-7 | 286 | G/T | 7 | 872 | 898 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 634 | 923 | O-58-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 898 | 923 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 640 | 940 | O-59-1 | 288 | 화물창 | 1 | 640 | 739 | 99 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 640 | 940 | O-59-2 | 289 | P/T | 2 | 739 | 766 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 640 | 940 | O-59-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 766 | 808 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 640 | 940 | O-59-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 808 | 853 | 45 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 640 | 940 | O-59-5 | 292 | 시운전 | 5 | 853 | 871 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 640 | 940 | O-59-6 | 293 | C/T | 6 | 871 | 889 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 640 | 940 | O-59-7 | 294 | G/T | 7 | 889 | 916 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 640 | 940 | O-59-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 916 | 940 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 667 | 930 | O-60-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 667 | 861 | 194 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 667 | 930 | O-60-2 | 297 | 시운전 | 2 | 861 | 889 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 667 | 930 | O-60-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 889 | 930 | 41 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 309 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0 | D1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 243 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 179 | 179 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 195 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 145 | 141 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 333 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 17 | 121 | 104 | N | 0 | D5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 25 | 116 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 25 | 88 | 63 | F | 15 | E8
J-6 | 5 | PC | 7 | 43 | 162 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 43 | 82 | 39 | N | 0 | G1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 363 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 68 | 165 | 97 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B