## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 66 | 83 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 106 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 76 | 69 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 106 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 76 | 85 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 106 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 85 | 106 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 10 | 107 | 97 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 107 | 133 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 133 | 174 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 174 | 218 | 44 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 235 | 252 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 252 | 278 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 278 | 306 | 28 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 12 | 152 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 115 | 103 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 12 | 152 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 115 | 130 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 12 | 152 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 130 | 152 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 114 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 22 | 86 | 64 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 114 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 86 | 95 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 114 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 95 | 114 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 22 | 120 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 22 | 73 | 51 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 22 | 120 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 73 | 91 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 22 | 120 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 91 | 120 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 151 | O-7-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 26 | 67 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 151 | O-7-2 | 24 | 화물창 | 2 | 67 | 109 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 151 | O-7-3 | 25 | 시운전 | 3 | 109 | 122 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 151 | O-7-4 | 26 | 인도준비 | 4 | 122 | 151 | 29 | S | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 149 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 30 | 113 | 83 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 149 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 113 | 124 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 149 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 124 | 149 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 39 | 181 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 39 | 114 | 75 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 39 | 181 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 114 | 140 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 39 | 181 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 140 | 181 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 139 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 41 | 92 | 51 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 139 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 92 | 110 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 139 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 110 | 139 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 168 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 41 | 129 | 88 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 168 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 129 | 141 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 168 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 141 | 168 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 49 | 331 | O-12-1 | 39 | 화물창 | 1 | 49 | 142 | 93 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 49 | 331 | O-12-2 | 40 | P/T | 2 | 142 | 167 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 49 | 331 | O-12-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 167 | 206 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 49 | 331 | O-12-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 206 | 248 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 49 | 331 | O-12-5 | 43 | 시운전 | 5 | 248 | 264 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 49 | 331 | O-12-6 | 44 | C/T | 6 | 264 | 280 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 49 | 331 | O-12-7 | 45 | G/T | 7 | 280 | 305 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 49 | 331 | O-12-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 305 | 331 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 103 | 369 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 103 | 299 | 196 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 103 | 369 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 299 | 328 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 103 | 369 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 328 | 369 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 324 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 105 | 177 | 72 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 324 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 177 | 196 | 19 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 324 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 196 | 226 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 324 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 226 | 258 | 32 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 324 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 324 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 271 | 284 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 324 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 284 | 303 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 324 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 303 | 324 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 108 | 239 | O-15-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 108 | 151 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 108 | 239 | O-15-2 | 59 | 화물창 | 2 | 151 | 195 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 108 | 239 | O-15-3 | 60 | 시운전 | 3 | 195 | 209 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 108 | 239 | O-15-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 209 | 239 | 30 | S | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 108 | 181 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 108 | 159 | 51 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 108 | 181 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 159 | 166 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 108 | 181 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 166 | 181 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 125 | 224 | O-17-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 125 | 157 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 125 | 224 | O-17-2 | 66 | 화물창 | 2 | 157 | 190 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 125 | 224 | O-17-3 | 67 | 시운전 | 3 | 190 | 200 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 125 | 224 | O-17-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 200 | 224 | 24 | S | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 125 | 214 | O-18-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 125 | 187 | 62 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 125 | 214 | O-18-2 | 70 | 시운전 | 2 | 187 | 195 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 125 | 214 | O-18-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 195 | 214 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 129 | 430 | O-19-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 129 | 351 | 222 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 129 | 430 | O-19-2 | 73 | 시운전 | 2 | 351 | 384 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 129 | 430 | O-19-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 384 | 430 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 149 | 280 | O-20-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 149 | 240 | 91 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 149 | 280 | O-20-2 | 76 | 시운전 | 2 | 240 | 253 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 149 | 280 | O-20-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 149 | 436 | O-21-1 | 78 | 화물창 | 1 | 149 | 243 | 94 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 149 | 436 | O-21-2 | 79 | P/T | 2 | 243 | 268 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 149 | 436 | O-21-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 268 | 308 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 149 | 436 | O-21-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 308 | 351 | 43 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 149 | 436 | O-21-5 | 82 | 시운전 | 5 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 149 | 436 | O-21-6 | 83 | C/T | 6 | 368 | 385 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 149 | 436 | O-21-7 | 84 | G/T | 7 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 149 | 436 | O-21-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 410 | 436 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 155 | 312 | O-22-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 155 | 271 | 116 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 155 | 312 | O-22-2 | 87 | 시운전 | 2 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 155 | 312 | O-22-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 288 | 312 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 163 | 279 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 163 | 244 | 81 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 163 | 279 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 244 | 255 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 163 | 279 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 255 | 279 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 164 | 263 | O-24-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 164 | 233 | 69 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 164 | 263 | O-24-2 | 93 | 시운전 | 2 | 233 | 242 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 164 | 263 | O-24-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 242 | 263 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-25-1 | 95 | 화물창 | 1 | 164 | 247 | 83 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-25-2 | 96 | P/T | 2 | 247 | 269 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-25-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 269 | 304 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-25-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 304 | 341 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-25-5 | 99 | 시운전 | 5 | 341 | 356 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-25-6 | 100 | C/T | 6 | 356 | 371 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-25-7 | 101 | G/T | 7 | 371 | 393 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-25-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 393 | 416 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 172 | 263 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 172 | 235 | 63 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 172 | 263 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 235 | 244 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 172 | 263 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 244 | 263 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 181 | 283 | O-27-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 181 | 235 | 54 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 181 | 283 | O-27-2 | 107 | 시운전 | 2 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 181 | 283 | O-27-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 254 | 283 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 182 | 307 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 182 | 248 | 66 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 182 | 307 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 182 | 307 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 271 | 307 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 187 | 314 | O-29-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 187 | 254 | 67 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 187 | 314 | O-29-2 | 113 | 시운전 | 2 | 254 | 278 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 187 | 314 | O-29-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 278 | 314 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 187 | 358 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 187 | 313 | 126 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 187 | 358 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 187 | 358 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 331 | 358 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 252 | 503 | O-31-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 252 | 437 | 185 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 252 | 503 | O-31-2 | 119 | 시운전 | 2 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 252 | 503 | O-31-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 464 | 503 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 257 | 399 | O-32-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 257 | 356 | 99 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 257 | 399 | O-32-2 | 122 | 시운전 | 2 | 356 | 370 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 257 | 399 | O-32-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 370 | 399 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 578 | O-33-1 | 124 | 화물창 | 1 | 257 | 362 | 105 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 578 | O-33-2 | 125 | P/T | 2 | 362 | 390 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 578 | O-33-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 390 | 434 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 578 | O-33-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 434 | 482 | 48 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 578 | O-33-5 | 128 | 시운전 | 5 | 482 | 501 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 578 | O-33-6 | 129 | C/T | 6 | 501 | 520 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 578 | O-33-7 | 130 | G/T | 7 | 520 | 548 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 578 | O-33-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 548 | 578 | 30 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 258 | 442 | O-34-1 | 132 | 화물창 | 1 | 258 | 318 | 60 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 258 | 442 | O-34-2 | 133 | P/T | 2 | 318 | 334 | 16 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 258 | 442 | O-34-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 334 | 359 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 258 | 442 | O-34-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 359 | 386 | 27 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 258 | 442 | O-34-5 | 136 | 시운전 | 5 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 258 | 442 | O-34-6 | 137 | C/T | 6 | 397 | 408 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 258 | 442 | O-34-7 | 138 | G/T | 7 | 408 | 424 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 258 | 442 | O-34-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 424 | 442 | 18 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 293 | 562 | O-35-1 | 140 | 화물창 | 1 | 293 | 381 | 88 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 293 | 562 | O-35-2 | 141 | P/T | 2 | 381 | 405 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 293 | 562 | O-35-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 405 | 442 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 293 | 562 | O-35-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 442 | 482 | 40 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 293 | 562 | O-35-5 | 144 | 시운전 | 5 | 482 | 498 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 293 | 562 | O-35-6 | 145 | C/T | 6 | 498 | 514 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 293 | 562 | O-35-7 | 146 | G/T | 7 | 514 | 538 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 293 | 562 | O-35-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 538 | 562 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 293 | 461 | O-36-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 293 | 417 | 124 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 293 | 461 | O-36-2 | 149 | 시운전 | 2 | 417 | 435 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 293 | 461 | O-36-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 435 | 461 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 303 | 430 | O-37-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 303 | 370 | 67 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 303 | 430 | O-37-2 | 152 | 시운전 | 2 | 370 | 394 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 303 | 430 | O-37-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 394 | 430 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 303 | 437 | O-38-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 303 | 396 | 93 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 303 | 437 | O-38-2 | 155 | 시운전 | 2 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 303 | 437 | O-38-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 409 | 437 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 312 | 425 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 312 | 391 | 79 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 312 | 425 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 312 | 425 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 402 | 425 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 312 | 411 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 312 | 381 | 69 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 312 | 411 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 381 | 390 | 9 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 312 | 411 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 390 | 411 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 320 | 391 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 320 | 369 | 49 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 320 | 391 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 369 | 376 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 320 | 391 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 376 | 391 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 336 | 425 | O-42-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 336 | 398 | 62 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 336 | 425 | O-42-2 | 167 | 시운전 | 2 | 398 | 406 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 336 | 425 | O-42-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 406 | 425 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 342 | 465 | O-43-1 | 169 | 특수도장 | 1 | 342 | 382 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 342 | 465 | O-43-2 | 170 | 화물창 | 2 | 382 | 423 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 342 | 465 | O-43-3 | 171 | 시운전 | 3 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 342 | 465 | O-43-4 | 172 | 인도준비 | 4 | 436 | 465 | 29 | S | 15
J-44 | 43 | PC | 7 | 351 | 500 | O-44-1 | 173 | 특수도장 | 1 | 351 | 400 | 49 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 351 | 500 | O-44-2 | 174 | 화물창 | 2 | 400 | 450 | 50 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 351 | 500 | O-44-3 | 175 | 시운전 | 3 | 450 | 466 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 351 | 500 | O-44-4 | 176 | 인도준비 | 4 | 466 | 500 | 34 | S | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 362 | 487 | O-45-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 362 | 449 | 87 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 362 | 487 | O-45-2 | 178 | 시운전 | 2 | 449 | 461 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 362 | 487 | O-45-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 461 | 487 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 398 | 594 | O-46-1 | 180 | 화물창 | 1 | 398 | 462 | 64 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 398 | 594 | O-46-2 | 181 | P/T | 2 | 462 | 479 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 398 | 594 | O-46-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 479 | 506 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 398 | 594 | O-46-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 506 | 535 | 29 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 398 | 594 | O-46-5 | 184 | 시운전 | 5 | 535 | 546 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 398 | 594 | O-46-6 | 185 | C/T | 6 | 546 | 557 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 398 | 594 | O-46-7 | 186 | G/T | 7 | 557 | 574 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 398 | 594 | O-46-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 574 | 594 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 405 | 596 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 405 | 546 | 141 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 405 | 596 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 546 | 567 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 405 | 596 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 567 | 596 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 416 | 642 | O-48-1 | 191 | 화물창 | 1 | 416 | 490 | 74 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 416 | 642 | O-48-2 | 192 | P/T | 2 | 490 | 510 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 416 | 642 | O-48-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 510 | 541 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 416 | 642 | O-48-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 541 | 574 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 416 | 642 | O-48-5 | 195 | 시운전 | 5 | 574 | 587 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 416 | 642 | O-48-6 | 196 | C/T | 6 | 587 | 600 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 416 | 642 | O-48-7 | 197 | G/T | 7 | 600 | 620 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 416 | 642 | O-48-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 620 | 642 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 436 | 565 | O-49-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 436 | 504 | 68 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 436 | 565 | O-49-2 | 200 | 시운전 | 2 | 504 | 528 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 436 | 565 | O-49-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 528 | 565 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 448 | 648 | O-50-1 | 202 | 화물창 | 1 | 448 | 514 | 66 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 448 | 648 | O-50-2 | 203 | P/T | 2 | 514 | 532 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 448 | 648 | O-50-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 532 | 560 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 448 | 648 | O-50-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 560 | 590 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 448 | 648 | O-50-5 | 206 | 시운전 | 5 | 590 | 602 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 448 | 648 | O-50-6 | 207 | C/T | 6 | 602 | 614 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 448 | 648 | O-50-7 | 208 | G/T | 7 | 614 | 632 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 448 | 648 | O-50-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 632 | 648 | 16 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 453 | 767 | O-51-1 | 210 | 화물창 | 1 | 453 | 556 | 103 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 453 | 767 | O-51-2 | 211 | P/T | 2 | 556 | 584 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 453 | 767 | O-51-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 584 | 627 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 453 | 767 | O-51-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 627 | 674 | 47 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 453 | 767 | O-51-5 | 214 | 시운전 | 5 | 674 | 692 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 453 | 767 | O-51-6 | 215 | C/T | 6 | 692 | 710 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 453 | 767 | O-51-7 | 216 | G/T | 7 | 710 | 738 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 453 | 767 | O-51-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 738 | 767 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 453 | 600 | O-52-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 453 | 530 | 77 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 453 | 600 | O-52-2 | 219 | 시운전 | 2 | 530 | 557 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 453 | 600 | O-52-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 557 | 600 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 471 | 785 | O-53-1 | 221 | 화물창 | 1 | 471 | 574 | 103 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 471 | 785 | O-53-2 | 222 | P/T | 2 | 574 | 602 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 471 | 785 | O-53-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 602 | 645 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 471 | 785 | O-53-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 645 | 692 | 47 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 471 | 785 | O-53-5 | 225 | 시운전 | 5 | 692 | 710 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 471 | 785 | O-53-6 | 226 | C/T | 6 | 710 | 728 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 471 | 785 | O-53-7 | 227 | G/T | 7 | 728 | 756 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 471 | 785 | O-53-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 756 | 785 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 481 | 553 | O-54-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 481 | 531 | 50 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 481 | 553 | O-54-2 | 230 | 시운전 | 2 | 531 | 538 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 481 | 553 | O-54-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 538 | 553 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 481 | 761 | O-55-1 | 232 | 화물창 | 1 | 481 | 573 | 92 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 481 | 761 | O-55-2 | 233 | P/T | 2 | 573 | 598 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 481 | 761 | O-55-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 598 | 637 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 481 | 761 | O-55-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 637 | 679 | 42 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 481 | 761 | O-55-5 | 236 | 시운전 | 5 | 679 | 695 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 481 | 761 | O-55-6 | 237 | C/T | 6 | 695 | 711 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 481 | 761 | O-55-7 | 238 | G/T | 7 | 711 | 736 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 481 | 761 | O-55-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 736 | 761 | 25 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 540 | 824 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 540 | 750 | 210 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 540 | 824 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 750 | 781 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 540 | 824 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 781 | 824 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 599 | 906 | O-57-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 599 | 826 | 227 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 599 | 906 | O-57-2 | 244 | 시운전 | 2 | 826 | 859 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 599 | 906 | O-57-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 859 | 906 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 605 | 798 | O-58-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 605 | 747 | 142 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 605 | 798 | O-58-2 | 247 | 시운전 | 2 | 747 | 768 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 605 | 798 | O-58-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 768 | 798 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 615 | 754 | O-59-1 | 249 | 특수도장 | 1 | 615 | 660 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 615 | 754 | O-59-2 | 250 | 화물창 | 2 | 660 | 707 | 47 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 615 | 754 | O-59-3 | 251 | 시운전 | 3 | 707 | 722 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 615 | 754 | O-59-4 | 252 | 인도준비 | 4 | 722 | 754 | 32 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 619 | 904 | O-60-1 | 253 | 화물창 | 1 | 619 | 713 | 94 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 619 | 904 | O-60-2 | 254 | P/T | 2 | 713 | 738 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 619 | 904 | O-60-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 738 | 777 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 619 | 904 | O-60-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 777 | 819 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 619 | 904 | O-60-5 | 257 | 시운전 | 5 | 819 | 836 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 619 | 904 | O-60-6 | 258 | C/T | 6 | 836 | 853 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 619 | 904 | O-60-7 | 259 | G/T | 7 | 853 | 878 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 619 | 904 | O-60-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 878 | 904 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 106 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 76 | 69 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 10 | 107 | 97 | N | 0 | C3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 12 | 152 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 115 | 103 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 114 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 22 | 86 | 64 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 22 | 120 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 22 | 73 | 51 | F | 10 | G1
J-7 | 6 | PC | 7 | 26 | 151 | O-7-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 26 | 67 | 41 | N | 0 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B