## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 166 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 122 | 122 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 166 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 122 | 140 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 166 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 140 | 166 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 108 | 136 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 218 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 13 | 164 | 151 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 218 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 164 | 186 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 218 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 186 | 218 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 19 | 154 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 19 | 113 | 94 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 19 | 154 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 19 | 154 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 126 | 154 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 39 | 169 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 39 | 107 | 68 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 39 | 169 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 107 | 131 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 39 | 169 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 131 | 169 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 40 | 141 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 40 | 110 | 70 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 40 | 141 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 110 | 120 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 40 | 141 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 120 | 141 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 48 | 330 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 48 | 256 | 208 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 48 | 330 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 256 | 287 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 48 | 330 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 287 | 330 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 61 | 323 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 61 | 254 | 193 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 61 | 323 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 254 | 282 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 61 | 323 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 282 | 323 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 190 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 63 | 151 | 88 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 190 | O-9-2 | 25 | 시운전 | 2 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 190 | O-9-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 163 | 190 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-10-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 63 | 111 | 48 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-10-2 | 28 | 시운전 | 2 | 111 | 117 | 6 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-10-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 117 | 132 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-11-1 | 30 | 화물창 | 1 | 68 | 166 | 98 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-11-2 | 31 | P/T | 2 | 166 | 192 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-11-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 192 | 233 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-11-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 233 | 277 | 44 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-11-5 | 34 | 시운전 | 5 | 277 | 294 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-11-6 | 35 | C/T | 6 | 294 | 311 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-11-7 | 36 | G/T | 7 | 311 | 337 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-11-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 337 | 367 | 30 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 358 | O-12-1 | 38 | 화물창 | 1 | 74 | 167 | 93 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 358 | O-12-2 | 39 | P/T | 2 | 167 | 192 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 358 | O-12-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 192 | 231 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 358 | O-12-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 231 | 273 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 358 | O-12-5 | 42 | 시운전 | 5 | 273 | 290 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 358 | O-12-6 | 43 | C/T | 6 | 290 | 307 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 358 | O-12-7 | 44 | G/T | 7 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 74 | 358 | O-12-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 332 | 358 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-13-1 | 46 | 화물창 | 1 | 76 | 177 | 101 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-13-2 | 47 | P/T | 2 | 177 | 204 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-13-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 204 | 247 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-13-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 247 | 293 | 46 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-13-5 | 50 | 시운전 | 5 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-13-6 | 51 | C/T | 6 | 311 | 329 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-13-7 | 52 | G/T | 7 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-13-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 356 | 384 | 28 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 87 | 360 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 87 | 177 | 90 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 87 | 360 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 177 | 201 | 24 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 87 | 360 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 201 | 239 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 87 | 360 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 239 | 279 | 40 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 87 | 360 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 87 | 360 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 295 | 311 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 87 | 360 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 311 | 335 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 87 | 360 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 335 | 360 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 87 | 185 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 87 | 138 | 51 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 87 | 185 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 138 | 156 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 87 | 185 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 156 | 185 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 100 | 213 | O-16-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 100 | 137 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 100 | 213 | O-16-2 | 66 | 화물창 | 2 | 137 | 175 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 100 | 213 | O-16-3 | 67 | 시운전 | 3 | 175 | 187 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 100 | 213 | O-16-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 187 | 213 | 26 | S | 15
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 117 | 224 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 117 | 173 | 56 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 117 | 224 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 173 | 193 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 117 | 224 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 193 | 224 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 117 | 278 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 117 | 236 | 119 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 117 | 278 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 117 | 278 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 121 | 226 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 121 | 176 | 55 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 121 | 226 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 121 | 226 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 195 | 226 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 174 | 365 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 174 | 315 | 141 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 174 | 365 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 315 | 336 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 174 | 365 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 336 | 365 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 174 | 435 | O-21-1 | 81 | 화물창 | 1 | 174 | 260 | 86 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 174 | 435 | O-21-2 | 82 | P/T | 2 | 260 | 283 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 174 | 435 | O-21-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 283 | 319 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 174 | 435 | O-21-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 319 | 358 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 174 | 435 | O-21-5 | 85 | 시운전 | 5 | 358 | 373 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 174 | 435 | O-21-6 | 86 | C/T | 6 | 373 | 388 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 174 | 435 | O-21-7 | 87 | G/T | 7 | 388 | 411 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 174 | 435 | O-21-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 411 | 435 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 244 | 454 | O-22-1 | 89 | 화물창 | 1 | 244 | 313 | 69 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 244 | 454 | O-22-2 | 90 | P/T | 2 | 313 | 331 | 18 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 244 | 454 | O-22-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 331 | 360 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 244 | 454 | O-22-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 360 | 391 | 31 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 244 | 454 | O-22-5 | 93 | 시운전 | 5 | 391 | 403 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 244 | 454 | O-22-6 | 94 | C/T | 6 | 403 | 415 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 244 | 454 | O-22-7 | 95 | G/T | 7 | 415 | 433 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 244 | 454 | O-22-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 433 | 454 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 244 | 518 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 244 | 446 | 202 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 244 | 518 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 446 | 476 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 244 | 518 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 476 | 518 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 253 | 363 | O-24-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 253 | 289 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 253 | 363 | O-24-2 | 101 | 화물창 | 2 | 289 | 326 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 253 | 363 | O-24-3 | 102 | 시운전 | 3 | 326 | 338 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 253 | 363 | O-24-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 338 | 363 | 25 | S | 15
J-25 | 24 | PC | 7 | 261 | 384 | O-25-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 261 | 301 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 261 | 384 | O-25-2 | 105 | 화물창 | 2 | 301 | 342 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 261 | 384 | O-25-3 | 106 | 시운전 | 3 | 342 | 355 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 261 | 384 | O-25-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 355 | 384 | 29 | S | 15
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 266 | 348 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 266 | 309 | 43 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 266 | 348 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 266 | 348 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 324 | 348 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 266 | 412 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 266 | 343 | 77 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 266 | 412 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 343 | 370 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 266 | 412 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 370 | 412 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 291 | 512 | O-28-1 | 114 | 화물창 | 1 | 291 | 363 | 72 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 291 | 512 | O-28-2 | 115 | P/T | 2 | 363 | 382 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 291 | 512 | O-28-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 382 | 412 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 291 | 512 | O-28-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 412 | 445 | 33 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 291 | 512 | O-28-5 | 118 | 시운전 | 5 | 445 | 458 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 291 | 512 | O-28-6 | 119 | C/T | 6 | 458 | 471 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 291 | 512 | O-28-7 | 120 | G/T | 7 | 471 | 490 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 291 | 512 | O-28-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 490 | 512 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 321 | 469 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 321 | 399 | 78 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 321 | 469 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 399 | 427 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 321 | 469 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 427 | 469 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 332 | 466 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 332 | 403 | 71 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 332 | 466 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 403 | 428 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 332 | 466 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 428 | 466 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 356 | 478 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 356 | 441 | 85 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 356 | 478 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 441 | 453 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 356 | 478 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 453 | 478 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 356 | 539 | O-32-1 | 131 | 화물창 | 1 | 356 | 416 | 60 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 356 | 539 | O-32-2 | 132 | P/T | 2 | 416 | 432 | 16 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 356 | 539 | O-32-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 432 | 457 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 356 | 539 | O-32-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 457 | 484 | 27 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 356 | 539 | O-32-5 | 135 | 시운전 | 5 | 484 | 494 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 356 | 539 | O-32-6 | 136 | C/T | 6 | 494 | 504 | 10 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 356 | 539 | O-32-7 | 137 | G/T | 7 | 504 | 520 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 356 | 539 | O-32-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 520 | 539 | 19 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 363 | 503 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 363 | 437 | 74 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 363 | 503 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 437 | 463 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 363 | 503 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 463 | 503 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 367 | 454 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 367 | 427 | 60 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 367 | 454 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 427 | 435 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 367 | 454 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 435 | 454 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-35-1 | 145 | 화물창 | 1 | 368 | 435 | 67 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-35-2 | 146 | P/T | 2 | 435 | 453 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-35-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-35-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 481 | 511 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-35-5 | 149 | 시운전 | 5 | 511 | 523 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-35-6 | 150 | C/T | 6 | 523 | 535 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-35-7 | 151 | G/T | 7 | 535 | 553 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-35-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 553 | 573 | 20 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 368 | 490 | O-36-1 | 153 | 특수도장 | 1 | 368 | 408 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 368 | 490 | O-36-2 | 154 | 화물창 | 2 | 408 | 449 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 368 | 490 | O-36-3 | 155 | 시운전 | 3 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 368 | 490 | O-36-4 | 156 | 인도준비 | 4 | 462 | 490 | 28 | S | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 373 | 658 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 373 | 583 | 210 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 373 | 658 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 583 | 614 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 373 | 658 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 614 | 658 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 381 | 568 | O-38-1 | 160 | 화물창 | 1 | 381 | 442 | 61 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 381 | 568 | O-38-2 | 161 | P/T | 2 | 442 | 458 | 16 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 381 | 568 | O-38-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 458 | 484 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 381 | 568 | O-38-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 484 | 512 | 28 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 381 | 568 | O-38-5 | 164 | 시운전 | 5 | 512 | 523 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 381 | 568 | O-38-6 | 165 | C/T | 6 | 523 | 534 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 381 | 568 | O-38-7 | 166 | G/T | 7 | 534 | 550 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 381 | 568 | O-38-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 550 | 568 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 420 | 550 | O-39-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 420 | 488 | 68 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 420 | 550 | O-39-2 | 169 | 시운전 | 2 | 488 | 512 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 420 | 550 | O-39-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 512 | 550 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 433 | 546 | O-40-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 433 | 512 | 79 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 433 | 546 | O-40-2 | 172 | 시운전 | 2 | 512 | 523 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 433 | 546 | O-40-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 523 | 546 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 433 | 687 | O-41-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 433 | 620 | 187 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 433 | 687 | O-41-2 | 175 | 시운전 | 2 | 620 | 647 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 433 | 687 | O-41-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 647 | 687 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 447 | 574 | O-42-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 447 | 514 | 67 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 447 | 574 | O-42-2 | 178 | 시운전 | 2 | 514 | 538 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 447 | 574 | O-42-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 538 | 574 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 447 | 518 | O-43-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 447 | 496 | 49 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 447 | 518 | O-43-2 | 181 | 시운전 | 2 | 496 | 503 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 447 | 518 | O-43-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 503 | 518 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 448 | 558 | O-44-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 448 | 506 | 58 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 448 | 558 | O-44-2 | 184 | 시운전 | 2 | 506 | 526 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 448 | 558 | O-44-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 526 | 558 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 456 | 541 | O-45-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 456 | 515 | 59 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 456 | 541 | O-45-2 | 187 | 시운전 | 2 | 515 | 523 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 456 | 541 | O-45-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 523 | 541 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 464 | 572 | O-46-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 464 | 539 | 75 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 464 | 572 | O-46-2 | 190 | 시운전 | 2 | 539 | 549 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 464 | 572 | O-46-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 549 | 572 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 478 | 549 | O-47-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 478 | 527 | 49 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 478 | 549 | O-47-2 | 193 | 시운전 | 2 | 527 | 534 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 478 | 549 | O-47-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 534 | 549 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-48-1 | 195 | 화물창 | 1 | 480 | 542 | 62 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-48-2 | 196 | P/T | 2 | 542 | 559 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-48-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 559 | 585 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-48-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 585 | 613 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-48-5 | 199 | 시운전 | 5 | 613 | 624 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-48-6 | 200 | C/T | 6 | 624 | 635 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-48-7 | 201 | G/T | 7 | 635 | 652 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 480 | 670 | O-48-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 652 | 670 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 481 | 592 | O-49-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 481 | 539 | 58 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 481 | 592 | O-49-2 | 204 | 시운전 | 2 | 539 | 560 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 481 | 592 | O-49-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 560 | 592 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 484 | 563 | O-50-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 484 | 539 | 55 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 484 | 563 | O-50-2 | 207 | 시운전 | 2 | 539 | 546 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 484 | 563 | O-50-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 546 | 563 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 491 | 637 | O-51-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 491 | 539 | 48 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 491 | 637 | O-51-2 | 210 | 화물창 | 2 | 539 | 588 | 49 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 491 | 637 | O-51-3 | 211 | 시운전 | 3 | 588 | 604 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 491 | 637 | O-51-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 604 | 637 | 33 | S | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 504 | 599 | O-52-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 504 | 570 | 66 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 504 | 599 | O-52-2 | 214 | 시운전 | 2 | 570 | 579 | 9 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 504 | 599 | O-52-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 579 | 599 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 504 | 647 | O-53-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 504 | 579 | 75 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 504 | 647 | O-53-2 | 217 | 시운전 | 2 | 579 | 606 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 504 | 647 | O-53-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 606 | 647 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 516 | 633 | O-54-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 516 | 597 | 81 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 516 | 633 | O-54-2 | 220 | 시운전 | 2 | 597 | 608 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 516 | 633 | O-54-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 608 | 633 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 542 | 612 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 542 | 591 | 49 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 542 | 612 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 591 | 598 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 542 | 612 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 598 | 612 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 547 | 728 | O-56-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 547 | 680 | 133 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 547 | 728 | O-56-2 | 226 | 시운전 | 2 | 680 | 699 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 547 | 728 | O-56-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 699 | 728 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 579 | 815 | O-57-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 579 | 753 | 174 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 579 | 815 | O-57-2 | 229 | 시운전 | 2 | 753 | 778 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 579 | 815 | O-57-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 778 | 815 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 587 | 874 | O-58-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 587 | 799 | 212 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 587 | 874 | O-58-2 | 232 | 시운전 | 2 | 799 | 830 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 587 | 874 | O-58-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 830 | 874 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 591 | 683 | O-59-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 591 | 655 | 64 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 591 | 683 | O-59-2 | 235 | 시운전 | 2 | 655 | 664 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 591 | 683 | O-59-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 664 | 683 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 597 | 894 | O-60-1 | 237 | 화물창 | 1 | 597 | 695 | 98 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 597 | 894 | O-60-2 | 238 | P/T | 2 | 695 | 721 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 597 | 894 | O-60-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 721 | 762 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 597 | 894 | O-60-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 762 | 806 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 597 | 894 | O-60-5 | 241 | 시운전 | 5 | 806 | 823 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 597 | 894 | O-60-6 | 242 | C/T | 6 | 823 | 840 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 597 | 894 | O-60-7 | 243 | G/T | 7 | 840 | 866 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 597 | 894 | O-60-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 866 | 894 | 28 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 166 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 122 | 122 | F | 15 | D3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B