## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 106 | 106 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 106 | 134 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 134 | 179 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 179 | 227 | 48 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 246 | 265 | 19 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 265 | 293 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 293 | 322 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 16 | 92 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 16 | 69 | 53 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 16 | 92 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 69 | 76 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 16 | 92 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 76 | 92 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 362 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 39 | 145 | 106 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 362 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 145 | 174 | 29 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 362 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 174 | 219 | 45 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 362 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 219 | 267 | 48 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 362 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 267 | 286 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 362 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 286 | 305 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 362 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 305 | 334 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 362 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 334 | 362 | 28 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 199 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 39 | 157 | 118 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 199 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 157 | 174 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 199 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 174 | 199 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 57 | 134 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 57 | 110 | 53 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 57 | 134 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 110 | 117 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 57 | 134 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 117 | 134 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 83 | 208 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 83 | 124 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 83 | 208 | O-6-2 | 26 | 화물창 | 2 | 124 | 166 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 83 | 208 | O-6-3 | 27 | 시운전 | 3 | 166 | 179 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 83 | 208 | O-6-4 | 28 | 인도준비 | 4 | 179 | 208 | 29 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 93 | 386 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 93 | 189 | 96 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 93 | 386 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 189 | 215 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 93 | 386 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 215 | 256 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 93 | 386 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 256 | 299 | 43 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 93 | 386 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 299 | 316 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 93 | 386 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 316 | 333 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 93 | 386 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 333 | 359 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 93 | 386 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 359 | 386 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 110 | 214 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 110 | 165 | 55 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 110 | 214 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 165 | 184 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 110 | 214 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 184 | 214 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 118 | 215 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 118 | 169 | 51 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 118 | 215 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 169 | 187 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 118 | 215 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 187 | 215 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 131 | 337 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 131 | 198 | 67 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 131 | 337 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 198 | 216 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 131 | 337 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 216 | 244 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 131 | 337 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 244 | 274 | 30 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 131 | 337 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 274 | 286 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 131 | 337 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 286 | 298 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 131 | 337 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 131 | 337 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 316 | 337 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 140 | 278 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 140 | 213 | 73 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 140 | 278 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 213 | 239 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 140 | 278 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 239 | 278 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 141 | 331 | O-12-1 | 54 | 화물창 | 1 | 141 | 203 | 62 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 141 | 331 | O-12-2 | 55 | P/T | 2 | 203 | 220 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 141 | 331 | O-12-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 220 | 246 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 141 | 331 | O-12-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 246 | 274 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 141 | 331 | O-12-5 | 58 | 시운전 | 5 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 141 | 331 | O-12-6 | 59 | C/T | 6 | 285 | 296 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 141 | 331 | O-12-7 | 60 | G/T | 7 | 296 | 313 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 141 | 331 | O-12-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 313 | 331 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | PC | 7 | 163 | 270 | O-13-1 | 62 | 특수도장 | 1 | 163 | 198 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 163 | 270 | O-13-2 | 63 | 화물창 | 2 | 198 | 234 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 163 | 270 | O-13-3 | 64 | 시운전 | 3 | 234 | 245 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 163 | 270 | O-13-4 | 65 | 인도준비 | 4 | 245 | 270 | 25 | S | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 163 | 235 | O-14-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 163 | 213 | 50 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 163 | 235 | O-14-2 | 67 | 시운전 | 2 | 213 | 220 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 163 | 235 | O-14-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 220 | 235 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 166 | 303 | O-15-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 166 | 261 | 95 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 166 | 303 | O-15-2 | 70 | 시운전 | 2 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 166 | 303 | O-15-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 274 | 303 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 198 | 408 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 198 | 353 | 155 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 198 | 408 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 353 | 376 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 198 | 408 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 376 | 408 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 198 | 336 | O-17-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 198 | 243 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 198 | 336 | O-17-2 | 76 | 화물창 | 2 | 243 | 289 | 46 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 198 | 336 | O-17-3 | 77 | 시운전 | 3 | 289 | 304 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 198 | 336 | O-17-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 304 | 336 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 207 | 344 | O-18-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 207 | 279 | 72 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 207 | 344 | O-18-2 | 80 | 시운전 | 2 | 279 | 305 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 207 | 344 | O-18-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 305 | 344 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 237 | 446 | O-19-1 | 82 | 화물창 | 1 | 237 | 305 | 68 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 237 | 446 | O-19-2 | 83 | P/T | 2 | 305 | 323 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 237 | 446 | O-19-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 323 | 352 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 237 | 446 | O-19-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 352 | 383 | 31 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 237 | 446 | O-19-5 | 86 | 시운전 | 5 | 383 | 395 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 237 | 446 | O-19-6 | 87 | C/T | 6 | 395 | 407 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 237 | 446 | O-19-7 | 88 | G/T | 7 | 407 | 425 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 237 | 446 | O-19-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 425 | 446 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 243 | 348 | O-20-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 243 | 316 | 73 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 243 | 348 | O-20-2 | 91 | 시운전 | 2 | 316 | 326 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 243 | 348 | O-20-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 326 | 348 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 243 | 312 | O-21-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 243 | 291 | 48 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 243 | 312 | O-21-2 | 94 | 시운전 | 2 | 291 | 297 | 6 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 243 | 312 | O-21-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 297 | 312 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 258 | 464 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 258 | 410 | 152 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 258 | 464 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 410 | 432 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 258 | 464 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 432 | 464 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 264 | 416 | O-23-1 | 99 | 특수도장 | 1 | 264 | 314 | 50 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 264 | 416 | O-23-2 | 100 | 화물창 | 2 | 314 | 365 | 51 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 264 | 416 | O-23-3 | 101 | 시운전 | 3 | 365 | 381 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 264 | 416 | O-23-4 | 102 | 인도준비 | 4 | 381 | 416 | 35 | S | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 265 | 468 | O-24-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 265 | 415 | 150 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 265 | 468 | O-24-2 | 104 | 시운전 | 2 | 415 | 437 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 265 | 468 | O-24-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 437 | 468 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 265 | 512 | O-25-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 265 | 447 | 182 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 265 | 512 | O-25-2 | 107 | 시운전 | 2 | 447 | 474 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 265 | 512 | O-25-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 474 | 512 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 271 | 354 | O-26-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 271 | 329 | 58 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 271 | 354 | O-26-2 | 110 | 시운전 | 2 | 329 | 337 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 271 | 354 | O-26-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 335 | 481 | O-27-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 335 | 443 | 108 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 335 | 481 | O-27-2 | 113 | 시운전 | 2 | 443 | 459 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 335 | 481 | O-27-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 335 | 655 | O-28-1 | 115 | 화물창 | 1 | 335 | 440 | 105 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 335 | 655 | O-28-2 | 116 | P/T | 2 | 440 | 468 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 335 | 655 | O-28-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 468 | 512 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 335 | 655 | O-28-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 512 | 560 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 335 | 655 | O-28-5 | 119 | 시운전 | 5 | 560 | 579 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 335 | 655 | O-28-6 | 120 | C/T | 6 | 579 | 598 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 335 | 655 | O-28-7 | 121 | G/T | 7 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 335 | 655 | O-28-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 626 | 655 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 382 | 615 | O-29-1 | 123 | 화물창 | 1 | 382 | 458 | 76 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 382 | 615 | O-29-2 | 124 | P/T | 2 | 458 | 478 | 20 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 382 | 615 | O-29-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 478 | 510 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 382 | 615 | O-29-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 510 | 544 | 34 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 382 | 615 | O-29-5 | 127 | 시운전 | 5 | 544 | 557 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 382 | 615 | O-29-6 | 128 | C/T | 6 | 557 | 570 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 382 | 615 | O-29-7 | 129 | G/T | 7 | 570 | 590 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 382 | 615 | O-29-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 590 | 615 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-30-1 | 131 | 화물창 | 1 | 390 | 492 | 102 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-30-2 | 132 | P/T | 2 | 492 | 519 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-30-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 519 | 562 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-30-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 562 | 608 | 46 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-30-5 | 135 | 시운전 | 5 | 608 | 626 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-30-6 | 136 | C/T | 6 | 626 | 644 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-30-7 | 137 | G/T | 7 | 644 | 671 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-30-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 671 | 700 | 29 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 398 | 533 | O-31-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 398 | 497 | 99 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 398 | 533 | O-31-2 | 140 | 시운전 | 2 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 398 | 533 | O-31-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 511 | 533 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 411 | 715 | O-32-1 | 142 | 화물창 | 1 | 411 | 511 | 100 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 411 | 715 | O-32-2 | 143 | P/T | 2 | 511 | 538 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 411 | 715 | O-32-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 538 | 580 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 411 | 715 | O-32-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 580 | 625 | 45 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 411 | 715 | O-32-5 | 146 | 시운전 | 5 | 625 | 643 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 411 | 715 | O-32-6 | 147 | C/T | 6 | 643 | 661 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 411 | 715 | O-32-7 | 148 | G/T | 7 | 661 | 688 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 411 | 715 | O-32-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 688 | 715 | 27 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 415 | 642 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 415 | 582 | 167 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 415 | 642 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 582 | 606 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 415 | 642 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 606 | 642 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 442 | 542 | O-34-1 | 153 | 특수도장 | 1 | 442 | 475 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 442 | 542 | O-34-2 | 154 | 화물창 | 2 | 475 | 509 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 442 | 542 | O-34-3 | 155 | 시운전 | 3 | 509 | 520 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 442 | 542 | O-34-4 | 156 | 인도준비 | 4 | 520 | 542 | 22 | S | 15
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 442 | 559 | O-35-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 442 | 504 | 62 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 442 | 559 | O-35-2 | 158 | 시운전 | 2 | 504 | 526 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 442 | 559 | O-35-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 526 | 559 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 443 | 562 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 443 | 526 | 83 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 443 | 562 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 526 | 537 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 443 | 562 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 537 | 562 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 452 | 593 | O-37-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 452 | 550 | 98 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 452 | 593 | O-37-2 | 164 | 시운전 | 2 | 550 | 564 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 452 | 593 | O-37-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 564 | 593 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 459 | 686 | O-38-1 | 166 | 화물창 | 1 | 459 | 533 | 74 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 459 | 686 | O-38-2 | 167 | P/T | 2 | 533 | 553 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 459 | 686 | O-38-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 553 | 584 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 459 | 686 | O-38-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 584 | 618 | 34 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 459 | 686 | O-38-5 | 170 | 시운전 | 5 | 618 | 631 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 459 | 686 | O-38-6 | 171 | C/T | 6 | 631 | 644 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 459 | 686 | O-38-7 | 172 | G/T | 7 | 644 | 664 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 459 | 686 | O-38-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 664 | 686 | 22 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 464 | 585 | O-39-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 464 | 548 | 84 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 464 | 585 | O-39-2 | 175 | 시운전 | 2 | 548 | 560 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 464 | 585 | O-39-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 560 | 585 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 468 | 790 | O-40-1 | 177 | 화물창 | 1 | 468 | 574 | 106 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 468 | 790 | O-40-2 | 178 | P/T | 2 | 574 | 602 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 468 | 790 | O-40-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 602 | 647 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 468 | 790 | O-40-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 647 | 695 | 48 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 468 | 790 | O-40-5 | 181 | 시운전 | 5 | 695 | 714 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 468 | 790 | O-40-6 | 182 | C/T | 6 | 714 | 733 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 468 | 790 | O-40-7 | 183 | G/T | 7 | 733 | 761 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 468 | 790 | O-40-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 761 | 790 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 479 | 593 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 479 | 558 | 79 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 479 | 593 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 558 | 569 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 479 | 593 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 569 | 593 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 479 | 621 | O-42-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 479 | 554 | 75 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 479 | 621 | O-42-2 | 189 | 시운전 | 2 | 554 | 580 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 479 | 621 | O-42-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 580 | 621 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 487 | 564 | O-43-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 487 | 540 | 53 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 487 | 564 | O-43-2 | 192 | 시운전 | 2 | 540 | 547 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 487 | 564 | O-43-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 515 | 628 | O-44-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 515 | 574 | 59 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 515 | 628 | O-44-2 | 195 | 시운전 | 2 | 574 | 595 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 515 | 628 | O-44-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 595 | 628 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 515 | 738 | O-45-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 515 | 680 | 165 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 515 | 738 | O-45-2 | 198 | 시운전 | 2 | 680 | 704 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 515 | 738 | O-45-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 704 | 738 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 537 | 623 | O-46-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 537 | 582 | 45 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 537 | 623 | O-46-2 | 201 | 시운전 | 2 | 582 | 598 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 537 | 623 | O-46-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 598 | 623 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 541 | 666 | O-47-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 541 | 582 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 541 | 666 | O-47-2 | 204 | 화물창 | 2 | 582 | 624 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 541 | 666 | O-47-3 | 205 | 시운전 | 3 | 624 | 637 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 541 | 666 | O-47-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 637 | 666 | 29 | S | 15
J-48 | 47 | PC | 7 | 545 | 674 | O-48-1 | 207 | 특수도장 | 1 | 545 | 587 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 545 | 674 | O-48-2 | 208 | 화물창 | 2 | 587 | 630 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 545 | 674 | O-48-3 | 209 | 시운전 | 3 | 630 | 644 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 545 | 674 | O-48-4 | 210 | 인도준비 | 4 | 644 | 674 | 30 | S | 15
J-49 | 48 | PC | 7 | 549 | 702 | O-49-1 | 211 | 특수도장 | 1 | 549 | 599 | 50 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 549 | 702 | O-49-2 | 212 | 화물창 | 2 | 599 | 651 | 52 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 549 | 702 | O-49-3 | 213 | 시운전 | 3 | 651 | 667 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 549 | 702 | O-49-4 | 214 | 인도준비 | 4 | 667 | 702 | 35 | S | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 549 | 690 | O-50-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 549 | 647 | 98 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 549 | 690 | O-50-2 | 216 | 시운전 | 2 | 647 | 661 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 549 | 690 | O-50-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 661 | 690 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 581 | 752 | O-51-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 581 | 707 | 126 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 581 | 752 | O-51-2 | 219 | 시운전 | 2 | 707 | 725 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 581 | 752 | O-51-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 725 | 752 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 604 | 757 | O-52-1 | 221 | 특수도장 | 1 | 604 | 654 | 50 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 604 | 757 | O-52-2 | 222 | 화물창 | 2 | 654 | 706 | 52 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 604 | 757 | O-52-3 | 223 | 시운전 | 3 | 706 | 722 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 604 | 757 | O-52-4 | 224 | 인도준비 | 4 | 722 | 757 | 35 | S | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 604 | 912 | O-53-1 | 225 | 화물창 | 1 | 604 | 705 | 101 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 604 | 912 | O-53-2 | 226 | P/T | 2 | 705 | 732 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 604 | 912 | O-53-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 732 | 775 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 604 | 912 | O-53-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 775 | 821 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 604 | 912 | O-53-5 | 229 | 시운전 | 5 | 821 | 839 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 604 | 912 | O-53-6 | 230 | C/T | 6 | 839 | 857 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 604 | 912 | O-53-7 | 231 | G/T | 7 | 857 | 884 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 604 | 912 | O-53-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 884 | 912 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 614 | 704 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 614 | 676 | 62 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 614 | 704 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 676 | 685 | 9 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 614 | 704 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 685 | 704 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 614 | 937 | O-55-1 | 236 | 화물창 | 1 | 614 | 720 | 106 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 614 | 937 | O-55-2 | 237 | P/T | 2 | 720 | 749 | 29 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 614 | 937 | O-55-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 749 | 794 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 614 | 937 | O-55-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 794 | 842 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 614 | 937 | O-55-5 | 240 | 시운전 | 5 | 842 | 861 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 614 | 937 | O-55-6 | 241 | C/T | 6 | 861 | 880 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 614 | 937 | O-55-7 | 242 | G/T | 7 | 880 | 909 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 614 | 937 | O-55-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 909 | 937 | 28 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 621 | 714 | O-56-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 621 | 686 | 65 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 621 | 714 | O-56-2 | 245 | 시운전 | 2 | 686 | 695 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 621 | 714 | O-56-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 695 | 714 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 628 | 731 | O-57-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 628 | 682 | 54 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 628 | 731 | O-57-2 | 248 | 시운전 | 2 | 682 | 701 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 628 | 731 | O-57-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 701 | 731 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 636 | 942 | O-58-1 | 250 | 화물창 | 1 | 636 | 736 | 100 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 636 | 942 | O-58-2 | 251 | P/T | 2 | 736 | 763 | 27 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 636 | 942 | O-58-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 763 | 805 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 636 | 942 | O-58-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 805 | 850 | 45 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 636 | 942 | O-58-5 | 254 | 시운전 | 5 | 850 | 868 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 636 | 942 | O-58-6 | 255 | C/T | 6 | 868 | 886 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 636 | 942 | O-58-7 | 256 | G/T | 7 | 886 | 913 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 636 | 942 | O-58-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 913 | 942 | 29 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 639 | 725 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 639 | 699 | 60 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 639 | 725 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 699 | 707 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 639 | 725 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 707 | 725 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 656 | 781 | O-60-1 | 261 | 특수도장 | 1 | 656 | 697 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 656 | 781 | O-60-2 | 262 | 화물창 | 2 | 697 | 739 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 656 | 781 | O-60-3 | 263 | 시운전 | 3 | 739 | 752 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 656 | 781 | O-60-4 | 264 | 인도준비 | 4 | 752 | 781 | 29 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 322 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 106 | 106 | N | 0 | G1
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 16 | 92 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 16 | 69 | 53 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B