## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 177 | 224 | 47 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 243 | 262 | 19 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 290 | 319 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 2 | 66 | 64 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 66 | 83 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 83 | 110 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 110 | 139 | 29 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 139 | 150 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 150 | 161 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 161 | 178 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 178 | 198 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 2 | 83 | 81 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 83 | 105 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 105 | 139 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 139 | 176 | 37 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 176 | 190 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 190 | 204 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 204 | 226 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 226 | 249 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 6 | 148 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 6 | 81 | 75 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 6 | 148 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 81 | 107 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 6 | 148 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 107 | 148 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 21 | 94 | 73 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 94 | 114 | 20 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 114 | 145 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 145 | 178 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 178 | 191 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 191 | 204 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 204 | 224 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 224 | 244 | 20 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 36 | 150 | O-6-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 36 | 73 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 36 | 150 | O-6-2 | 36 | 화물창 | 2 | 73 | 111 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 36 | 150 | O-6-3 | 37 | 시운전 | 3 | 111 | 123 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 36 | 150 | O-6-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 123 | 150 | 27 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-1 | 39 | 화물창 | 1 | 44 | 134 | 90 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-2 | 40 | P/T | 2 | 134 | 158 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 158 | 196 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 196 | 236 | 40 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-5 | 43 | 시운전 | 5 | 236 | 252 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-6 | 44 | C/T | 6 | 252 | 268 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-7 | 45 | G/T | 7 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 292 | 317 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 46 | 190 | O-8-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 46 | 122 | 76 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 46 | 190 | O-8-2 | 48 | 시운전 | 2 | 122 | 149 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 46 | 190 | O-8-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 149 | 190 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 303 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 46 | 236 | 190 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 303 | O-9-2 | 51 | 시운전 | 2 | 236 | 264 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 303 | O-9-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 264 | 303 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 56 | 169 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 56 | 135 | 79 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 56 | 169 | O-10-2 | 54 | 시운전 | 2 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 56 | 169 | O-10-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 146 | 169 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 349 | O-11-1 | 56 | 화물창 | 1 | 105 | 185 | 80 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 349 | O-11-2 | 57 | P/T | 2 | 185 | 206 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 349 | O-11-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 206 | 240 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 349 | O-11-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 240 | 276 | 36 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 349 | O-11-5 | 60 | 시운전 | 5 | 276 | 290 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 349 | O-11-6 | 61 | C/T | 6 | 290 | 304 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 349 | O-11-7 | 62 | G/T | 7 | 304 | 325 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 349 | O-11-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 325 | 349 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 120 | 268 | O-12-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 120 | 198 | 78 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 120 | 268 | O-12-2 | 65 | 시운전 | 2 | 198 | 226 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 120 | 268 | O-12-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 226 | 268 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 126 | 264 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 126 | 222 | 96 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 126 | 264 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 222 | 235 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 126 | 264 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 235 | 264 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 135 | 252 | O-14-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 135 | 173 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 135 | 252 | O-14-2 | 71 | 화물창 | 2 | 173 | 212 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 135 | 252 | O-14-3 | 72 | 시운전 | 3 | 212 | 224 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 135 | 252 | O-14-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 224 | 252 | 28 | S | 15
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 135 | 233 | O-15-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 135 | 186 | 51 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 135 | 233 | O-15-2 | 75 | 시운전 | 2 | 186 | 204 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 135 | 233 | O-15-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 204 | 233 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 137 | 221 | O-16-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 137 | 195 | 58 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 137 | 221 | O-16-2 | 78 | 시운전 | 2 | 195 | 203 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 137 | 221 | O-16-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 203 | 221 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 354 | O-17-1 | 80 | 화물창 | 1 | 141 | 211 | 70 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 354 | O-17-2 | 81 | P/T | 2 | 211 | 230 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 354 | O-17-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 230 | 259 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 354 | O-17-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 259 | 290 | 31 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 354 | O-17-5 | 84 | 시운전 | 5 | 290 | 302 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 354 | O-17-6 | 85 | C/T | 6 | 302 | 314 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 354 | O-17-7 | 86 | G/T | 7 | 314 | 333 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 354 | O-17-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 333 | 354 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 379 | O-18-1 | 88 | 화물창 | 1 | 141 | 219 | 78 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 379 | O-18-2 | 89 | P/T | 2 | 219 | 240 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 379 | O-18-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 240 | 273 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 379 | O-18-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 273 | 308 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 379 | O-18-5 | 92 | 시운전 | 5 | 308 | 322 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 379 | O-18-6 | 93 | C/T | 6 | 322 | 336 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 379 | O-18-7 | 94 | G/T | 7 | 336 | 357 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 379 | O-18-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 357 | 379 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 142 | 248 | O-19-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 142 | 216 | 74 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 142 | 248 | O-19-2 | 97 | 시운전 | 2 | 216 | 226 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 142 | 248 | O-19-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 226 | 248 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 142 | 228 | O-20-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 142 | 202 | 60 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 142 | 228 | O-20-2 | 100 | 시운전 | 2 | 202 | 210 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 142 | 228 | O-20-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 210 | 228 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 147 | 272 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 147 | 213 | 66 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 147 | 272 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 213 | 236 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 147 | 272 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 236 | 272 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 164 | 240 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 164 | 217 | 53 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 164 | 240 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 217 | 224 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 164 | 240 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 181 | 275 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 181 | 246 | 65 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 181 | 275 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 246 | 255 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 181 | 275 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 209 | 294 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 209 | 268 | 59 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 209 | 294 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 268 | 276 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 209 | 294 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 209 | 300 | O-25-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 209 | 257 | 48 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 209 | 300 | O-25-2 | 115 | 시운전 | 2 | 257 | 274 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 209 | 300 | O-25-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 274 | 300 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 219 | 289 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 219 | 268 | 49 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 219 | 289 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 268 | 275 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 219 | 289 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 275 | 289 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 245 | 325 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 245 | 301 | 56 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 245 | 325 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 301 | 309 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 245 | 325 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 309 | 325 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 547 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 250 | 348 | 98 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 547 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 348 | 374 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 547 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 374 | 415 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 547 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 415 | 459 | 44 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 547 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 547 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 476 | 493 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 547 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 493 | 519 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 547 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 519 | 547 | 28 | S | 5
J-29 | 28 | PC | 7 | 262 | 381 | O-29-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 262 | 301 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 262 | 381 | O-29-2 | 132 | 화물창 | 2 | 301 | 341 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 262 | 381 | O-29-3 | 133 | 시운전 | 3 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 262 | 381 | O-29-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 354 | 381 | 27 | S | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 289 | 365 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 289 | 342 | 53 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 289 | 365 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 342 | 349 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 289 | 365 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 349 | 365 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 289 | 376 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 289 | 349 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 289 | 376 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 349 | 357 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 289 | 376 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 357 | 376 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 352 | 489 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 352 | 447 | 95 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 352 | 489 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 447 | 460 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 352 | 489 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 460 | 489 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 362 | 478 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 362 | 423 | 61 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 362 | 478 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 423 | 445 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 362 | 478 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 445 | 478 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 389 | 540 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 389 | 469 | 80 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 389 | 540 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 389 | 540 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 497 | 540 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 389 | 607 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 389 | 550 | 161 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 389 | 607 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 550 | 573 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 389 | 607 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 573 | 607 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 399 | 685 | O-36-1 | 153 | 화물창 | 1 | 399 | 493 | 94 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 399 | 685 | O-36-2 | 154 | P/T | 2 | 493 | 518 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 399 | 685 | O-36-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 518 | 558 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 399 | 685 | O-36-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 558 | 600 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 399 | 685 | O-36-5 | 157 | 시운전 | 5 | 600 | 617 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 399 | 685 | O-36-6 | 158 | C/T | 6 | 617 | 634 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 399 | 685 | O-36-7 | 159 | G/T | 7 | 634 | 659 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 399 | 685 | O-36-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 659 | 685 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 405 | 505 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 405 | 475 | 70 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 405 | 505 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 475 | 485 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 405 | 505 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 485 | 505 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 405 | 691 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 405 | 499 | 94 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 405 | 691 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 499 | 524 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 405 | 691 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 524 | 564 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 405 | 691 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 564 | 606 | 42 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 405 | 691 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 606 | 623 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 405 | 691 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 623 | 640 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 405 | 691 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 640 | 665 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 405 | 691 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 665 | 691 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 420 | 652 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 420 | 496 | 76 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 420 | 652 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 496 | 516 | 20 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 420 | 652 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 516 | 548 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 420 | 652 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 548 | 582 | 34 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 420 | 652 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 582 | 595 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 420 | 652 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 595 | 608 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 420 | 652 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 608 | 628 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 420 | 652 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 628 | 652 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 422 | 706 | O-40-1 | 180 | 화물창 | 1 | 422 | 515 | 93 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 422 | 706 | O-40-2 | 181 | P/T | 2 | 515 | 540 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 422 | 706 | O-40-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 540 | 579 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 422 | 706 | O-40-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 579 | 621 | 42 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 422 | 706 | O-40-5 | 184 | 시운전 | 5 | 621 | 638 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 422 | 706 | O-40-6 | 185 | C/T | 6 | 638 | 655 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 422 | 706 | O-40-7 | 186 | G/T | 7 | 655 | 680 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 422 | 706 | O-40-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 680 | 706 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 434 | 534 | O-41-1 | 188 | 특수도장 | 1 | 434 | 467 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 434 | 534 | O-41-2 | 189 | 화물창 | 2 | 467 | 501 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 434 | 534 | O-41-3 | 190 | 시운전 | 3 | 501 | 512 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 434 | 534 | O-41-4 | 191 | 인도준비 | 4 | 512 | 534 | 22 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 456 | 710 | O-42-1 | 192 | 화물창 | 1 | 456 | 539 | 83 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 456 | 710 | O-42-2 | 193 | P/T | 2 | 539 | 561 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 456 | 710 | O-42-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 561 | 596 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 456 | 710 | O-42-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 596 | 634 | 38 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 456 | 710 | O-42-5 | 196 | 시운전 | 5 | 634 | 649 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 456 | 710 | O-42-6 | 197 | C/T | 6 | 649 | 664 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 456 | 710 | O-42-7 | 198 | G/T | 7 | 664 | 686 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 456 | 710 | O-42-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 686 | 710 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 456 | 719 | O-43-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 456 | 650 | 194 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 456 | 719 | O-43-2 | 201 | 시운전 | 2 | 650 | 678 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 456 | 719 | O-43-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 678 | 719 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 688 | O-44-1 | 203 | 화물창 | 1 | 465 | 538 | 73 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 688 | O-44-2 | 204 | P/T | 2 | 538 | 558 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 688 | O-44-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 558 | 589 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 688 | O-44-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 589 | 622 | 33 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 688 | O-44-5 | 207 | 시운전 | 5 | 622 | 635 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 688 | O-44-6 | 208 | C/T | 6 | 635 | 648 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 688 | O-44-7 | 209 | G/T | 7 | 648 | 668 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 465 | 688 | O-44-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 668 | 688 | 20 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 465 | 705 | O-45-1 | 211 | 화물창 | 1 | 465 | 544 | 79 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 465 | 705 | O-45-2 | 212 | P/T | 2 | 544 | 565 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 465 | 705 | O-45-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 565 | 598 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 465 | 705 | O-45-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 598 | 634 | 36 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 465 | 705 | O-45-5 | 215 | 시운전 | 5 | 634 | 648 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 465 | 705 | O-45-6 | 216 | C/T | 6 | 648 | 662 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 465 | 705 | O-45-7 | 217 | G/T | 7 | 662 | 683 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 465 | 705 | O-45-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 683 | 705 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 688 | O-46-1 | 219 | 화물창 | 1 | 472 | 543 | 71 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 688 | O-46-2 | 220 | P/T | 2 | 543 | 562 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 688 | O-46-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 562 | 592 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 688 | O-46-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 592 | 624 | 32 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 688 | O-46-5 | 223 | 시운전 | 5 | 624 | 636 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 688 | O-46-6 | 224 | C/T | 6 | 636 | 648 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 688 | O-46-7 | 225 | G/T | 7 | 648 | 667 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 688 | O-46-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 667 | 688 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 484 | 788 | O-47-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 484 | 708 | 224 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 484 | 788 | O-47-2 | 228 | 시운전 | 2 | 708 | 741 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 484 | 788 | O-47-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 741 | 788 | 47 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 486 | 562 | O-48-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 486 | 539 | 53 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 486 | 562 | O-48-2 | 231 | 시운전 | 2 | 539 | 546 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 486 | 562 | O-48-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 546 | 562 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 498 | 820 | O-49-1 | 233 | 화물창 | 1 | 498 | 604 | 106 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 498 | 820 | O-49-2 | 234 | P/T | 2 | 604 | 632 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 498 | 820 | O-49-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 632 | 677 | 45 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 498 | 820 | O-49-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 677 | 725 | 48 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 498 | 820 | O-49-5 | 237 | 시운전 | 5 | 725 | 744 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 498 | 820 | O-49-6 | 238 | C/T | 6 | 744 | 763 | 19 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 498 | 820 | O-49-7 | 239 | G/T | 7 | 763 | 791 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 498 | 820 | O-49-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 791 | 820 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 518 | 722 | O-50-1 | 241 | 화물창 | 1 | 518 | 585 | 67 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 518 | 722 | O-50-2 | 242 | P/T | 2 | 585 | 603 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 518 | 722 | O-50-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 603 | 631 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 518 | 722 | O-50-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 631 | 661 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 518 | 722 | O-50-5 | 245 | 시운전 | 5 | 661 | 673 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 518 | 722 | O-50-6 | 246 | C/T | 6 | 673 | 685 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 518 | 722 | O-50-7 | 247 | G/T | 7 | 685 | 703 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 518 | 722 | O-50-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 703 | 722 | 19 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 518 | 607 | O-51-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 518 | 580 | 62 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 518 | 607 | O-51-2 | 250 | 시운전 | 2 | 580 | 588 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 518 | 607 | O-51-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 588 | 607 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 518 | 786 | O-52-1 | 252 | 화물창 | 1 | 518 | 606 | 88 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 518 | 786 | O-52-2 | 253 | P/T | 2 | 606 | 630 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 518 | 786 | O-52-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 630 | 667 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 518 | 786 | O-52-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 667 | 707 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 518 | 786 | O-52-5 | 256 | 시운전 | 5 | 707 | 723 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 518 | 786 | O-52-6 | 257 | C/T | 6 | 723 | 739 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 518 | 786 | O-52-7 | 258 | G/T | 7 | 739 | 763 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 518 | 786 | O-52-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 763 | 786 | 23 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 554 | 686 | O-53-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 554 | 646 | 92 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 554 | 686 | O-53-2 | 261 | 시운전 | 2 | 646 | 659 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 554 | 686 | O-53-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 659 | 686 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 867 | O-54-1 | 263 | 화물창 | 1 | 554 | 657 | 103 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 867 | O-54-2 | 264 | P/T | 2 | 657 | 685 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 867 | O-54-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 685 | 728 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 867 | O-54-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 728 | 774 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 867 | O-54-5 | 267 | 시운전 | 5 | 774 | 792 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 867 | O-54-6 | 268 | C/T | 6 | 792 | 810 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 867 | O-54-7 | 269 | G/T | 7 | 810 | 838 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 867 | O-54-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 838 | 867 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 600 | 691 | O-55-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 600 | 663 | 63 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 600 | 691 | O-55-2 | 272 | 시운전 | 2 | 663 | 672 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 600 | 691 | O-55-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 672 | 691 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 607 | 918 | O-56-1 | 274 | 화물창 | 1 | 607 | 709 | 102 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 607 | 918 | O-56-2 | 275 | P/T | 2 | 709 | 736 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 607 | 918 | O-56-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 736 | 779 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 607 | 918 | O-56-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 779 | 825 | 46 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 607 | 918 | O-56-5 | 278 | 시운전 | 5 | 825 | 843 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 607 | 918 | O-56-6 | 279 | C/T | 6 | 843 | 861 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 607 | 918 | O-56-7 | 280 | G/T | 7 | 861 | 888 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 607 | 918 | O-56-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 888 | 918 | 30 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 609 | 909 | O-57-1 | 282 | 화물창 | 1 | 609 | 708 | 99 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 609 | 909 | O-57-2 | 283 | P/T | 2 | 708 | 735 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 609 | 909 | O-57-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 735 | 777 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 609 | 909 | O-57-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 777 | 822 | 45 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 609 | 909 | O-57-5 | 286 | 시운전 | 5 | 822 | 840 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 609 | 909 | O-57-6 | 287 | C/T | 6 | 840 | 858 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 609 | 909 | O-57-7 | 288 | G/T | 7 | 858 | 885 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 609 | 909 | O-57-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 885 | 909 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 609 | 750 | O-58-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 609 | 683 | 74 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 609 | 750 | O-58-2 | 291 | 시운전 | 2 | 683 | 709 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 609 | 750 | O-58-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 709 | 750 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 616 | 724 | O-59-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 616 | 673 | 57 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 616 | 724 | O-59-2 | 294 | 시운전 | 2 | 673 | 693 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 616 | 724 | O-59-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 693 | 724 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 625 | 753 | O-60-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 625 | 692 | 67 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 625 | 753 | O-60-2 | 297 | 시운전 | 2 | 692 | 716 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 625 | 753 | O-60-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 716 | 753 | 37 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | E7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 198 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 2 | 66 | 64 | N | 0 | A2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 249 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 2 | 83 | 81 | N | 0 | C4
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 6 | 148 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 6 | 81 | 75 | F | 10 | D1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 244 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 21 | 94 | 73 | N | 0 | C2
J-6 | 5 | PC | 7 | 36 | 150 | O-6-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 36 | 73 | 37 | N | 0 | E8
J-7 | 6 | LNG | 8 | 44 | 317 | O-7-1 | 39 | 화물창 | 1 | 44 | 134 | 90 | N | 0 | H1
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 46 | 190 | O-8-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 46 | 122 | 76 | F | 10 | G1
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 303 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 46 | 236 | 190 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B