## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 57 | 65 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 65 | 82 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 14 | 125 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 14 | 72 | 58 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 14 | 125 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 72 | 93 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 14 | 125 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 93 | 125 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 16 | 102 | 86 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 102 | 125 | 23 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 125 | 161 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 161 | 200 | 39 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 200 | 215 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 215 | 230 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 230 | 253 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 253 | 279 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 27 | 193 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 27 | 114 | 87 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 27 | 193 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 114 | 145 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 27 | 193 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 145 | 193 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 111 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 27 | 85 | 58 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 111 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 85 | 93 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 111 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 93 | 111 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 31 | 136 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 31 | 86 | 55 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 31 | 136 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 86 | 105 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 31 | 136 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 105 | 136 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 58 | 134 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 58 | 98 | 40 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 58 | 134 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 58 | 134 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 112 | 134 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 87 | 210 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 87 | 173 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 87 | 210 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 173 | 185 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 87 | 210 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 185 | 210 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 88 | 216 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 88 | 177 | 89 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 88 | 216 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 177 | 189 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 88 | 216 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 189 | 216 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 94 | 165 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 94 | 143 | 49 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 94 | 165 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 143 | 150 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 94 | 165 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 150 | 165 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 120 | 357 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 120 | 198 | 78 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 120 | 357 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 198 | 219 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 120 | 357 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 219 | 252 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 120 | 357 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 252 | 287 | 35 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 120 | 357 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 287 | 301 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 120 | 357 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 301 | 315 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 120 | 357 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 315 | 336 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 120 | 357 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 336 | 357 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 126 | 350 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 126 | 199 | 73 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 126 | 350 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 199 | 219 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 126 | 350 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 219 | 250 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 126 | 350 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 250 | 283 | 33 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 126 | 350 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 283 | 296 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 126 | 350 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 296 | 309 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 126 | 350 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 309 | 329 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 126 | 350 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 329 | 350 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-13-1 | 51 | 화물창 | 1 | 126 | 218 | 92 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-13-2 | 52 | P/T | 2 | 218 | 243 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-13-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 243 | 282 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-13-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 282 | 323 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-13-5 | 55 | 시운전 | 5 | 323 | 339 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-13-6 | 56 | C/T | 6 | 339 | 355 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-13-7 | 57 | G/T | 7 | 355 | 380 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-13-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 380 | 405 | 25 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 155 | 397 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 155 | 334 | 179 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 155 | 397 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 334 | 360 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 155 | 397 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 360 | 397 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 166 | 264 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 166 | 217 | 51 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 166 | 264 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 166 | 264 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 235 | 264 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 167 | 309 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 167 | 242 | 75 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 167 | 309 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 242 | 268 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 167 | 309 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 268 | 309 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 169 | 246 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 169 | 209 | 40 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 169 | 246 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 209 | 223 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 169 | 246 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 183 | 266 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 183 | 241 | 58 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 183 | 266 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 241 | 249 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 183 | 266 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 183 | 278 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 183 | 249 | 66 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 183 | 278 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 249 | 258 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 183 | 278 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 258 | 278 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 398 | O-20-1 | 77 | 화물창 | 1 | 214 | 274 | 60 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 398 | O-20-2 | 78 | P/T | 2 | 274 | 290 | 16 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 398 | O-20-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 290 | 315 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 398 | O-20-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 315 | 342 | 27 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 398 | O-20-5 | 81 | 시운전 | 5 | 342 | 353 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 398 | O-20-6 | 82 | C/T | 6 | 353 | 364 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 398 | O-20-7 | 83 | G/T | 7 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 398 | O-20-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 380 | 398 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 239 | 518 | O-21-1 | 85 | 화물창 | 1 | 239 | 331 | 92 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 239 | 518 | O-21-2 | 86 | P/T | 2 | 331 | 356 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 239 | 518 | O-21-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 356 | 395 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 239 | 518 | O-21-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 395 | 436 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 239 | 518 | O-21-5 | 89 | 시운전 | 5 | 436 | 452 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 239 | 518 | O-21-6 | 90 | C/T | 6 | 452 | 468 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 239 | 518 | O-21-7 | 91 | G/T | 7 | 468 | 493 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 239 | 518 | O-21-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 493 | 518 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 240 | 560 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 240 | 476 | 236 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 240 | 560 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 476 | 511 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 240 | 560 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 511 | 560 | 49 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 240 | 465 | O-23-1 | 96 | 화물창 | 1 | 240 | 314 | 74 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 240 | 465 | O-23-2 | 97 | P/T | 2 | 314 | 334 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 240 | 465 | O-23-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 334 | 365 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 240 | 465 | O-23-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 365 | 398 | 33 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 240 | 465 | O-23-5 | 100 | 시운전 | 5 | 398 | 411 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 240 | 465 | O-23-6 | 101 | C/T | 6 | 411 | 424 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 240 | 465 | O-23-7 | 102 | G/T | 7 | 424 | 444 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 240 | 465 | O-23-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 444 | 465 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 265 | 388 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 265 | 351 | 86 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 265 | 388 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 351 | 363 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 265 | 388 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 363 | 388 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 290 | 471 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 290 | 423 | 133 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 290 | 471 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 423 | 442 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 290 | 471 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 442 | 471 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 321 | 415 | O-26-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 321 | 386 | 65 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 321 | 415 | O-26-2 | 111 | 시운전 | 2 | 386 | 395 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 321 | 415 | O-26-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 395 | 415 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 321 | 431 | O-27-1 | 113 | 특수도장 | 1 | 321 | 357 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 321 | 431 | O-27-2 | 114 | 화물창 | 2 | 357 | 394 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 321 | 431 | O-27-3 | 115 | 시운전 | 3 | 394 | 406 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 321 | 431 | O-27-4 | 116 | 인도준비 | 4 | 406 | 431 | 25 | S | 15
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 338 | 469 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 338 | 407 | 69 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 338 | 469 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 407 | 431 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 338 | 469 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 431 | 469 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 338 | 484 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 338 | 415 | 77 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 338 | 484 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 415 | 442 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 338 | 484 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 442 | 484 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 354 | 477 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 354 | 440 | 86 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 354 | 477 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 440 | 452 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 354 | 477 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 452 | 477 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 366 | 499 | O-31-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 366 | 459 | 93 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 366 | 499 | O-31-2 | 127 | 시운전 | 2 | 459 | 472 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 366 | 499 | O-31-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 472 | 499 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-32-1 | 129 | 화물창 | 1 | 368 | 435 | 67 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-32-2 | 130 | P/T | 2 | 435 | 453 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-32-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-32-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 481 | 511 | 30 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-32-5 | 133 | 시운전 | 5 | 511 | 523 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-32-6 | 134 | C/T | 6 | 523 | 535 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-32-7 | 135 | G/T | 7 | 535 | 553 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 368 | 573 | O-32-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 553 | 573 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 368 | 585 | O-33-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 368 | 528 | 160 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 368 | 585 | O-33-2 | 138 | 시운전 | 2 | 528 | 551 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 368 | 585 | O-33-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 551 | 585 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 370 | 652 | O-34-1 | 140 | 화물창 | 1 | 370 | 463 | 93 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 370 | 652 | O-34-2 | 141 | P/T | 2 | 463 | 488 | 25 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 370 | 652 | O-34-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 488 | 527 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 370 | 652 | O-34-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 527 | 569 | 42 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 370 | 652 | O-34-5 | 144 | 시운전 | 5 | 569 | 585 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 370 | 652 | O-34-6 | 145 | C/T | 6 | 585 | 601 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 370 | 652 | O-34-7 | 146 | G/T | 7 | 601 | 626 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 370 | 652 | O-34-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 626 | 652 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 386 | 462 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 386 | 439 | 53 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 386 | 462 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 439 | 446 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 386 | 462 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 446 | 462 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 398 | 476 | O-36-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 398 | 452 | 54 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 398 | 476 | O-36-2 | 152 | 시운전 | 2 | 452 | 459 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 398 | 476 | O-36-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 403 | 660 | O-37-1 | 154 | 화물창 | 1 | 403 | 487 | 84 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 403 | 660 | O-37-2 | 155 | P/T | 2 | 487 | 510 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 403 | 660 | O-37-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 510 | 545 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 403 | 660 | O-37-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 545 | 583 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 403 | 660 | O-37-5 | 158 | 시운전 | 5 | 583 | 598 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 403 | 660 | O-37-6 | 159 | C/T | 6 | 598 | 613 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 403 | 660 | O-37-7 | 160 | G/T | 7 | 613 | 636 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 403 | 660 | O-37-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 636 | 660 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 415 | 633 | O-38-1 | 162 | 화물창 | 1 | 415 | 486 | 71 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 415 | 633 | O-38-2 | 163 | P/T | 2 | 486 | 505 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 415 | 633 | O-38-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 505 | 535 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 415 | 633 | O-38-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 535 | 567 | 32 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 415 | 633 | O-38-5 | 166 | 시운전 | 5 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 415 | 633 | O-38-6 | 167 | C/T | 6 | 580 | 593 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 415 | 633 | O-38-7 | 168 | G/T | 7 | 593 | 612 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 415 | 633 | O-38-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 612 | 633 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 448 | 764 | O-39-1 | 170 | 화물창 | 1 | 448 | 552 | 104 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 448 | 764 | O-39-2 | 171 | P/T | 2 | 552 | 580 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 448 | 764 | O-39-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 580 | 624 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 448 | 764 | O-39-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 624 | 671 | 47 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 448 | 764 | O-39-5 | 174 | 시운전 | 5 | 671 | 689 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 448 | 764 | O-39-6 | 175 | C/T | 6 | 689 | 707 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 448 | 764 | O-39-7 | 176 | G/T | 7 | 707 | 735 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 448 | 764 | O-39-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 735 | 764 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 448 | 586 | O-40-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 448 | 550 | 102 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 448 | 586 | O-40-2 | 179 | 시운전 | 2 | 550 | 565 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 448 | 586 | O-40-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 565 | 586 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 449 | 533 | O-41-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 449 | 507 | 58 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 449 | 533 | O-41-2 | 182 | 시운전 | 2 | 507 | 515 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 449 | 533 | O-41-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 515 | 533 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 449 | 557 | O-42-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 449 | 524 | 75 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 449 | 557 | O-42-2 | 185 | 시운전 | 2 | 524 | 534 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 449 | 557 | O-42-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 534 | 557 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 470 | 576 | O-43-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 470 | 526 | 56 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 470 | 576 | O-43-2 | 188 | 시운전 | 2 | 526 | 546 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 470 | 576 | O-43-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 546 | 576 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 489 | 717 | O-44-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 489 | 657 | 168 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 489 | 717 | O-44-2 | 191 | 시운전 | 2 | 657 | 682 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 489 | 717 | O-44-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 682 | 717 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 494 | 600 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 494 | 550 | 56 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 494 | 600 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 550 | 570 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 494 | 600 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 570 | 600 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 495 | 726 | O-46-1 | 196 | 화물창 | 1 | 495 | 571 | 76 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 495 | 726 | O-46-2 | 197 | P/T | 2 | 571 | 591 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 495 | 726 | O-46-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 591 | 623 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 495 | 726 | O-46-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 623 | 657 | 34 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 495 | 726 | O-46-5 | 200 | 시운전 | 5 | 657 | 670 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 495 | 726 | O-46-6 | 201 | C/T | 6 | 670 | 683 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 495 | 726 | O-46-7 | 202 | G/T | 7 | 683 | 703 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 495 | 726 | O-46-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 703 | 726 | 23 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 501 | 620 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 501 | 564 | 63 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 501 | 620 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 564 | 586 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 501 | 620 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 586 | 620 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 503 | 615 | O-48-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 503 | 581 | 78 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 503 | 615 | O-48-2 | 208 | 시운전 | 2 | 581 | 592 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 503 | 615 | O-48-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 592 | 615 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 515 | 610 | O-49-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 515 | 581 | 66 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 515 | 610 | O-49-2 | 211 | 시운전 | 2 | 581 | 590 | 9 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 515 | 610 | O-49-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 590 | 610 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 518 | 641 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 518 | 583 | 65 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 518 | 641 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 583 | 606 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 518 | 641 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 606 | 641 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 521 | 658 | O-51-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 521 | 593 | 72 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 521 | 658 | O-51-2 | 217 | 시운전 | 2 | 593 | 619 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 521 | 658 | O-51-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 619 | 658 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 532 | 633 | O-52-1 | 219 | 특수도장 | 1 | 532 | 565 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 532 | 633 | O-52-2 | 220 | 화물창 | 2 | 565 | 599 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 532 | 633 | O-52-3 | 221 | 시운전 | 3 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 532 | 633 | O-52-4 | 222 | 인도준비 | 4 | 610 | 633 | 23 | S | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 562 | 656 | O-53-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 562 | 627 | 65 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 562 | 656 | O-53-2 | 224 | 시운전 | 2 | 627 | 636 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 562 | 656 | O-53-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 636 | 656 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 569 | 749 | O-54-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 569 | 702 | 133 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 569 | 749 | O-54-2 | 227 | 시운전 | 2 | 702 | 721 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 569 | 749 | O-54-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 721 | 749 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 569 | 807 | O-55-1 | 229 | 화물창 | 1 | 569 | 647 | 78 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 569 | 807 | O-55-2 | 230 | P/T | 2 | 647 | 668 | 21 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 569 | 807 | O-55-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 668 | 701 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 569 | 807 | O-55-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 701 | 736 | 35 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 569 | 807 | O-55-5 | 233 | 시운전 | 5 | 736 | 750 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 569 | 807 | O-55-6 | 234 | C/T | 6 | 750 | 764 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 569 | 807 | O-55-7 | 235 | G/T | 7 | 764 | 785 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 569 | 807 | O-55-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 785 | 807 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 573 | 685 | O-56-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 573 | 651 | 78 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 573 | 685 | O-56-2 | 238 | 시운전 | 2 | 651 | 662 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 573 | 685 | O-56-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 662 | 685 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 854 | O-57-1 | 240 | 화물창 | 1 | 587 | 675 | 88 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 854 | O-57-2 | 241 | P/T | 2 | 675 | 699 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 854 | O-57-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 699 | 736 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 854 | O-57-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 736 | 776 | 40 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 854 | O-57-5 | 244 | 시운전 | 5 | 776 | 792 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 854 | O-57-6 | 245 | C/T | 6 | 792 | 808 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 854 | O-57-7 | 246 | G/T | 7 | 808 | 832 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 854 | O-57-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 832 | 854 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 588 | 665 | O-58-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 588 | 641 | 53 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 588 | 665 | O-58-2 | 249 | 시운전 | 2 | 641 | 648 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 588 | 665 | O-58-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 648 | 665 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 588 | 874 | O-59-1 | 251 | 화물창 | 1 | 588 | 682 | 94 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 588 | 874 | O-59-2 | 252 | P/T | 2 | 682 | 707 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 588 | 874 | O-59-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 707 | 747 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 588 | 874 | O-59-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 747 | 789 | 42 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 588 | 874 | O-59-5 | 255 | 시운전 | 5 | 789 | 806 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 588 | 874 | O-59-6 | 256 | C/T | 6 | 806 | 823 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 588 | 874 | O-59-7 | 257 | G/T | 7 | 823 | 848 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 588 | 874 | O-59-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 848 | 874 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 592 | 708 | O-60-1 | 259 | 특수도장 | 1 | 592 | 630 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 592 | 708 | O-60-2 | 260 | 화물창 | 2 | 630 | 669 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 592 | 708 | O-60-3 | 261 | 시운전 | 3 | 669 | 681 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 592 | 708 | O-60-4 | 262 | 인도준비 | 4 | 681 | 708 | 27 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 14 | 125 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 14 | 72 | 58 | F | 10 | E2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 279 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 16 | 102 | 86 | N | 0 | E7
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 27 | 193 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 27 | 114 | 87 | F | 10 | C3
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 111 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 27 | 85 | 58 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 31 | 136 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 31 | 86 | 55 | F | 10 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B