## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 70 | 89 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 89 | 118 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 118 | 150 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 162 | 174 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 174 | 193 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 193 | 214 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 5 | 129 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 5 | 45 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 5 | 129 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 45 | 87 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 5 | 129 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 87 | 100 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 5 | 129 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 100 | 129 | 29 | S | 15
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 13 | 92 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 13 | 54 | 41 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 13 | 92 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 54 | 69 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 13 | 92 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 69 | 92 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 22 | 123 | 101 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 123 | 150 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 150 | 193 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 193 | 239 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 239 | 257 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 257 | 275 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 275 | 302 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 302 | 331 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 29 | 176 | O-5-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 29 | 77 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 29 | 176 | O-5-2 | 24 | 화물창 | 2 | 77 | 126 | 49 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 29 | 176 | O-5-3 | 25 | 시운전 | 3 | 126 | 142 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 29 | 176 | O-5-4 | 26 | 인도준비 | 4 | 142 | 176 | 34 | S | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 60 | 189 | O-6-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 60 | 150 | 90 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 60 | 189 | O-6-2 | 28 | 시운전 | 2 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 60 | 189 | O-6-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 162 | 189 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 60 | 127 | O-7-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 60 | 95 | 35 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 60 | 127 | O-7-2 | 31 | 시운전 | 2 | 95 | 107 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 60 | 127 | O-7-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 107 | 127 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 60 | 197 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 60 | 155 | 95 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 60 | 197 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 60 | 197 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 168 | 197 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 60 | 143 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 60 | 118 | 58 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 60 | 143 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 118 | 126 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 60 | 143 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 126 | 143 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 61 | 138 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 61 | 114 | 53 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 61 | 138 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 114 | 121 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 61 | 138 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 121 | 138 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 62 | 196 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 62 | 133 | 71 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 62 | 196 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 133 | 158 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 62 | 196 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 158 | 196 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 334 | O-12-1 | 45 | 화물창 | 1 | 63 | 152 | 89 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 334 | O-12-2 | 46 | P/T | 2 | 152 | 176 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 334 | O-12-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 176 | 213 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 334 | O-12-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 213 | 253 | 40 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 334 | O-12-5 | 49 | 시운전 | 5 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 334 | O-12-6 | 50 | C/T | 6 | 269 | 285 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 334 | O-12-7 | 51 | G/T | 7 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 334 | O-12-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 309 | 334 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 173 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 63 | 121 | 58 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 173 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 121 | 141 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 173 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 141 | 173 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 243 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 78 | 165 | 87 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 243 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 165 | 196 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 243 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 196 | 243 | 47 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 92 | 220 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 92 | 181 | 89 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 92 | 220 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 181 | 193 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 92 | 220 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 193 | 220 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 97 | 247 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 97 | 208 | 111 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 97 | 247 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 208 | 224 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 97 | 247 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 224 | 247 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 97 | 201 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 97 | 152 | 55 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 97 | 201 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 152 | 171 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 97 | 201 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 171 | 201 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 118 | 237 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 118 | 201 | 83 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 118 | 237 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 201 | 212 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 118 | 237 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 212 | 237 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 392 | O-19-1 | 71 | 화물창 | 1 | 131 | 217 | 86 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 392 | O-19-2 | 72 | P/T | 2 | 217 | 240 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 392 | O-19-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 240 | 276 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 392 | O-19-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 276 | 315 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 392 | O-19-5 | 75 | 시운전 | 5 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 392 | O-19-6 | 76 | C/T | 6 | 330 | 345 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 392 | O-19-7 | 77 | G/T | 7 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 392 | O-19-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 368 | 392 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 137 | 209 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 137 | 187 | 50 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 137 | 209 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 187 | 194 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 137 | 209 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 194 | 209 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 175 | 258 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 175 | 233 | 58 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 175 | 258 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 233 | 241 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 175 | 258 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 180 | 277 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 180 | 231 | 51 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 180 | 277 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 180 | 277 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 249 | 277 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 181 | 294 | O-23-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 181 | 218 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 181 | 294 | O-23-2 | 89 | 화물창 | 2 | 218 | 256 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 181 | 294 | O-23-3 | 90 | 시운전 | 3 | 256 | 268 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 181 | 294 | O-23-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 268 | 294 | 26 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 193 | 458 | O-24-1 | 92 | 화물창 | 1 | 193 | 280 | 87 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 193 | 458 | O-24-2 | 93 | P/T | 2 | 280 | 303 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 193 | 458 | O-24-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 303 | 340 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 193 | 458 | O-24-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 340 | 379 | 39 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 193 | 458 | O-24-5 | 96 | 시운전 | 5 | 379 | 394 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 193 | 458 | O-24-6 | 97 | C/T | 6 | 394 | 409 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 193 | 458 | O-24-7 | 98 | G/T | 7 | 409 | 432 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 193 | 458 | O-24-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 432 | 458 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 507 | O-25-1 | 100 | 화물창 | 1 | 193 | 296 | 103 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 507 | O-25-2 | 101 | P/T | 2 | 296 | 324 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 507 | O-25-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 324 | 367 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 507 | O-25-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 367 | 414 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 507 | O-25-5 | 104 | 시운전 | 5 | 414 | 432 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 507 | O-25-6 | 105 | C/T | 6 | 432 | 450 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 507 | O-25-7 | 106 | G/T | 7 | 450 | 478 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 193 | 507 | O-25-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 478 | 507 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 199 | 488 | O-26-1 | 108 | 화물창 | 1 | 199 | 294 | 95 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 199 | 488 | O-26-2 | 109 | P/T | 2 | 294 | 320 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 199 | 488 | O-26-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 320 | 360 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 199 | 488 | O-26-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 360 | 403 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 199 | 488 | O-26-5 | 112 | 시운전 | 5 | 403 | 420 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 199 | 488 | O-26-6 | 113 | C/T | 6 | 420 | 437 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 199 | 488 | O-26-7 | 114 | G/T | 7 | 437 | 463 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 199 | 488 | O-26-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 463 | 488 | 25 | S | 5
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 205 | 307 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 205 | 259 | 54 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 205 | 307 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 259 | 278 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 205 | 307 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 205 | 278 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 205 | 256 | 51 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 205 | 278 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 256 | 263 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 205 | 278 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 263 | 278 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 214 | 283 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 214 | 262 | 48 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 214 | 283 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 262 | 268 | 6 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 214 | 283 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 268 | 283 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 214 | 298 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 214 | 272 | 58 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 214 | 298 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 272 | 280 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 214 | 298 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 280 | 298 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 225 | 340 | O-31-1 | 128 | 특수도장 | 1 | 225 | 262 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 225 | 340 | O-31-2 | 129 | 화물창 | 2 | 262 | 301 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 225 | 340 | O-31-3 | 130 | 시운전 | 3 | 301 | 313 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 225 | 340 | O-31-4 | 131 | 인도준비 | 4 | 313 | 340 | 27 | S | 15
J-32 | 31 | PC | 7 | 225 | 376 | O-32-1 | 132 | 특수도장 | 1 | 225 | 274 | 49 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 225 | 376 | O-32-2 | 133 | 화물창 | 2 | 274 | 325 | 51 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 225 | 376 | O-32-3 | 134 | 시운전 | 3 | 325 | 341 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 225 | 376 | O-32-4 | 135 | 인도준비 | 4 | 341 | 376 | 35 | S | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 246 | 448 | O-33-1 | 136 | 화물창 | 1 | 246 | 312 | 66 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 246 | 448 | O-33-2 | 137 | P/T | 2 | 312 | 330 | 18 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 246 | 448 | O-33-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 330 | 358 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 246 | 448 | O-33-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 358 | 388 | 30 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 246 | 448 | O-33-5 | 140 | 시운전 | 5 | 388 | 400 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 246 | 448 | O-33-6 | 141 | C/T | 6 | 400 | 412 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 246 | 448 | O-33-7 | 142 | G/T | 7 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 246 | 448 | O-33-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 430 | 448 | 18 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 249 | 357 | O-34-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 249 | 306 | 57 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 249 | 357 | O-34-2 | 145 | 시운전 | 2 | 306 | 326 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 249 | 357 | O-34-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 326 | 357 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 451 | O-35-1 | 147 | 화물창 | 1 | 257 | 321 | 64 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 451 | O-35-2 | 148 | P/T | 2 | 321 | 338 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 451 | O-35-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 451 | O-35-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 365 | 394 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 451 | O-35-5 | 151 | 시운전 | 5 | 394 | 405 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 451 | O-35-6 | 152 | C/T | 6 | 405 | 416 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 451 | O-35-7 | 153 | G/T | 7 | 416 | 433 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 257 | 451 | O-35-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 433 | 451 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 263 | 340 | O-36-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 263 | 303 | 40 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 263 | 340 | O-36-2 | 156 | 시운전 | 2 | 303 | 317 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 263 | 340 | O-36-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 317 | 340 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 273 | 570 | O-37-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 273 | 492 | 219 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 273 | 570 | O-37-2 | 159 | 시운전 | 2 | 492 | 524 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 273 | 570 | O-37-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 524 | 570 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 273 | 399 | O-38-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 273 | 361 | 88 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 273 | 399 | O-38-2 | 162 | 시운전 | 2 | 361 | 373 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 273 | 399 | O-38-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 373 | 399 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 282 | 444 | O-39-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 282 | 367 | 85 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 282 | 444 | O-39-2 | 165 | 시운전 | 2 | 367 | 397 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 282 | 444 | O-39-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 397 | 444 | 47 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 282 | 581 | O-40-1 | 167 | 화물창 | 1 | 282 | 380 | 98 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 282 | 581 | O-40-2 | 168 | P/T | 2 | 380 | 406 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 282 | 581 | O-40-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 406 | 447 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 282 | 581 | O-40-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 447 | 491 | 44 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 282 | 581 | O-40-5 | 171 | 시운전 | 5 | 491 | 508 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 282 | 581 | O-40-6 | 172 | C/T | 6 | 508 | 525 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 282 | 581 | O-40-7 | 173 | G/T | 7 | 525 | 551 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 282 | 581 | O-40-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 551 | 581 | 30 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 299 | 421 | O-41-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 299 | 384 | 85 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 299 | 421 | O-41-2 | 176 | 시운전 | 2 | 384 | 396 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 299 | 421 | O-41-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 396 | 421 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 321 | 469 | O-42-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 321 | 430 | 109 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 321 | 469 | O-42-2 | 179 | 시운전 | 2 | 430 | 446 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 321 | 469 | O-42-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 446 | 469 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 322 | 557 | O-43-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 322 | 495 | 173 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 322 | 557 | O-43-2 | 182 | 시운전 | 2 | 495 | 520 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 322 | 557 | O-43-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 520 | 557 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 339 | 466 | O-44-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 339 | 406 | 67 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 339 | 466 | O-44-2 | 185 | 시운전 | 2 | 406 | 430 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 339 | 466 | O-44-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 430 | 466 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 371 | 641 | O-45-1 | 187 | 화물창 | 1 | 371 | 460 | 89 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 371 | 641 | O-45-2 | 188 | P/T | 2 | 460 | 484 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 371 | 641 | O-45-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 484 | 521 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 371 | 641 | O-45-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 521 | 561 | 40 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 371 | 641 | O-45-5 | 191 | 시운전 | 5 | 561 | 577 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 371 | 641 | O-45-6 | 192 | C/T | 6 | 577 | 593 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 371 | 641 | O-45-7 | 193 | G/T | 7 | 593 | 617 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 371 | 641 | O-45-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 617 | 641 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 376 | 538 | O-46-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 376 | 495 | 119 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 376 | 538 | O-46-2 | 196 | 시운전 | 2 | 495 | 512 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 376 | 538 | O-46-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 512 | 538 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 382 | 512 | O-47-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 382 | 424 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 382 | 512 | O-47-2 | 199 | 화물창 | 2 | 424 | 468 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 382 | 512 | O-47-3 | 200 | 시운전 | 3 | 468 | 482 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 382 | 512 | O-47-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 482 | 512 | 30 | S | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 382 | 580 | O-48-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 382 | 528 | 146 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 382 | 580 | O-48-2 | 203 | 시운전 | 2 | 528 | 549 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 382 | 580 | O-48-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 549 | 580 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 393 | 528 | O-49-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 393 | 464 | 71 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 393 | 528 | O-49-2 | 206 | 시운전 | 2 | 464 | 489 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 393 | 528 | O-49-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 489 | 528 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 393 | 481 | O-50-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 393 | 454 | 61 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 393 | 481 | O-50-2 | 209 | 시운전 | 2 | 454 | 462 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 393 | 481 | O-50-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 405 | 498 | O-51-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 405 | 470 | 65 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 405 | 498 | O-51-2 | 212 | 시운전 | 2 | 470 | 479 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 405 | 498 | O-51-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 479 | 498 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 409 | 667 | O-52-1 | 214 | 화물창 | 1 | 409 | 494 | 85 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 409 | 667 | O-52-2 | 215 | P/T | 2 | 494 | 517 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 409 | 667 | O-52-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 517 | 553 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 409 | 667 | O-52-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 553 | 591 | 38 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 409 | 667 | O-52-5 | 218 | 시운전 | 5 | 591 | 606 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 409 | 667 | O-52-6 | 219 | C/T | 6 | 606 | 621 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 409 | 667 | O-52-7 | 220 | G/T | 7 | 621 | 644 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 409 | 667 | O-52-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 644 | 667 | 23 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 409 | 529 | O-53-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 409 | 472 | 63 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 409 | 529 | O-53-2 | 223 | 시운전 | 2 | 472 | 494 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 409 | 529 | O-53-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 494 | 529 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 415 | 494 | O-54-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 415 | 470 | 55 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 415 | 494 | O-54-2 | 226 | 시운전 | 2 | 470 | 477 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 415 | 494 | O-54-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 477 | 494 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 725 | O-55-1 | 228 | 화물창 | 1 | 443 | 536 | 93 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 725 | O-55-2 | 229 | P/T | 2 | 536 | 561 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 725 | O-55-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 561 | 600 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 725 | O-55-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 600 | 642 | 42 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 725 | O-55-5 | 232 | 시운전 | 5 | 642 | 658 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 725 | O-55-6 | 233 | C/T | 6 | 658 | 674 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 725 | O-55-7 | 234 | G/T | 7 | 674 | 699 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 725 | O-55-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 699 | 725 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 445 | 695 | O-56-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 445 | 630 | 185 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 445 | 695 | O-56-2 | 237 | 시운전 | 2 | 630 | 657 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 445 | 695 | O-56-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 657 | 695 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 450 | 574 | O-57-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 450 | 515 | 65 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 450 | 574 | O-57-2 | 240 | 시운전 | 2 | 515 | 538 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 450 | 574 | O-57-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 538 | 574 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 450 | 671 | O-58-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 450 | 613 | 163 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 450 | 671 | O-58-2 | 243 | 시운전 | 2 | 613 | 637 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 450 | 671 | O-58-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 637 | 671 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 451 | 585 | O-59-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 451 | 522 | 71 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 451 | 585 | O-59-2 | 246 | 시운전 | 2 | 522 | 547 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 451 | 585 | O-59-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 547 | 585 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 481 | 776 | O-60-1 | 248 | 화물창 | 1 | 481 | 578 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 481 | 776 | O-60-2 | 249 | P/T | 2 | 578 | 604 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 481 | 776 | O-60-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 604 | 645 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 481 | 776 | O-60-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 645 | 689 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 481 | 776 | O-60-5 | 252 | 시운전 | 5 | 689 | 706 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 481 | 776 | O-60-6 | 253 | C/T | 6 | 706 | 723 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 481 | 776 | O-60-7 | 254 | G/T | 7 | 723 | 749 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 481 | 776 | O-60-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 749 | 776 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0 | D1
J-2 | 1 | PC | 7 | 5 | 129 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 5 | 45 | 40 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 13 | 92 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 13 | 54 | 41 | F | 10 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B