## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 88 | 112 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 112 | 149 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 149 | 189 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 205 | 221 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 245 | 268 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 3 | 166 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 89 | 86 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 3 | 166 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 89 | 119 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 3 | 166 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 119 | 166 | 47 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 5 | 118 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 84 | 79 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 5 | 118 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 84 | 95 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 5 | 118 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 95 | 118 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 10 | 113 | 103 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 113 | 141 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 141 | 184 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 184 | 230 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 248 | 266 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 266 | 294 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 294 | 323 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 11 | 88 | 77 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 88 | 109 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 109 | 141 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 141 | 176 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 176 | 190 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 190 | 204 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 204 | 225 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 225 | 246 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 42 | 126 | 84 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 126 | 149 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 149 | 184 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 184 | 222 | 38 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 222 | 237 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 237 | 252 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 252 | 275 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 275 | 299 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 197 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 77 | 140 | 63 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 197 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 140 | 162 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 197 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 162 | 197 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 78 | 296 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 78 | 149 | 71 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 78 | 296 | O-8-2 | 42 | P/T | 2 | 149 | 168 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 78 | 296 | O-8-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 168 | 198 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 78 | 296 | O-8-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 198 | 230 | 32 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 78 | 296 | O-8-5 | 45 | 시운전 | 5 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 78 | 296 | O-8-6 | 46 | C/T | 6 | 243 | 256 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 78 | 296 | O-8-7 | 47 | G/T | 7 | 256 | 275 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 78 | 296 | O-8-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 275 | 296 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 79 | 154 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 79 | 118 | 39 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 79 | 154 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 118 | 132 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 79 | 154 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 132 | 154 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 87 | 219 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 87 | 184 | 97 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 87 | 219 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 184 | 198 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 87 | 219 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 198 | 219 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 88 | 205 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 88 | 169 | 81 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 88 | 205 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 88 | 205 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 180 | 205 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 112 | 188 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 112 | 165 | 53 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 112 | 188 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 165 | 172 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 112 | 188 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 172 | 188 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 113 | 255 | O-13-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 113 | 159 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 113 | 255 | O-13-2 | 62 | 화물창 | 2 | 159 | 207 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 113 | 255 | O-13-3 | 63 | 시운전 | 3 | 207 | 222 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 113 | 255 | O-13-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 222 | 255 | 33 | S | 15
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 113 | 244 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 113 | 182 | 69 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 113 | 244 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 182 | 206 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 113 | 244 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 206 | 244 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 129 | 206 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 129 | 182 | 53 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 129 | 206 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 182 | 189 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 129 | 206 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 140 | 272 | O-16-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 140 | 183 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 140 | 272 | O-16-2 | 72 | 화물창 | 2 | 183 | 227 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 140 | 272 | O-16-3 | 73 | 시운전 | 3 | 227 | 241 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 140 | 272 | O-16-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 241 | 272 | 31 | S | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 164 | 350 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 164 | 301 | 137 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 164 | 350 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 301 | 321 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 164 | 350 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 321 | 350 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-18-1 | 78 | 화물창 | 1 | 185 | 275 | 90 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-18-2 | 79 | P/T | 2 | 275 | 299 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-18-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 299 | 337 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-18-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 337 | 378 | 41 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-18-5 | 82 | 시운전 | 5 | 378 | 394 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-18-6 | 83 | C/T | 6 | 394 | 410 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-18-7 | 84 | G/T | 7 | 410 | 434 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 185 | 459 | O-18-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 434 | 459 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 190 | 458 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 190 | 388 | 198 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 190 | 458 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 388 | 417 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 190 | 458 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 417 | 458 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-20-1 | 89 | 화물창 | 1 | 190 | 282 | 92 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-20-2 | 90 | P/T | 2 | 282 | 307 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-20-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 307 | 346 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-20-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 346 | 388 | 42 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-20-5 | 93 | 시운전 | 5 | 388 | 404 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-20-6 | 94 | C/T | 6 | 404 | 420 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-20-7 | 95 | G/T | 7 | 420 | 445 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-20-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 445 | 471 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 193 | 356 | O-21-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 193 | 279 | 86 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 193 | 356 | O-21-2 | 98 | 시운전 | 2 | 279 | 309 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 193 | 356 | O-21-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 309 | 356 | 47 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 193 | 394 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 193 | 341 | 148 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 193 | 394 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 341 | 363 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 193 | 394 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 363 | 394 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 216 | 458 | O-23-1 | 103 | 화물창 | 1 | 216 | 295 | 79 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 216 | 458 | O-23-2 | 104 | P/T | 2 | 295 | 316 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 216 | 458 | O-23-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 316 | 349 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 216 | 458 | O-23-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 349 | 385 | 36 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 216 | 458 | O-23-5 | 107 | 시운전 | 5 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 216 | 458 | O-23-6 | 108 | C/T | 6 | 399 | 413 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 216 | 458 | O-23-7 | 109 | G/T | 7 | 413 | 434 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 216 | 458 | O-23-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 434 | 458 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 266 | 556 | O-24-1 | 111 | 화물창 | 1 | 266 | 361 | 95 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 266 | 556 | O-24-2 | 112 | P/T | 2 | 361 | 387 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 266 | 556 | O-24-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 387 | 427 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 266 | 556 | O-24-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 427 | 470 | 43 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 266 | 556 | O-24-5 | 115 | 시운전 | 5 | 470 | 487 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 266 | 556 | O-24-6 | 116 | C/T | 6 | 487 | 504 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 266 | 556 | O-24-7 | 117 | G/T | 7 | 504 | 530 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 266 | 556 | O-24-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 530 | 556 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 267 | 359 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 267 | 331 | 64 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 267 | 359 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 331 | 340 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 267 | 359 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 340 | 359 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 287 | 520 | O-26-1 | 122 | 화물창 | 1 | 287 | 363 | 76 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 287 | 520 | O-26-2 | 123 | P/T | 2 | 363 | 383 | 20 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 287 | 520 | O-26-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 383 | 415 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 287 | 520 | O-26-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 415 | 449 | 34 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 287 | 520 | O-26-5 | 126 | 시운전 | 5 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 287 | 520 | O-26-6 | 127 | C/T | 6 | 462 | 475 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 287 | 520 | O-26-7 | 128 | G/T | 7 | 475 | 495 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 287 | 520 | O-26-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 495 | 520 | 25 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 307 | 401 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 307 | 372 | 65 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 307 | 401 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 372 | 381 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 307 | 401 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 381 | 401 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 307 | 381 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 307 | 346 | 39 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 307 | 381 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 346 | 360 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 307 | 381 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 360 | 381 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 330 | 448 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 330 | 392 | 62 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 330 | 448 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 392 | 414 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 330 | 448 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 414 | 448 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 337 | 435 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 337 | 388 | 51 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 337 | 435 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 388 | 406 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 337 | 435 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 406 | 435 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 597 | O-31-1 | 142 | 화물창 | 1 | 344 | 427 | 83 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 597 | O-31-2 | 143 | P/T | 2 | 427 | 449 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 597 | O-31-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 449 | 484 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 597 | O-31-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 484 | 521 | 37 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 597 | O-31-5 | 146 | 시운전 | 5 | 521 | 536 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 597 | O-31-6 | 147 | C/T | 6 | 536 | 551 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 597 | O-31-7 | 148 | G/T | 7 | 551 | 573 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 597 | O-31-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 573 | 597 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 376 | 590 | O-32-1 | 150 | 화물창 | 1 | 376 | 446 | 70 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 376 | 590 | O-32-2 | 151 | P/T | 2 | 446 | 465 | 19 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 376 | 590 | O-32-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 465 | 494 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 376 | 590 | O-32-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 494 | 526 | 32 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 376 | 590 | O-32-5 | 154 | 시운전 | 5 | 526 | 538 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 376 | 590 | O-32-6 | 155 | C/T | 6 | 538 | 550 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 376 | 590 | O-32-7 | 156 | G/T | 7 | 550 | 569 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 376 | 590 | O-32-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 569 | 590 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 590 | O-33-1 | 158 | 화물창 | 1 | 383 | 451 | 68 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 590 | O-33-2 | 159 | P/T | 2 | 451 | 469 | 18 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 590 | O-33-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 590 | O-33-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 497 | 528 | 31 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 590 | O-33-5 | 162 | 시운전 | 5 | 528 | 540 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 590 | O-33-6 | 163 | C/T | 6 | 540 | 552 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 590 | O-33-7 | 164 | G/T | 7 | 552 | 570 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 590 | O-33-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 570 | 590 | 20 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 384 | 493 | O-34-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 384 | 460 | 76 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 384 | 493 | O-34-2 | 167 | 시운전 | 2 | 460 | 470 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 384 | 493 | O-34-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 470 | 493 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 395 | 584 | O-35-1 | 169 | 화물창 | 1 | 395 | 457 | 62 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 395 | 584 | O-35-2 | 170 | P/T | 2 | 457 | 474 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 395 | 584 | O-35-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 474 | 500 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 395 | 584 | O-35-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 500 | 528 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 395 | 584 | O-35-5 | 173 | 시운전 | 5 | 528 | 539 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 395 | 584 | O-35-6 | 174 | C/T | 6 | 539 | 550 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 395 | 584 | O-35-7 | 175 | G/T | 7 | 550 | 567 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 395 | 584 | O-35-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 567 | 584 | 17 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 405 | 514 | O-36-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 405 | 481 | 76 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 405 | 514 | O-36-2 | 178 | 시운전 | 2 | 481 | 491 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 405 | 514 | O-36-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 491 | 514 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 405 | 566 | O-37-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 405 | 490 | 85 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 405 | 566 | O-37-2 | 181 | 시운전 | 2 | 490 | 520 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 405 | 566 | O-37-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 520 | 566 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 422 | 512 | O-38-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 422 | 484 | 62 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 422 | 512 | O-38-2 | 184 | 시운전 | 2 | 484 | 493 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 422 | 512 | O-38-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 493 | 512 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 428 | 685 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 428 | 618 | 190 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 428 | 685 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 618 | 646 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 428 | 685 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 646 | 685 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 428 | 620 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 428 | 570 | 142 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 428 | 620 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 570 | 591 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 428 | 620 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 591 | 620 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 460 | 668 | O-41-1 | 192 | 화물창 | 1 | 460 | 528 | 68 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 460 | 668 | O-41-2 | 193 | P/T | 2 | 528 | 546 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 460 | 668 | O-41-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 546 | 575 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 460 | 668 | O-41-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 575 | 606 | 31 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 460 | 668 | O-41-5 | 196 | 시운전 | 5 | 606 | 618 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 460 | 668 | O-41-6 | 197 | C/T | 6 | 618 | 630 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 460 | 668 | O-41-7 | 198 | G/T | 7 | 630 | 648 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 460 | 668 | O-41-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 648 | 668 | 20 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 464 | 583 | O-42-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 464 | 547 | 83 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 464 | 583 | O-42-2 | 201 | 시운전 | 2 | 547 | 558 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 464 | 583 | O-42-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 558 | 583 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 480 | 579 | O-43-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 480 | 512 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 480 | 579 | O-43-2 | 204 | 화물창 | 2 | 512 | 545 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 480 | 579 | O-43-3 | 205 | 시운전 | 3 | 545 | 555 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 480 | 579 | O-43-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 555 | 579 | 24 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 491 | 751 | O-44-1 | 207 | 화물창 | 1 | 491 | 576 | 85 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 491 | 751 | O-44-2 | 208 | P/T | 2 | 576 | 599 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 491 | 751 | O-44-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 599 | 635 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 491 | 751 | O-44-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 635 | 674 | 39 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 491 | 751 | O-44-5 | 211 | 시운전 | 5 | 674 | 689 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 491 | 751 | O-44-6 | 212 | C/T | 6 | 689 | 704 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 491 | 751 | O-44-7 | 213 | G/T | 7 | 704 | 727 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 491 | 751 | O-44-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 727 | 751 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 495 | 817 | O-45-1 | 215 | 화물창 | 1 | 495 | 601 | 106 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 495 | 817 | O-45-2 | 216 | P/T | 2 | 601 | 629 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 495 | 817 | O-45-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 629 | 674 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 495 | 817 | O-45-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 674 | 722 | 48 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 495 | 817 | O-45-5 | 219 | 시운전 | 5 | 722 | 741 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 495 | 817 | O-45-6 | 220 | C/T | 6 | 741 | 760 | 19 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 495 | 817 | O-45-7 | 221 | G/T | 7 | 760 | 788 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 495 | 817 | O-45-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 788 | 817 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 504 | 654 | O-46-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 504 | 583 | 79 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 504 | 654 | O-46-2 | 224 | 시운전 | 2 | 583 | 611 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 504 | 654 | O-46-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 611 | 654 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 513 | 755 | O-47-1 | 226 | 화물창 | 1 | 513 | 592 | 79 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 513 | 755 | O-47-2 | 227 | P/T | 2 | 592 | 613 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 513 | 755 | O-47-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 613 | 646 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 513 | 755 | O-47-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 646 | 682 | 36 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 513 | 755 | O-47-5 | 230 | 시운전 | 5 | 682 | 696 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 513 | 755 | O-47-6 | 231 | C/T | 6 | 696 | 710 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 513 | 755 | O-47-7 | 232 | G/T | 7 | 710 | 731 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 513 | 755 | O-47-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 731 | 755 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 513 | 836 | O-48-1 | 234 | 화물창 | 1 | 513 | 619 | 106 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 513 | 836 | O-48-2 | 235 | P/T | 2 | 619 | 648 | 29 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 513 | 836 | O-48-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 648 | 693 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 513 | 836 | O-48-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 693 | 741 | 48 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 513 | 836 | O-48-5 | 238 | 시운전 | 5 | 741 | 760 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 513 | 836 | O-48-6 | 239 | C/T | 6 | 760 | 779 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 513 | 836 | O-48-7 | 240 | G/T | 7 | 779 | 808 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 513 | 836 | O-48-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 808 | 836 | 28 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 529 | 627 | O-49-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 529 | 580 | 51 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 529 | 627 | O-49-2 | 243 | 시운전 | 2 | 580 | 598 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 529 | 627 | O-49-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 598 | 627 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 577 | 835 | O-50-1 | 245 | 화물창 | 1 | 577 | 662 | 85 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 577 | 835 | O-50-2 | 246 | P/T | 2 | 662 | 685 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 577 | 835 | O-50-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 685 | 721 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 577 | 835 | O-50-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 721 | 759 | 38 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 577 | 835 | O-50-5 | 249 | 시운전 | 5 | 759 | 774 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 577 | 835 | O-50-6 | 250 | C/T | 6 | 774 | 789 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 577 | 835 | O-50-7 | 251 | G/T | 7 | 789 | 812 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 577 | 835 | O-50-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 812 | 835 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 606 | 734 | O-51-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 606 | 673 | 67 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 606 | 734 | O-51-2 | 254 | 시운전 | 2 | 673 | 697 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 606 | 734 | O-51-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 697 | 734 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 613 | 685 | O-52-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 613 | 663 | 50 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 613 | 685 | O-52-2 | 257 | 시운전 | 2 | 663 | 670 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 613 | 685 | O-52-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 670 | 685 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 618 | 871 | O-53-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 618 | 805 | 187 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 618 | 871 | O-53-2 | 260 | 시운전 | 2 | 805 | 832 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 618 | 871 | O-53-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 832 | 871 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 627 | 747 | O-54-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 627 | 711 | 84 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 627 | 747 | O-54-2 | 263 | 시운전 | 2 | 711 | 723 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 627 | 747 | O-54-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 723 | 747 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 635 | 901 | O-55-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 635 | 831 | 196 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 635 | 901 | O-55-2 | 266 | 시운전 | 2 | 831 | 860 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 635 | 901 | O-55-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 860 | 901 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 635 | 833 | O-56-1 | 268 | 화물창 | 1 | 635 | 700 | 65 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 635 | 833 | O-56-2 | 269 | P/T | 2 | 700 | 717 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 635 | 833 | O-56-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 717 | 744 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 635 | 833 | O-56-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 744 | 773 | 29 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 635 | 833 | O-56-5 | 272 | 시운전 | 5 | 773 | 784 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 635 | 833 | O-56-6 | 273 | C/T | 6 | 784 | 795 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 635 | 833 | O-56-7 | 274 | G/T | 7 | 795 | 812 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 635 | 833 | O-56-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 812 | 833 | 21 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 635 | 745 | O-57-1 | 276 | 특수도장 | 1 | 635 | 671 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 635 | 745 | O-57-2 | 277 | 화물창 | 2 | 671 | 708 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 635 | 745 | O-57-3 | 278 | 시운전 | 3 | 708 | 720 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 635 | 745 | O-57-4 | 279 | 인도준비 | 4 | 720 | 745 | 25 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 640 | 942 | O-58-1 | 280 | 화물창 | 1 | 640 | 739 | 99 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 640 | 942 | O-58-2 | 281 | P/T | 2 | 739 | 766 | 27 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 640 | 942 | O-58-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 766 | 808 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 640 | 942 | O-58-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 808 | 853 | 45 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 640 | 942 | O-58-5 | 284 | 시운전 | 5 | 853 | 871 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 640 | 942 | O-58-6 | 285 | C/T | 6 | 871 | 889 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 640 | 942 | O-58-7 | 286 | G/T | 7 | 889 | 916 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 640 | 942 | O-58-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 916 | 942 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 641 | 748 | O-59-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 641 | 697 | 56 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 641 | 748 | O-59-2 | 289 | 시운전 | 2 | 697 | 717 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 641 | 748 | O-59-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 717 | 748 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 651 | 963 | O-60-1 | 291 | 화물창 | 1 | 651 | 753 | 102 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 651 | 963 | O-60-2 | 292 | P/T | 2 | 753 | 781 | 28 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 651 | 963 | O-60-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 781 | 824 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 651 | 963 | O-60-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 824 | 870 | 46 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 651 | 963 | O-60-5 | 295 | 시운전 | 5 | 870 | 888 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 651 | 963 | O-60-6 | 296 | C/T | 6 | 888 | 906 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 651 | 963 | O-60-7 | 297 | G/T | 7 | 906 | 934 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 651 | 963 | O-60-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 934 | 963 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0 | B3
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 3 | 166 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 89 | 86 | F | 10 | A1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 5 | 118 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 84 | 79 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 10 | 113 | 103 | N | 0 | D1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 246 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 11 | 88 | 77 | N | 0 | G1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 299 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 42 | 126 | 84 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B